## дни
[5 empty] | 3 |  |  | 1 |  | 2
ID | Дата | Проект | Подпроект | Организация | Место выполнения работ | Корректировка | Дата корректировки | Поз. РКЦ | РКЦ_key | Наименование по РКЦ | Конструкция | Типоразмер | Выполненная работа | Ед. Изм | Объем | Разница Контракт-Факт | Всего ч.ч. | Всего маш.ч. | Электрик | Монтажник | Сварщик | Изолировщик | Разнорабочие | Автокран | Автосамосвал | Бульдозер | Экскаватор | нормачасы | разница | месяц | год | дата
1 | 44821 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 9 | 2022 | 2022-09-01
2 | 44824 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 80 | 15 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 104.4464 | 54.4464 | 9 | 2022 | 2022-09-01
3 | 44824 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ | ⌀ 32 | Сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 9 | 2022 | 2022-09-01
4 | 44825 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка ч.ч с 10ч на 35ч | 45028 | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ | ⌀ 32 | Сверление проходок | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 9 | 2022 | 2022-09-01
5 | 44825 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.8743 | -5.1257 | 9 | 2022 | 2022-09-01
6 | 44825 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.17 |  | Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.0464 | -11.9536 | 9 | 2022 | 2022-09-01
7 | 44825 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 6 | 54 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 9 | 2022 | 2022-09-01
8 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка ч.ч с 20ч на 50ч | 45028 | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ | ⌀ 32 | Сверление проходок | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 9 | 2022 | 2022-09-01
9 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 69 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 12.0116 | 2.0116 | 9 | 2022 | 2022-09-01
10 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 7 | 54 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2186 | -3.7814 | 9 | 2022 | 2022-09-01
11 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.4816 | -1.5184 | 9 | 2022 | 2022-09-01
13 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.9 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х70 | Силовые сети |  |  | м. | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 15.667 | -4.333 | 9 | 2022 | 2022-09-01
14 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 60 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 18.2783 | -1.7217 | 9 | 2022 | 2022-09-01
15 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 30м на 15м | 44829 | 1.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 9 | 2022 | 2022-09-01
18 | 44826 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ | ⌀ 32 | Сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 9 | 2022 | 2022-09-01
19 | 44827 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ | ⌀ 36 | Сверление проходок | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 9 | 2022 | 2022-09-01
20 | 44827 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 10 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.4816 | -16.5184 | 9 | 2022 | 2022-09-01
21 | 44827 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Покраска гильз | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 9 | 2022 | 2022-09-01
22 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 9 | 2022 | 2022-09-01
23 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 10 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2224 | -9.7776 | 9 | 2022 | 2022-09-01
24 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 9 | 2022 | 2022-09-01
25 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.7041 | -11.2959 | 9 | 2022 | 2022-09-01
26 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | изменение сварщиков на монтажников Корректировка объема с 20,38м на 45м | 44878 | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ | ⌀ 32 |  | м. | 45 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 47.0011 | 27.0011 | 9 | 2022 | 2022-09-01
27 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Покраска гильз | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 9 | 2022 | 2022-09-01
28 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 10 на 0 | 44956 | 1.3.9 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х70 | Силовые сети |  | расключение жил кабеля | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 9 | 2022 | 2022-09-01
29 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 5 | 54 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 9 | 2022 | 2022-09-01
30 | 44828 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 15 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 30.0284 | 20.0284 | 9 | 2022 | 2022-09-01
31 | 44829 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 15 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 52.2232 | 17.2232 | 9 | 2022 | 2022-09-01
32 | 44829 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.9633 | -18.0367 | 9 | 2022 | 2022-09-01
33 | 44829 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 9 | 2022 | 2022-09-01
34 | 44829 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | оюъём с 8 на 0 | 44936 | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 9 | 2022 | 2022-09-01
35 | 44829 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.4446 | -19.5554 | 9 | 2022 | 2022-09-01
36 | 44830 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.0967 | -19.9033 | 9 | 2022 | 2022-09-01
37 | 44830 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 9 | 2022 | 2022-09-01
38 | 44830 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 15.667 | -14.333 | 9 | 2022 | 2022-09-01
39 | 44830 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.702 | -13.298 | 9 | 2022 | 2022-09-01
40 | 44830 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение кабеля | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 9 | 2022 | 2022-09-01
41 | 44831 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.5745 | -15.4255 | 9 | 2022 | 2022-09-01
42 | 44831 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.0077 | -11.9923 | 9 | 2022 | 2022-09-01
43 | 44831 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 9 | 2022 | 2022-09-01
44 | 44831 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 92 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 28.0267 | 3.0267 | 9 | 2022 | 2022-09-01
45 | 44831 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение кабеля | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 9 | 2022 | 2022-09-01
46 | 44831 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 9 | 2022 | 2022-09-01
47 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение баз под извещатели | шт. |  | 15 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 9 | 2022 | 2022-09-01
48 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 27 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 8.2252 | -26.7748 | 9 | 2022 | 2022-09-01
49 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.6112 | -7.3888 | 9 | 2022 | 2022-09-01
50 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 9 | 2022 | 2022-09-01
51 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 9 | 2022 | 2022-09-01
52 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 9 | 2022 | 2022-09-01
53 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 9 | 2022 | 2022-09-01
54 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 9 | 2022 | 2022-09-01
55 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.87039 | -3.1296 | 9 | 2022 | 2022-09-01
56 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.28 |  | Лист стальной 120х120х10 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 9 | 2022 | 2022-09-01
57 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.4371 | -1.5629 | 9 | 2022 | 2022-09-01
58 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 9 | 2022 | 2022-09-01
59 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж хомуты | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 9 | 2022 | 2022-09-01
60 | 44832 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж дюбель метал универсальный | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 9 | 2022 | 2022-09-01
61 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение баз под извещатели | шт. |  | 15 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 9 | 2022 | 2022-09-01
62 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение кабеля | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 9 | 2022 | 2022-09-01
63 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 23 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 7.0067 | -22.9933 | 9 | 2022 | 2022-09-01
64 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 9 | 2022 | 2022-09-01
65 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 9 | 2022 | 2022-09-01
66 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 35 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 45.6953 | 15.6953 | 9 | 2022 | 2022-09-01
67 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 9 | 2022 | 2022-09-01
68 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 26.1116 | 21.1116 | 9 | 2022 | 2022-09-01
69 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 9 | 2022 | 2022-09-01
70 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 9 | 2022 | 2022-09-01
71 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 9 | 2022 | 2022-09-01
72 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж хомуты | м. |  | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 9 | 2022 | 2022-09-01
73 | 44833 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж дюбель метал универсальный | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 9 | 2022 | 2022-09-01
74 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение баз под извещатели | шт. |  | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 9 | 2022 | 2022-09-01
75 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 54 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 16.4504 | -8.5496 | 9 | 2022 | 2022-09-01
76 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 39 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 11.8809 | -13.1191 | 9 | 2022 | 2022-09-01
77 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 73 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 12.708 | -2.292 | 9 | 2022 | 2022-09-01
78 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.8335 | -7.1665 | 9 | 2022 | 2022-09-01
79 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.4446 | -9.5554 | 9 | 2022 | 2022-09-01
80 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 9 | 2022 | 2022-09-01
81 | 44834 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 9 | 2022 | 2022-09-01
82 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 10 | 2022 | 2022-10-01
83 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение баз под извещатели | шт. |  | 15 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 10 | 2022 | 2022-10-01
84 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 54 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.4504 | -13.5496 | 10 | 2022 | 2022-10-01
85 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.3113 | -12.6887 | 10 | 2022 | 2022-10-01
86 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 11.4894 | -18.5106 | 10 | 2022 | 2022-10-01
87 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 1.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 10 | 2022 | 2022-10-01
88 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж хомуты | м. |  | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 10 | 2022 | 2022-10-01
89 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
90 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 28.7228 | 3.7228 | 10 | 2022 | 2022-10-01
91 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка за предыдущие периоды | 44867 | 1.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4446 | 0.44464 | 10 | 2022 | 2022-10-01
92 | 44836 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 116 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 35.338 | -44.662 | 10 | 2022 | 2022-10-01
93 | 44836 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 10.967 | -29.033 | 10 | 2022 | 2022-10-01
94 | 44836 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 10 | 2022 | 2022-10-01
95 | 44836 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.8335 | -2.1665 | 10 | 2022 | 2022-10-01
96 | 44836 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж хомуты | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 10 | 2022 | 2022-10-01
97 | 44836 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж дюбель метал универсальный | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 10 | 2022 | 2022-10-01
98 | 44837 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 128 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 38.9936 | -61.0064 | 10 | 2022 | 2022-10-01
99 | 44837 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 93 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 16.1896 | -23.8104 | 10 | 2022 | 2022-10-01
100 | 44837 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.9167 | -6.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
101 | 44837 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж хомуты | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
102 | 44837 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж дюбель метал универсальный | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
103 | 44837 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж саморез 4,2х32 | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
104 | 44838 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 9.1391 | -25.8609 | 10 | 2022 | 2022-10-01
105 | 44838 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.0464 | -11.9536 | 10 | 2022 | 2022-10-01
106 | 44838 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 73 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 12.708 | -37.292 | 10 | 2022 | 2022-10-01
107 | 44838 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объема с 80м на 71м | 44881 | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 71 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 12.3598 | -37.6402 | 10 | 2022 | 2022-10-01
108 | 44838 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 7.9206 | -17.0794 | 10 | 2022 | 2022-10-01
109 | 44838 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.12 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 10 | 2022 | 2022-10-01
110 | 44839 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 4.8742 | -35.1258 | 10 | 2022 | 2022-10-01
111 | 44839 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 10.4449 | -49.5551 | 10 | 2022 | 2022-10-01
112 | 44839 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 11.5762 | -28.4238 | 10 | 2022 | 2022-10-01
113 | 44839 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 27.4172 | -12.5828 | 10 | 2022 | 2022-10-01
114 | 44840 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 33.5101 | -66.4899 | 10 | 2022 | 2022-10-01
115 | 44840 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 9.7484 | -30.2516 | 10 | 2022 | 2022-10-01
116 | 44840 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.7041 | -11.2959 | 10 | 2022 | 2022-10-01
117 | 44840 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 5.2223 | -14.7777 | 10 | 2022 | 2022-10-01
118 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4816 | -6.5184 | 10 | 2022 | 2022-10-01
119 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 156 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 47.5235 | -32.4765 | 10 | 2022 | 2022-10-01
120 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 10 | 2022 | 2022-10-01
121 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
122 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 10 | 2022 | 2022-10-01
123 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 10 | 2022 | 2022-10-01
124 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
125 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 10 | 2022 | 2022-10-01
126 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
127 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 10 | 2022 | 2022-10-01
128 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
129 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 30м на 28м | 44916 | 1.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4119 | -6.5881 | 10 | 2022 | 2022-10-01
130 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
131 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 10 | 2022 | 2022-10-01
132 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж скоба метал однолапковая | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
133 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка ч.ч с 10ч на 15ч | 45030 | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2224 | -9.7776 | 10 | 2022 | 2022-10-01
134 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 11.7502 | 1.7502 | 10 | 2022 | 2022-10-01
135 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.20 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
136 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 17.4077 | 12.4077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
137 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 4 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87039 | -4.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
138 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 48.742 | 8.742 | 10 | 2022 | 2022-10-01
139 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.6623 | 0.66231 | 10 | 2022 | 2022-10-01
140 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 20.8898 | 0.88978 | 10 | 2022 | 2022-10-01
141 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
142 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
143 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 29 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.0484 | -4.9516 | 10 | 2022 | 2022-10-01
144 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 4 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
145 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.17 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 10 | 2022 | 2022-10-01
146 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.11 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
147 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.8 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 10 | 2022 | 2022-10-01
148 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 10 | 2022 | 2022-10-01
149 | 44842 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.4 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
150 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 44 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 7.6596 | -17.3404 | 10 | 2022 | 2022-10-01
151 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.27 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
152 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 10 | 2022 | 2022-10-01
153 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 10 | 2022 | 2022-10-01
154 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 10 | 2022 | 2022-10-01
155 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 19.149 | -35.851 | 10 | 2022 | 2022-10-01
156 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
157 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
158 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 10 | 2022 | 2022-10-01
159 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж дюбель метал универсальный | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
160 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж саморез 4,2х32 | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
161 | 44843 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж хомуты | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
162 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 6.6151 | -23.3849 | 10 | 2022 | 2022-10-01
163 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 4 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
164 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
165 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 6 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
166 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 85 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 25.8942 | -39.1058 | 10 | 2022 | 2022-10-01
167 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 10.967 | -24.033 | 10 | 2022 | 2022-10-01
168 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 10 | 2022 | 2022-10-01
169 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 1шт на 24шт | 44878 | 1.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 31.3339 | 28.3339 | 10 | 2022 | 2022-10-01
170 | 44844 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 10 | 2022 | 2022-10-01
171 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректирока объёма с 2шт на 4шт | 45030 | 1.3.30 |  | Коробка уравнивания потенциалов КУПКУП2604и | Силовые сети |  |  | шт. | 4 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 10 | 2022 | 2022-10-01
172 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 6 | 54 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95551 | 10 | 2022 | 2022-10-01
173 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.15 |  | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 30.5 | 38.5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 9.2914 | -20.7086 | 10 | 2022 | 2022-10-01
174 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 6 на 0 | 44956 | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  | монтаж наконечников | м. |  | 127 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
175 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69633 | -0.30367 | 10 | 2022 | 2022-10-01
176 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
177 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.38 |  | Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
178 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
179 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.6112 | -12.3888 | 10 | 2022 | 2022-10-01
180 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 19.4968 | -60.5032 | 10 | 2022 | 2022-10-01
181 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.967 | -19.033 | 10 | 2022 | 2022-10-01
182 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 82 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 14.2747 | -35.7253 | 10 | 2022 | 2022-10-01
183 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.30 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
184 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 10 | 2022 | 2022-10-01
185 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
186 | 44845 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключка жил кабеля | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
187 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 22 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.8298 | -16.1702 | 10 | 2022 | 2022-10-01
188 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 2 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 10 | 2022 | 2022-10-01
189 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.38 |  | Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 10 | 2022 | 2022-10-01
190 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 6 | 54 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 10 | 2022 | 2022-10-01
191 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.15 |  | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 117 | 38.5 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 35.6426 | -44.3574 | 10 | 2022 | 2022-10-01
192 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 7 на 0 | 44956 | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  | монтаж наконечников | м. |  | 127 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
193 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 59 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.2708 | -19.7292 | 10 | 2022 | 2022-10-01
194 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
195 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.6623 | -9.3377 | 10 | 2022 | 2022-10-01
196 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.13 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 2 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 10 | 2022 | 2022-10-01
197 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 15м на 6м | 45035 | 35.2.31 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.2668 | -13.7332 | 10 | 2022 | 2022-10-01
198 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
199 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 2м на 14м | 45030 | 1.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 10 | 2022 | 2022-10-01
200 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 10 | 2022 | 2022-10-01
201 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.91391 | -0.086087 | 10 | 2022 | 2022-10-01
202 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87041 | -1.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
203 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 2м на 5м | 44878 | 1.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87041 | -0.12959 | 10 | 2022 | 2022-10-01
204 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 10 | 2022 | 2022-10-01
205 | 44846 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 30м на 2м | 44916 | 1.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.24371 | -1.7563 | 10 | 2022 | 2022-10-01
206 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 42 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.3114 | -12.6886 | 10 | 2022 | 2022-10-01
207 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 10 | 2022 | 2022-10-01
208 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 5шт на 3шт | 45034 | 1.3.38 |  | Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | Силовые сети |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 10 | 2022 | 2022-10-01
209 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.7881 | -4.2119 | 10 | 2022 | 2022-10-01
210 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 12 | 54 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.089 | 0.088978 | 10 | 2022 | 2022-10-01
211 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 5 на 0 | 44956 | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  | монтаж наконечников | м. |  | 127 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
212 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 59 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.2708 | -9.7292 | 10 | 2022 | 2022-10-01
213 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.0464 | 2.0464 | 10 | 2022 | 2022-10-01
214 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 33 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.053 | 0.053038 | 10 | 2022 | 2022-10-01
215 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
216 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 228 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 69.4574 | 29.4574 | 10 | 2022 | 2022-10-01
217 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 228м на 154м | 44878 | 1.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 154 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 46.9142 | 6.9142 | 10 | 2022 | 2022-10-01
218 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.1325 | 1.1325 | 10 | 2022 | 2022-10-01
219 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.1325 | 0.13246 | 10 | 2022 | 2022-10-01
220 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.5232 | -2.4768 | 10 | 2022 | 2022-10-01
221 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 11 на 6 | 44894 | 1.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.0445 | -2.9555 | 10 | 2022 | 2022-10-01
222 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 378 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 65.8028 | 25.8028 | 10 | 2022 | 2022-10-01
223 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 31шт на 19шт | 44850 | 1.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 24.806 | 14.806 | 10 | 2022 | 2022-10-01
224 | 44847 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 3шт на 1шт | 45034 | 1.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
225 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 38м на 18м | 45034 | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 18 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.1335 | -16.8665 | 10 | 2022 | 2022-10-01
226 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  |  | шт. | 6 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 10 | 2022 | 2022-10-01
227 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 1.3.38 |  | Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | Силовые сети |  |  | шт. | 3 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.9167 | -6.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
228 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 35 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 10.6623 | -14.3377 | 10 | 2022 | 2022-10-01
229 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 6 | 54 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95551 | 10 | 2022 | 2022-10-01
230 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 17 на 0 | 44956 | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  | монтаж наконечников | м. |  | 127 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
231 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.15 |  | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 62 | 38.5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 18.8875 | -21.1125 | 10 | 2022 | 2022-10-01
232 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.16 |  | Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 34 | 13 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 10.3577 | -14.6423 | 10 | 2022 | 2022-10-01
233 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 14 на 0 | 44956 | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 10 | 2022 | 2022-10-01
234 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 4.352 | -9.648 | 10 | 2022 | 2022-10-01
235 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
236 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 166 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 50.5698 | -49.4302 | 10 | 2022 | 2022-10-01
237 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 59 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 17.9736 | -22.0264 | 10 | 2022 | 2022-10-01
238 | 44848 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
239 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 38м на 18м | 45034 | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 18 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.1335 | -16.8665 | 10 | 2022 | 2022-10-01
240 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 2 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.5279 | -3.4721 | 10 | 2022 | 2022-10-01
241 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 1.3.38 |  | Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | Силовые сети |  |  | шт. | 3 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.9167 | -11.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
242 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 35 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 10.6623 | -4.3377 | 10 | 2022 | 2022-10-01
243 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 6 | 54 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 10 | 2022 | 2022-10-01
244 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 17 на 0 | 44956 | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  | монтаж наконечников | м. |  | 127 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
245 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.15 |  | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 62 | 38.5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 18.8875 | -11.1125 | 10 | 2022 | 2022-10-01
246 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.16 |  | Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 34 | 13 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 10.3577 | -4.6423 | 10 | 2022 | 2022-10-01
247 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 14 на 0 | 44956 | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
248 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 74 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 12.882 | -17.118 | 10 | 2022 | 2022-10-01
249 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
250 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 202 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 61.5368 | -38.4632 | 10 | 2022 | 2022-10-01
251 | 44849 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 41 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.4901 | -7.5099 | 10 | 2022 | 2022-10-01
252 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 10 | 2022 | 2022-10-01
253 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 101 | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 17.5822 | -31.4178 | 10 | 2022 | 2022-10-01
254 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
255 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 118 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 35.9472 | -59.0528 | 10 | 2022 | 2022-10-01
256 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.5299 | 3.5299 | 10 | 2022 | 2022-10-01
257 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.16 |  | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
258 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 10 | 2022 | 2022-10-01
259 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
260 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
261 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 48м на 23м | 45034 | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 23 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.0039 | -10.9961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
262 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 10 | 2022 | 2022-10-01
263 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.38 |  | Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 10 | 2022 | 2022-10-01
264 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.37 |  | Светильник светодиодный настеный 1х0.018кВт IP65 УХЛ1ЛБО85-1х18-201 Tablette | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 10 | 2022 | 2022-10-01
265 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 5 на 0 | 44956 | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
266 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 66 | 54 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 11.4894 | -38.5106 | 10 | 2022 | 2022-10-01
267 | 44850 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.16 |  | Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 77 | 13 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 23.4571 | -26.5429 | 10 | 2022 | 2022-10-01
268 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
269 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 10 | 2022 | 2022-10-01
270 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 2шт на 3шт | 45030 | 1.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.78334 | -0.21666 | 10 | 2022 | 2022-10-01
271 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объема с 4шт на 2шт | 44918 | 1.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52222 | -0.47778 | 10 | 2022 | 2022-10-01
272 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 15.2319 | -4.7681 | 10 | 2022 | 2022-10-01
273 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 10 | 2022 | 2022-10-01
274 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  | Монтаж щеточного ввода | шт. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
275 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.30464 | -1.6954 | 10 | 2022 | 2022-10-01
276 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 10 | 2022 | 2022-10-01
277 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.9633 | -13.0367 | 10 | 2022 | 2022-10-01
278 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
279 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 10 | 2022 | 2022-10-01
280 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
281 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка, 1 модульCKK-40D-Z01-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
282 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский CKK-40D-P-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
283 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка для кабель-каналаCKK-40D-Z-100-060-K01 | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
284 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внутреннийCKK-40D-X-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
285 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внешний CKK-40D-W-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
286 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский Т-образный CKK-40D-T-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
287 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Соединитель на стык лицевойCKK-40D-SL75-K01 | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
288 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87039 | -4.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
289 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 10 | 2022 | 2022-10-01
290 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.352 | -5.648 | 10 | 2022 | 2022-10-01
291 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 213 | 0 | 145 | 0 |  | 145 | [7 empty] | 64.8878 | -80.1122 | 10 | 2022 | 2022-10-01
292 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 16 | 54 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.7853 | -7.2147 | 10 | 2022 | 2022-10-01
293 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 14 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.4371 | -7.5629 | 10 | 2022 | 2022-10-01
294 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.37 |  | Светильник светодиодный настеный 1х0.018кВт IP65 УХЛ1ЛБО85-1х18-201 Tablette | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 10 | 2022 | 2022-10-01
295 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 77 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 23.4571 | -26.5429 | 10 | 2022 | 2022-10-01
296 | 44851 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.16 |  | Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 55 | 13 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 16.7551 | -23.2449 | 10 | 2022 | 2022-10-01
297 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 62м на 68м | 45030 | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 6 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 10.7931 | -18.2069 | 10 | 2022 | 2022-10-01
298 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Соединитель на стык боковойCKK-40D-SB60-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
299 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.089 | -2.911 | 10 | 2022 | 2022-10-01
300 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.27 |  | Кабель-канал белый IP40 25х40 | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 51 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.69633 | -2.3037 | 10 | 2022 | 2022-10-01
301 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 19 на 0 | 44956 | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  | расключение | шт. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
302 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 27 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 8.2252 | 0.22521 | 10 | 2022 | 2022-10-01
303 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
304 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 68 | 6 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 11.8375 | -18.1625 | 10 | 2022 | 2022-10-01
305 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 5м на 43м | 44879 | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 44.9121 | 43.9121 | 10 | 2022 | 2022-10-01
306 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 15 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 26.1116 | 12.1116 | 10 | 2022 | 2022-10-01
307 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 10 | 2022 | 2022-10-01
308 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объема с 194м на 128м | 44923 | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 128 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 22.2824 | -77.7176 | 10 | 2022 | 2022-10-01
309 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.24 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.6557 | -1.3443 | 10 | 2022 | 2022-10-01
310 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.25 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.6557 | -0.34435 | 10 | 2022 | 2022-10-01
311 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.27 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.2186 | 0.21857 | 10 | 2022 | 2022-10-01
312 | 44852 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышки кабель канала | м. |  | 0 | 185 | 0 |  | 185 | [7 empty] | 0 | -185 | 10 | 2022 | 2022-10-01
313 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 84 | 6 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 14.6228 | -45.3772 | 10 | 2022 | 2022-10-01
314 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 60 | 15 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 78.3348 | -6.6652 | 10 | 2022 | 2022-10-01
315 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 6шт на 1шт | 44919 | 2.2.33 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.17408 | -1.8259 | 10 | 2022 | 2022-10-01
316 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 10 | 2022 | 2022-10-01
317 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 10 | 2022 | 2022-10-01
318 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 10 | 2022 | 2022-10-01
319 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 82 | 54 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 14.2747 | -35.7253 | 10 | 2022 | 2022-10-01
320 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 4шт на 8шт | 45030 | 1.3.35 |  | Розетка 1 пост с заземлением накладная, белая IP54 16А | Силовые сети |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 10 | 2022 | 2022-10-01
321 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.36 |  | Выключатель одноклавишный накладной, белая IP4010А | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 10 | 2022 | 2022-10-01
322 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 4 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
323 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 18.2781 | 3.2781 | 10 | 2022 | 2022-10-01
324 | 44853 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка с 35шт на 34шт | 45034 | 35.2.12 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 34 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 44.3897 | -10.6103 | 10 | 2022 | 2022-10-01
325 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 58 | 54 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 10.0967 | -29.9033 | 10 | 2022 | 2022-10-01
326 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | С "100Х100Х50" НА "80Х80Х50" | 44861 | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 10.4446 | 2.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
327 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 14шт на 4шт | 45034 | 1.3.36 |  | Выключатель одноклавишный накладной, белая IP4010А | Силовые сети |  |  | шт. | 4 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.2186 | -6.7814 | 10 | 2022 | 2022-10-01
328 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 10.4446 | 2.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
329 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
330 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
331 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 4.3519 | 0.35194 | 10 | 2022 | 2022-10-01
332 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.3519 | 1.3519 | 10 | 2022 | 2022-10-01
333 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
334 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 10 | 2022 | 2022-10-01
335 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 26.1116 | 22.1116 | 10 | 2022 | 2022-10-01
336 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 10 | 2022 | 2022-10-01
337 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
338 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.30 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 4.5696 | -7.4304 | 10 | 2022 | 2022-10-01
339 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 10 | 2022 | 2022-10-01
340 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 10 | 2022 | 2022-10-01
341 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 109 | 10 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 18.9749 | -41.0251 | 10 | 2022 | 2022-10-01
342 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 92 | 6 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 16.0155 | -33.9845 | 10 | 2022 | 2022-10-01
343 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 26.1116 | 6.1116 | 10 | 2022 | 2022-10-01
344 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 10 | 2022 | 2022-10-01
345 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 22.8478 | -29.1522 | 10 | 2022 | 2022-10-01
346 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 48 | 15 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 62.6679 | 22.6679 | 10 | 2022 | 2022-10-01
347 | 44854 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 10 | 2022 | 2022-10-01
348 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.27 |  | Кабель-канал белый IP40 25х40 | Силовые сети |  |  | м. | 28 | 51 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.8743 | -10.1257 | 10 | 2022 | 2022-10-01
349 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 10 | 54 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
350 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 10 | 2022 | 2022-10-01
351 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 82 | 6 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 14.2747 | -25.7253 | 10 | 2022 | 2022-10-01
352 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 33 | 15 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 43.0842 | 18.0842 | 10 | 2022 | 2022-10-01
353 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 87м на 29м | 44879 | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 29 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 8.8345 | -61.1655 | 10 | 2022 | 2022-10-01
354 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 5 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 31.3339 | 6.3339 | 10 | 2022 | 2022-10-01
355 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 106 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 32.2916 | -52.7084 | 10 | 2022 | 2022-10-01
356 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
357 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 10 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 10.7931 | -29.2069 | 10 | 2022 | 2022-10-01
358 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 30.0284 | 10.0284 | 10 | 2022 | 2022-10-01
359 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 20.8893 | 5.8893 | 10 | 2022 | 2022-10-01
360 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объема с 8м на 26м | 44881 | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 26 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.5261 | 3.5261 | 10 | 2022 | 2022-10-01
361 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
362 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
363 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка 1 модуль | м. |  | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
364 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.13 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 17.4077 | 12.4077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
365 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 10 | 2022 | 2022-10-01
366 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.12 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 10 | 2022 | 2022-10-01
367 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
368 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.23 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
369 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.15 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 10 | 2022 | 2022-10-01
370 | 44855 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 10 | 2022 | 2022-10-01
371 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 200 на 0 | 44956 | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 69 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
372 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 12.1857 | -77.8143 | 10 | 2022 | 2022-10-01
373 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 54 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69633 | -0.30367 | 10 | 2022 | 2022-10-01
374 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
375 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 14 | 6 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 2.4371 | -10.5629 | 10 | 2022 | 2022-10-01
376 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объема с 112м на 200м | 44881 | 35.1.11 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 200 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 60.9275 | 10.9275 | 10 | 2022 | 2022-10-01
377 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 5шт на 6шт | 45031 | 35.1.20 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.0445 | -3.9555 | 10 | 2022 | 2022-10-01
378 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 9шт на 10шт | 45031 | 35.1.21 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 10 | 2022 | 2022-10-01
379 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Ч/ч было 5ч стало 2ч | 44893 | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 6 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
380 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка 1 модуль | м. |  | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
381 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 92 | 6 | 44 | 0 |  | 44 | [7 empty] | 16.0155 | -27.9845 | 10 | 2022 | 2022-10-01
382 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 34 | 5 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 44.3897 | 9.3897 | 10 | 2022 | 2022-10-01
383 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 15 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 10 | 2022 | 2022-10-01
384 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
385 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
386 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 24.806 | 9.806 | 10 | 2022 | 2022-10-01
387 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 71 | 10 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.3598 | -12.6402 | 10 | 2022 | 2022-10-01
388 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 89 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 27.1127 | -22.8873 | 10 | 2022 | 2022-10-01
389 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
390 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
391 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 18.2781 | 13.2781 | 10 | 2022 | 2022-10-01
392 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
393 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | часы | 44893 | 3.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 31.3339 | 6.3339 | 10 | 2022 | 2022-10-01
394 | 44856 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Изготовление гильз | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
395 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 350 на 0 | 44956 | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  | монтаж держателей | м. |  | 54 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
396 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 105 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 18.2786 | -51.7214 | 10 | 2022 | 2022-10-01
397 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 10 | 2022 | 2022-10-01
398 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 173 | 10 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 30.1161 | -29.8839 | 10 | 2022 | 2022-10-01
399 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 20.1061 | -29.8939 | 10 | 2022 | 2022-10-01
400 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 31.3339 | 11.3339 | 10 | 2022 | 2022-10-01
401 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 10 | 2022 | 2022-10-01
402 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
403 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Изготовление гильз | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 10 | 2022 | 2022-10-01
404 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 6 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 21.2379 | -58.7621 | 10 | 2022 | 2022-10-01
405 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 10 | 2022 | 2022-10-01
406 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 10 | 2022 | 2022-10-01
407 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
408 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
409 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 37.8618 | 22.8618 | 10 | 2022 | 2022-10-01
410 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 10 | 2022 | 2022-10-01
411 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 10 | 2022 | 2022-10-01
412 | 44857 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Изготовление гильз | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
413 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 200 на 0 | 44956 | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 69 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 10 | 2022 | 2022-10-01
414 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 65 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 11.3153 | -18.6847 | 10 | 2022 | 2022-10-01
415 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.27 |  | Кабель-канал белый IP40 25х40 | Силовые сети |  |  | м. | 6 | 51 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95551 | 10 | 2022 | 2022-10-01
416 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.32 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | Силовые сети |  |  | м. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
417 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.36 |  | Выключатель одноклавишный накладной, белая IP4010А | Силовые сети |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 10 | 2022 | 2022-10-01
418 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 10 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.3714 | -15.6286 | 10 | 2022 | 2022-10-01
419 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 153 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 46.6095 | -18.3905 | 10 | 2022 | 2022-10-01
420 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 15 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 26.1116 | 11.1116 | 10 | 2022 | 2022-10-01
421 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
422 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 10 | 2022 | 2022-10-01
423 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корреектировка объёма с 6шт на 7шт | 45030 | 3.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 10 | 2022 | 2022-10-01
424 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объема с 19шт на 3шт | 44919 | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
425 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 92 | 6 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.0155 | -13.9845 | 10 | 2022 | 2022-10-01
426 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | объём с 10 на 15 | 44879 | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 19.5837 | -0.41629 | 10 | 2022 | 2022-10-01
427 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
428 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
429 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 18.2781 | 8.2781 | 10 | 2022 | 2022-10-01
430 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 36.5565 | -43.4435 | 10 | 2022 | 2022-10-01
431 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Изготовление гильз | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
432 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 100 на 0 | 44956 | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 69 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
433 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.27 |  | Кабель-канал белый IP40 25х40 | Силовые сети |  |  | м. | 28 | 51 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.8743 | -5.1257 | 10 | 2022 | 2022-10-01
434 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 10 | 54 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25918 | 10 | 2022 | 2022-10-01
435 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 8 на 0 | 44956 | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 10 | 2022 | 2022-10-01
436 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 68 | 6 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 11.8375 | -12.1625 | 10 | 2022 | 2022-10-01
437 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 10 | 2022 | 2022-10-01
438 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0928 | -3.9072 | 10 | 2022 | 2022-10-01
439 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 300м на 200м | 44919 | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 182 | 0 |  | 182 | [7 empty] | 60.9275 | -121.0725 | 10 | 2022 | 2022-10-01
440 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 8шт на 2шт | 44919 | 2.2.33 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 10 | 2022 | 2022-10-01
441 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.0889 | 0.088937 | 10 | 2022 | 2022-10-01
442 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 10 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 13.0561 | -17.9439 | 10 | 2022 | 2022-10-01
443 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объема с 6м на 5м | 44919 | 3.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87041 | -1.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
444 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 63 | 0 |  | 63 | [7 empty] | 22.8478 | -40.1522 | 10 | 2022 | 2022-10-01
445 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 10 | 2022 | 2022-10-01
446 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 13 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 16.9725 | 8.9725 | 10 | 2022 | 2022-10-01
447 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 39 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 50.9176 | 20.9176 | 10 | 2022 | 2022-10-01
448 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.089 | -3.911 | 10 | 2022 | 2022-10-01
449 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 45 | 0 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 13.7087 | -19.2913 | 10 | 2022 | 2022-10-01
450 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 10 | 2022 | 2022-10-01
451 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка для кабель-каналаCKK-40D-Z-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
452 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
453 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  |  | шт. | 7 | 2 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 10 | 2022 | 2022-10-01
454 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.27 |  | Кабель-канал белый IP40 25х40 | Силовые сети |  |  | м. | 12 | 51 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.089 | -2.911 | 10 | 2022 | 2022-10-01
455 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
456 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 68 | 6 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 11.8375 | -13.1625 | 10 | 2022 | 2022-10-01
457 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 10 | 2022 | 2022-10-01
458 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
459 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 62 | 0 |  | 62 | [7 empty] | 30.4638 | -31.5362 | 10 | 2022 | 2022-10-01
460 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 208м на 108м | 45020 | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 108 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 32.9009 | -87.0991 | 10 | 2022 | 2022-10-01
461 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.3927 | -1.6073 | 10 | 2022 | 2022-10-01
462 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка для кабель-каналаCKK-40D-Z-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
463 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский Т-образный CKK-40D-T-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
464 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внутреннийCKK-40D-X-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
465 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский Т-образный CKK-40D-T-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
466 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 83 | 10 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 14.4488 | -36.5512 | 10 | 2022 | 2022-10-01
467 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 83 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 25.2849 | -19.7151 | 10 | 2022 | 2022-10-01
468 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 15 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 10 | 2022 | 2022-10-01
469 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 39.6029 | -40.3971 | 10 | 2022 | 2022-10-01
470 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 10 | 2022 | 2022-10-01
471 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4447 | 5.4447 | 10 | 2022 | 2022-10-01
472 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 41 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.4901 | -12.5099 | 10 | 2022 | 2022-10-01
473 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.27 |  | Кабель-канал белый IP40 25х40 | Силовые сети |  |  | м. | 24 | 51 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.178 | -5.822 | 10 | 2022 | 2022-10-01
474 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
475 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
476 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 10 | 2022 | 2022-10-01
477 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
478 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
479 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 10 | 2022 | 2022-10-01
480 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 10 | 2022 | 2022-10-01
481 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объема с 2шт на 1шт | 44929 | 3.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
482 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 8.7039 | 6.7039 | 10 | 2022 | 2022-10-01
483 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 26.1116 | 22.1116 | 10 | 2022 | 2022-10-01
484 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
485 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 6 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3927 | -3.6073 | 10 | 2022 | 2022-10-01
486 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 10 | 2022 | 2022-10-01
487 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 99 | 0 |  | 99 | [7 empty] | 48.742 | -50.258 | 10 | 2022 | 2022-10-01
488 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 9.1391 | 7.1391 | 10 | 2022 | 2022-10-01
489 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 10 | 2022 | 2022-10-01
490 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 51 | 10 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.8782 | -11.1218 | 10 | 2022 | 2022-10-01
491 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 69 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 21.02 | -13.98 | 10 | 2022 | 2022-10-01
492 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 17.669 | -7.331 | 10 | 2022 | 2022-10-01
493 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 27.4172 | 22.4172 | 10 | 2022 | 2022-10-01
494 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
495 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
496 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
497 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 15 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 10 | 2022 | 2022-10-01
498 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
499 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
500 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.27 |  | Кабель-канал белый IP40 25х40 | Силовые сети |  |  | м. | 10 | 51 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
501 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 44 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 13.4041 | -16.5959 | 10 | 2022 | 2022-10-01
502 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 40м на 20м. | 44879 | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 3.4816 | -19.5184 | 10 | 2022 | 2022-10-01
503 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
504 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 10 | 2022 | 2022-10-01
505 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 10 | 2022 | 2022-10-01
506 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 10 | 2022 | 2022-10-01
507 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 10 | 2022 | 2022-10-01
508 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.78334 | -0.21666 | 10 | 2022 | 2022-10-01
509 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 3шт на 2шт | 44879 | 2.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
510 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка для кабель-каналаCKK-40D-Z-100-060-K01 | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
511 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 2шт на 1 шт | 44922 | 2.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 10 | 2022 | 2022-10-01
512 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка ч.ч. С 10 на 1 | 44879 | 2.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.5232 | 0.52319 | 10 | 2022 | 2022-10-01
513 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 6 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.089 | -2.911 | 10 | 2022 | 2022-10-01
514 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 26 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 33.9451 | 13.9451 | 10 | 2022 | 2022-10-01
515 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 10 | 2022 | 2022-10-01
516 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 10 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 9.5745 | -20.4255 | 10 | 2022 | 2022-10-01
517 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 198 | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 60.3182 | -79.6818 | 10 | 2022 | 2022-10-01
518 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 29 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 8.8345 | -6.1655 | 10 | 2022 | 2022-10-01
519 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.667 | 5.667 | 10 | 2022 | 2022-10-01
520 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 10 | 2022 | 2022-10-01
521 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 10.4446 | 1.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
522 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 10 | 2022 | 2022-10-01
523 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объёма с 8 на 0 | 44954 | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж перегородка разделительная | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
524 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
525 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский Т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
526 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка для кабель-канала | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
527 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  | установка | шт. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
528 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
529 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.43519 | -1.5648 | 10 | 2022 | 2022-10-01
530 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.176 | 0.17597 | 10 | 2022 | 2022-10-01
531 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка для кабель-канала | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
532 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 10 | 2022 | 2022-10-01
533 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 10 | 2022 | 2022-10-01
534 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 35 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 10.6623 | -54.3377 | 10 | 2022 | 2022-10-01
535 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
536 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 6 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.089 | -2.911 | 10 | 2022 | 2022-10-01
537 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 10 | 2022 | 2022-10-01
538 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение датчиков | шт. |  | 15 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 10 | 2022 | 2022-10-01
539 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 90 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 27.4174 | -102.5826 | 10 | 2022 | 2022-10-01
540 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.39 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
541 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 10 | 2022 | 2022-10-01
542 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 424 на 0 | 44956 | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  | Закрытие крышек | м. |  | 54 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 10 | 2022 | 2022-10-01
543 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 10 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.8298 | -6.1702 | 10 | 2022 | 2022-10-01
544 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 18.2783 | -31.7217 | 10 | 2022 | 2022-10-01
545 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.3974 | -8.6026 | 10 | 2022 | 2022-10-01
546 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 10 | 2022 | 2022-10-01
547 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 15 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 10 | 2022 | 2022-10-01
548 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 6 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 21.2379 | -43.7621 | 10 | 2022 | 2022-10-01
549 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 9.1391 | -25.8609 | 10 | 2022 | 2022-10-01
550 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 10 | 2022 | 2022-10-01
551 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 10 | 2022 | 2022-10-01
552 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
553 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка за предыдущие периоды | 44867 | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 10 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.3927 | -1.6073 | 10 | 2022 | 2022-10-01
554 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 191 | 0 | 205 | 0 |  | 205 | [7 empty] | 58.1858 | -146.8142 | 10 | 2022 | 2022-10-01
555 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.3974 | -8.6026 | 10 | 2022 | 2022-10-01
556 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 10 | 2022 | 2022-10-01
557 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 10 | 2022 | 2022-10-01
558 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 10 | 2022 | 2022-10-01
559 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 10 | 2022 | 2022-10-01
560 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.2 |  | Панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 8.7039 | 5.7039 | 10 | 2022 | 2022-10-01
561 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.3 |  | Корпус металл, навесной, /Р5Н, 41, ввод-вывод; сверху в составе | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 34.8155 | -5.1845 | 10 | 2022 | 2022-10-01
562 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.5 |  | Корпус металл, навесной, IP5A, 41, ввод-вывод: сверху, в составе: | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.9631 | 1.9631 | 10 | 2022 | 2022-10-01
563 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.13 |  | Корпус металл, навесной, IP5A, 41, ввод-вывод: сверху в составе: | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.9631 | 1.9631 | 10 | 2022 | 2022-10-01
564 | 44864 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.61 |  | Труба стальная водогазопроводная д-32мм | Силовые сети |  | Сверление проходок | шт. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 10 | 2022 | 2022-10-01
565 | 44865 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.61 |  | Труба стальная водогазопроводная д-32мм | Силовые сети |  | Сверление проходок | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
566 | 44865 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 290м на 193м | 44869 | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 193 | 0 | 205 | 0 |  | 205 | [7 empty] | 58.795 | -146.205 | 10 | 2022 | 2022-10-01
567 | 44865 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объема с 151,5м на 113м. | 44880 | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 113 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 34.424 | -65.576 | 10 | 2022 | 2022-10-01
568 | 44865 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 159 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 48.4374 | -61.5626 | 10 | 2022 | 2022-10-01
569 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 211м на 128м | 45020 | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 128 | 0 | 170 | 0 |  | 170 | [7 empty] | 38.9936 | -131.0064 | 11 | 2022 | 2022-11-01
570 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.7417 | -1.2583 | 11 | 2022 | 2022-11-01
571 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 11 | 2022 | 2022-11-01
572 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 9м на 21м | 45041 | 2.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.3974 | 3.3974 | 11 | 2022 | 2022-11-01
573 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 6шт на 4шт Корректировка ч/ч с 3ч на 2ч | 44879 | 2.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
574 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 242 | 6 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 42.1277 | -7.8723 | 11 | 2022 | 2022-11-01
575 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | уменьшение с 509м на 501м | 44867 | 3.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 501 | 10 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 87.2148 | -62.7852 | 11 | 2022 | 2022-11-01
576 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.6557 | -0.34435 | 11 | 2022 | 2022-11-01
577 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.7417 | -1.2583 | 11 | 2022 | 2022-11-01
578 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.7417 | -1.2583 | 11 | 2022 | 2022-11-01
579 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 4.5696 | -3.4304 | 11 | 2022 | 2022-11-01
580 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 11 | 2022 | 2022-11-01
581 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
582 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 44868 | 3.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
583 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 11 | 2022 | 2022-11-01
584 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
585 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
586 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объёма с 6шт на 4шт | 45034 | 3.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
587 | 44866 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 11 | 2022 | 2022-11-01
588 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
589 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
590 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
591 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.31 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 11 | 2022 | 2022-11-01
592 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 11 | 2022 | 2022-11-01
593 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 164 | 6 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 28.5494 | -56.4506 | 11 | 2022 | 2022-11-01
594 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.33 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 11 | 2022 | 2022-11-01
595 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка обёма с 15м на 50м | 45041 | 2.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.0926 | -18.9074 | 11 | 2022 | 2022-11-01
596 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.37 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.8278 | -13.1722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
597 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 2.2.39 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.9167 | -6.0833 | 11 | 2022 | 2022-11-01
598 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 11 | 2022 | 2022-11-01
599 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 11 | 2022 | 2022-11-01
600 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
601 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объема с 30м на 15м | 44929 | 3.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 35 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 1.8278 | -18.1722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
602 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
603 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 32.6395 | 12.6395 | 11 | 2022 | 2022-11-01
604 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 11 | 2022 | 2022-11-01
605 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объема с 4шт на 2шт | 44919 | 3.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69631 | -1.3037 | 11 | 2022 | 2022-11-01
606 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 36.5564 | -8.4436 | 11 | 2022 | 2022-11-01
607 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 4.8742 | -6.1258 | 11 | 2022 | 2022-11-01
608 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.3075 | -6.6925 | 11 | 2022 | 2022-11-01
609 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 11 | 2022 | 2022-11-01
610 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышки кабель канала | м. |  | 6 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 11 | 2022 | 2022-11-01
611 | 44867 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышки кабель канала | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 11 | 2022 | 2022-11-01
612 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 13м на 15м | 45074 | 35.3.61 |  | Труба стальная водогазопроводная д-32мм | Силовые сети |  |  | шт. | 15 | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 15.667 | -22.333 | 11 | 2022 | 2022-11-01
613 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 11 | 2022 | 2022-11-01
614 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.7 |  | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | Силовые сети |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 11 | 2022 | 2022-11-01
615 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 3шт на 1шт | 45034 | 35.3.8 |  | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
616 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.9 |  | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
617 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.10 |  | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
618 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.11 |  | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
619 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 63 | 0 | 47 | 0 |  | 47 | [7 empty] | 10.9671 | -36.0329 | 11 | 2022 | 2022-11-01
620 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 155 | 0 |  | 155 | [7 empty] | 16.7551 | -138.2449 | 11 | 2022 | 2022-11-01
621 | 44868 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 0 | -85 | 11 | 2022 | 2022-11-01
622 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 11 | 2022 | 2022-11-01
623 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 8.3559 | -46.6441 | 11 | 2022 | 2022-11-01
624 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 44 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 13.4041 | -71.5959 | 11 | 2022 | 2022-11-01
625 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 26 | 15 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 33.9451 | -6.0549 | 11 | 2022 | 2022-11-01
626 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 11 | 2022 | 2022-11-01
627 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.1335 | -16.8665 | 11 | 2022 | 2022-11-01
628 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 11 | 2022 | 2022-11-01
629 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 11 | 2022 | 2022-11-01
630 | 44869 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.2668 | -3.7332 | 11 | 2022 | 2022-11-01
631 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 78 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 13.5784 | -51.4216 | 11 | 2022 | 2022-11-01
632 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 36.5563 | -3.4437 | 11 | 2022 | 2022-11-01
633 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 11 | 2022 | 2022-11-01
634 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 15м на 14м | 44895 | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 14.6226 | -0.37744 | 11 | 2022 | 2022-11-01
635 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 8.5299 | -26.4701 | 11 | 2022 | 2022-11-01
636 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 84 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 14.6228 | -35.3772 | 11 | 2022 | 2022-11-01
637 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 21.9339 | -53.0661 | 11 | 2022 | 2022-11-01
638 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.0928 | -8.9072 | 11 | 2022 | 2022-11-01
639 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 15 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 30.0284 | 5.0284 | 11 | 2022 | 2022-11-01
640 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 15 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 32.6395 | 17.6395 | 11 | 2022 | 2022-11-01
641 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 5 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 52.2232 | 7.2232 | 11 | 2022 | 2022-11-01
642 | 44870 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 11 | 2022 | 2022-11-01
643 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 13.9265 | -56.0735 | 11 | 2022 | 2022-11-01
644 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 32 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 41.7786 | -3.2214 | 11 | 2022 | 2022-11-01
645 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 11 | 2022 | 2022-11-01
646 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 24.371 | -85.629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
647 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 10.7931 | -39.2069 | 11 | 2022 | 2022-11-01
648 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 26.1116 | 6.1116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
649 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.7039 | -1.2961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
650 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 11 | 2022 | 2022-11-01
651 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
652 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 11 | 2022 | 2022-11-01
653 | 44871 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
654 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 12.1857 | -37.8143 | 11 | 2022 | 2022-11-01
655 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 26.1116 | -3.8884 | 11 | 2022 | 2022-11-01
656 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 11 | 2022 | 2022-11-01
657 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 3шт на 1шт | 45034 | 10.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3056 | -3.6944 | 11 | 2022 | 2022-11-01
658 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 13.0994 | -6.9006 | 11 | 2022 | 2022-11-01
659 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 63м на 40м | 45020 | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 12.1855 | -27.8145 | 11 | 2022 | 2022-11-01
660 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 43 | 5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 56.14 | 16.14 | 11 | 2022 | 2022-11-01
661 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 201 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 34.9904 | -65.0096 | 11 | 2022 | 2022-11-01
662 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 30.4638 | -39.5362 | 11 | 2022 | 2022-11-01
663 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
664 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 5 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 9.1391 | 5.1391 | 11 | 2022 | 2022-11-01
665 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 15 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 32.6395 | 17.6395 | 11 | 2022 | 2022-11-01
666 | 44872 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 15 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 11 | 2022 | 2022-11-01
667 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 76 | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 13.2302 | -18.7698 | 11 | 2022 | 2022-11-01
668 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | расключка | шт. |  | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 11 | 2022 | 2022-11-01
669 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 12.1855 | -24.8145 | 11 | 2022 | 2022-11-01
670 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 101м на 51м | 45020 | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 51 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 15.5365 | -69.4635 | 11 | 2022 | 2022-11-01
671 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
672 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 190 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 33.0755 | -56.9245 | 11 | 2022 | 2022-11-01
673 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 8.5299 | -8.4701 | 11 | 2022 | 2022-11-01
674 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 30.4638 | -6.5362 | 11 | 2022 | 2022-11-01
675 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 15 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 22.1949 | 4.1949 | 11 | 2022 | 2022-11-01
676 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 15 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 11 | 2022 | 2022-11-01
677 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 5 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 32.6395 | 6.6395 | 11 | 2022 | 2022-11-01
678 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 5 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 11 | 2022 | 2022-11-01
679 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
680 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.63 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 36.3мм | Силовые сети |  |  | шт. | 3 | 215 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.57446 | -2.4255 | 11 | 2022 | 2022-11-01
681 | 44873 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 11 | 2022 | 2022-11-01
682 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 126 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 21.9343 | -43.0657 | 11 | 2022 | 2022-11-01
683 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 22шт на 2шт | 44895 | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 11 | 2022 | 2022-11-01
684 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.7484 | -15.2516 | 11 | 2022 | 2022-11-01
685 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 70м на 43м | 45020 | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 13.0994 | -41.9006 | 11 | 2022 | 2022-11-01
686 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.8335 | -2.1665 | 11 | 2022 | 2022-11-01
687 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 105 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 18.2786 | -21.7214 | 11 | 2022 | 2022-11-01
688 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 37 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 11.2716 | -13.7284 | 11 | 2022 | 2022-11-01
689 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 | Корректировка объёма с 235м на 135м | 45020 | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 135 | 0 | 145 | 0 |  | 145 | [7 empty] | 41.1261 | -103.8739 | 11 | 2022 | 2022-11-01
690 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 15 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 11 | 2022 | 2022-11-01
691 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 11 | 2022 | 2022-11-01
692 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 5 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 11 | 2022 | 2022-11-01
693 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
694 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 11 | 2022 | 2022-11-01
695 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.3113 | 4.3113 | 11 | 2022 | 2022-11-01
696 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 54 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69633 | -0.30367 | 11 | 2022 | 2022-11-01
697 | 44874 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
698 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.7408 | -6.2592 | 11 | 2022 | 2022-11-01
699 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
700 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
701 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
702 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 11 | 2022 | 2022-11-01
703 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
704 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 11 | 2022 | 2022-11-01
705 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 11 | 2022 | 2022-11-01
706 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 12.5339 | -57.4661 | 11 | 2022 | 2022-11-01
707 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 94 | 0 |  | 94 | [7 empty] | 33.5101 | -60.4899 | 11 | 2022 | 2022-11-01
708 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 15 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 11 | 2022 | 2022-11-01
709 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
710 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
711 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 13 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 16.9725 | -3.0275 | 11 | 2022 | 2022-11-01
712 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 11 | 2022 | 2022-11-01
713 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 11 | 2022 | 2022-11-01
714 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.2668 | -0.73319 | 11 | 2022 | 2022-11-01
715 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 0 | 53 | 0 |  | 53 | [7 empty] | 10.7931 | -42.2069 | 11 | 2022 | 2022-11-01
716 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 5 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 13.0558 | 1.0558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
717 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.7484 | -15.2516 | 11 | 2022 | 2022-11-01
718 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.9206 | -12.0794 | 11 | 2022 | 2022-11-01
719 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 7 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 9.5743 | -8.4257 | 11 | 2022 | 2022-11-01
720 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
721 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.41 |  | Коробка ответвительная, 1Р20, 100x100x44мм. | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 4 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.5279 | -0.4721 | 11 | 2022 | 2022-11-01
722 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 1 | 54 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 11 | 2022 | 2022-11-01
723 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 1 на 0 | 44956 | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
724 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 11 | 2022 | 2022-11-01
725 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.41 |  | Коробка ответвительная, 1Р20, 100x100x44мм. | Силовые сети |  |  | шт. | 15 | 4 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 19.5837 | 7.5837 | 11 | 2022 | 2022-11-01
726 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 144 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 43.8678 | -66.1322 | 11 | 2022 | 2022-11-01
727 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.3113 | -12.6887 | 11 | 2022 | 2022-11-01
728 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 15 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 11 | 2022 | 2022-11-01
729 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 5 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 31.3339 | 5.3339 | 11 | 2022 | 2022-11-01
730 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 57 | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 9.9226 | -42.0774 | 11 | 2022 | 2022-11-01
731 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 7.3114 | -32.6886 | 11 | 2022 | 2022-11-01
732 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.667 | 5.667 | 11 | 2022 | 2022-11-01
733 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 7.9206 | -16.0794 | 11 | 2022 | 2022-11-01
734 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 9.7484 | -20.2516 | 11 | 2022 | 2022-11-01
735 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 54шт на 43шт | 44879 | 2.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 43 | 7 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 18.7133 | -33.2867 | 11 | 2022 | 2022-11-01
736 | 44876 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 11 | 2022 | 2022-11-01
737 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
738 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
739 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 15 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
740 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 15 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
741 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 7.8335 | -0.16652 | 11 | 2022 | 2022-11-01
742 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
743 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 179 | 0 | 155 | 0 |  | 155 | [7 empty] | 31.1606 | -123.8394 | 11 | 2022 | 2022-11-01
744 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 11 | 2022 | 2022-11-01
745 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 2.7853 | -8.2147 | 11 | 2022 | 2022-11-01
746 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 5 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 10.4446 | 3.4446 | 11 | 2022 | 2022-11-01
747 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 0 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 13.0994 | -25.9006 | 11 | 2022 | 2022-11-01
748 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 11.5762 | -23.4238 | 11 | 2022 | 2022-11-01
749 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 12м на 5м | 44895 | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.2223 | -4.7777 | 11 | 2022 | 2022-11-01
750 | 44877 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 11 | 2022 | 2022-11-01
751 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
752 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2186 | -3.7814 | 11 | 2022 | 2022-11-01
753 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  |  | шт. | 18 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 35.7206 | 15.7206 | 11 | 2022 | 2022-11-01
754 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.25 |  | Крепление к стене TM для вертикального монтажа 200мм с метизами47.2021-RD-SSP-1001-EM Лист 17 | Силовые сети |  |  | шт. | 21 | 74 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 3.6557 | -19.3443 | 11 | 2022 | 2022-11-01
755 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 3.6557 | -9.3443 | 11 | 2022 | 2022-11-01
756 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 0 | 125 | 0 |  | 125 | [7 empty] | 21.2379 | -103.7621 | 11 | 2022 | 2022-11-01
757 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 11 | 2022 | 2022-11-01
758 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 11 | 2022 | 2022-11-01
759 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 5 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77768 | 11 | 2022 | 2022-11-01
760 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 96 | 0 |  | 96 | [7 empty] | 0 | -96 | 11 | 2022 | 2022-11-01
761 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 | корректировка объема с 38м на 24м | 44895 | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 25.0672 | -5.9328 | 11 | 2022 | 2022-11-01
762 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 4.178 | -20.822 | 11 | 2022 | 2022-11-01
763 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 5 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 15.667 | 2.667 | 11 | 2022 | 2022-11-01
764 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 4.5696 | -12.4304 | 11 | 2022 | 2022-11-01
765 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 7.3113 | -15.6887 | 11 | 2022 | 2022-11-01
766 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | монтаж проходок | м. |  | 0 | 41 | 0 |  | 41 | [7 empty] | 0 | -41 | 11 | 2022 | 2022-11-01
767 | 44878 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 12.5336 | -0.46638 | 11 | 2022 | 2022-11-01
768 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
769 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
770 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.43519 | -1.5648 | 11 | 2022 | 2022-11-01
771 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 11 | 2022 | 2022-11-01
772 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
773 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
774 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.41 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.9631 | 1.9631 | 11 | 2022 | 2022-11-01
775 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.42 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3926 | -3.6074 | 11 | 2022 | 2022-11-01
776 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  | сверление отверстий | шт. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 11 | 2022 | 2022-11-01
777 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.25 |  | Крепление к стене TM для вертикального монтажа 200мм с метизами47.2021-RD-SSP-1001-EM Лист 17 | Силовые сети |  |  | шт. | 21 | 74 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.6557 | -16.3443 | 11 | 2022 | 2022-11-01
778 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 12.1857 | -17.8143 | 11 | 2022 | 2022-11-01
779 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 47 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 14.318 | -15.682 | 11 | 2022 | 2022-11-01
780 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 170 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 51.7884 | -78.2116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
781 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 11 | 2022 | 2022-11-01
782 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 7.8335 | -0.16652 | 11 | 2022 | 2022-11-01
783 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 15 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
784 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
785 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.2668 | 1.2668 | 11 | 2022 | 2022-11-01
786 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 47 | 4 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 8.1818 | -16.8182 | 11 | 2022 | 2022-11-01
787 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 51 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 8.8782 | -21.1218 | 11 | 2022 | 2022-11-01
788 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
789 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 4.8742 | -9.1258 | 11 | 2022 | 2022-11-01
790 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.5299 | -11.4701 | 11 | 2022 | 2022-11-01
791 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 20.8893 | 5.8893 | 11 | 2022 | 2022-11-01
792 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | монтаж проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 11 | 2022 | 2022-11-01
793 | 44879 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 11 | 2022 | 2022-11-01
794 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 47.0011 | -1.9989 | 11 | 2022 | 2022-11-01
795 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 11 | 2022 | 2022-11-01
796 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
797 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 11 | 2022 | 2022-11-01
798 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
799 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 11 | 2022 | 2022-11-01
800 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
801 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 11 | 2022 | 2022-11-01
802 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
803 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 11 | 2022 | 2022-11-01
804 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходки | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
805 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 17.4077 | 15.4077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
806 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.17408 | -1.8259 | 11 | 2022 | 2022-11-01
807 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
808 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 160 | 0 |  | 160 | [7 empty] | 45.6956 | -114.3044 | 11 | 2022 | 2022-11-01
809 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 47 | 0 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 14.318 | -36.682 | 11 | 2022 | 2022-11-01
810 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.52224 | -2.4778 | 11 | 2022 | 2022-11-01
811 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
812 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.9167 | -0.083258 | 11 | 2022 | 2022-11-01
813 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
814 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
815 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 11 | 2022 | 2022-11-01
816 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 53 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 9.2263 | -45.7737 | 11 | 2022 | 2022-11-01
817 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | расключка | шт. |  | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
818 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 9.1391 | -22.8609 | 11 | 2022 | 2022-11-01
819 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 10.6623 | -27.3377 | 11 | 2022 | 2022-11-01
820 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 30шт на 22шт | 44895 | 10.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 5 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 28.7228 | -2.2772 | 11 | 2022 | 2022-11-01
821 | 44880 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 26.1116 | 4.1116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
822 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
823 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.DTM 1240 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 11 | 2022 | 2022-11-01
824 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.6 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
825 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.9 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
826 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.10 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 11 | 2022 | 2022-11-01
827 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.14 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 4 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 11 | 2022 | 2022-11-01
828 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.18 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
829 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.15 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
830 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.22 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 7.8335 | 5.8335 | 11 | 2022 | 2022-11-01
831 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.30 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 11.7502 | 8.7502 | 11 | 2022 | 2022-11-01
832 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 4 на 0 | 44954 | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка для кабель канала | м. |  | 6 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
833 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 2 на 0 | 44954 | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
834 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
835 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский Т-образный | м. |  | 6 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 11 | 2022 | 2022-11-01
836 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Соединитель на стык лицевойCKK-40D-SL75-K01 | м. |  | 6 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 11 | 2022 | 2022-11-01
837 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объема с 120м на 74м | 44929 | 35.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 74 | 6 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 12.882 | -47.118 | 11 | 2022 | 2022-11-01
838 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Добавлена позиция Корректировка объема с 15м на 2м | 16.11.2022 03.01.2023 | 35.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.0889 | -3.9111 | 11 | 2022 | 2022-11-01
839 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 78 | 8 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 33.9451 | -26.0549 | 11 | 2022 | 2022-11-01
840 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 85 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 14.7969 | -45.2031 | 11 | 2022 | 2022-11-01
841 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 11 | 2022 | 2022-11-01
842 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 96м на 46м | 45020 | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 14.0133 | -27.9867 | 11 | 2022 | 2022-11-01
843 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 11 | 2022 | 2022-11-01
844 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
845 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
846 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
847 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95551 | 11 | 2022 | 2022-11-01
848 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 3.6557 | -2.3443 | 11 | 2022 | 2022-11-01
849 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.4371 | -0.5629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
850 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 | Корректировка объёма с 10шт на 3шт | 45034 | 4.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.9167 | -0.083258 | 11 | 2022 | 2022-11-01
851 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
852 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
853 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
854 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 4 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.6151 | -13.3849 | 11 | 2022 | 2022-11-01
855 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
856 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 33 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 10.053 | -6.947 | 11 | 2022 | 2022-11-01
857 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.0889 | 1.0889 | 11 | 2022 | 2022-11-01
858 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 11 | 2022 | 2022-11-01
859 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  |  | шт. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.2979 | -2.7021 | 11 | 2022 | 2022-11-01
860 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.62 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 22,6мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 11 | 2022 | 2022-11-01
861 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 9.9224 | 7.9224 | 11 | 2022 | 2022-11-01
862 | 44881 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.25 |  | Крепление к стене TM для вертикального монтажа 200мм с метизами47.2021-RD-SSP-1001-EM Лист 17 | Силовые сети |  |  | шт. | 12 | 74 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.089 | -4.911 | 11 | 2022 | 2022-11-01
863 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 208 | 4 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 36.209 | -153.791 | 11 | 2022 | 2022-11-01
864 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 23.5005 | 8.5005 | 11 | 2022 | 2022-11-01
865 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 4.5261 | -20.4739 | 11 | 2022 | 2022-11-01
866 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
867 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
868 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
869 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 26.1122 | -103.8878 | 11 | 2022 | 2022-11-01
870 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
871 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 5 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 11.7502 | 2.7502 | 11 | 2022 | 2022-11-01
872 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 3.4816 | -15.5184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
873 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
874 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
875 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.63 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 36.3мм | Силовые сети |  |  | шт. | 7 | 215 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.3404 | -6.6596 | 11 | 2022 | 2022-11-01
876 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.76595 | -2.234 | 11 | 2022 | 2022-11-01
877 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
878 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 15.2319 | -35.7681 | 11 | 2022 | 2022-11-01
879 | 44882 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 11 | 2022 | 2022-11-01
880 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 22.9783 | 16.9783 | 11 | 2022 | 2022-11-01
881 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
882 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка для кабель-канала | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
883 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
884 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский Т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
885 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
886 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
887 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
888 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  | Монтаж комплект щеточного ввода | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
889 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 11 | 2022 | 2022-11-01
890 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 11 | 2022 | 2022-11-01
891 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.78334 | -0.21666 | 11 | 2022 | 2022-11-01
892 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
893 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка, 1 модуль | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
894 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 15.2319 | -3.7681 | 11 | 2022 | 2022-11-01
895 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.4371 | 0.4371 | 11 | 2022 | 2022-11-01
896 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 12.1855 | -2.8145 | 11 | 2022 | 2022-11-01
897 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 15 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
898 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 1 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
899 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
900 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95551 | 11 | 2022 | 2022-11-01
901 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
902 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
903 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 136 | 4 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 23.6751 | -26.3249 | 11 | 2022 | 2022-11-01
904 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 35 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 45.6953 | 10.6953 | 11 | 2022 | 2022-11-01
905 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
906 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 17 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 5.1788 | -1.8212 | 11 | 2022 | 2022-11-01
907 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 137 | 0 |  | 137 | [7 empty] | 39.6029 | -97.3971 | 11 | 2022 | 2022-11-01
908 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 | Корректировка объема с 57шт на 43шт | 44895 | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 43 | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 56.14 | 4.14 | 11 | 2022 | 2022-11-01
909 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
910 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 10.0967 | -15.9033 | 11 | 2022 | 2022-11-01
911 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 15.2319 | -3.7681 | 11 | 2022 | 2022-11-01
912 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 39 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 11.8809 | -38.1191 | 11 | 2022 | 2022-11-01
913 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 11 | 2022 | 2022-11-01
914 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 24м на 8м | 44895 | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 8.3557 | -2.6443 | 11 | 2022 | 2022-11-01
915 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объема с 6м на 1м | 44903 | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 11 | 2022 | 2022-11-01
916 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
917 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.1334 | 2.1334 | 11 | 2022 | 2022-11-01
918 | 44883 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
919 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
920 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объёма с 22,5м на 7м | 44913 | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.3113 | -12.6887 | 11 | 2022 | 2022-11-01
921 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.178 | -15.822 | 11 | 2022 | 2022-11-01
922 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 17.669 | -33.331 | 11 | 2022 | 2022-11-01
923 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 109 | 0 | 101 | 0 |  | 101 | [7 empty] | 33.2055 | -67.7945 | 11 | 2022 | 2022-11-01
924 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 11 | 2022 | 2022-11-01
925 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
926 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 11 | 2022 | 2022-11-01
927 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 26.1116 | 24.1116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
928 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
929 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 112 | 4 | 101 | 0 |  | 101 | [7 empty] | 19.4971 | -81.5029 | 11 | 2022 | 2022-11-01
930 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 7.8335 | 3.8335 | 11 | 2022 | 2022-11-01
931 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 11 | 2022 | 2022-11-01
932 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 4.5696 | -6.4304 | 11 | 2022 | 2022-11-01
933 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 6.3974 | -10.6026 | 11 | 2022 | 2022-11-01
934 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 41 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 53.5288 | 17.5288 | 11 | 2022 | 2022-11-01
935 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 11 | 2022 | 2022-11-01
936 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 7м на 6м | 45074 | 35.3.62 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 22,6мм | Силовые сети |  |  | шт. | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.1489 | -2.8511 | 11 | 2022 | 2022-11-01
937 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 27 | 166 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 8.2252 | -14.7748 | 11 | 2022 | 2022-11-01
938 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 27 | 3 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 3.29 | -18.71 | 11 | 2022 | 2022-11-01
939 | 44884 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 39 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 11 | 2022 | 2022-11-01
940 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.089 | -3.911 | 11 | 2022 | 2022-11-01
941 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 11 | 2022 | 2022-11-01
942 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 27 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 8.2252 | -5.7748 | 11 | 2022 | 2022-11-01
943 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
944 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
945 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 22шт на 9 шт | 44895 | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 5 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 11.7502 | 0.75023 | 11 | 2022 | 2022-11-01
946 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 5 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 11 | 2022 | 2022-11-01
947 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 11 | 2022 | 2022-11-01
948 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 | Корректировка объема с 141м на 135м | 44919 | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 135 | 4 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 23.501 | -66.499 | 11 | 2022 | 2022-11-01
949 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 28.7228 | 16.7228 | 11 | 2022 | 2022-11-01
950 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 11 | 2022 | 2022-11-01
951 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 195 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 59.4043 | -60.5957 | 11 | 2022 | 2022-11-01
952 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 33.5101 | -36.4899 | 11 | 2022 | 2022-11-01
953 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 11 | 2022 | 2022-11-01
954 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 11.7502 | 6.7502 | 11 | 2022 | 2022-11-01
955 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 13 | 166 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9603 | -1.0397 | 11 | 2022 | 2022-11-01
956 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.37 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 67 | 7 | 56 | 0 |  | 56 | [7 empty] | 20.4107 | -35.5893 | 11 | 2022 | 2022-11-01
957 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 80 | 3 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 9.7482 | -45.2518 | 11 | 2022 | 2022-11-01
958 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 152 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 0 | -120 | 11 | 2022 | 2022-11-01
959 | 44885 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 4 на 1 | 44956 | 35.3.78 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DH1201 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
960 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
961 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 244 | 4 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 42.4759 | -147.5241 | 11 | 2022 | 2022-11-01
962 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 52.2232 | 25.2232 | 11 | 2022 | 2022-11-01
963 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
964 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 180 | 0 | 131 | 0 |  | 131 | [7 empty] | 54.8348 | -76.1652 | 11 | 2022 | 2022-11-01
965 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.2186 | -0.78145 | 11 | 2022 | 2022-11-01
966 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 11 | 2022 | 2022-11-01
967 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 18.2781 | 11.2781 | 11 | 2022 | 2022-11-01
968 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 11 | 2022 | 2022-11-01
969 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
970 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
971 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
972 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
973 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
974 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 11 | 2022 | 2022-11-01
975 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 3.4816 | -7.5184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
976 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 8.5299 | -6.4701 | 11 | 2022 | 2022-11-01
977 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
978 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 5 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 14.3614 | 7.3614 | 11 | 2022 | 2022-11-01
979 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 11 | 2022 | 2022-11-01
980 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 11 | 2022 | 2022-11-01
981 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 78 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 11 | 2022 | 2022-11-01
982 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 6 на 2 | 44956 | 35.3.78 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DH1201 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
983 | 44886 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объема с 4шт на 2шт | 44907 | 35.3.21 |  | Светильник светодиодный, росс полимер мот. опал, -230В, 18Вт, 1900лм, A000K, IP65 | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
984 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 5.2224 | -12.7776 | 11 | 2022 | 2022-11-01
985 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0928 | -3.9072 | 11 | 2022 | 2022-11-01
986 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 4шт на 2шт | 44895 | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 11 | 2022 | 2022-11-01
987 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объем с 2шт на 1шт | 44895 | 10.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
988 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 2шт на 1 шт | 44895 | 10.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
989 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
990 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 1шт на 2 шт | 45031 | 10.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
991 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
992 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 11 | 2022 | 2022-11-01
993 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
994 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
995 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
996 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 124 | 4 | 88 | 0 |  | 88 | [7 empty] | 21.5861 | -66.4139 | 11 | 2022 | 2022-11-01
997 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 11 | 2022 | 2022-11-01
998 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 194 | 0 | 134 | 0 |  | 134 | [7 empty] | 59.0997 | -74.9003 | 11 | 2022 | 2022-11-01
999 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1000 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 20.8893 | 12.8893 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1001 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1002 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1003 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1004 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1005 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1006 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1007 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 35 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.24371 | -0.75629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1008 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 11 | 166 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 3.351 | -3.649 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1009 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.37 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 8 | 7 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.4371 | -1.5629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1010 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 19 | 3 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 2.3152 | -6.6848 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1011 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 35 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1012 | 44887 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.62 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 22,6мм | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.38298 | -0.61702 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1013 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 6.9633 | -28.0367 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1014 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 4.178 | -13.822 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1015 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 21.3246 | -38.6754 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1016 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1017 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1018 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1019 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1020 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1021 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 | Корректировка объёма с 124шт на 130шт | 45031 | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 4 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 22.6306 | -97.3694 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1022 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1023 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 18.2783 | -36.7217 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1024 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1025 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 6.9631 | 2.9631 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1026 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1027 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1028 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 35 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.36556 | -2.6344 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1029 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1030 | 44888 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1031 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.43519 | -1.5648 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1032 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 37 | 4 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 6.441 | -48.559 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1033 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 3.4815 | -3.5185 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1034 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1035 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 18.2783 | -66.7217 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1036 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 6.5279 | -2.4721 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1037 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1038 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 17.4077 | 12.4077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1039 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 2.089 | -14.911 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1040 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 90 | 0 | 160 | 0 |  | 160 | [7 empty] | 27.4174 | -132.5826 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1041 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 4.5696 | -18.4304 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1042 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 35 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 2.4371 | -23.5629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1043 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.37 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 42 | 7 | 47 | 0 |  | 47 | [7 empty] | 12.7948 | -34.2052 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1044 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 56 | 3 | 64 | 0 |  | 64 | [7 empty] | 6.8238 | -57.1762 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1045 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 35 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 41 | 0 |  | 41 | [7 empty] | 0 | -41 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1046 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 14 | 166 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 4.2649 | -14.7351 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1047 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.22 |  | Светильник светодиодный -230В, АОВт, 3912лм, A000K, IP20 | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 6 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.6112 | -1.3888 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1048 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  |  | шт. | 4 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 7.9379 | 0.93792 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1049 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1050 | 44889 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1051 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 4 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 4.5261 | -14.4739 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1052 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1053 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 290 | 0 | 260 | 0 |  | 260 | [7 empty] | 88.3449 | -171.6551 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1054 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1055 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 42 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 54.8344 | 26.8344 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1056 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 14.3614 | 8.3614 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1057 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 3.1335 | -5.8665 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1058 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 95 | 0 | 78 | 0 |  | 78 | [7 empty] | 28.9406 | -49.0594 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1059 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 35 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.24371 | -0.75629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1060 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1061 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1062 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1063 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1064 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1065 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1066 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1067 | 44890 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 | Корректировка объема с 1шт на 2 шт | 45031 | 11.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1068 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 58 | 0 |  | 58 | [7 empty] | 21.9339 | -36.0661 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1069 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 42.6493 | -67.3507 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1070 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1071 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1072 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 4 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87041 | -2.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1073 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  | Расключка | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1074 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 | Корректировка объема с 42шт на 17шт. | 44895 | 11.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 22.1949 | -19.8051 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1075 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1076 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  | Расключка | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1077 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1078 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95554 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1079 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1080 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 12.1857 | -47.8143 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1081 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с185м на 152м | 45020 | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 152 | 0 | 155 | 0 |  | 155 | [7 empty] | 46.3049 | -108.6951 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1082 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 35 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.24371 | -0.75629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1083 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1084 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.37 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 36 | 7 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 10.967 | -11.033 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1085 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 36 | 3 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 4.3867 | -20.6133 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1086 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 60 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1087 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.78 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DH1201 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1088 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.22 |  | Светильник светодиодный -230В, АОВт, 3912лм, A000K, IP20 | Силовые сети |  |  | шт. | 4 | 6 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1089 | 44891 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.62 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 22,6мм | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.38298 | -1.617 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1090 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 78 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 13.5784 | -26.4216 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1091 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 35 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.12185 | -0.87815 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1092 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1093 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1094 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1095 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 35 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 1.8278 | -5.1722 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1096 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1097 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1098 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1099 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1100 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1101 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 4 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.089 | -4.911 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1102 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1103 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 6.6151 | -20.3849 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1104 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 27 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 8.2252 | -4.7748 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1105 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.4371 | -1.5629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1106 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 5 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1107 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.0558 | 8.0558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1108 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1109 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 30 | 166 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1110 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 30 | 3 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6556 | -11.3444 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1111 | 44892 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 59 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1112 | 44835 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Добавлена позиция | 44893 | 1.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж дюбель метал универсальный | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1113 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Добавлена позиция | 44893 | 1.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Т-образный угол | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1114 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Добавлена позиция | 44893 | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж стяжка маркировочная 100х2,5 | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1115 | 44858 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Добавлена позиция | 44893 | 2.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 53 | 0 |  | 53 | [7 empty] | 33.5101 | -19.4899 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1116 | 44859 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Добавлена позиция | 44893 | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1117 | 44860 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Добавлена позиция | 44893 | 2.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1118 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Добавлена позиция | 44893 | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 76.1594 | -63.8406 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1119 | 44862 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Добавлена позиция | 44893 | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 104 | 0 |  | 104 | [7 empty] | 39.6029 | -64.3971 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1120 | 44863 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1121 | 44841 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Добавлена позиция | 44893 | 1.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж поворт гибкий гофрированный | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 10 | 2022 | 2022-10-01
1122 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5.5 | 4 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.95745 | -4.0426 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1123 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1124 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1125 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1126 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1127 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1128 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.69633 | -2.3037 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1129 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 4 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 8.3559 | -28.6441 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1130 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 7.3113 | -13.6887 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1131 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1132 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1133 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1134 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка объема с 169м на 168м | 44919 | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 168 | 0 | 135 | 0 |  | 135 | [7 empty] | 29.2457 | -105.7543 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1135 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 26 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 33.9451 | 16.9451 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1136 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка объема с 14шт на 10шт | 44929 | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 5 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 13.0558 | 6.0558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1137 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 24.371 | -30.629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1138 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.7417 | -1.2583 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1139 | 44893 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 512 | 127 | 240 | 0 |  | 240 | [7 empty] | 164.8863 | -75.1137 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1140 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 4 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.3927 | -4.6073 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1141 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 3.0464 | -2.9536 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1142 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1143 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 35 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.4371 | -7.5629 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1144 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 4.5696 | -3.4304 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1145 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1146 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1147 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 164 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 28.5494 | -91.4506 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1148 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 37 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 11.2716 | -16.7284 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1149 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 5 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 20.8893 | 9.8893 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1150 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 18.2781 | 10.2781 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1151 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1152 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1153 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка ообъема с 6шт на 4шт | 45034 | 8.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1154 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1155 | 44894 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 278 | 127 | 224 | 0 |  | 224 | [7 empty] | 89.5281 | -134.4719 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1156 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 132.5 | 4 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 23.0658 | -25.9342 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1157 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 49 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 14.9272 | -2.0728 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1158 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 128 | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 38.9936 | -13.0064 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1159 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1160 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1161 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 35 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60926 | -1.3907 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1162 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.2631 | -1.7369 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1163 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.7417 | 0.74174 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1164 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.8278 | -0.17217 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1165 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34815 | -0.65185 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1166 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1167 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 54 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 70.5014 | 56.5014 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1168 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 6шт на 5шт | 45034 | 10.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1169 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1170 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 177 | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 53.9208 | 4.9208 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1171 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 8.5299 | -2.4701 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1172 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 123 | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 21.412 | -16.588 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1173 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 5шт на 2шт | 45034 | 10.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1174 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  | Проверка на ёмкостное сопротивление | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1175 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.9149 | -3.0851 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1176 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 12 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.1325 | -1.8675 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1177 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 35 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60926 | -1.3907 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1178 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 216 | 127 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 69.5614 | -0.43858 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1179 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 6.9633 | -5.0367 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1180 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка для кабель-канала | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1181 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1182 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1183 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский Т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1184 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1185 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Комплект щеточного ввода | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1186 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1187 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1188 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1189 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1190 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1191 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1192 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1193 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка 1 модуль | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1194 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1195 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 15.2319 | -4.7681 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1196 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 206 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 35.8608 | -34.1392 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1197 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1198 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1199 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1200 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1201 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1202 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1203 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1204 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 21.3246 | -3.6754 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1205 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 3.9603 | -2.0397 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1206 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 5 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 19.5837 | 12.5837 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1207 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 26.1116 | 18.1116 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1208 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 4 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 17.4082 | -27.5918 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1209 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 18.2783 | -6.7217 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1210 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 32 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 41.7786 | 28.7786 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1211 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 11.5762 | 0.57623 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1212 | 44895 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 38 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 49.6121 | 38.6121 | 11 | 2022 | 2022-11-01
1213 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 4 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 11.1412 | -38.8588 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1214 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 104 | 0 | 73 | 0 |  | 73 | [7 empty] | 31.6823 | -41.3177 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1215 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 28.7228 | 13.7228 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1216 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 4.5696 | -6.4304 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1217 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 44 | 0 |  | 44 | [7 empty] | 16.7551 | -27.2449 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1218 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 4.8742 | -6.1258 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1219 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 26.1116 | 12.1116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1220 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 5 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 20.8893 | 9.8893 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1221 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 109 | 0 | 81 | 0 |  | 81 | [7 empty] | 18.9749 | -62.0251 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1222 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1223 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1224 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 318 | 127 | 205 | 0 |  | 205 | [7 empty] | 102.4099 | -102.5901 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1225 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 4 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 17.7563 | -22.2437 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1226 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 68 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 20.7154 | -0.28465 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1227 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 30.0284 | 22.0284 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1228 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 31.3339 | 23.3339 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1229 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 223 | 0 | 103 | 0 |  | 103 | [7 empty] | 38.8202 | -64.1798 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1230 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 240 | 0 | 101 | 0 |  | 101 | [7 empty] | 73.113 | -27.887 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1231 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.8278 | -0.17217 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1232 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 26.1116 | 19.1116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1233 | 44897 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 10.4446 | 7.4446 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1234 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1235 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 172.5 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 30.0291 | -59.9709 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1236 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.371 | -15.629 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1237 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1.5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.26112 | -0.73888 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1238 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1.5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.45696 | -0.54304 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1239 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1.5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.45696 | -0.54304 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1240 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1241 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 15.667 | 10.667 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1242 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 94 | 4 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 16.3637 | -28.6363 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1243 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 10.6623 | -6.3377 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1244 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1245 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1246 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1247 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 22.8478 | -13.1522 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1248 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1249 | 44898 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 35 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.24371 | -0.75629 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1250 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 47.0011 | 27.0011 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1251 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 47.0011 | 27.0011 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1252 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 154 | 4 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 26.8086 | -28.1914 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1253 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 53 | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 16.1458 | -7.8542 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1254 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 20.8893 | 15.8893 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1255 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1256 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1257 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объема с 142м на 114 | 44919 | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 114 | 0 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 34.7287 | -16.2713 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1258 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объема с 8м на 3м | 44922 | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.52224 | -2.4778 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1259 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1260 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1261 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 74 | 0 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 12.882 | -18.118 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1262 | 44899 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1263 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 4 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 17.7563 | -42.2437 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1264 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 24.371 | -7.629 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1265 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 14.3614 | 8.3614 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1266 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1267 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 12.1855 | 0.1855 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1268 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1269 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1270 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1271 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 66 | 0 |  | 66 | [7 empty] | 26.1122 | -39.8878 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1272 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка объёма с 329м на 146м | 45020 | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 146 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 44.4771 | -75.5229 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1273 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 283 | 0 | 112 | 0 |  | 112 | [7 empty] | 86.2124 | -25.7876 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1274 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1275 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1276 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1277 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 14.3614 | 9.3614 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1278 | 44900 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1279 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 20 | 166 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 6.0928 | -11.9072 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1280 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 20 | 3 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 2.4371 | -15.5629 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1281 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 5 на 2 | 44956 | 35.3.78 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DH1201 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.87039 | -3.1296 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1282 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1283 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1284 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1285 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1286 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 4 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 7.8337 | -32.1663 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1287 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 14.0133 | -25.9867 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1288 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1289 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 9.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1290 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 12.1855 | -22.8145 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1291 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1292 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1293 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1294 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 192 | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 58.4904 | -121.5096 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1295 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1296 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.0445 | -3.9555 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1297 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 5 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 6.5279 | 2.5279 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1298 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1299 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1300 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1301 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 5 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 11.7502 | 4.7502 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1302 | 44901 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 0 | -19 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1303 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 11 | 166 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 3.351 | -26.649 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1304 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.21 |  | Светильник светодиодный, росс полимер мот. опал, -230В, 18Вт, 1900лм, A000K, IP65 | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1305 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 11 | 3 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 1.3404 | -28.6596 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1306 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.78 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DH1201 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87039 | -4.1296 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1307 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 4 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 10.7931 | -69.2069 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1308 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1309 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.5696 | -25.4304 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1310 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1311 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1312 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 35 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 10.6623 | -39.3377 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1313 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4446 | 0.44464 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1314 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 190 | 0 | 210 | 0 |  | 210 | [7 empty] | 57.8811 | -152.1189 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1315 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 35 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0.73112 | -14.2689 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1316 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка объёма с 40шт на 45шт | 45031 | 8.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 5 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 52.2232 | -17.7768 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1317 | 44902 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 5 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1318 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.40 |  | Розетка 16А, 1-местная для открытой установки с заземляющим контактом ФОРС /Р5А 1Ш. | Силовые сети |  |  | шт. | 22 | 26 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 9.5743 | -10.4257 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1319 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 68 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1320 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 4 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 7.8337 | -27.1663 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1321 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1322 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1323 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 109 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 33.2055 | -46.7945 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1324 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1325 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1326 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1327 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 34 | 5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 44.3897 | 14.3897 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1328 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка объема с 16шт на 3шт | 45034 | 8.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.9167 | -11.0833 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1329 | 44903 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 8.7041 | -31.2959 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1330 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 4 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 9.7486 | -35.2514 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1331 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1332 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 170 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 51.7884 | -78.2116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1333 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1334 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.9631 | 3.9631 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1335 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1336 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1337 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 26.1116 | 24.1116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1338 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.9167 | -6.0833 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1339 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 94 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 16.3637 | -63.6363 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1340 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 12 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 52.2232 | 22.2232 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1341 | 44904 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 37 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1342 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 11.4894 | -28.5106 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1343 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 12 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1344 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 37 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1345 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объёма с 64м на 70м | 45031 | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 4 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 12.1857 | -27.8143 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1346 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1347 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 33.5101 | -36.4899 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1348 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  | Монтаж комплект щеточного ввода | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1349 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1350 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1351 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.16 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1352 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт | 45034 | 17.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1353 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка бъёма с 5шт на 4шт | 45034 | 17.1.11 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.69633 | -2.3037 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1354 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт | 45034 | 17.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1355 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1356 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1357 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1358 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1359 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1360 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1361 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1362 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1363 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1364 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1365 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1366 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка для кабель-канала | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1367 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1368 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1369 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1370 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1371 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  | Монтаж комплект щеточного ввода | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1372 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1373 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1374 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1375 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1376 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1377 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1378 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1379 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка, 1 модуль | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1380 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1381 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объема с 50м на 15м | 44918 | 9.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 15 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 4.5696 | -30.4304 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1382 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.78334 | -0.21666 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1383 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | -397 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.927 | -1.073 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1384 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 9 на 1 | 44981 | 35.3.79 |  | Проходка кабельная 1 | Силовые сети |  |  | м. | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.0498 | -0.95016 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1385 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 66 на 0 | 44956 | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 3 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1386 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.22 |  | Светильник светодиодный -230В, АОВт, 3912лм, A000K, IP20 | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1387 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | -397 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1388 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 88 | 166 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 26.8081 | -43.1919 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1389 | 44905 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.42 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | Силовые сети |  |  | м. | 88 | 3 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 10.7231 | -59.2769 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1390 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | -397 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.927 | -6.073 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1391 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 14 на 1 | 44981 | 35.3.79 |  | Проходка кабельная 1 | Силовые сети |  |  | м. | 1 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0498 | -6.9502 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1392 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.45 |  | Огнестойкая коробка JBS100 100x100x55, 6 выходов, IP55 | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1393 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | -397 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1394 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 174 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 53.0069 | -56.9931 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1395 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объема с 45шт на 30шт | 44923 | 17.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 12 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 39.1674 | 9.1674 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1396 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 14.971 | -30.029 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1397 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 0 | -17 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1398 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 4 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.7486 | -15.2514 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1399 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объема с 125м на 85м | 44919 | 9.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 85 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 25.8942 | -74.1058 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1400 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 45.6956 | -59.3044 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1401 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 31 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 40.473 | 15.473 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1402 | 44906 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 37 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1403 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.78334 | -0.21666 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1404 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.78334 | -0.21666 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1405 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1406 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.4816 | -11.5184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1407 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка один модуль | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1408 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка для кабель канала | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1409 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1410 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский Т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1411 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  | Монтаж комплект щеточного ввода | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1412 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1413 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1414 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1415 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1416 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1417 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1418 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  | Монтаж комплект щеточного ввода | шт. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1419 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1420 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1421 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.9633 | -18.0367 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1422 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1423 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Заглушка 1 модуль | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1424 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка для кабель канала | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1425 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1426 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский Т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1427 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  | Монтаж комплект щеточного ввода | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1428 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1429 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1430 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1431 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1432 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1433 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж переородка разделительная | м. |  | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1434 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1435 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 118 | 0 | 97 | 0 |  | 97 | [7 empty] | 20.5416 | -76.4584 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1436 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 15.667 | 9.667 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1437 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1438 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 12 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 36.5563 | 22.5563 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1439 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объема с 5шт на 3шт. | 44929 | 17.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1440 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 4 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 6.2669 | -14.7331 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1441 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 17 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 5.1788 | -2.8212 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1442 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1443 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1444 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | -397 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 1.927 | -15.073 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1445 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 63 на 1 | 44981 | 35.3.79 |  | Проходка кабельная 1 | Силовые сети |  |  | м. | 1 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 3.0498 | -46.9502 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1446 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.2 |  | Шкаф электрический распределительный, IP 55, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 600х600х350 мм в составе: ПЭСПЗ(фасад красного цвета), ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 8.7039 | -31.2961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1447 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.1 |  | Шкаф электрический распределительный, IP 55, УХЛ1, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 1700х2200х600 мм в составе: РП1, РП2(фасад серого цвета), ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 26.1116 | -53.8884 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1448 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка объёма с 13шт на 10шт | 45034 | 35.3.45 |  | Огнестойкая коробка JBS100 100x100x55, 6 выходов, IP55 | Силовые сети |  |  | шт. | 10 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 13.0558 | 7.0558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1449 | 44907 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | -397 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1450 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 9.7486 | -22.2514 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1451 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 16шт на 15шт | 45034 | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 19.5837 | 11.5837 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1452 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1453 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 1 на 0 | 44956 | 1.3.1 |  | Шкаф электрический распределительный, IP 55, УХЛ1, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 1700х2200х600 мм в составе: РП1, РП2(фасад серого цвета), ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | Силовые сети |  | расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1454 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.1 |  | Вводно-распределительное устройство | Силовые сети |  | Установка | шт. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1455 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 204 | 0 | 135 | 0 |  | 135 | [7 empty] | 62.1461 | -72.8539 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1456 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1457 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 76.1594 | -63.8406 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1458 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 4 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 6.2669 | -6.7331 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1459 | 44908 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объема с 17шт на 14шт | 44929 | 17.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.0927 | -0.90729 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1460 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.78334 | -1.2167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1461 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 3.4816 | -4.5184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1462 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1463 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1464 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | -397 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.927 | -6.073 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1465 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 10 на 1 | 44981 | 35.3.79 |  | Проходка кабельная 1 | Силовые сети |  |  | м. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0498 | -1.9502 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1466 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 39.1674 | 26.1674 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1467 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 12.5339 | -19.4661 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1468 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объема с 18м на 15м | 44934 | 6.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.8278 | -6.1722 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1469 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 90м на 57м | 45020 | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 57 | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 17.3643 | -24.6357 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1470 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1471 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка наименования с РМ-4к на РМ-4 | 44910 | 9.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1472 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1473 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 14.3614 | 8.3614 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1474 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 27.853 | -37.147 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1475 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 7.6159 | -4.3841 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1476 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 12.1855 | -5.8145 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1477 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.0558 | 8.0558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1478 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 56м на 34м | 45034 | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 34 | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 5.9188 | -21.0812 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1479 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1480 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1481 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | -397 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.927 | -4.073 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1482 | 44909 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.1 |  | Вводно-распределительное устройство | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 143.6139 | -56.3861 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1483 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1484 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1485 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1486 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1487 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1488 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45031 | 6.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1489 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1490 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 13.9265 | -46.0735 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1491 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1492 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.9 |  | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1493 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1494 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1495 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1496 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45031 | 6.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1497 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1498 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 18.2783 | -31.7217 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1499 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объема с 19м на 9м | 44922 | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 9 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 1.5667 | -11.4333 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1500 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1501 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 11.7502 | 1.7502 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1502 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 17.7563 | -72.2437 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1503 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 14.6226 | -20.3774 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1504 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 7.6159 | -9.3841 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1505 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45031 | 17.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1506 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1507 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 8 на 0 | 44956 | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  | наконечники | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1508 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.12 |  | Источник бесперебойного с эл. байпасом ивх-220/230В, 0вых-200-2А0В, с АКБ не менее 15мин. | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1509 | 44910 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  |  | м. | 7 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 2.2543 | -10.7457 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1510 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1511 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4816 | -6.5184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1512 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 59 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 17.9736 | -10.0264 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1513 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 39 | 5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 50.9176 | 20.9176 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1514 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1515 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 7 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.176 | -0.82403 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1516 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 5.2223 | -3.7777 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1517 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 37 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1518 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1519 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1520 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 101 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 17.5822 | -67.4178 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1521 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 11.5762 | -18.4238 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1522 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1523 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1524 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.9 |  | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1525 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1526 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1527 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1528 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45031 | 7.1.13 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1529 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1530 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 12 | 18 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.089 | -3.911 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1531 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внутренний | м. |  | 18 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1532 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внешний | м. |  | 18 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1533 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол плоский Т-образный | м. |  | 18 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1534 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  |  | шт. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.8298 | -6.1702 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1535 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  |  | м. | 43 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 13.8479 | -7.1521 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1536 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 2 на 0 | 44956 | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  | наконечники | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1537 | 44911 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объема с 12м на 11м | 44916 | 2.2.33 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.9149 | -4.0851 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1538 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 24.806 | 14.806 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1539 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 178 | 0 | 162 | 0 |  | 162 | [7 empty] | 30.9865 | -131.0135 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1540 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 71 | 7 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 30.8987 | -34.1013 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1541 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1542 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1543 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 17.4082 | -72.5918 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1544 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 16.7551 | -23.2449 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1545 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 13.0994 | -9.9006 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1546 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 10 | 18 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1547 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внешний | м. |  | 18 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1548 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 1шт на 3шт | 45031 | 7.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1549 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 18 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1550 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  |  | м. | 45 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 14.492 | -7.508 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1551 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 10 на 0 | 44956 | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  | наконечники | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1552 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13.5 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 2.3501 | -11.6499 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1553 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36.5 | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 6.354 | -30.646 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1554 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 35 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.60926 | -2.3907 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1555 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1556 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 27 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 28.2007 | 15.2007 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1557 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 35 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.5841 | -4.4159 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1558 | 44912 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1559 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1560 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 11.1412 | -20.8588 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1561 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 36.5565 | -73.4435 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1562 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 21.3246 | -13.6754 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1563 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 38 | 8 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 16.5374 | -1.4626 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1564 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.52224 | -1.4778 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1565 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1566 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1567 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1568 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объема с 3 шт на 1шт | 44929 | 10.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1569 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 3шт на 1шт | 45034 | 17.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1570 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1571 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 121 | 0 | 71 | 0 |  | 71 | [7 empty] | 21.0639 | -49.9361 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1572 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 190 | 0 | 170 | 0 |  | 170 | [7 empty] | 57.8811 | -112.1189 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1573 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 41 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.4901 | -7.5099 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1574 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 15.667 | 8.667 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1575 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 17 | 35 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.0715 | -5.9285 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1576 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 15.667 | 8.667 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1577 | 44913 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 17 | 35 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.0715 | -5.9285 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1578 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.16 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1579 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.11 |  | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1580 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.7 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1581 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.18 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1582 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.9 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1583 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.15 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87041 | -2.1296 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1584 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.1 |  | Коммутатор. S5735-L24P4X-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)S5735-L24P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1585 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1586 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.64 |  | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | Силовые сети |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.76595 | -1.234 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1587 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  | наконечники | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1588 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.72 |  | Стойка h-4м тросовой молнезащиты | Силовые сети |  |  | м. | 1 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.3519 | -5.6481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1589 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | объём с 14 на 0 | 44956 | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  | наконечники | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1590 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 5 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 20.8893 | 8.8893 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1591 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 93 | 0 | 53 | 0 |  | 53 | [7 empty] | 16.1896 | -36.8104 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1592 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 18.2783 | -16.7217 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1593 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 21.3246 | -33.6754 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1594 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1595 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 37 | 8 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 16.1022 | -10.8978 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1596 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1597 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1598 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 10.4446 | 7.4446 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1599 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1600 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1601 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1602 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1603 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1604 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт | 45034 | 17.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1605 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 178 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 30.9865 | -119.0135 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1606 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 14.6226 | -19.3774 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1607 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 4шт на 20шт | 45031 | 28.2.12 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 8.7039 | 6.7039 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1608 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.13 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1609 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.6 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1610 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.7 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1611 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.3 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1612 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1613 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.2 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1614 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.5 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1615 | 44914 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.4371 | -7.5629 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1616 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1617 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 9шт на 6шт | 45034 | 6.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1618 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.7486 | -15.2514 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1619 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 33.5101 | -36.4899 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1620 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 82 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 24.9803 | -25.0197 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1621 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 66 | 8 | 46 | 0 |  | 46 | [7 empty] | 28.7228 | -17.2772 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1622 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 4 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1623 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 11.7502 | 6.7502 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1624 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1625 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 418 | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 127.3385 | -52.6615 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1626 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 217 | 0 | 98 | 0 |  | 98 | [7 empty] | 66.1063 | -31.8937 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1627 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1628 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 11.4894 | -21.5106 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1629 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | объём с 10 на 5 | 44960 | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1630 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1631 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1632 | 44915 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1633 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 2 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 13.0558 | -6.9442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1634 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4446 | 0.44464 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1635 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.6112 | -1.3888 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1636 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 6.2669 | -28.7331 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1637 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1638 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 190 | 0 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 57.8811 | -132.1189 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1639 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1640 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1641 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 8 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.9167 | -6.0833 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1642 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 57 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 9.9226 | -45.0774 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1643 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 10.0967 | -44.9033 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1644 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 30 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 5.2224 | -19.7776 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1645 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1646 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж Угол внешний CKK-40D-W-100-060-K01 | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1647 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка титула с 1036 на 1035 | 44917 | 35.3.72 |  | Стойка h-4м тросовой молнезащиты | Силовые сети |  |  | м. | 5 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 21.7597 | 1.7597 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1648 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 | Корректировка титула с 1036 на 1035; объём с 25 на 0 | 22.12.2022; 30.01.2023 | 35.3.73 |  | Трос грозазащитный стальной | Силовые сети |  | наконечники | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1649 | 44916 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж скоба | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1650 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0444 | -0.95555 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1651 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  | Монтаж Комплект щеточного ввода в шкаф | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1652 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1653 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 28.7228 | 13.7228 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1654 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 104 | 0 | 103 | 0 |  | 103 | [7 empty] | 18.1045 | -84.8955 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1655 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1656 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 33 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.053 | -19.947 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1657 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 33 | 5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 43.0842 | 13.0842 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1658 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1659 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 6.2669 | -23.7331 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1660 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 5.9188 | -24.0812 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1661 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1662 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 5 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1663 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 97 | 0 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 16.8859 | -88.1141 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1664 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж Перегородка разделительная | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1665 | 44917 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1666 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 17.4077 | 15.4077 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1667 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 42 на 0 | 44956 | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  | Закрытие крышек | м. |  | 54 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1668 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 58 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 10.0967 | -49.9033 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1669 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 2 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.8798 | -19.1202 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1670 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.34816 | -4.6518 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1671 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1672 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 92 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 16.0155 | -63.9845 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1673 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 65 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 19.8014 | -50.1986 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1674 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1675 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 37 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1676 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 6.2669 | -33.7331 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1677 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 17 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 5.1788 | -14.8212 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1678 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 27 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 35.2507 | 5.2507 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1679 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 161 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 49.0466 | -80.9534 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1680 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 89 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 27.1127 | -42.8873 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1681 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректирока объёма с 7,5м на 19,5м | 45031 | 8.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19.5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.9404 | 0.94043 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1682 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка объёма с 7,5м на 19,5м | 45031 | 8.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19.5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.9404 | 0.94043 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1683 | 44918 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1684 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.0464 | 0.046375 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1685 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 24 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 4.178 | -9.822 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1686 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1687 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Коррктировка объёма с 4шт на 1шт | 45034 | 3.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1688 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1689 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 | Корректировка объёма с 283м на 200м | 45020 | 4.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 176 | 0 |  | 176 | [7 empty] | 60.9275 | -115.0725 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1690 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 117 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 35.6426 | -14.3574 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1691 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 12 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.1325 | -0.86754 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1692 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1693 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 67 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 11.6635 | -23.3365 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1694 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.9149 | -4.0851 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1695 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 34 | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 44.3897 | 29.3897 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1696 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 2 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.2687 | -1.7313 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1697 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 28.7228 | 17.7228 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1698 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1699 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 71 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 92.6962 | 57.6962 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1700 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 78 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 33.9451 | -2.0549 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1701 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 336 | 4 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 58.4914 | -41.5086 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1702 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1703 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1704 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1705 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 8 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1706 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 37 | 11 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 16.1022 | -0.89784 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1707 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 104 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 18.1045 | -31.8955 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1708 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 11 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1709 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1710 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.0558 | 8.0558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1711 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж скоба | м. |  | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1712 | 44919 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1713 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 69 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 90.0851 | 30.0851 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1714 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 17.7563 | -72.2437 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1715 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5232 | -8.4768 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1716 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1717 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 13.0558 | -6.9442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1718 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1719 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 48.742 | -101.258 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1720 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1721 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 32 | 15 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 41.7786 | 1.7786 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1722 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 10.4449 | -40.5551 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1723 | 44920 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 44 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 7.6596 | -32.3404 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1724 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1725 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1726 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 54 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 9.4004 | -55.5996 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1727 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.2649 | -15.7351 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1728 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 14.6226 | -40.3774 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1729 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 12.1854 | -22.8146 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1730 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 27 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 35.2507 | 0.25068 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1731 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 15.667 | 0.66697 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1732 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 15 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 26.1116 | 1.1116 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1733 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 10.0967 | -54.9033 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1734 | 44921 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 54 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 9.4004 | -50.5996 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1735 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1736 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 4.178 | -20.822 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1737 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 342 | 0 | 340 | 0 |  | 340 | [7 empty] | 104.186 | -235.814 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1738 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 8.5299 | -21.4701 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1739 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1740 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4815 | -6.5185 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1741 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1742 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 23.5005 | 3.5005 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1743 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 23.5005 | 3.5005 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1744 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.0077 | -41.9923 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1745 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1746 | 44922 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.7041 | -41.2959 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1747 | 44923 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 2.7417 | -22.2583 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1748 | 44923 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 7.8337 | -87.1663 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1749 | 44923 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 76 | 0 | 152 | 0 |  | 152 | [7 empty] | 13.2302 | -138.7698 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1750 | 44923 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 3.1335 | -41.8665 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1751 | 44923 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1752 | 44923 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 30 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 5.2224 | -64.7776 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1753 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 15.3192 | -54.6808 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1754 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1755 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.1335 | -6.8665 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1756 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 15 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1757 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | объём, было 3 стало 2 | 44948 | 28.2.9 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1758 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 6.9633 | -23.0367 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1759 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 280 | 307 | 220 | 0 |  | 220 | [7 empty] | 85.2985 | -134.7015 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1760 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 7.3114 | -22.6886 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1761 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 210 | -300 | 170 | 0 |  | 170 | [7 empty] | 18.2786 | -151.7214 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1762 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский Т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1763 | 44924 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1764 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 11 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 6.9631 | -15.0369 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1765 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 26.1116 | -33.8884 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1766 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45031 | 7.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3056 | -3.6944 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1767 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 134 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 23.3269 | -126.6731 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1768 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 50 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1769 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 112 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 19.4971 | -80.5029 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1770 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 2.7853 | -37.2147 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1771 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 21.9339 | -68.0661 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1772 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.12 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 25 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.8335 | -2.1665 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1773 | 44925 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 5 | -300 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.4352 | -9.5648 | 12 | 2022 | 2022-12-01
1774 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 11 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1775 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1776 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 6.6151 | -23.3849 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1777 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 50 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1778 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 76 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 13.2302 | -51.7698 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1779 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.14 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1780 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.17408 | -1.8259 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1781 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 37.1658 | -62.8342 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1782 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0928 | -3.9072 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1783 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1784 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1785 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1786 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 108м на 118м | 45031 | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 118 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 20.5416 | -49.4584 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1787 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1788 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 204 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 62.1461 | -32.8539 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1789 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.8742 | -5.1258 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1790 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 50 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1791 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 12 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1792 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 96 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 16.7118 | -63.2882 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1793 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 15.2319 | -14.7681 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1794 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1795 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 22 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 18.2781 | 3.2781 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1796 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1797 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.9 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1798 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 172 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 29.942 | -120.058 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1799 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 307 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 15.2319 | -14.7681 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1800 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1801 | 44928 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 7.3114 | -21.6886 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1802 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1803 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 22.1949 | 7.1949 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1804 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1805 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 13.9265 | -36.0735 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1806 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 127 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 38.689 | -51.311 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1807 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1808 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 0 | 56 | 0 |  | 56 | [7 empty] | 0 | -56 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1809 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 50 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1810 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 50 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1811 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 133 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 23.1528 | -56.8472 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1812 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 39.6029 | -40.3971 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1813 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 13 | 22 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 16.9725 | 6.9725 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1814 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 1шт на 5шт | 45031 | 28.2.11 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 6.5279 | 5.5279 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1815 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.14 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1816 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.9 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1817 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 26 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 33.9451 | 17.9451 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1818 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 96 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 16.7118 | -63.2882 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1819 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 90 | 307 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 27.4174 | -52.5826 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1820 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.1325 | -2.8675 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1821 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 15 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1822 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1823 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 11.1412 | -33.8588 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1824 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 99 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 30.1591 | -39.8409 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1825 | 44929 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 15 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1826 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1827 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1828 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5667 | -3.4333 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1829 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1830 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 13.9262 | 9.9262 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1831 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1832 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 6.9631 | 2.9631 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1833 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 6шт на 4шт | 45034 | 6.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1834 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1835 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1836 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1837 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1838 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1839 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1840 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1841 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 32 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 41.7786 | 25.7786 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1842 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1843 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 142 | 0 | 71 | 0 |  | 71 | [7 empty] | 24.7196 | -46.2804 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1844 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 121 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 36.8611 | -3.1389 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1845 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 135 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 23.501 | -26.499 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1846 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 13.0994 | -1.9006 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1847 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 50 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 0 | -29 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1848 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 50 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 0 | -29 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1849 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1850 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 44 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 57.4455 | 35.4455 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1851 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1852 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1853 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1854 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1855 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1856 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 19.149 | -20.851 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1857 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 22.8478 | -2.1522 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1858 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1859 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1860 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1861 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.3075 | -6.6925 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1862 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 33.5101 | -6.4899 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1863 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 64 | 0 |  | 64 | [7 empty] | 0 | -64 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1864 | 44930 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1865 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1866 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1867 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1868 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.32 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1869 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 44 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 7.6596 | -37.3404 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1870 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 307 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 16.7551 | -33.2449 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1871 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 50 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 0 | -39 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1872 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 50 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 0 | -39 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1873 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1874 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1875 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1876 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1877 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1878 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 144 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 25.0677 | -44.9323 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1879 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1.5 | 63.5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.18278 | -1.8172 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1880 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5232 | -3.4768 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1881 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 13.7087 | -6.2913 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1882 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1883 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 117 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 20.3675 | -49.6325 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1884 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 275 | 0 | 115 | 0 |  | 115 | [7 empty] | 83.7753 | -31.2247 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1885 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 175 | 0 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 53.3116 | -51.6884 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1886 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 30.0284 | 15.0284 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1887 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1888 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1889 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.18 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1890 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.8 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1891 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.4 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1892 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 3.8298 | -9.1702 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1893 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 132 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 40.2122 | -29.7878 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1894 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1895 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  | демонтаж/монтаж | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1896 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.17 |  | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 43.5194 | 41.5194 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1897 | 44931 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  | Расключение | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1898 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 42 | 15 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 54.8344 | 33.8344 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1899 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.11 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1900 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.9 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1901 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 26.1122 | -48.8878 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1902 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 478 | 307 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 145.6167 | -54.3833 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1903 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 50 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1904 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 50 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1905 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1906 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1907 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 155 | 0 | 73 | 0 |  | 73 | [7 empty] | 26.9826 | -46.0174 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1908 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1909 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.5696 | -2.4304 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1910 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 13.7087 | -8.2913 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1911 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 34 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 14.7966 | -2.2034 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1912 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объема с 10шт на 4шт | 45034 | 18.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1913 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 18.2783 | -11.7217 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1914 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 4.8742 | -3.1258 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1915 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 47.0009 | 29.0009 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1916 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 0 | -130 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1917 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.14 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1918 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.11 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1919 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 37 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 11.2716 | -6.7284 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1920 | 44932 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.12 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 25 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1921 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 20.8893 | 12.8893 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1922 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 13 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 16.9725 | 10.9725 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1923 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.4449 | -19.5551 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1924 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 307 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 3.9603 | -2.0397 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1925 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | объём было 60 стало 54 | 44948 | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 54 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.4504 | -13.5496 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1926 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 307 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1927 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 185 | 0 | 92 | 0 |  | 92 | [7 empty] | 56.3579 | -35.6421 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1928 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.371 | -15.629 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1929 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 30шт на 20шт | 45034 | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 26.1116 | 11.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1930 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 9.5745 | -16.4255 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1931 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 109 | 0 |  | 109 | [7 empty] | 0 | -109 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1932 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1933 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1934 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1935 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 11.7502 | 7.7502 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1936 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 13.9265 | -26.0735 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1937 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.1855 | -7.8145 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1938 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1939 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1940 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.16 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1941 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 | объём. Было 1, стало 0 | 44948 | 34.2.8 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1942 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1943 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1944 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1945 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 16 | 127 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 5.1527 | -2.8473 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1946 | 44934 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  | Расключение | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1947 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1948 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 17.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1949 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1950 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1951 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 6шт на 4шт | 45034 | 17.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1952 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1953 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1954 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 131 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 39.9075 | -35.0925 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1955 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 20шт на 19шт | 45034 | 17.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 24.806 | 14.806 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1956 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1957 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 33 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 14.3614 | -1.6386 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1958 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1959 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 28.7228 | 17.7228 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1960 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.9633 | -13.0367 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1961 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 125 | 0 | 78 | 0 |  | 78 | [7 empty] | 38.0797 | -39.9203 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1962 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 21.3246 | -23.6754 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1963 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 0 | -95 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1964 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1965 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 39.1674 | 24.1674 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1966 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | объём, было 45 стало 40 | 44948 | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 6.9633 | -15.0367 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1967 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 60.9275 | -39.0725 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1968 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1969 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1970 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 14.3614 | 9.3614 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1971 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 6.2669 | -11.7331 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1972 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1973 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 0 | -19 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1974 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1975 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.16 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1976 | 44935 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 0 | -17 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1977 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1978 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1979 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1980 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1981 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | объём. Было 1, стало 0 | 44948 | 7.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1982 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | объём. Было 1, стало 0 | 44948 | 7.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  | Расключение | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1983 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1984 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1985 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1986 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 6.2669 | -11.7331 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1987 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1988 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1989 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 15.667 | 9.667 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1990 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | объём, было 210 стало 110 | 44948 | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 210 | 0 |  | 210 | [7 empty] | 19.149 | -190.851 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1991 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 16.7551 | -11.2449 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1992 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1993 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1994 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 6.0929 | -10.9071 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1995 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 5.9188 | -16.0812 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1996 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1997 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 307 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1998 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 1 | 2023 | 2023-01-01
1999 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 68 | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 11.8375 | -22.1625 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2000 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 20.1061 | -12.8939 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2001 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 58 | 0 |  | 58 | [7 empty] | 0 | -58 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2002 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Объём, было 32, стало 18 | 44948 | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 18 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 3.1335 | -12.8665 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2003 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2004 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.31 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | Силовые сети |  |  | м. | 6 | 76 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2005 | 44936 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 76м на 34м | 45034 | 1.3.12 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х4 | Силовые сети |  |  | м. | 34 | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 10.9495 | -27.0505 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2006 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2007 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2008 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2009 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2010 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 4шт на 1шт | 45034 | 7.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2011 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | объём было 147 стало 47 | 44948 | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 47 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 8.1818 | -91.8182 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2012 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.1335 | -11.8665 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2013 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 48.742 | -91.258 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2014 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.6557 | -6.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2015 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 16.7551 | -33.2449 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2016 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 10.967 | -14.033 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2017 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 22 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2018 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2019 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2020 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 8.7041 | -21.2959 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2021 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 33.5101 | -36.4899 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2022 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  | Подключение | шт. |  | 12 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2023 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2024 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 103 | 0 |  | 103 | [7 empty] | 0 | -103 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2025 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 4.178 | -7.822 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2026 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 307 | 77 | 0 |  | 77 | [7 empty] | 0 | -77 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2027 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2028 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 5.2224 | -13.7776 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2029 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.9 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2030 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2224 | -9.7776 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2031 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.19 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2032 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 17.669 | -11.331 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2033 | 44937 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 68 | 0 |  | 68 | [7 empty] | 0 | -68 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2034 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2035 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2036 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2037 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2038 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2039 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.4816 | -11.5184 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2040 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 90 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 27.4174 | -17.5826 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2041 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.1855 | -7.8145 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2042 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2043 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2044 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 31 | 7 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 13.491 | -1.509 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2045 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2046 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2047 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 20.8893 | 13.8893 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2048 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | объём было 162 стало 62 | 44948 | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 10.7931 | -69.2069 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2049 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 3.0464 | -4.9536 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2050 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 18.2783 | -11.7217 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2051 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2052 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 13.0561 | -21.9439 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2053 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 33.5101 | -16.4899 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2054 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2055 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 307 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0928 | -3.9072 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2056 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 91 | 0 |  | 91 | [7 empty] | 0 | -91 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2057 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 15.2319 | -9.7681 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2058 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.0929 | -8.9071 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2059 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2060 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2061 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2062 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 14.3614 | 9.3614 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2063 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.26 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 14.3614 | 9.3614 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2064 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2065 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 37 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 6.441 | -23.559 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2066 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.6 |  | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2067 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.21 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2068 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.9 |  | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.8798 | 5.8798 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2069 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.13 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2070 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 2.5 | 15.5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.264 | 0.26395 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2071 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.31 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | Силовые сети |  |  | м. | 2 | 76 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2072 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0928 | -3.9072 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2073 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.12 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х4 | Силовые сети |  |  | м. | 40 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 12.8817 | -17.1183 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2074 | 44938 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.8 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 138 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 42.04 | -17.96 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2075 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 38.5 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 50.2649 | 30.2649 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2076 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 100 | 271 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 17.4082 | -22.5918 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2077 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.12 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х4 | Силовые сети |  |  | м. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.5425 | -1.4575 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2078 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2079 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.4371 | -4.5629 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2080 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.7 |  | ИБП RACK, 6000ВA (с картой мониториннга и управления)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2081 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.47 |  | Блок розеток 19", 8 розеток, 16А, без шнура «S»PDU-1U-G8-C14 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2082 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.13 |  | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 10.8798 | 7.8798 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2083 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.4 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 13.0558 | 10.0558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2084 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.28 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 35 | 43 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 45.6953 | 28.6953 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2085 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 44 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 57.4455 | 35.4455 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2086 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 10 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 15.3192 | -19.6808 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2087 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.0464 | -0.95365 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2088 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2089 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 52.2232 | 32.2232 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2090 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2091 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2092 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2093 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2094 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2095 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2096 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2097 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 51шт на 50шт | 45034 | 7.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 65.279 | 40.279 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2098 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.6112 | -4.3888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2099 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 15м на 35м | 45031 | 7.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.2649 | -2.7351 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2100 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.4371 | -1.5629 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2101 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.4371 | -1.5629 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2102 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.5696 | -2.4304 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2103 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2104 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2105 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2106 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2107 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2108 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 9.1391 | 5.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2109 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 95 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.5377 | -13.4623 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2110 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 48.742 | -1.258 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2111 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 21.3246 | -13.6754 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2112 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 13.0561 | -16.9439 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2113 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2114 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.6112 | -4.3888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2115 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 149 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 25.9381 | -34.0619 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2116 | 44939 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 30.4638 | -19.5362 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2117 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.10 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 27 | 15 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 35.2507 | 21.2507 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2118 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 54 | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 70.5014 | 43.5014 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2119 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 10 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 27.853 | -42.147 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2120 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.1855 | -7.8145 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2121 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2122 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2224 | -9.7776 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2123 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2124 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 50 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 0 | -38 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2125 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Монтаж проходок | м. |  | 50 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2126 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 19.5837 | 12.5837 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2127 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | объём было 212 стало 112 | 44948 | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 112 | 0 | 136 | 0 |  | 136 | [7 empty] | 19.4971 | -116.5029 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2128 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 30.4638 | -19.5362 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2129 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 98 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 29.8545 | -20.1455 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2130 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 5.5706 | -10.4294 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2131 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 33.5101 | -21.4899 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2132 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.17 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2133 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.18 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 13.0558 | 12.0558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2134 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 307 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 7.6159 | -5.3841 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2135 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение | м. |  | 307 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2136 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 6.2669 | -12.7331 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2137 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2138 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 21 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.6557 | -6.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2139 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 102 на 122 | 44956 | 1.3.8 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 122 | 0 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 37.1658 | -13.8342 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2140 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2224 | -9.7776 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2141 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.3075 | -6.6925 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2142 | 44940 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 24 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 31.3339 | 19.3339 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2143 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 89 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 15.4933 | -134.5067 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2144 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 8.0077 | -61.9923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2145 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 24.371 | -95.629 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2146 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 13 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 185.8276 | 165.8276 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2147 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 34 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 44.3897 | -5.6103 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2148 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 194 | 10 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 33.7718 | -116.2282 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2149 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 30.4638 | -54.5362 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2150 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение жил | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2151 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2152 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 1.3927 | -7.6073 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2153 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2154 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение жил | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2155 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка ч.ч с 10ч на 25ч | 45028 | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2156 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 16м на 48м | 45031 | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 50.1345 | 37.1345 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2157 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2158 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2159 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 26.1116 | 8.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2160 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45031 | 19.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2161 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.0928 | -18.9072 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2162 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение жил | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2163 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.2668 | 1.2668 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2164 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2165 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.52224 | -4.4778 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2166 | 44941 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение жил | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2167 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2168 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 10 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 9.5745 | -25.4255 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2169 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 0 | 160 | 0 |  | 160 | [7 empty] | 42.6493 | -117.3507 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2170 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение жил | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2171 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2172 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2173 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 12 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 36.5563 | 6.5563 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2174 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 14.3614 | -0.63861 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2175 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 22 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2176 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 22.1949 | 2.1949 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2177 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 157 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 27.3308 | -102.6692 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2178 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 65 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 19.8014 | -55.1986 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2179 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 3шт на 14шт | 45031 | 28.2.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 18.2781 | 13.2781 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2180 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2181 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.0445 | -3.9555 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2182 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2183 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение жил | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2184 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2185 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2186 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.0463 | -11.9537 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2187 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.12 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 25 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2188 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2189 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2190 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 47 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 8.1818 | -31.8182 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2191 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2192 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2193 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 28 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.8743 | -25.1257 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2194 | 44942 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | монтаж углов внешних, Т-образных | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2195 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2196 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.5706 | -4.4294 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2197 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 62 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.7931 | -19.2069 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2198 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | угол плоский, внутренний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2199 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 21 | 271 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.6557 | -6.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2200 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 4 | 15.5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2201 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2202 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 31.3341 | 16.3341 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2203 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 10 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 12.5339 | -37.4661 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2204 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 12.1855 | -17.8145 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2205 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2206 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 12 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 39.1674 | 19.1674 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2207 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 14.3614 | 9.3614 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2208 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2209 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 152 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 26.4604 | -73.5396 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2210 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.6623 | 0.66231 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2211 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 125 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 38.0797 | -11.9203 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2212 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2213 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2214 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  | расключение жил кабеля | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2215 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.26 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 24.806 | 19.806 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2216 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.6557 | -1.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2217 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.1779 | 3.1779 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2218 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2219 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 70 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 12.1857 | -22.8143 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2220 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.14 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 400 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 121.855 | 26.855 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2221 | 44943 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 13 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 371.6553 | 191.6553 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2222 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | свердение отверстий | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2223 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.178 | -5.822 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2224 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 32 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.5706 | -9.4294 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2225 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | монтаж углов внешних, Т-образных | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2226 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 | объём с 62 на 31 | 44960 | 29.1.32 |  | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 31 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 5.3965 | -24.6035 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2227 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 72 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 94.0018 | 59.0018 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2228 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 10 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.8798 | -9.1202 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2229 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | свердение отверстий | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2230 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2231 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 10 | 53 | 0 |  | 53 | [7 empty] | 13.9265 | -39.0735 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2232 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 113 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 34.424 | -15.576 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2233 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 63 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 19.1922 | -30.8078 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2234 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 7 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 8.2687 | -3.7313 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2235 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 13.0558 | 5.0558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2236 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 132 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 22.9788 | -17.0212 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2237 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 210 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 63.9739 | -36.0261 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2238 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 85 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 25.8942 | 0.89419 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2239 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2240 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.2668 | 4.2668 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2241 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2242 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 12м на 10м | 45000 | 28.2.28 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.2185 | -1.7815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2243 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 307 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 20.1061 | -4.8939 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2244 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 25 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.352 | -5.648 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2245 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.14 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 25 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.6159 | 2.6159 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2246 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 13 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 464.5691 | 384.5691 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2247 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.969 | -1.031 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2248 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  | сверление отверстий | шт. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2249 | 44944 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 66 | 127 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 21.2549 | 1.2549 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2250 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходок | м. |  | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 0 | -29 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2251 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 | объём с 16 на 4 | 44955 | 5.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77768 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2252 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 10 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 11.4894 | -13.5106 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2253 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 12.1855 | -2.8145 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2254 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение жил кабеля | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2255 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2256 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 20шт на 10шт | 45034 | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2257 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 137 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 23.8492 | -26.1508 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2258 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2259 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 61 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 18.5829 | -6.4171 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2260 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2261 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.9149 | -3.0851 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2262 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 0 | -49 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2263 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.12 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 25 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2264 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 4.8743 | -7.1257 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2265 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 49 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.265 | -15.735 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2266 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Угол плоский, внутренний, т-образный , внешний | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2267 | 44945 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.14 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 975 | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 297.0216 | 97.0216 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2268 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 3.4816 | -36.5184 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2269 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 10 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 20.8898 | -99.1102 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2270 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2271 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2272 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2273 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | Расключение кабеля | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2274 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | Сверление проходки | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2275 | 44946 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 201 | 0 | 201 | 0 |  | 201 | [7 empty] | 34.9904 | -166.0096 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2276 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 | Корректировка объёма с 21м на 12м | 45034 | 4.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.6557 | -6.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2277 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.3112 | -12.6888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2278 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 21м на 12м | 45034 | 1.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 3.6557 | -21.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2279 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём. Было 60, стало 35 | 44950 | 1.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.2649 | -25.7351 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2280 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2281 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  |  | м. | 15 | 69 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2282 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 115 | 127 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 37.035 | -17.965 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2283 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 173 на 153 | 44956 | 1.3.11 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 153 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 46.6095 | -8.3905 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2284 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.12 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х4 | Силовые сети |  |  | м. | 45 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 14.492 | -0.50804 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2285 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 | Корректировка объёма с 30м на 21м | 45034 | 5.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.3974 | -3.6026 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2286 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.3112 | -2.6888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2287 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2288 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 | объём с 15 на 13 | 44955 | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.5781 | 8.5781 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2289 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2290 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 89 | 10 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 15.4933 | -19.5067 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2291 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка ч.ч с 15ч на 53ч | 45030 | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 53 | 0 |  | 53 | [7 empty] | 0 | -53 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2292 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.7853 | -2.2147 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2293 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60926 | -0.39074 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2294 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 50 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2295 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2296 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | объём, было 201 стало 101 | 44948 | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 101 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 17.5822 | -57.4178 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2297 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2298 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2299 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.9149 | -3.0851 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2300 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 29 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.5242 | -2.4758 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2301 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 13 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 464.5691 | 384.5691 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2302 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.3559 | -1.6441 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2303 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление отверстий | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2304 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22234 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2305 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 20 на 0 | 44956 | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  | монтаж скобы | м. |  | 69 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2306 | 44947 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  |  | м. | 30 | 69 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.6556 | -1.3444 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2307 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2308 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2309 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 77 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 13.4043 | -11.5957 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2310 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 4 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.1779 | 3.1779 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2311 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 3 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2312 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.32 |  | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 33 | 18 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 5.7447 | -10.2553 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2313 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 80 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 104.4464 | 79.4464 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2314 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2315 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышки | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2316 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2317 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2318 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2319 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 26.1116 | 1.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2320 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2321 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2322 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 280 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 85.2985 | 5.2985 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2323 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 39.6029 | -45.3971 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2324 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 20.8893 | 5.8893 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2325 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.7853 | -2.2147 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2326 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 24.806 | 14.806 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2327 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 20.8898 | -34.1102 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2328 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 105 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 31.9869 | -23.0131 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2329 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 24.371 | -20.629 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2330 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 37.8618 | 12.8618 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2331 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2332 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.2668 | 1.2668 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2333 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.0889 | 0.088937 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2334 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышки | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2335 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2336 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52224 | -0.47776 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2337 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 48 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.178 | -10.822 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2338 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Угол плоский, внутренний, т-образный , внешний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2339 | 44948 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 13 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 557.4829 | 407.4829 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2340 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 10 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2341 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2342 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2343 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2344 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2345 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2346 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2347 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2348 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2349 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.87039 | -3.1296 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2350 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2351 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 10 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 34.8163 | -50.1837 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2352 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86087 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2353 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 26.1116 | 6.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2354 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2355 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2356 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2357 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.3519 | 1.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2358 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.3519 | 1.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2359 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  | расключение | шт. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2360 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 480 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 146.226 | -3.774 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2361 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 324 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 98.7026 | 3.7026 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2362 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 91шт на 64шт | 45000 | 18.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 64 | 22 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 83.5572 | 33.5572 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2363 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2364 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2365 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2366 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 8.7041 | -6.2959 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2367 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 24м на 59м | 45031 | 19.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 59 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.1893 | -7.8107 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2368 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 431 | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 131.2988 | -48.7012 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2369 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 18.2783 | -6.7217 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2370 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 5шт на 19шт | 45031 | 19.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 24.806 | 19.806 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2371 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2372 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.3113 | 2.3113 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2373 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.4 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2374 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 2шт на 4шт | 45031 | 28.2.16 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2375 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 138 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 24.0232 | -30.9768 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2376 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87041 | -0.12959 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2377 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 31 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6983 | -2.3017 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2378 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 15 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61122 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2379 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Угол плоский, внутренний, т-образный , внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2380 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.32 |  | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 20 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.4816 | -1.5184 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2381 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 11 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.9149 | 0.9149 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2382 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 13 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 464.5691 | 384.5691 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2383 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 10 | 3 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4447 | 5.4447 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2384 | 44949 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 44 | 291 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 7.6596 | -4.3404 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2385 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 53.1.8 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  | ПНР | компл. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2386 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 33 | 10 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 14.3614 | -0.63861 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2387 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.0558 | 8.0558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2388 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 33.5101 | -21.4899 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2389 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 153 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 46.6095 | -13.3905 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2390 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 55 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 71.8069 | 36.8069 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2391 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение жил | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2392 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.3112 | -2.6888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2393 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.5696 | 1.5696 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2394 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 18м на 21м | 45030 | 17.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 6.3974 | 2.3974 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2395 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 6.3974 | -1.6026 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2396 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек лотка | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2397 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 13 | 2 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 16.9725 | 7.9725 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2398 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2399 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 31 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.3965 | -4.6035 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2400 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2401 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2402 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2403 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.178 | -10.822 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2404 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крыжек | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2405 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 108м на 107м | 45034 | 20.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 107 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 139.6971 | 84.6971 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2406 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 11.1412 | -23.8588 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2407 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 113 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 147.5306 | 62.5306 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2408 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 25 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.352 | -0.64796 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2409 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 40 | 271 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.9633 | -18.0367 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2410 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 36 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 47.0009 | 32.0009 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2411 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2412 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 13 | 280 | 0 |  | 280 | [7 empty] | 557.4829 | 277.4829 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2413 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 3 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.1334 | 2.1334 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2414 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 291 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.089 | -2.911 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2415 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 87 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 113.5855 | 68.5855 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2416 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.8 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 15.2319 | -9.7681 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2417 | 44950 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 42 на 0 | 44956 | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  | Монтаж скобы | м. |  | 69 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2418 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 7 | 15 | 345 | 0 |  | 345 | [7 empty] | 650.3967 | 305.3967 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2419 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.31 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | Силовые сети |  |  | м. | 8 | 76 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3927 | -0.60735 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2420 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2421 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 35 | 10 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.0929 | -8.9071 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2422 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 440 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 134.0405 | 4.0405 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2423 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 147 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 44.7817 | -10.2183 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2424 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2425 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.176 | 0.17597 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2426 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2427 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2428 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2429 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2430 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.3519 | 1.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2431 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2432 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2433 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2434 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2435 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2436 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 2шт на 4шт | 45031 | 19.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2437 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45031 | 19.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2438 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 7.8335 | 5.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2439 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 3.6557 | -4.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2440 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 47 | 12 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 61.3623 | 46.3623 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2441 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 103 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 17.9304 | -57.0696 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2442 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.5232 | 0.52319 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2443 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 32 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 41.7786 | 11.7786 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2444 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 14.971 | -40.029 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2445 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 15.3192 | -39.6808 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2446 | 44951 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 315 | 0 | 73 | 0 |  | 73 | [7 empty] | 95.9608 | 22.9608 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2447 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | объём с 121 на 0 | 44956 | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  | Монтаж скобы | м. |  | 69 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2448 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  |  | м. | 64 | 69 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 7.7986 | 3.7986 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2449 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 8.7041 | -9.2959 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2450 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 25 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.352 | -0.64796 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2451 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 82 | 291 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 14.2747 | -20.7253 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2452 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 9 | 13 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 11.7502 | 6.7502 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2453 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 8.5 | 15 | 160 | 0 |  | 160 | [7 empty] | 789.7675 | 629.7675 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2454 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 10 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2455 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2456 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.0889 | 1.0889 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2457 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.43519 | -1.5648 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2458 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 241 | 10 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 41.9536 | -63.0464 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2459 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 17.669 | -22.331 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2460 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 2 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 26.1116 | 8.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2461 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.1335 | -6.8665 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2462 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 5м на 15м | 45031 | 19.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2463 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2464 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.1779 | 1.1779 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2465 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 539 | 0 | 205 | 0 |  | 205 | [7 empty] | 93.8299 | -111.1701 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2466 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 13 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2467 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 13 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.5781 | 3.5781 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2468 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 38 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 49.6121 | 19.6121 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2469 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | объём с 370 на 170 | 44959 | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 170 | 0 | 169 | 0 |  | 169 | [7 empty] | 29.5939 | -139.4061 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2470 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.17 |  | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 26.1116 | 21.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2471 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2472 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2473 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 15.3192 | -19.6808 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2474 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.5696 | -5.4304 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2475 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2476 | 44952 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2477 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 38 | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 49.6121 | 11.6121 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2478 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.3519 | 1.3519 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2479 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 2 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2480 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2481 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.5667 | -1.4333 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2482 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.73112 | -1.2689 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2483 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.6159 | -7.3841 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2484 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 26.1117 | 1.1117 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2485 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.3557 | -1.6443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2486 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2487 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 335 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 58.3173 | -91.6827 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2488 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 623м на 533м | 45034 | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 533 | 0 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 92.7854 | -157.2146 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2489 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 126 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 21.9343 | -33.0657 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2490 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2491 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2492 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.9188 | -9.0812 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2493 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2494 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.1855 | -12.8145 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2495 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 68 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 11.8375 | -13.1625 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2496 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 26 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.5261 | -5.4739 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2497 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 185.8276 | 155.8276 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2498 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 34 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.9188 | -9.0812 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2499 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 19 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 24.806 | -0.19397 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2500 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 32 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.5706 | 0.57061 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2501 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 7 | 15 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 650.3967 | 400.3967 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2502 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 33 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 43.0842 | 18.0842 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2503 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2504 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.32 |  | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 20 | 31 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 3.4816 | -26.5184 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2505 | 44953 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 45 | 20 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 58.7511 | 8.7511 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2506 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2507 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2508 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2509 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2510 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2511 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2512 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2513 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 | Корректировка объёма с 30м на 5м | 45009 | 5.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 16 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5232 | -3.4768 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2514 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 4.5696 | 0.56956 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2515 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2516 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2517 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60926 | -0.39074 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2518 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 47 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 61.3623 | 41.3623 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2519 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.9631 | 3.9631 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2520 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.3926 | -1.6074 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2521 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 17.7563 | -17.2437 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2522 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52224 | -0.47776 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2523 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 420 | 0 | 205 | 0 |  | 205 | [7 empty] | 127.9478 | -77.0522 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2524 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 17.4082 | -12.5918 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2525 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 317 | 0 | 128 | 0 |  | 128 | [7 empty] | 96.5701 | -31.4299 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2526 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 4 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 8.3557 | -6.6443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2527 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 9.7486 | -2.2514 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2528 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2529 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 5.2224 | -1.7776 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2530 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 302 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 92.0005 | -37.9995 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2531 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2532 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 17.7563 | -12.2437 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2533 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87041 | -0.12959 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2534 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 19 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 19.8449 | -0.1551 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2535 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 21 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 3.6557 | -4.3443 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2536 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 39 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 16.9725 | -8.0275 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2537 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 30 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2224 | -0.77755 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2538 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 8.5 | 15 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 789.7675 | 659.7675 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2539 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 54 | 291 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 9.4004 | -25.5996 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2540 | 44954 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 20 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 26.1116 | 6.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2541 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 9.4002 | -10.5998 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2542 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2543 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2544 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25918 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2545 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 74 | 2 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 96.613 | 46.613 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2546 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 202 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 35.1645 | -29.8355 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2547 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 94 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 28.6359 | -56.3641 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2548 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 290 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 88.3449 | -61.6551 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2549 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2550 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 350 | 0 | 158 | 0 |  | 158 | [7 empty] | 106.6231 | -51.3769 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2551 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 13 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 13.5781 | -11.4219 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2552 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | объём с 150 на 50 | 44959 | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 48 | 0 |  | 48 | [7 empty] | 8.7041 | -39.2959 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2553 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 42.6493 | -32.3507 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2554 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 15.2319 | -9.7681 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2555 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 96 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 16.7118 | -8.2882 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2556 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2557 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2558 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 12.1855 | -2.8145 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2559 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2560 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 133 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 23.1528 | -21.8472 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2561 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.1334 | -1.8666 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2562 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 17.4077 | 7.4077 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2563 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт | 45034 | 18.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 4.3519 | -1.6481 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2564 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт | 45034 | 18.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77768 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2565 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 102 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 44.3897 | 4.3897 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2566 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.7408 | -13.2592 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2567 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 10 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.4447 | -9.5553 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2568 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 22 | 291 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 3.8298 | -14.1702 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2569 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 108 | 20 | 94 | 0 |  | 94 | [7 empty] | 141.0027 | 47.0027 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2570 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.24 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 3 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 3.1334 | -2.8666 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2571 | 44955 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.34 |  | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | Силовые сети |  | Расключение | шт. |  | 2 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2572 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2573 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2574 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 60 | 7 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 26.1116 | -3.8884 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2575 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 32.6395 | 17.6395 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2576 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 47 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 61.3623 | 16.3623 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2577 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 2 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 10.4446 | -1.5554 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2578 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2579 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2580 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 87 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 15.1451 | -9.8549 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2581 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 125 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 38.0797 | -56.9203 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2582 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 105 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 31.9869 | -48.0131 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2583 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 13 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 11.4892 | -10.5108 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2584 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 13 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2585 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2586 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2587 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 96 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 16.7118 | -18.2882 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2588 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 42.6493 | -47.3507 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2589 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 156м на 66м | 45034 | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 11.4894 | -53.5106 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2590 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 76.1594 | -43.8406 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2591 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 88 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 38.297 | 3.297 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2592 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка объёма с 77шт на 48шт | 45001 | 32.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 48 | 289 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 8.3559 | -26.6441 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2593 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.24 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2594 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 37 | 302 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.441 | -13.559 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2595 | 44956 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.29 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x3000 | Сети связи |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2596 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 406 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 70.6771 | -79.3229 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2597 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.0889 | -1.9111 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2598 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 6.9631 | 2.9631 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2599 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2600 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2601 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 135 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 41.1261 | -48.8739 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2602 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 135м на 235м | 45031 | 20.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 235 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 71.5898 | -18.4102 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2603 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 13 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2604 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 13.9265 | -21.0735 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2605 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 30.4638 | -34.5362 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2606 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 80м на 180м | 45031 | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 180 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 54.8348 | -5.1652 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2607 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 26 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 33.9451 | 8.9451 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2608 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 112 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 19.4971 | -20.5029 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2609 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 325 | 0 | 112 | 0 |  | 112 | [7 empty] | 99.0072 | -12.9928 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2610 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2611 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2612 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.9188 | -4.0812 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2613 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 90 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 15.6673 | -12.3327 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2614 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 183 | 0 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 55.7487 | -49.2513 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2615 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69633 | -0.30367 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2616 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 84 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 36.5563 | 1.5563 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2617 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95551 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2618 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2619 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 16 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2620 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 85 | 289 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 14.7969 | -45.2031 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2621 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.24 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2622 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 38 | 302 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.6151 | -18.3849 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2623 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.28 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 69 | 43 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 90.0851 | 35.0851 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2624 | 44957 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.29 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x3000 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 1 | 2023 | 2023-01-01
2625 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 324 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 56.4024 | -63.5976 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2626 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2627 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2628 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 10.3577 | -4.6423 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2629 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 14.6226 | -25.3774 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2630 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 13 | 160 | 0 |  | 160 | [7 empty] | 0 | -160 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2631 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2632 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2633 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 27.4172 | 12.4172 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2634 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 124м на 102м | 45000 | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 17.7563 | -17.2437 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2635 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2636 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 85 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 25.8942 | -39.1058 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2637 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2638 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2639 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 95 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.5377 | -13.4623 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2640 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 69 | 0 |  | 69 | [7 empty] | 0 | -69 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2641 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 6.9631 | 2.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2642 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2643 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2644 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95551 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2645 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2646 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 87 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 15.1451 | -39.8549 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2647 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 142 | 0 |  | 142 | [7 empty] | 60.9275 | -81.0725 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2648 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 23 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.0039 | -0.99613 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2649 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.7948 | -7.2052 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2650 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2651 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2652 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.089 | -2.911 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2653 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 22 | 289 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.8298 | -11.1702 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2654 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 30 | 302 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 5.2224 | -12.7776 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2655 | 44958 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.28 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 36 | 43 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 47.0009 | 17.0009 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2656 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  |  | шт. | 17 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 33.7362 | 18.7362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2657 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.1857 | -12.8143 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2658 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 30.4638 | -54.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2659 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2660 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 30.4638 | -54.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2661 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 27 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 11.7502 | 1.7502 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2662 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2663 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.7041 | -11.2959 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2664 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2665 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 31.3339 | 21.3339 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2666 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 93 | 0 | 63 | 0 |  | 63 | [7 empty] | 28.3313 | -34.6687 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2667 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 200м на 358м | 45031 | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 358 | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 109.0602 | -70.9398 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2668 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 297 | 0 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 51.7022 | -53.2978 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2669 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 270 | 0 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 82.2521 | -167.7479 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2670 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2671 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 89 | 0 |  | 89 | [7 empty] | 24.371 | -64.629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2672 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 163 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 28.3753 | -51.6247 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2673 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 15.2319 | -10.7681 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2674 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.0889 | -1.9111 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2675 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.11 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2676 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2677 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 4.8742 | -1.1258 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2678 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 17 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.9594 | -3.0406 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2679 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.7408 | -1.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2680 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 17 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.3983 | -7.6017 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2681 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.52224 | -1.4778 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2682 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.24 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 4 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 4.1779 | -3.8221 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2683 | 44959 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 42 | 302 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 7.3114 | -27.6886 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2684 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 22.6306 | -22.3694 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2685 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2686 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 | Корректировка объёма с 440м на 426м | 45020 | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 426 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 129.7756 | 19.7756 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2687 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 39.6029 | -30.3971 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2688 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 370 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 64.4102 | -35.5898 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2689 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 50 | 12 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 65.279 | 20.279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2690 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2691 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 33 | 35 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 43.0842 | 28.0842 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2692 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87041 | -0.12959 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2693 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2694 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.7417 | 0.74174 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2695 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2696 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 10.4446 | 4.4446 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2697 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2698 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2699 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 19.5837 | 9.5837 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2700 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 18.2783 | -21.7217 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2701 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 90 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 27.4174 | -27.5826 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2702 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 208 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 36.209 | -58.791 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2703 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 215 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 65.4971 | -14.5029 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2704 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 78 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 23.7617 | -12.2383 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2705 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 111 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 19.323 | -40.677 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2706 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 21.3246 | 1.3246 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2707 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 171 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 29.7679 | -20.2321 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2708 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 115 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 35.0333 | -19.9667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2709 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 39 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 6.7892 | -5.2108 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2710 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2711 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 29 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.8345 | -1.1655 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2712 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2713 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22234 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2714 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.24 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 7 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.3113 | -7.6887 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2715 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.46 |  | Шкаф настенный 15U серия WM (600х650х770), разборный, серый Netko 55472 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2716 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.20 |  | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм стеклянная передняя дверь, задняя металлическая серыйLN35-42U88-GM | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 21.7597 | 20.7597 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2717 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 302 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.69633 | -3.3037 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2718 | 44960 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.29 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x3000 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2719 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 52.2232 | 12.2232 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2720 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2721 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2722 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2723 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2724 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 132 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 22.9788 | -77.0212 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2725 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2726 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 129 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 22.4565 | -52.5435 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2727 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 39.1674 | 19.1674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2728 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2729 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 4 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 18.8004 | -3.1996 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2730 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 10.4446 | 4.4446 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2731 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 4 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2732 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2733 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2734 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2735 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 48 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 62.6679 | 27.6679 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2736 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 43.5204 | -106.4796 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2737 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 36.5565 | -83.4435 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2738 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 13.0994 | -16.9006 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2739 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 53 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 52.2232 | 12.2232 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2740 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.1334 | -1.8666 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2741 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.2669 | -8.7331 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2742 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 18.8875 | -26.1125 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2743 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 20.8898 | -24.1102 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2744 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.7 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 15.667 | 3.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2745 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 23 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.0095 | -9.9905 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2746 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.24 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 6 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.2668 | -0.73319 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2747 | 44961 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.16 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 15 | 2 | 350 | 0 |  | 350 | [7 empty] | 1393.7073 | 1043.7073 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2748 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 58 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 25.2412 | -39.7588 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2749 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.17 |  | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 43.5194 | 23.5194 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2750 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2751 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 16 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2752 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.16 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 2 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 929.1382 | 629.1382 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2753 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 21 | 127 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.7629 | -13.2371 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2754 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 10.4446 | 2.4446 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2755 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 10.4446 | 4.4446 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2756 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2757 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2758 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2759 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2760 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 7.8337 | -17.1663 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2761 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 76 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 23.1525 | -51.8475 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2762 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2763 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 352 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 61.2767 | -58.7233 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2764 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.3519 | -5.6481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2765 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2766 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2767 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2768 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2769 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2770 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2771 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2772 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 31 | 35 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 40.473 | 15.473 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2773 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2774 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.6112 | -3.3888 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2775 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2776 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.5232 | -1.4768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2777 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2778 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.7417 | -5.2583 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2779 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 35 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.4119 | -11.5881 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2780 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2781 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2782 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 36.5563 | 16.5563 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2783 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 8шт на 7шт | 45034 | 21.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2784 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 4 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 20.8894 | -1.1106 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2785 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 28.7228 | 13.7228 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2786 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.9188 | -9.0812 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2787 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2788 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 53 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 28.7228 | 8.7228 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2789 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 13.9265 | -21.0735 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2790 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 30.4638 | -54.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2791 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22234 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2792 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 21.2379 | -33.7621 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2793 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 8.3557 | 0.35575 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2794 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.8298 | -6.1702 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2795 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.4371 | -2.5629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2796 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 11.4894 | -13.5106 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2797 | 44962 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2798 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.5279 | -3.4721 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2799 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.52224 | -4.4778 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2800 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.6 |  | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87039 | -4.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2801 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.21 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2802 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка объёма с 5шт на 1шт | 45034 | 30.1.14 |  | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.176 | -2.824 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2803 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.1 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.0558 | 8.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2804 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.13 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2805 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 14 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2806 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.16 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 7 | 2 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 650.3967 | 500.3967 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2807 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 15.667 | 3.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2808 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2809 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.1857 | -12.8143 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2810 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0.85297 | -6.147 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2811 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 16.7551 | -18.2449 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2812 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.4371 | -5.5629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2813 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 44 | 5 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 57.4455 | 22.4455 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2814 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 266 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 46.3057 | -3.6943 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2815 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2816 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2817 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 35 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 24.806 | 14.806 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2818 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 55 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.2185 | -0.78147 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2819 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 4.5696 | -7.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2820 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 20.8893 | 5.8893 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2821 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 57 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.9226 | -15.0774 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2822 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 95 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 28.9406 | -36.0594 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2823 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2824 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 93 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 16.1896 | -28.8104 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2825 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 180 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 54.8348 | -25.1652 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2826 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 21.2379 | -23.7621 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2827 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 | Корректировка объёма с 3м на 3,4м | 45035 | 33.2.26 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3.4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.5512 | 0.55119 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2828 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 114 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 19.8453 | -15.1547 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2829 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 2.7417 | -6.2583 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2830 | 44963 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 0 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 11.4894 | -21.5106 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2831 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.4371 | -7.5629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2832 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 13.5781 | 0.57809 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2833 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 15.667 | 3.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2834 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2835 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60926 | -1.3907 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2836 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.1325 | -4.8675 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2837 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.0928 | -13.9072 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2838 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 309 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 53.7912 | -96.2088 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2839 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 400 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 121.855 | -28.145 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2840 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 | Корректировка объёма с 400м на 355м | 45020 | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 355 | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 108.1463 | -91.8537 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2841 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 60.9275 | -19.0725 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2842 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 266 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 46.3057 | -48.6943 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2843 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2844 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.9206 | -7.0794 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2845 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 27 | 3 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 11.7502 | -8.2498 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2846 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 23.5005 | 11.5005 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2847 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2848 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 53 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2849 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2850 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2851 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2852 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.6151 | -13.3849 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2853 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2854 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 60.9275 | -59.0725 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2855 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 83 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 14.4488 | -20.5512 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2856 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2857 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.26 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2858 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 14.971 | -25.029 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2859 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 26.1988 | -13.8012 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2860 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 10.4449 | -14.5551 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2861 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 42 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.1334 | 0.13341 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2862 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2863 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.6 |  | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2864 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.21 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2865 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка объёма с 5шт на 1шт | 45034 | 30.1.14 |  | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.176 | -1.824 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2866 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.13 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.87041 | -3.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2867 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.1 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 13.0558 | 9.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2868 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 8 | 7 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 8.3557 | 0.35575 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2869 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 289 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.0445 | -4.9555 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2870 | 44964 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 14 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2871 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.7039 | -11.2961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2872 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 836.2244 | 686.2244 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2873 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 289 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.0445 | -4.9555 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2874 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 46 | 20 | 46 | 0 |  | 46 | [7 empty] | 60.0567 | 14.0567 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2875 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 18.2781 | 4.2781 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2876 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 138 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 24.0232 | -30.9768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2877 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2878 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 117 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 35.6426 | -19.3574 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2879 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 26.1116 | 6.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2880 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2881 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2882 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2883 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 47 | 3 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 61.3623 | 26.3623 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2884 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 7.8337 | -17.1663 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2885 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 19.4968 | -30.5032 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2886 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 47 | 50 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 61.3623 | 21.3623 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2887 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2888 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 60.9275 | -49.0725 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2889 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2890 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 270 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 47.002 | -32.998 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2891 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 35 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2892 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2893 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 33 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2894 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2895 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 4шт на 2шт | 45034 | 21.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2896 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 3.8298 | -4.1702 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2897 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2898 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 59 | 0 |  | 59 | [7 empty] | 0 | -59 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2899 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 | объём с 270 на 226 | 44973 | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 226 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 68.8481 | -6.1519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2900 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 10.4446 | 4.4446 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2901 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2902 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.17 |  | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 26.1116 | 11.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2903 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2904 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2905 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2906 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 127 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 22.1084 | -27.8916 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2907 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 30.4638 | -4.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2908 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 11.1412 | -8.8588 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2909 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.7881 | -4.2119 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2910 | 44965 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 78 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 13.5784 | -11.4216 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2911 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 45м на 15м | 45034 | 6.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 1.8278 | -18.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2912 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 9.4002 | 0.40022 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2913 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 28.7228 | 13.7228 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2914 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 19.5837 | 9.5837 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2915 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 53 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.2263 | -5.7737 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2916 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2917 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 57 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 17.3643 | -7.6357 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2918 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2919 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 9.4002 | 0.40022 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2920 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 82 | 5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 107.0576 | 67.0576 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2921 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 3 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2922 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 215 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 37.4275 | -32.5725 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2923 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2924 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 16.7115 | 0.7115 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2925 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 9.5745 | -10.4255 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2926 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2927 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 30.4638 | -19.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2928 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 270 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 47.002 | -52.998 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2929 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2930 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2931 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 22 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2932 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 2 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2933 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2934 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.178 | -5.822 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2935 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 37 | 3 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 16.1022 | -8.8978 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2936 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 15.667 | 7.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2937 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2938 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | объём с 5 на 0 | 44969 | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2939 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2940 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2941 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2942 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка объёма с 276 на 228м | 45000 | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 228 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 69.4574 | -30.5426 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2943 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 162 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 28.2012 | -41.7988 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2944 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 36.5565 | -48.4435 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2945 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2946 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.9 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 25 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2947 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 118 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 20.5416 | -24.4584 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2948 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 8.7041 | -6.2959 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2949 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 342 | 0 |  | 342 | [7 empty] | 929.1382 | 587.1382 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2950 | 44966 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 18 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.8335 | -2.1665 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2951 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 0 | 283 | 0 |  | 283 | [7 empty] | 557.4829 | 274.4829 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2952 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.17 |  | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 21.7597 | 11.7597 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2953 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.6 |  | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2954 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.21 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2955 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.14 |  | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2956 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.1 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 13.0558 | 10.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2957 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.13 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2958 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 302 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.17408 | -1.8259 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2959 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.28 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 21 | 43 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 27.4172 | 6.4172 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2960 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2961 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 30м на 21м | 45034 | 10.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.3974 | -13.6026 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2962 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.5232 | 0.52319 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2963 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.8278 | -0.17222 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2964 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.9631 | 1.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2965 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2966 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3926 | 0.39261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2967 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.667 | 5.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2968 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 19.5837 | 9.5837 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2969 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 31 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.3965 | -4.6035 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2970 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2971 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 61 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 18.5829 | -1.4171 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2972 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.2649 | -5.7351 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2973 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 49 | 5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 63.9735 | 33.9735 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2974 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2975 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 2 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2976 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2977 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 3 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 36.5563 | 16.5563 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2978 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.9633 | -8.0367 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2979 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2980 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2981 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 14.971 | -10.029 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2982 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2983 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 23.5005 | 13.5005 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2984 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 14.971 | -20.029 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2985 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 6 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2986 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.0928 | -8.9072 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2987 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2988 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 33 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 13.0558 | -6.9442 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2989 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 43 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 56.14 | 21.14 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2990 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2991 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 230 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 70.0666 | -14.9334 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2992 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 47 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 61.3623 | 26.3623 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2993 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2994 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.6112 | -12.3888 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2995 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 53 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2996 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 186 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 32.3792 | -17.6208 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2997 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0927 | -3.9073 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2998 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 4 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 19.5837 | 9.5837 | 2 | 2023 | 2023-02-01
2999 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 139 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 24.1973 | -10.8027 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3000 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 19.149 | -15.851 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3001 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.371 | -15.629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3002 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3003 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 54 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.4004 | -0.5996 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3004 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 101 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 30.7684 | -4.2316 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3005 | 44967 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.4816 | -1.5184 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3006 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 210 | 0 | 131 | 0 |  | 131 | [7 empty] | 63.9739 | -67.0261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3007 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 42.6493 | -2.3507 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3008 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 | Корректировка объёма с 310м на 127м | 45020 | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 127 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 38.689 | -41.311 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3009 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 42 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 54.8344 | 14.8344 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3010 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.15 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3011 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3012 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3013 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.12 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3014 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.4 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3015 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 29.2.3 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3016 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.16 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3017 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 132 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 22.9788 | -27.0212 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3018 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 27 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 11.7502 | -3.2498 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3019 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2223 | -9.7777 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3020 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3021 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3022 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3023 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 96 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.7118 | -13.2882 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3024 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3025 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 60.9275 | 10.9275 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3026 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.12 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3027 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 138 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 42.04 | -12.96 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3028 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3029 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.22 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22234 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3030 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.17 |  | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 43.5194 | 41.5194 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3031 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 836.2244 | 586.2244 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3032 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 103 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 8.9652 | -31.0348 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3033 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.23 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 35 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.0929 | -18.9071 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3034 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.24 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 36 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 15.667 | 0.66697 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3035 | 44968 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 17.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 285 | 0 |  | 285 | [7 empty] | 278.7415 | -6.2585 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3036 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3037 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.2186 | -0.78143 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3038 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 14 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 12.1854 | -2.8146 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3039 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 41 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.4901 | -7.5099 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3040 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.91391 | -2.0861 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3041 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.1334 | 0.13341 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3042 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 26.1116 | 11.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3043 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3044 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 73 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.708 | -12.292 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3045 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3046 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 205 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 62.4507 | -87.5493 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3047 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3048 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 165 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 50.2652 | -24.7348 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3049 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 21.2379 | -13.7621 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3050 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 100м на 50м | 45020 | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 15.2319 | -34.7681 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3051 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3052 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3053 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3054 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3055 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3056 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3057 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3058 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.4815 | 0.48155 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3059 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3060 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3061 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 3 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3062 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3063 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3064 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3065 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3066 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.9631 | 1.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3067 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3926 | 0.39261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3068 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 22.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3069 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3070 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3071 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3072 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 114 | 0 |  | 114 | [7 empty] | 43.5204 | -70.4796 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3073 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.3559 | -11.6441 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3074 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 180 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 54.8348 | -65.1652 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3075 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69633 | -0.30367 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3076 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3077 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 10.967 | -4.033 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3078 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.1857 | -12.8143 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3079 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 836.2244 | 536.2244 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3080 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.6 |  | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3081 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.21 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3082 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.14 |  | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3083 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.13 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3084 | 44969 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.1 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3085 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3086 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 9.1391 | -20.8609 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3087 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 3.6557 | -8.3443 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3088 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 5.5706 | -24.4294 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3089 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3090 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 24.371 | -55.629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3091 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 60 | 15 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 78.3348 | 18.3348 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3092 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 144 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 25.0677 | -44.9323 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3093 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3094 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 164 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 49.9606 | -60.0394 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3095 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3096 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3097 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3098 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3099 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3100 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3101 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.43519 | -1.5648 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3102 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 162м на 72м | 45034 | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 12.5339 | -72.4661 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3103 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 262 | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 45.6094 | -94.3906 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3104 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 171 | 0 | 97 | 0 |  | 97 | [7 empty] | 29.7679 | -67.2321 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3105 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3106 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 30.4638 | -69.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3107 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4816 | -6.5184 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3108 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.6159 | -12.3841 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3109 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 56 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 9.7486 | -20.2514 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3110 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 24 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.178 | -5.822 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3111 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 278.7415 | 128.7415 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3112 | 44970 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 302 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.0445 | -4.9555 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3113 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3114 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3115 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 9м на 21м | 45031 | 7.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.3974 | 3.3974 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3116 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 9м на 21м | 45031 | 7.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.3974 | 3.3974 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3117 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5232 | -3.4768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3118 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 433 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 75.3773 | -4.6227 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3119 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.2631 | -0.73694 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3120 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3121 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3926 | 0.39261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3122 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3123 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3124 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3125 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3126 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 4.3519 | 0.35194 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3127 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.7417 | 0.74174 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3128 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.7417 | 0.74174 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3129 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.5696 | 1.5696 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3130 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3131 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.5232 | 0.52319 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3132 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61122 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3133 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3134 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3135 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3136 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.9631 | 3.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3137 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3926 | 0.39261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3138 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3139 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3140 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3141 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3142 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3143 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 30.4638 | 5.4638 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3144 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 30.4638 | 5.4638 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3145 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.7039 | -1.2961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3146 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 26.1116 | 11.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3147 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 19.149 | -15.851 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3148 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3149 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 145 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 44.1724 | -10.8276 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3150 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 24.806 | 14.806 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3151 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3152 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3153 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3154 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 157 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 47.8281 | -37.1719 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3155 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3156 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3926 | 0.39261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3157 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3158 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 27 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.7002 | -10.2998 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3159 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3160 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 394 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 68.5881 | 3.5881 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3161 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 157 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 47.8281 | -52.1719 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3162 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 124 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 21.5861 | -23.4139 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3163 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 5.4835 | -3.5165 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3164 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.4835 | 0.48348 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3165 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.22 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.5696 | -0.43044 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3166 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2185 | -3.7815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3167 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3168 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 7.8335 | 3.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3169 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3170 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 155 | 0 | 115 | 0 |  | 115 | [7 empty] | 47.2188 | -67.7812 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3171 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3172 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 118 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 20.5416 | -34.4584 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3173 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 | Корректировка объёма с 265м на 250м | 45000 | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 76.1594 | -123.8406 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3174 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.2186 | -2.7814 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3175 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3176 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.20 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.2186 | 0.21855 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3177 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 118 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 35.9472 | -84.0528 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3178 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 110 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 19.149 | -35.851 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3179 | 44971 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.9633 | -13.0367 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3180 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 30.0284 | 10.0284 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3181 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3182 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3183 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3184 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 279 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 84.9939 | -15.0061 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3185 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 132 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 40.2122 | -14.7878 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3186 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 14.6226 | 0.62256 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3187 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3188 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3189 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3190 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3191 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3192 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3193 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3194 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3195 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3196 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3926 | 0.39261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3197 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3198 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 76 | 7 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 33.0747 | -16.9253 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3199 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 29 | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 30.2896 | 1.2896 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3200 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 393 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 68.414 | -31.586 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3201 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 104 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 31.6823 | -48.3177 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3202 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 75 | 5 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 97.9185 | 27.9185 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3203 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 203м на 100м | 45020 | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 30.4638 | -54.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3204 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 17.7563 | -17.2437 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3205 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 453 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 78.8589 | -51.1411 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3206 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3207 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3208 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 12 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 23.5005 | 8.5005 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3209 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 34 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 14.7966 | -15.2034 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3210 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3211 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3212 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3213 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 16.7551 | -33.2449 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3214 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52224 | -0.47776 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3215 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 45.6956 | -74.3044 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3216 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.31 |  | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3217 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.32 |  | Диод выпрямительный 3А | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.5242 | -2.4758 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3218 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.33 |  | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.1335 | -1.8665 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3219 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.17 |  | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 26.1116 | 11.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3220 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3221 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3222 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 92 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.0155 | -13.9845 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3223 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.5339 | -12.4661 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3224 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.14 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3225 | 44972 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 26 | 138 | 0 |  | 138 | [7 empty] | 557.4829 | 419.4829 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3226 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 26 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 836.2244 | 736.2244 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3227 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3228 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 53 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.4582 | -13.5418 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3229 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 57 | 5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 74.4181 | 44.4181 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3230 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 15.667 | 6.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3231 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3232 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3233 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3234 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3235 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3236 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 26.1116 | 24.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3237 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 183 | 0 | 94 | 0 |  | 94 | [7 empty] | 55.7487 | -38.2513 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3238 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 266 | 0 | 135 | 0 |  | 135 | [7 empty] | 81.0336 | -53.9664 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3239 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.7417 | 0.74174 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3240 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.7417 | 0.74174 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3241 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 4.5696 | 1.5696 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3242 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3243 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.5232 | 0.52319 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3244 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 193 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 33.5977 | -16.4023 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3245 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38878 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3246 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 65 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 7.9204 | -17.0796 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3247 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3248 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 13.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.9167 | -0.083258 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3249 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 33 | 0 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 34.4675 | 1.4675 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3250 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3251 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3252 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 15.667 | 6.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3253 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3254 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3255 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.4815 | 0.48155 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3256 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3257 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 229 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 69.762 | -15.238 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3258 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.7417 | -0.25826 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3259 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.7417 | -0.25826 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3260 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.5696 | 2.5696 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3261 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3262 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3263 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.6112 | -1.3888 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3264 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 65 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 7.9204 | -27.0796 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3265 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3266 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 93 | 5 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 121.419 | 76.419 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3267 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 14.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.9167 | -0.083258 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3268 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3269 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3270 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3926 | 0.39261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3271 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3272 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3273 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3274 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3275 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 47.0011 | 7.0011 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3276 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 26.1116 | 11.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3277 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 521 | 0 | 77 | 0 |  | 77 | [7 empty] | 90.6965 | 13.6965 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3278 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 420 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 127.9478 | 27.9478 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3279 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 10.967 | -4.033 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3280 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 7 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3281 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4447 | 0.44469 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3282 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 26 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 33.9451 | 18.9451 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3283 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 360 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 109.6695 | 29.6695 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3284 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 30.4638 | -24.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3285 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3286 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 11.7502 | 6.7502 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3287 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 113 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 19.6712 | -20.3288 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3288 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 7.8335 | 3.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3289 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.25 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3290 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.4449 | -9.5551 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3291 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.6 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 6 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3292 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.9496 | -6.0504 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3293 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.8742 | -5.1258 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3294 | 44973 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1.2 | 18.8 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.2534 | 0.25336 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3295 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3296 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3297 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3298 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | расключение | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3299 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3300 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3926 | -0.60739 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3301 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 78 | 8 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 33.9451 | -1.0549 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3302 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3303 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69631 | -1.3037 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3304 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  | Проверка на ёмкостное сопротивление | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3305 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3306 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3307 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3308 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3309 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3310 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3311 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.5696 | -5.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3312 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5232 | -3.4768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3313 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3926 | -0.60739 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3314 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 4.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3315 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3316 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3317 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 5.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3318 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3319 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 0 | -49 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3320 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3321 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.5261 | -15.4739 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3322 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3323 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 522 | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 90.8706 | -89.1294 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3324 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 93 | 5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 121.419 | 81.419 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3325 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 20.8898 | -34.1102 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3326 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 641 | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 195.2727 | 15.2727 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3327 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 5 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 30.0284 | 18.0284 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3328 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3329 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 12 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 28.7228 | 17.7228 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3330 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3331 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 30.0284 | 18.0284 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3332 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 23 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 4.0039 | -7.9961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3333 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3334 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 430 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 130.9941 | -19.0059 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3335 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 121 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 36.8611 | -23.1389 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3336 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 138 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 24.0232 | -45.9768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3337 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 11.1412 | -20.8588 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3338 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 122 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 21.2379 | -38.7621 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3339 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3340 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 14.3614 | 9.3614 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3341 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3342 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3343 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3344 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.12 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3345 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.15 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3346 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3347 | 44974 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3348 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3349 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3350 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 11 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.0927 | -0.90729 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3351 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3352 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 317м на 167м | 45020 | 6.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 167 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 50.8745 | -99.1255 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3353 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 99 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 30.1591 | -19.8409 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3354 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 12 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.1325 | -0.86754 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3355 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 12 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.1325 | -0.86754 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3356 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3357 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 67 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 11.6635 | -16.3365 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3358 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 33 | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 43.0842 | 28.0842 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3359 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3926 | -0.60739 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3360 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 6.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3361 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3362 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3363 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | Корректировка объёма с 15м на 30м | 45031 | 7.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.6556 | -1.3444 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3364 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  | Проверка на ёмкостное сопротивление | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3365 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 27.4172 | 17.4172 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3366 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3367 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3368 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3369 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3370 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3371 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.5696 | -2.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3372 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3373 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3926 | -0.60739 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3374 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 8.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3375 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3376 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3377 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3378 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3379 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3380 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3381 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3382 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3383 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3384 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 68 | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 11.8375 | -22.1625 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3385 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.12 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3386 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.15 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3387 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3388 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3389 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3390 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3391 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 45.6956 | -24.3044 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3392 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 13.9265 | -26.0735 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3393 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3394 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3395 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3396 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.2186 | -0.78145 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3397 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3398 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3399 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3400 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3401 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3402 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 270м на 240м | 45020 | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 240 | 0 | 125 | 0 |  | 125 | [7 empty] | 73.113 | -51.887 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3403 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3404 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 10.0967 | -14.9033 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3405 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 48 | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 62.6679 | 38.6679 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3406 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3407 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 37.8618 | 23.8618 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3408 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 8.0077 | -14.9923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3409 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 31 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.4438 | -5.5562 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3410 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 57 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 17.3643 | -10.6357 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3411 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3412 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 125 | 0 |  | 125 | [7 empty] | 76.1594 | -48.8406 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3413 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 7 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3414 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 384м на 294м | 45034 | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 294 | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 51.18 | -88.82 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3415 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 210 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 63.9739 | -26.0261 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3416 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 56 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 9.7486 | -18.2514 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3417 | 44975 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.9149 | -3.0851 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3418 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3926 | -0.60739 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3419 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 9.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3420 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3421 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3422 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3423 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3424 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.7417 | -2.2583 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3425 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.5696 | -2.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3426 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 12 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.7417 | -2.2583 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3427 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3428 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.5232 | -1.4768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3429 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.6112 | -4.3888 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3430 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3431 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3432 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3433 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3434 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3435 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 21.3246 | -13.6754 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3436 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3437 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3438 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3439 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3440 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3441 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 47.0009 | 17.0009 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3442 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 5.9188 | -22.0812 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3443 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3444 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 154 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 46.9142 | -53.0858 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3445 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3446 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3447 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 0 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 10.7931 | -20.2069 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3448 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3449 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 32 | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 5.5706 | -10.4294 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3450 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 367м на 277м | 45034 | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 277 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 48.2206 | -101.7794 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3451 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 321 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 97.7886 | -32.2114 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3452 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 31.073 | -18.927 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3453 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 141 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 24.5455 | -25.4545 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3454 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 121 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 36.8611 | -13.1389 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3455 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3456 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 11.7502 | 7.7502 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3457 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3458 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 17 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3459 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 17 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.1334 | 2.1334 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3460 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.0967 | -9.9033 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3461 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 21.3246 | -17.6754 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3462 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 8.7041 | -11.2959 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3463 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3464 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 145 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 44.1724 | -55.8276 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3465 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3466 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3467 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3468 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3469 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 1.8278 | -5.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3470 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3471 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3472 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3473 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3474 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3475 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.48741 | -1.5126 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3476 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3477 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3478 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 78 | 0 |  | 78 | [7 empty] | 0 | -78 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3479 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 | Корректировка объёма с 3м на 1м | 45035 | 34.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3480 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3481 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.089 | -3.911 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3482 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.1.21 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3483 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.1.11 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 109 | 41 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 33.2055 | -16.7945 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3484 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4816 | -6.5184 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3485 | 44976 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3486 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3487 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3488 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3489 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 130 | 0 | 63 | 0 |  | 63 | [7 empty] | 39.6029 | -23.3971 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3490 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3491 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 15.667 | 10.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3492 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 22.1949 | 9.1949 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3493 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3494 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3495 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 26.8081 | -13.1919 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3496 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3497 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.9633 | -13.0367 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3498 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.11 |  | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3499 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3500 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3501 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.15 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 37 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3502 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3503 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3504 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3505 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 17 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3506 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.10 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3507 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3508 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3509 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 9.139 | -20.861 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3510 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 76 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 23.1525 | -6.8475 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3511 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3512 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3513 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 50 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3514 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3515 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 37 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 48.3065 | 33.3065 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3516 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 172 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 29.942 | -30.058 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3517 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3518 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 205 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 62.4507 | -2.5493 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3519 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 60.9275 | -4.0725 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3520 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 56 | 12 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 73.1125 | 38.1125 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3521 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3522 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 144 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 25.0677 | -44.9323 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3523 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3524 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3525 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 71 | 12 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 92.6962 | 57.6962 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3526 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 24.3714 | -45.6286 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3527 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 800 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 243.71 | 143.71 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3528 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 384 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 66.8473 | -33.1527 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3529 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 76 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3530 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3531 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  | Проверка на ёмкостное сопротивление | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3532 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3533 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3534 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3535 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.12 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 4 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.8335 | -2.1665 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3536 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3537 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 307 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.4371 | -1.5629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3538 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 307 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3539 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 194 | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 59.0997 | 23.0997 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3540 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3541 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3542 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3543 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3544 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3545 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 34 | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.9188 | -4.0812 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3546 | 44977 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.1.21 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3547 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 37 | 8 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 16.1022 | 6.1022 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3548 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3549 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 57 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 74.4181 | 59.4181 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3550 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3551 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45040 | 15.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3552 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3553 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 228 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 69.4574 | -10.5426 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3554 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3555 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3556 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3557 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 32 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3558 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 27.4172 | 17.4172 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3559 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 189 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 32.9014 | -47.0986 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3560 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 470м на 287м | 45020 | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 287 | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 87.431 | -112.569 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3561 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 55 | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 16.7551 | -10.2449 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3562 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3563 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 7 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3564 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 105 | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 18.2786 | -33.7214 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3565 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 12 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 28.7228 | 17.7228 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3566 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 202 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 35.1645 | -54.8355 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3567 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 23 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 7.0067 | -3.9933 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3568 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 521 | 0 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 90.6965 | -99.3035 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3569 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 203 | 0 | 91 | 0 |  | 91 | [7 empty] | 61.8414 | -29.1586 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3570 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3571 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 21.3246 | -8.6754 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3572 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3573 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3574 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3575 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.9633 | -8.0367 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3576 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3577 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3578 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 35 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.24371 | -0.75629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3579 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 30.4638 | -9.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3580 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 |  | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3581 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3582 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3583 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3584 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.26 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3585 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3586 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.9 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3587 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3588 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3589 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.5589 | -5.4411 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3590 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 6.3974 | -1.6026 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3591 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3592 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3593 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1.4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.4623 | 0.46226 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3594 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3595 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 18.8 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3596 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 42 | 65 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.3114 | -7.6886 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3597 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3598 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3599 | 44978 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3600 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3601 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 28 | 1 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 36.5563 | 16.5563 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3602 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 37 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 6.441 | -23.559 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3603 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3604 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 450 | 0 | 450 | 0 |  | 450 | [7 empty] | 137.0869 | -312.9131 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3605 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 12 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 47.0009 | 17.0009 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3606 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 43 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 56.14 | 36.14 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3607 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 31.073 | -48.927 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3608 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 31 | 51 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 40.473 | 25.473 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3609 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 20 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3610 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 71 | 12 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 92.6962 | 57.6962 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3611 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3612 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3613 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 8.7041 | -16.2959 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3614 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3615 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 64 | 0 |  | 64 | [7 empty] | 0 | -64 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3616 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3617 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3618 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 44 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 7.6596 | -14.3404 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3619 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3620 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0928 | -3.9072 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3621 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 179 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 54.5301 | 34.5301 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3622 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3623 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.1325 | -0.86754 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3624 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3625 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 15 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3626 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3627 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3628 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3629 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 8 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3630 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3631 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3632 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 0 | -29 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3633 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.15 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 37 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3634 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3635 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3636 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3637 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 18.8 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3638 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 46 | 65 | 43 | 0 |  | 43 | [7 empty] | 8.0077 | -34.9923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3639 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3640 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3641 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3642 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3643 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3644 | 44979 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 23 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 4.0039 | -7.9961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3645 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3646 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.8278 | -2.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3647 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3648 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3649 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3650 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3651 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3652 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3653 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3654 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3655 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3656 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 307 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3657 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 8 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3658 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 20.8893 | 12.8893 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3659 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.5696 | -2.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3660 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3661 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3662 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3663 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3664 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3665 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3666 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3667 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 11.7502 | 6.7502 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3668 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3669 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3670 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3671 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3672 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3673 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.17 |  | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 26.1116 | 24.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3674 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3675 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 11.1412 | -58.8588 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3676 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 42 | 20 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 54.8344 | 4.8344 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3677 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 60 | 65 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 10.4449 | -39.5551 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3678 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3679 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3680 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3681 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 28 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 4.8743 | -9.1257 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3682 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Делитель | м. |  | 65 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 0 | -31 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3683 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 65 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3684 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 49 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 14.9272 | -5.0728 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3685 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 75 | 1 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 97.9185 | 67.9185 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3686 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 7.3114 | -22.6886 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3687 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 32 | 7 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 13.9262 | -1.0738 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3688 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 38 | 5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 49.6121 | 34.6121 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3689 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 18.8875 | -11.1125 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3690 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 7 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3691 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 32 | 12 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 41.7786 | 26.7786 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3692 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 94 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 16.3637 | -83.6363 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3693 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 49 | 27 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 63.9735 | 43.9735 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3694 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 438 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 76.2477 | -73.7523 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3695 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 239 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 72.8084 | 2.8084 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3696 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.26 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3697 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3698 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3699 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3700 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3701 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.17 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3702 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.22 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3703 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3704 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.10 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3705 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3706 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3707 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.14 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3708 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 72 | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 8.7734 | -66.2266 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3709 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 74 | 10 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 22.5432 | -52.4568 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3710 | 44980 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 12 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3711 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.2687 | -1.7313 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3712 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3713 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3714 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3715 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 11.7502 | 7.7502 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3716 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3717 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3718 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3719 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3720 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 13.0561 | -21.9439 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3721 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 18.2783 | -1.7217 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3722 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.6 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3723 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3724 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.7 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3725 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60926 | -1.3907 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3726 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3727 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3728 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 0 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 7.5549 | -23.4451 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3729 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 63 | 10 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 19.1922 | -12.8078 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3730 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 10 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3731 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 24 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.9633 | -8.0367 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3732 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.17 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 2 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3733 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 61 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 79.6404 | 59.6404 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3734 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3735 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3736 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3737 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3738 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3739 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3740 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3741 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 5.4835 | -3.5165 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3742 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3743 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3744 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3745 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3746 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3747 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 27 | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 8.2252 | -4.7748 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3748 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3749 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 9.1391 | 6.1391 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3750 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3751 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 60.9275 | 0.92751 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3752 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3753 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 23 | 16 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 24.0228 | 12.0228 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3754 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 51 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 66.5846 | 41.5846 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3755 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 3.8298 | -7.1702 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3756 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3757 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 20 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3758 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 20 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 31.3341 | 16.3341 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3759 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 7.8337 | -15.1663 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3760 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 320 | 0 | 101 | 0 |  | 101 | [7 empty] | 55.7061 | -45.2939 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3761 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 425 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 129.4709 | 9.4709 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3762 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3763 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 31.3341 | 16.3341 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3764 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3765 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3766 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3767 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3768 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 203 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 35.3385 | -44.6615 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3769 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 423 | 0 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 128.8617 | -61.1383 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3770 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3771 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.8 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3772 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3773 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.9149 | -3.0851 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3774 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 307 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3775 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.28 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 6 | 43 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3776 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 74 | 65 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 12.882 | -22.118 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3777 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3778 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3779 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3780 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3781 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3782 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3783 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 10 | 20 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.0558 | 8.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3784 | 44981 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 38 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 6.6151 | -12.3849 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3785 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 15 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.5696 | -0.43044 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3786 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.20 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3787 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3788 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.26111 | -0.73889 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3789 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3790 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.9 |  | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3791 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 25 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.8798 | 0.87984 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3792 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.13 |  | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3793 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.17 |  | Шкаф управления ШУВ-22-00-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 13.0558 | 12.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3794 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3795 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3796 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3797 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3798 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 10.4446 | 7.4446 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3799 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3800 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт. | 45001 | 32.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3801 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 134 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 23.3269 | -26.6731 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3802 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 240 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 73.113 | -16.887 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3803 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 83 | 65 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 14.4488 | -20.5512 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3804 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3805 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3806 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3807 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3808 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3809 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 65 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3810 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87041 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3811 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 45 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3812 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.7 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3813 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 18.8 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3814 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.9 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3815 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3816 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.18 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3817 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3818 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 10 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.0464 | -0.95362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3819 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 10 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3820 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.22 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3821 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 | Корректировка объёма с 7м на 1м | 45035 | 46.2.22 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3822 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.11 |  | Усройство коммутационное УК-ВК | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3823 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3824 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.21 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3825 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 44 | 24 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.6596 | -2.3404 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3826 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 38 | 71 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 11.5762 | 1.5762 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3827 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 71 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3828 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 8 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.9167 | -0.083258 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3829 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3830 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3831 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 23.5005 | 16.5005 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3832 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3833 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 24.806 | 16.806 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3834 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3835 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 4 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3836 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3837 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3838 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3839 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.5696 | -2.4304 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3840 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3841 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3842 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3843 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 24.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3844 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3845 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3846 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3847 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 6.0928 | -1.9072 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3848 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3849 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3850 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3851 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 16 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 11.4892 | 5.4892 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3852 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3853 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3854 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3855 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3856 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 44 | 27 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 57.4455 | 42.4455 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3857 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3858 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3859 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 246 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 42.8241 | -37.1759 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3860 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 289 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 88.0402 | -21.9598 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3861 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3862 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 397 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 69.1104 | -80.8896 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3863 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 435 | 0 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 132.5173 | -57.4827 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3864 | 44982 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 307 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 12.7948 | -2.2052 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3865 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3866 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3867 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.13 |  | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3868 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3869 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3870 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 95 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 28.9406 | -61.0594 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3871 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3872 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3873 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 15.3192 | -54.6808 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3874 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3875 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 30.4638 | -9.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3876 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 76 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 13.2302 | -16.7698 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3877 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3878 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3879 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образзный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3880 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3881 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3882 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3883 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3884 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.18 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3885 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 8 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.176 | 0.17597 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3886 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3887 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3888 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3889 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3890 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3891 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3892 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3893 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3894 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3895 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3896 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3897 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3898 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 76 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3899 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3900 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3901 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3902 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3903 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.9 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3904 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.14 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3905 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 24 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3906 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 24 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3907 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 71 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 17.0597 | -2.9403 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3908 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 71 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3909 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3910 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3911 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3912 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 51 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 15.667 | 10.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3913 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3914 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировшка объёма с 88шт на 70шт | 45020 | 26.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 70 | 15 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 91.3906 | 56.3906 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3915 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 321 | 0 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 55.8802 | -244.1198 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3916 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 322 | 0 | 301 | 0 |  | 301 | [7 empty] | 98.0933 | -202.9067 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3917 | 44983 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3918 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77768 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3919 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 13.0558 | -1.9442 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3920 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.13 |  | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3921 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3922 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.15 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3923 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.16 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3924 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.18 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3925 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 4 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 52.2232 | 32.2232 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3926 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3927 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3928 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3929 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3930 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3931 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3932 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 27 | 4 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 35.2507 | 15.2507 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3933 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 33 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 14.3614 | -15.6386 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3934 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 |  | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 15.667 | 9.667 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3935 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3936 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3937 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 45 |  | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 47.0011 | 27.0011 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3938 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 323 | 0 | 241 | 0 |  | 241 | [7 empty] | 56.2283 | -184.7717 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3939 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 212 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 64.5832 | -65.4168 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3940 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 4.8743 | -9.1257 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3941 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.33 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87041 | -2.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3942 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 188 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3943 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 307 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 9.1391 | -5.8609 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3944 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.16 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3945 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.3 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3946 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 1.8278 | -5.1722 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3947 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3948 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 7 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.9167 | -0.083258 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3949 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3950 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3951 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3952 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3953 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3954 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректирока объёма с 7шт на 29шт | 45031 | 15.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 37.8618 | 32.8618 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3955 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3956 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3957 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3958 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3959 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.13 |  | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3960 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.17 |  | Шкаф управления ШУВ-22-00-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 13.0558 | 12.0558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3961 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.371 | -15.629 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3962 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3963 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3964 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 30.4638 | -19.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3965 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 83 | 0 | 41 | 0 |  | 41 | [7 empty] | 10.1138 | -30.8862 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3966 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 114 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 34.7287 | -25.2713 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3967 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 51 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.2145 | -18.7855 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3968 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 81 | 10 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.6756 | -15.3244 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3969 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 17.4082 | -32.5918 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3970 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 58 | 65 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 10.0967 | -18.9033 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3971 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3972 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3973 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3974 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3975 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3976 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 18 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 3.1335 | -5.8665 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3977 | 44984 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 193м на 93м | 45034 | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 93 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 16.1896 | -83.8104 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3978 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 14 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3979 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3980 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3981 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3982 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3983 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3984 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3985 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3986 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3987 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3988 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.2631 | -12.7369 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3989 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3990 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3991 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3992 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3993 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3994 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3995 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 81 | 0 |  | 81 | [7 empty] | 0 | -81 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3996 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 4 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3997 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3998 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 2 | 2023 | 2023-02-01
3999 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4000 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4001 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4002 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4003 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4004 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 48 | 0 |  | 48 | [7 empty] | 0 | -48 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4005 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4006 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 137 | 0 | 137 | 0 |  | 137 | [7 empty] | 23.8492 | -113.1508 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4007 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 115 | 0 | 115 | 0 |  | 115 | [7 empty] | 20.0194 | -94.9806 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4008 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4009 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4010 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4011 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4012 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.69633 | -3.3037 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4013 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4014 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.14 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4015 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.13 |  | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4016 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4017 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 30.4638 | -69.5362 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4018 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4019 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.9 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4020 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4021 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 |  | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 18.8004 | 9.8004 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4022 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 |  | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4023 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб | Корректировка объёма с 3шт на 2шт. | 45000 | 41.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4024 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 0 | 44 | 0 |  | 44 | [7 empty] | 15.3192 | -28.6808 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4025 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 33 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 4.8742 | -3.1258 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4026 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 0 | -17 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4027 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 12 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4028 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4029 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4030 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 8.3557 | 4.3557 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4031 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 52 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.0522 | -15.9478 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4032 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4033 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 52 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 15.8412 | -9.1588 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4034 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 307 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.1855 | -7.8145 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4035 | 44985 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 2 | 2023 | 2023-02-01
4036 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4037 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 5.2223 | 2.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4038 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4039 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4040 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4041 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4042 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4043 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.1855 | -7.8145 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4044 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 106 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 18.4526 | -81.5474 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4045 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 30.4638 | -69.5362 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4046 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 122 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 21.2379 | -78.7621 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4047 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4048 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4049 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4050 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4051 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4052 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.3927 | -6.6073 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4053 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.9 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.176 | -2.824 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4054 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.22 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4055 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.22 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 1.0445 | -5.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4056 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4057 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 88 | 10 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 15.3192 | -24.6808 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4058 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 82 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 26.1988 | -13.8012 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4059 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4060 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4061 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4062 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.16 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4063 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4064 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт. | 45034 | 25.1.11 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.34816 | -2.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4065 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4066 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4067 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 62 | 0 |  | 62 | [7 empty] | 0 | -62 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4068 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4069 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4070 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 45 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 58.7511 | 38.7511 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4071 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.352 | -5.648 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4072 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 0 | -120 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4073 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4074 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4075 | 44986 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 92 | 0 |  | 92 | [7 empty] | 0 | -92 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4076 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.16 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4077 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.3 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4078 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.4 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4079 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 | Корректировка объёма с 15м на 48м | 45041 | 31.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 5.8489 | -14.1511 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4080 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4081 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4082 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4083 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4084 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4085 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4086 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4087 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4088 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4089 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4090 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 10.4446 | 7.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4091 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 6шт на 3шт | 45034 | 15.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4092 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4093 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4094 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4095 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 6м на 18м | 45041 | 15.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.4835 | -0.51652 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4096 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 6м на 18м | 45041 | 15.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.4835 | 0.48348 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4097 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 8 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4098 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4099 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4100 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 70 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 21.3246 | -48.6754 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4101 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4102 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 12.6206 | -17.3794 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4103 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4104 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4105 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.6112 | -4.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4106 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 60.9275 | -139.0725 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4107 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.9 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4108 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4109 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.21 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4110 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 10 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 3.8298 | -21.1702 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4111 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 10 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4112 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 82 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4113 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4114 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 20 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4115 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4116 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 69 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 12.0116 | -57.9884 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4117 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4118 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4119 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 5м на 37м | 45041 | 28.2.33 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 37 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 38.6453 | 35.6453 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4120 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4121 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4122 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4123 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4124 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 0 | -37 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4125 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4126 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4127 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутрений | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4128 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4129 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4130 | 44987 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 125 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 21.7602 | -108.2398 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4131 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 | Корректировка объёма с 12шт на 41шт | 45041 | 12.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 41 | 14 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 17.8429 | 5.8429 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4132 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4133 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4134 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4135 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4136 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 1.5667 | -5.4333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4137 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4138 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4139 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2185 | -3.7815 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4140 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4141 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4142 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 30.4638 | 10.4638 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4143 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4144 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4145 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4146 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4147 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 13 | 51 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 16.9725 | 6.9725 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4148 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4149 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 4 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4150 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4151 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 7 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.3519 | -5.6481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4152 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 12 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 24.806 | 4.806 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4153 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4154 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.3 |  | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.7928 | 0.79277 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4155 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 93 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 16.1896 | -83.8104 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4156 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4157 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4158 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4159 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4160 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4161 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 48 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.3559 | -41.6441 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4162 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4163 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 90 | 0 | 94 | 0 |  | 94 | [7 empty] | 27.4174 | -66.5826 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4164 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4165 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.7871 | -5.2129 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4166 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4167 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4168 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 180 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 54.8348 | -95.1652 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4169 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4170 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4171 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 | Корректировка объёма с 8м на 2м | 45035 | 45.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.0889 | -2.9111 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4172 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 44 | 93 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 7.6596 | -32.3404 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4173 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4174 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4175 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 8м на 13м | 45041 | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.5781 | 8.5781 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4176 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4177 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4178 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4179 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.667 | 5.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4180 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4181 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 12 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.667 | 5.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4182 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 65 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 11.3153 | -38.6847 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4183 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4184 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4185 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4186 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 4м на 5м | 45041 | 18.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4187 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 4шт на 3шт | 45034 | 18.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 356 | 0 |  | 356 | [7 empty] | 278.7415 | -77.2585 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4188 | 44988 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4189 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4190 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 36.5565 | -83.4435 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4191 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4192 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 48 | 0 |  | 48 | [7 empty] | 0 | -48 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4193 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 140 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 42.6493 | -27.3507 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4194 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 37 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.441 | -18.559 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4195 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4196 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4197 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4198 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4199 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52224 | -0.47776 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4200 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 101 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 17.5822 | -32.4178 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4201 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4202 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол нутренний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4203 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4204 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87041 | -1.1296 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4205 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4206 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4207 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 93 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 10.0967 | -14.9033 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4208 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 24 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 0 | -85 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4209 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 8.7041 | -16.2959 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4210 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.4 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4211 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.48741 | -1.5126 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4212 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4213 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4214 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4215 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 48 | 0 |  | 48 | [7 empty] | 0 | -48 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4216 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.16 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4217 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.4 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4218 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0928 | -3.9072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4219 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 54 | 0 |  | 54 | [7 empty] | 0 | -54 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4220 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 7 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 7.3983 | -0.60171 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4221 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4222 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4223 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4224 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4225 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 3.8298 | -7.1702 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4226 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4227 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 134 | 0 |  | 134 | [7 empty] | 0 | -134 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4228 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4229 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.4 |  | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 8.0946 | 5.0946 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4230 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 48 | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 8.3559 | -15.6441 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4231 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4232 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4233 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4234 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4235 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4236 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4237 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4238 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 0 | -120 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4239 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4240 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4241 | 44989 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4242 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4243 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 36.5565 | -83.4435 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4244 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4245 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4246 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 45.6956 | -104.3044 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4247 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 137 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 23.8492 | -96.1508 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4248 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4249 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4250 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4251 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4252 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4253 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 2.089 | -9.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4254 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 93 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.7041 | -41.2959 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4255 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 2.089 | -9.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4256 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 165 | 33 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 50.2652 | -99.7348 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4257 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 7.3114 | -32.6886 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4258 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 17.669 | -32.331 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4259 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4260 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 30шт на 40шт | 45041 | 23.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 40 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 52.2232 | 22.2232 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4261 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4262 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 5 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4263 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4264 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 20 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4265 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 8.3559 | -31.6441 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4266 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 142 | 0 |  | 142 | [7 empty] | 0 | -142 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4267 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 121 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 21.0639 | -78.9361 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4268 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 42м на 142м | 45041 | 23.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 145 | -195 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.6209 | -12.3791 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4269 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 157 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 27.3308 | -92.6692 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4270 | 44990 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 23 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 4.0039 | -6.9961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4271 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.11 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4272 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4273 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4274 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4275 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4276 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 75 | 33 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 22.8478 | -47.1522 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4277 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 33 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4278 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.176 | -0.82403 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4279 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4280 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4281 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4282 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.26 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4283 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 302 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4284 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 132 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 22.9788 | -47.0212 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4285 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4286 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монта угол внешний | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4287 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4288 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4289 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4290 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.4371 | -4.5629 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4291 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 42 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 7.3114 | -13.6886 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4292 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4293 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4294 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4295 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 58 | 0 |  | 58 | [7 empty] | 0 | -58 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4296 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 15.2319 | -9.7681 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4297 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4298 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4299 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4300 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4301 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 76 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 23.1525 | -11.8475 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4302 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4303 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4304 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4305 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 98 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 29.8545 | -20.1455 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4306 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4307 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 11шт на 16шт | 45031 | 15.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4308 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4309 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 4.2649 | -2.7351 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4310 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 170 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 51.7884 | -48.2116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4311 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4312 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4313 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4314 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.4622 | -4.5378 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4315 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4316 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4317 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4318 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4319 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4320 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.16 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4321 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4322 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.11 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4323 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4324 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 1 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 26.1116 | 16.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4325 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 3шт на 5шт | 45041 | 23.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4326 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4327 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 8.3557 | 4.3557 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4328 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4329 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4330 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 6.702 | -4.298 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4331 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 51 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4332 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2224 | -9.7776 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4333 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4334 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4335 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 137 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 23.8492 | -56.1508 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4336 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 24 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 4.178 | -7.822 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4337 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 156м на 56м | 45034 | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 56 | 0 | 87 | 0 |  | 87 | [7 empty] | 9.7486 | -77.2514 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4338 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4339 | 44991 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 | Корректировка объёма с 20шт на 10шт | 45034 | 17.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.3519 | -5.6481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4340 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 1 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.667 | 5.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4341 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 2шт на 4шт | 45041 | 16.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4342 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.23 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4343 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 26.1116 | 25.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4344 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 1шт на 4шт | 45041 | 16.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4345 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4346 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4347 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 52 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 15.8412 | -14.1588 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4348 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4349 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 26.1122 | -73.8878 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4350 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 200 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 34.8163 | -115.1837 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4351 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4352 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 1шт на 3шт | 45041 | 23.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4353 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 205м на 405м | 45041 | 23.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 405 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 123.3782 | -26.6218 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4354 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4355 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4356 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4357 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 1шт на 4шт | 45041 | 24.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4358 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4359 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 125 | 0 |  | 125 | [7 empty] | 76.1594 | -48.8406 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4360 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 51 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4361 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4362 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 5м на 15м | 45041 | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 15.667 | 13.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4363 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 92 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 16.0155 | -33.9845 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4364 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4365 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 150 | 188 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 45.6956 | -84.3044 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4366 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4367 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.11 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4368 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 6 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4369 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4370 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 33 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4371 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 33 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4372 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.13 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4373 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4374 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.16 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4375 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4376 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4377 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.26 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4378 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 93 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4379 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4380 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4381 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4382 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4383 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4384 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4385 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка ч/ч 100 на 80 | 44996 | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 101 | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 17.5822 | -62.4178 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4386 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4387 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4388 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4389 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.4371 | -4.5629 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4390 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 8.7041 | -36.2959 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4391 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4392 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4393 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4394 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4395 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 2шт на 4шт | 45041 | 24.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4396 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4397 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4398 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4399 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4400 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4401 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4402 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4403 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4404 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4405 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 1шт на 4шт | 45041 | 23.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4815 | 2.4815 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4406 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4407 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 23.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4408 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4409 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4410 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 32.2.3 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4411 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.48741 | -1.5126 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4412 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4413 | 44992 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка объёма с 63шт на 75шт | 45041 | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 75 | 0 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 32.6395 | 1.6395 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4414 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4415 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4416 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 | Корректировка объёма с 14м на 49м | 45041 | 15.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 49 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.9708 | -9.0292 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4417 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 64 | 0 |  | 64 | [7 empty] | 0 | -64 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4418 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 0 | -37 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4419 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.1391 | 4.1391 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4420 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4421 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 2шт на 7шт | 45041 | 23.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 9.1391 | 8.1391 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4422 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4423 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4424 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.7853 | -5.2147 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4425 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4426 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4427 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 57 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 24.806 | -35.194 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4428 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4429 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 76 | 0 |  | 76 | [7 empty] | 0 | -76 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4430 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 0 | -38 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4431 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка ч/ч 210 на 190 | 44997 | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 0 | -190 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4432 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 48 | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 8.3559 | -15.6441 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4433 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4434 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4435 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 68 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 11.8375 | -58.1625 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4436 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4437 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4438 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4439 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4440 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 33 | 107 | 0 |  | 107 | [7 empty] | 0 | -107 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4441 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 42 | 54 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 7.3114 | -13.6886 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4442 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 42 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 54.8344 | 33.8344 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4443 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.17 |  | Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.7417 | -2.2583 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4444 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Держатель кабель канала | м. |  | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 0 | -180 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4445 | 44993 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Держатель кабель канала | м. |  | 0 | 160 | 0 |  | 160 | [7 empty] | 0 | -160 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4446 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 127 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 22.1084 | -77.8916 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4447 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4448 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4449 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образныйй | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4450 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 13 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.2631 | -7.7369 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4451 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4452 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4453 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4454 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4455 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4456 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.7408 | -6.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4457 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 22 | 54 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 3.8298 | -7.1702 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4458 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  | закрытие крышек | м. |  | 54 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4459 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 18.2781 | 11.2781 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4460 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 91м на 81м | 45010 | 1.3.17 |  | Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 81 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 24.6756 | -25.3244 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4461 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.17 |  | Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4462 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  | сверление проходок | шт. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4463 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 2м на 1м | 45041 | 1.3.47 |  | Труба стальная 63мм 4 м | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.3557 | 7.3557 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4464 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4465 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4466 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 2шт на 1шт | 45034 | 25.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4467 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4468 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4469 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4470 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 5шт на 7шт | 45041 | 24.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 12.1854 | 9.1854 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4471 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4472 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4473 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 11 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4474 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 11 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4475 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка ч/ч 210 на 190 | 44998 | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 0 | -190 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4476 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 6м на 9м | 45041 | 24.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.7417 | -0.25826 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4477 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 6м на 9м | 45041 | 24.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.7417 | -0.25826 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4478 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 7 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.6112 | -0.38884 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4479 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4480 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 2шт на 4шт | 45041 | 28.2.32 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4481 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.91391 | -1.0861 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4482 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.22 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.91391 | -1.0861 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4483 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 210 | 0 |  | 210 | [7 empty] | 0 | -210 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4484 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.28 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.48741 | -1.5126 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4485 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4486 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4487 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4488 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка объёма с 50шт на 80шт | 45041 | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 80 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 34.8155 | -15.1845 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4489 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 65 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4490 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.11 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4491 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 26.1122 | -123.8878 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4492 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 26.1122 | -123.8878 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4493 | 44994 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 26.1122 | -123.8878 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4494 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.6112 | -12.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4495 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4496 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.2223 | -4.7777 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4497 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.20 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4498 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4499 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 132 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 22.9788 | -47.0212 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4500 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 22 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 3.8298 | -7.1702 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4501 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 1 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 92.9138 | -7.0862 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4502 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 8.3557 | 4.3557 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4503 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4504 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4505 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4506 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4507 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4508 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4509 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4510 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4511 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4512 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4513 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4514 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.28 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.73112 | -2.2689 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4515 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.21 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.91391 | -0.086087 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4516 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.22 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.91391 | -0.086087 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4517 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4518 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4519 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4520 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4521 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4522 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4523 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.48741 | -1.5126 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4524 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4525 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4526 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4527 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4528 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4529 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60926 | -1.3907 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4530 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4531 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 125 | 0 |  | 125 | [7 empty] | 0 | -125 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4532 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4533 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 188 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.0928 | -13.9072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4534 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 188 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4535 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | Корректировка объёма с 5м на 10м | 45041 | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25918 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4536 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4537 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4538 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства | Корректировка объёма с 1шт на 10шт | 45041 | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 13.0558 | 12.0558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4539 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 307 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4540 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4541 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 69 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 30.0284 | -4.9716 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4542 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 39 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 6.7892 | -12.2108 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4543 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4544 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 36 | 70 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.2669 | -18.7331 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4545 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4546 | 44995 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4547 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.11 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4815 | -6.5185 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4548 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4549 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4550 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4551 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.48741 | -4.5126 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4552 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4553 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4554 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.24371 | -4.7563 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4555 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4556 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4557 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4558 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4559 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 59 | 0 |  | 59 | [7 empty] | 0 | -59 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4560 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 | Корректировка ч.ч с 10ч на 190ч | 45041 | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 190 | 0 |  | 190 | [7 empty] | 0 | -190 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4561 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4562 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 66 | 0 |  | 66 | [7 empty] | 0 | -66 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4563 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.1779 | -0.82213 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4564 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3056 | -0.69442 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4565 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 0 | -19 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4566 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 6м на 56м | 45041 | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 56 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 17.0597 | 7.0597 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4567 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4568 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.25 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4569 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.26 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4570 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 307 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4571 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 |  | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.24371 | -1.7563 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4572 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 | Корректировка ч.ч с 10ч на 110ч | 45041 | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4573 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка объёма с 63м на 93м | 45041 | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 93 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 40.473 | -29.527 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4574 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка ч.ч с 302ч на 22ч. | 45041 | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 25 | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 4.352 | -17.648 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4575 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка объёма с 2м на 102м Корректировка ч.ч с 2ч на 97ч | 45041 | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 102 | 65 | 97 | 0 |  | 97 | [7 empty] | 17.7563 | -79.2437 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4576 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4577 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка ч.ч с 100ч на 5ч. | 45041 | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4578 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3927 | -8.6073 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4579 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4580 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4581 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж держатель | м. |  | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 0 | -49 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4582 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4583 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4584 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4585 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 289 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.52224 | -4.4778 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4586 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 7 | 20 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4587 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 33 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 5.7447 | -34.2553 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4588 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.089 | -12.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4589 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4590 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4591 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4592 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4593 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4594 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 46 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 8.0077 | -31.9923 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4595 | 44996 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 64 | 49 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 11.1412 | -58.8588 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4596 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 90 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 15.6673 | -94.3327 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4597 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4598 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 50м на 250м | 45041 | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 250 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 76.1594 | 6.1594 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4599 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 0 | -180 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4600 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 26.1116 | 1.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4601 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.9 |  | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 3 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4602 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4603 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 210 | 0 |  | 210 | [7 empty] | 0 | -210 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4604 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 0 | -250 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4605 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.5279 | -3.4721 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4606 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4607 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4608 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.5279 | -0.4721 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4609 | 44997 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 172 | 0 | 203 | 0 |  | 203 | [7 empty] | 29.942 | -173.058 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4610 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4611 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4612 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4613 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4614 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4615 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.26 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 47 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.1818 | -41.8182 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4616 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 54 | 0 |  | 54 | [7 empty] | 0 | -54 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4617 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4618 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4619 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 0 | -52 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4620 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4621 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 26 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.5261 | -25.4739 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4622 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4623 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4624 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4625 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж наклыдка на стык | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4626 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж накладка на стык для крышек | м. |  | 65 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4627 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4628 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 | Корректировка объёма с 2м на 20м | 45041 | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.4816 | 2.4816 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4629 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4630 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4631 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.31 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 76 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4632 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 127 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4633 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 | Корректировка объёма с 15м на 2м Корректировка ч.ч с 10ч на 2ч | 45035 | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.0889 | 0.088937 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4634 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4635 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4636 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4637 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4638 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 70 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.5261 | -25.4739 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4639 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 212 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 15.2319 | -34.7681 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4640 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4641 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 11м на 21м | 45041 | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 21 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 21.9338 | 11.9338 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4642 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 0 | -38 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4643 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 12м 30м | 45041 | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86087 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4644 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4645 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4646 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 76 | 0 |  | 76 | [7 empty] | 0 | -76 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4647 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 102 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 17.7563 | -52.2437 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4648 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4649 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4650 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 24.806 | 4.806 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4651 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4652 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 26шт на 23шт | 45020 | 27.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 30.0284 | 10.0284 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4653 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 220 | 0 |  | 220 | [7 empty] | 0 | -220 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4654 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4655 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4656 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 46 | 0 |  | 46 | [7 empty] | 0 | -46 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4657 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4658 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4659 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 27 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 11.7502 | -13.2498 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4660 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.6112 | -12.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4661 | 44998 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 65 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4662 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4663 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4664 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4665 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства | Корректировка объёма с 20шт на 13шт | 45009 | 38.1.26 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 13 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.2631 | -7.7369 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4666 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 1 | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4667 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4668 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4669 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж накладка на стык для крышек | м. |  | 65 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4670 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж накладка на стык кабель канала | м. |  | 65 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4671 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства | Корректировка объёма с 40шт на 30шт | 45001 | 38.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 39.1674 | 19.1674 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4672 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4673 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4674 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.28 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6111 | -2.3889 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4675 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4676 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.28 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6111 | -2.3889 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4677 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4678 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.28 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6111 | -2.3889 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4679 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 | Корректировка ч.ч с 2ч на 10ч | 45035 | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4680 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4681 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 70 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 8.7041 | -14.2959 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4682 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 212 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4683 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 212 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4684 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.31 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | Силовые сети |  |  | м. | 2 | 76 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4685 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.17 |  | Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4686 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4687 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4688 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 240м на 140м | 45034 | 19.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 140 | -300 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 12.1857 | -97.8143 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4689 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4690 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4691 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4692 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4693 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4694 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 2шт на 3шт | 45041 | 19.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 278.7415 | 28.7415 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4695 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4696 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 240м на 140м | 45034 | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 140 | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 24.3714 | -95.6286 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4697 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4698 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4699 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4700 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4701 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 2шт на 3шт | 45041 | 24.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 278.7415 | 28.7415 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4702 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4703 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 187м на 87м | 45034 | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 87 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 15.1451 | -74.8549 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4704 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45041 | 25.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 1 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 185.8276 | 75.8276 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4705 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 12.5336 | 6.5336 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4706 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4707 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4708 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 21м на 39м | 45041 | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 39 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 11.8809 | 1.8809 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4709 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4710 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4711 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.16 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4712 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4713 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4714 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.11 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4715 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 71 | 60 | 41 | 0 |  | 41 | [7 empty] | 30.8987 | -10.1013 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4716 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52224 | -0.47776 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4717 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4718 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.4622 | -4.5378 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4719 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 23 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 30.0284 | 19.0284 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4720 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 51 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4721 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.20 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4722 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.39 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4723 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4724 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.33 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87041 | -1.1296 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4725 | 44999 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.36556 | -0.63444 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4726 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.1 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 26.1116 | 23.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4727 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.13 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87041 | -0.12959 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4728 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.14 |  | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4729 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.18 |  | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4730 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.20 |  | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4731 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.21 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4732 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 79 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 13.7524 | -16.2476 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4733 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 17 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 7.3983 | 0.39829 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4734 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.28 |  | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | Сети связи |  |  | шт. | 180 | 261 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 94.0022 | 44.0022 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4735 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 271 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.5667 | -1.4333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4736 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.30 |  | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | Сети связи |  |  | шт. | 190 | 302 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 33.0755 | -16.9245 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4737 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.9 |  | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 10.8798 | 8.8798 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4738 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.7 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4739 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.28 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6111 | -2.3889 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4740 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 | Корректировка объёма с 5м на 1м | 45035 | 29.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95553 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4741 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.8278 | -1.1722 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4742 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.18 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4743 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.31 |  | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4744 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.18 |  | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4745 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.6 |  | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4746 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.32 |  | Диод выпрямительный 3А | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.5242 | -12.4758 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4747 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.33 |  | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.1335 | -11.8665 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4748 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.20 |  | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4749 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 83 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 14.4488 | -75.5512 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4750 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 16 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4751 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.28 |  | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | Сети связи |  |  | шт. | 190 | 271 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 99.2245 | -100.7755 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4752 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 114 | 291 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 19.8453 | -100.1547 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4753 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.30 |  | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | Сети связи |  |  | шт. | 190 | 322 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 33.0755 | -166.9245 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4754 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.7 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4755 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.9 |  | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 21.7597 | 11.7597 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4756 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4757 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.31 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 302 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4758 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.26 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4759 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 1 | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4760 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4761 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Делитель кабель канала | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4762 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | накладка на стык кабель канала | м. |  | 65 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4763 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | накладка на стык крышек кабель канала | м. |  | 65 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4764 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4765 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4766 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 3.6557 | -2.3443 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4767 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.28 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6111 | -2.3889 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4768 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 70 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4769 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.2186 | -0.78145 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4770 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 | Корректировка ч.ч с 218ч на 8ч | 45041 | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4771 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4772 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0.87039 | -10.1296 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4773 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4774 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 8м на 19м | 45041 | 22.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.3152 | -1.6848 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4775 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 4м на 492м Корректировка ч.ч с 2ч на 212ч | 45041 | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 492 | 0 | 212 | 0 |  | 212 | [7 empty] | 149.8817 | -62.1183 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4776 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4777 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 1шт на 4шт | 45041 | 23.2.20 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4778 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 66 | 60 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 28.7228 | -41.2772 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4779 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 28 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.8743 | -25.1257 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4780 | 45000 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4781 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.1 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 13.0558 | 11.0558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4782 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.13 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87041 | -1.1296 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4783 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.17 |  | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 21.7597 | 20.7597 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4784 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.18 |  | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4785 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.20 |  | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4786 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.21 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4787 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 | Корректировка объёма с 112шт на 105шт | 45020 | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 105 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 18.2786 | -16.7214 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4788 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 17 | 20 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 22.1949 | 12.1949 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4789 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.28 |  | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | Сети связи |  |  | шт. | 190 | 271 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 99.2245 | 39.2245 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4790 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 291 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.089 | -3.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4791 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.30 |  | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | Сети связи |  |  | шт. | 190 | 322 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 33.0755 | -26.9245 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4792 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.6 |  | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4793 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.7 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4794 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.9 |  | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 21.7597 | 18.7597 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4795 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77768 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4796 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.18 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4797 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 5.4835 | -3.5165 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4798 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.31 |  | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4799 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.32 |  | Диод выпрямительный 3А | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.5242 | -2.4758 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4800 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.33 |  | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 3.1335 | -5.8665 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4801 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.18 |  | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4802 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.20 |  | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4803 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка объёма с 138шт на 118шт | 45004 | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 118 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 20.5416 | -49.4584 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4804 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 85 | 20 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 110.9744 | 68.9744 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4805 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.28 |  | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | Сети связи |  |  | шт. | 190 | 271 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 99.2245 | 29.2245 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4806 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.30 |  | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | Сети связи |  |  | шт. | 199 | 313 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 34.6422 | -25.3578 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4807 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.7 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4808 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.9 |  | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 21.7597 | 16.7597 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4809 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4810 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.176 | -0.82403 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4811 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.12 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4812 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.15 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4813 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.18 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4814 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4815 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 4.8742 | -3.1258 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4816 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4817 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.31 |  | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4818 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.32 |  | Диод выпрямительный 3А | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 29 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.5242 | -12.4758 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4819 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.33 |  | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.1335 | -16.8665 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4820 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.5 |  | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.5279 | 4.5279 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4821 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 | Корректировка объёма с 7шт на 4шт | 45009 | 32.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 5.2223 | 1.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4822 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 48 | 5 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 62.6679 | 38.6679 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4823 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.12 |  | Блок питания. 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust)PAC600S12-DB | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4824 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.13 |  | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4825 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.17 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.0445 | -1.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4826 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.18 |  | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4827 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.22 |  | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4828 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.23 |  | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4829 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства | Корректировка объёма с 79шт на 72шт | 45020 | 38.1.26 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 72 | 0 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 12.5339 | -26.4661 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4830 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.30 |  | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | Сети связи |  |  | шт. | 165 | 296 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 86.1687 | 46.1687 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4831 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.32 |  | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | Сети связи |  |  | шт. | 180 | 332 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 31.3347 | -28.6653 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4832 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.34 |  | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 15 | 36 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.6112 | -4.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4833 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.36 |  | Усилитель – коммутатор звуковых сигналов со встроенным приемным IP модулем, модулем выходной коммутации и модулем усилителя мощности 100 ВтРТС-2000 ОК/IP/ПВК/УМ-100 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4834 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.4 |  | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4835 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.32 |  | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 16 | 35 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.7853 | -5.2147 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4836 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.43 |  | ИБП RACK, 1000ВASPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4837 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.44 |  | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19",R-16-8S-V-440-1.8 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4838 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.45 |  | Кабель питания проходной 3*0.5 мм2 (штекер С13 - гнездо С14), 1,8 мSZ3+ST3 1.8M 0.50MM2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4839 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.48 |  | Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 12.1855 | 2.1855 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4840 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.8 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4841 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.18 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 7.8335 | 4.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4842 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 143 | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 43.5632 | -1.4368 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4843 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.29 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4844 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 13 | 2 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 16.9725 | 9.9725 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4845 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4846 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4847 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4848 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4849 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 13м на 5м | 45035 | 19.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 5.2223 | -0.77766 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4850 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 41м на 21м | 45034 | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 21 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.6557 | -16.3443 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4851 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4852 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4853 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4854 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4855 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4856 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4857 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4858 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 18м на 5м | 45035 | 20.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 5.2223 | -3.7777 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4859 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.9633 | -8.0367 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4860 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4861 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 185.8276 | 85.8276 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4862 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4863 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 10м на 5м | 45035 | 24.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22234 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4864 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 64 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 11.1412 | -8.8588 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4865 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4866 | 45001 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 185.8276 | 85.8276 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4867 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4868 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 10.4446 | 6.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4869 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4870 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 6м на 106м Корректировка ч.ч с 3ч на 53ч | 45041 | 25.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 106 | 0 | 53 | 0 |  | 53 | [7 empty] | 32.2916 | -20.7084 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4871 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка ч.ч с 20ч на 2ч | 45041 | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4872 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 14 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.0464 | -1.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4873 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка ч.ч с 20ч на 2ч | 45041 | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4874 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4875 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4876 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4877 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4878 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.16 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4879 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4880 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4881 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка ч.ч с 20ч на 2ч | 45041 | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4882 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.0927 | -0.90729 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4883 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.4371 | -4.5629 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4884 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4885 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 141 | 0 |  | 141 | [7 empty] | 92.9138 | -48.0862 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4886 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 60 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.0927 | -0.90729 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4887 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4888 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка ч.ч с 55ч на 5ч | 45041 | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4889 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 9шт на 5шт | 45034 | 20.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.176 | -2.824 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4890 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5667 | -3.4333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4891 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4892 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 75 | 46 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 32.6395 | -12.3605 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4893 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.26 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4894 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4895 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 34 | 115 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 14.7966 | -2.2034 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4896 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 34 | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 14.7966 | -2.2034 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4897 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.11 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4898 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.10 |  | Адресный релейный модульРМ-4К | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4899 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.12 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4900 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4901 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4902 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.19 |  | Концевая муфта для кабеля 5х70мм 1П5КНТпН-2 | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 10.4446 | 9.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4903 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.20 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=63мм | Силовые сети |  |  | м. | 45 | 15 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 5.4834 | -17.5166 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4904 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.9 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х70 | Силовые сети |  |  | м. | 30 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 15.667 | -4.333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4905 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 91 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 15.8414 | -34.1586 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4906 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 92.9138 | -7.0862 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4907 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4908 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4909 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Коррекктировка объёма с 78м на 40м | 45034 | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 6.9633 | -33.0367 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4910 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4911 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4912 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4913 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4914 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4915 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 3.4815 | -0.51845 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4916 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 82м на 91м | 45041 | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 91 | 0 | 41 | 0 |  | 41 | [7 empty] | 15.8414 | -25.1586 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4917 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 65м на 85м | 45041 | 20.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 85 | -300 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 7.3985 | -24.6015 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4918 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4919 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4920 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4921 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4922 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.176 | 0.17597 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4923 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 1шт на 3шт Корректировка ч.ч с 200ч на 254ч | 45041 | 20.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 254 | 0 |  | 254 | [7 empty] | 278.7415 | 24.7415 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4924 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 82м на 39м | 45034 | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 39 | 0 | 41 | 0 |  | 41 | [7 empty] | 6.7892 | -34.2108 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4925 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 108м на 53м | 45034 | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 53 | -300 | 54 | 0 |  | 54 | [7 empty] | 4.6132 | -49.3868 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4926 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4927 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4928 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4929 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4930 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4931 | 45002 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 40 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.9633 | -13.0367 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4932 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 16 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 2.7853 | -5.2147 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4933 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 46 | 0 |  | 46 | [7 empty] | 0 | -46 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4934 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 46 | -300 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 4.0039 | -18.9961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4935 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4936 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4937 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 28шт на 33шт | 45041 | 19.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 33 |  | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 5.7447 | -8.2553 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4938 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 28шт на 26шт | 45034 | 19.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 26 | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 11.315 | -2.685 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4939 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4940 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4941 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4942 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 21шт на 11шт | 45034 | 20.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 1.9149 | -9.0851 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4943 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 21шт на 11шт | 45034 | 20.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 11 | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 4.7871 | -6.2129 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4944 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 74м на 83м | 45041 | 20.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 83 | -300 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 7.2244 | -27.7756 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4945 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4946 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 12 | -300 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.0445 | -4.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4947 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4948 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 0 | -38 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4949 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 15.667 | 9.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4950 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4951 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 84 | 0 |  | 84 | [7 empty] | 0 | -84 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4952 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 8м на 12м | 45041 | 24.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.4622 | -2.5378 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4953 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 3шт на 9шт | 45041 | 16.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 15.667 | 13.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4954 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4955 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 3шт на 6шт | 45041 | 16.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 7.8335 | 5.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4956 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4957 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 13 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4958 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.36556 | -1.6344 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4959 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 78 | 0 |  | 78 | [7 empty] | 0 | -78 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4960 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 2м на 14м | 45041 | 16.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.2649 | 3.2649 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4961 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 2м на 14м | 45041 | 16.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.2649 | 3.2649 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4962 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | -300 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4963 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4964 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4965 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4966 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4967 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 41м на 20м | 45034 | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.4816 | -16.5184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4968 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 145 | 0 |  | 145 | [7 empty] | 0 | -145 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4969 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4970 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4971 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4972 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4973 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 114 | -300 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 9.9226 | -45.0774 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4974 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 41м на 61м | 45041 | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 61 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 10.619 | -9.381 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4975 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 124 | 0 |  | 124 | [7 empty] | 0 | -124 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4976 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4977 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4978 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4979 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4980 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 98м на 128м | 45041 | 20.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 128 | -300 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 11.1412 | -38.8588 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4981 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 98 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 17.06 | -32.94 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4982 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 114 | 0 |  | 114 | [7 empty] | 0 | -114 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4983 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4984 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4985 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4986 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4987 | 45003 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка ч/ч с 22 на 32 | 45005 | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 47 | -300 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 4.0909 | -27.9091 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4988 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4989 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4990 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 124 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5232 | -3.4768 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4991 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 124 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4992 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 10 | 54 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4993 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  | закрытие крышек | м. |  | 54 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4994 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.15 |  | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 36 | 38.5 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 10.967 | -8.033 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4995 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  |  | м. | 12 | 69 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.4622 | -8.5378 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4996 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.12 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х4 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 0 | 500 | 0 |  | 500 | [7 empty] | 0 | -500 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4997 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 136 | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 41.4307 | -28.5693 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4998 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
4999 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5000 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5001 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5002 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5003 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 6м на 7м | 45041 | 23.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.85297 | -4.147 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5004 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 2м на 5м | 45041 | 23.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.5232 | 0.52319 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5005 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 2м на 4м | 45041 | 23.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.2186 | 0.21855 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5006 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5007 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 2.4371 | -4.5629 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5008 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 6.0927 | -0.90729 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5009 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5010 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 11шт на 45шт | 45041 | 21.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 45 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.8337 | -2.1663 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5011 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 | Корректировка объёма с 11шт на 36шт | 45041 | 21.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 36 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.667 | 5.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5012 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5013 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 53 | 60 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 23.0653 | -16.9347 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5014 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5015 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 41 | 115 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 17.8429 | -22.1571 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5016 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 14 | 46 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.0927 | -3.9073 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5017 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 78м на 108м | 45041 | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 108 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 18.8008 | -21.1992 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5018 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5019 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5020 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5021 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5022 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5023 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.52224 | -1.4778 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5024 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5025 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5026 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5027 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 66 | -300 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 5.7447 | -44.2553 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5028 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.089 | -7.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5029 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 0 | -75 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5030 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5031 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 37 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 6.441 | -18.559 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5032 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5033 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5034 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 58 | 0 | 43 | 0 |  | 43 | [7 empty] | 10.0967 | -32.9033 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5035 | 45004 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5036 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 56 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 9.7486 | -30.2514 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5037 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 96 | 0 |  | 96 | [7 empty] | 0 | -96 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5038 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5039 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5040 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5041 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5042 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 200 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 17.4082 | -82.5918 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5043 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 49 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 8.53 | -16.47 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5044 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5045 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5046 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5047 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5048 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 167 | 0 |  | 167 | [7 empty] | 0 | -167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5049 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 38 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 6.6151 | -12.3849 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5050 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 144 | 0 |  | 144 | [7 empty] | 0 | -144 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5051 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5052 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5053 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5054 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5055 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 113 | 0 |  | 113 | [7 empty] | 0 | -113 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5056 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5057 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5058 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5059 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5060 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.14 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5061 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.11 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5062 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5063 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5064 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 70 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.9633 | -13.0367 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5065 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 212 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5066 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.13 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5067 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.5 |  | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5068 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.15 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5069 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.7 |  | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5070 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5071 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.12 |  | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5072 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.31 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | Силовые сети |  |  | м. | 2 | 76 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5073 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.31 |  | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | Силовые сети |  | закрытие крышек | м. |  | 76 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5074 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 3 | 127 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.96613 | -0.033869 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5075 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5076 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5077 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5078 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 11.7502 | 6.7502 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5079 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 82 | 0 |  | 82 | [7 empty] | 0 | -82 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5080 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5081 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5082 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5083 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5084 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5085 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5086 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 1шт на 8шт | 45041 | 22.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 10.4446 | 9.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5087 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 189 | 0 |  | 189 | [7 empty] | 0 | -189 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5088 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5089 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5090 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5091 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5092 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.24371 | -0.75629 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5093 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 65 | 60 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 28.2876 | -3.7124 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5094 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5095 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5096 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5097 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5098 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5667 | -3.4333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5099 | 45005 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5100 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 37 | 115 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.1022 | -13.8978 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5101 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 36 | 60 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 15.667 | -14.333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5102 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5103 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2186 | -3.7814 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5104 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5105 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.26 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5106 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 40 | 46 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 17.4077 | -7.5923 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5107 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5108 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.11 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5109 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5110 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.16 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5111 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5112 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5113 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5114 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 | Корректировка объёма с 8шт на 4шт | 45034 | 20.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.69633 | -3.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5115 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.7408 | -2.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5116 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5117 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5118 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 86 | 0 |  | 86 | [7 empty] | 0 | -86 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5119 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5120 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 12шт на 46шт | 45041 | 25.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 46 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 60.0567 | 50.0567 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5121 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 108 | 0 |  | 108 | [7 empty] | 0 | -108 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5122 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5123 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректиовка объёма с 16м на 51м | 45041 | 16.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 51 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.2145 | -3.7855 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5124 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 14.3614 | 6.3614 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5125 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 15 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5126 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 | Корректировка ч.ч с 176ч на 76ч | 45041 | 14.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 76 | 0 |  | 76 | [7 empty] | 0 | -76 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5127 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5128 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5129 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5130 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 2м на 4м | 45041 | 23.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.2186 | 0.21855 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5131 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 2м на 4м | 45041 | 23.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.2186 | 0.21855 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5132 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5133 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 2м на15м | 45041 | 23.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5134 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.73112 | -2.2689 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5135 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5136 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 47 | 0 |  | 47 | [7 empty] | 0 | -47 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5137 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5138 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5139 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5140 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5141 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 | Корректировка объёма с 43м на 22м | 45034 | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 22 | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 3.8298 | -17.1702 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5142 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5143 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5144 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5145 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5146 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5147 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 0 | -52 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5148 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 68 | 0 |  | 68 | [7 empty] | 0 | -68 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5149 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 100 | -300 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.7041 | -41.2959 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5150 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 21 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.6557 | -6.3443 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5151 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 38 на 148 Корректировка ч.ч с 20ч на 120ч | 45041 | 22.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 148 | -300 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 12.882 | -107.118 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5152 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 68 | 0 |  | 68 | [7 empty] | 0 | -68 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5153 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5154 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5155 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5156 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5157 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 0 | -37 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5158 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5159 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5160 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5161 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5162 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5163 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 70 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.352 | -10.648 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5164 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 4 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.5279 | 3.5279 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5165 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5166 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  |  | м. | 26 | 69 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 3.1682 | -9.8318 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5167 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5168 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.5 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 3 | 127 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.96613 | -1.0339 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5169 | 45006 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 37 | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 11.2716 | -17.7284 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5170 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 53 | 0 |  | 53 | [7 empty] | 0 | -53 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5171 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5172 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5173 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5174 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5175 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 31 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 5.3965 | -14.6035 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5176 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 56 | 0 |  | 56 | [7 empty] | 0 | -56 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5177 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5178 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5179 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5180 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5181 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 63 | 0 |  | 63 | [7 empty] | 0 | -63 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5182 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 4 | -300 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5183 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 74 | 0 |  | 74 | [7 empty] | 0 | -74 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5184 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 76 | 0 |  | 76 | [7 empty] | 0 | -76 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5185 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5186 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5187 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5188 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5189 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 34 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 5.9188 | -13.0812 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5190 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 44 | 0 |  | 44 | [7 empty] | 0 | -44 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5191 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5192 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5193 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5194 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5195 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.0889 | 0.088937 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5196 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5197 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 18 | 8 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.1335 | -6.8665 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5198 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 8 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5199 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5200 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 212 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 0 | -250 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5201 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 70 | 38 | 0 |  | 38 | [7 empty] | 0 | -38 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5202 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 10 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5203 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5204 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 212 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.1855 | -7.8145 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5205 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 70 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.7853 | -7.2147 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5206 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5207 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.16 |  | Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 13 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.2186 | -0.78145 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5208 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 30м на 65м | 45041 | 25.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 65 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.9204 | -7.0796 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5209 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 0 | -250 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5210 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 3шт на 2шт. | 45041 | 25.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5211 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.176 | -2.824 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5212 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.18 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5213 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 4м на 19м | 45041 | 25.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.7881 | 0.78811 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5214 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 4м на 19м | 45041 | 25.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.7881 | 0.78811 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5215 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 3м на 9м | 45041 | 25.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5667 | -3.4333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5216 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 2шт на 3шт | 45041 | 24.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5217 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5218 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5219 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5220 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5221 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5222 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5223 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5224 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5225 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5226 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.4815 | -1.5185 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5227 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.23 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5228 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45041 | 27.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5229 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.1 |  | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | Сети связи |  |  | шт. | 2 |  | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5230 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 1шт на 4шт | 45041 | 22.1.11 |  | Кабельный организатор CO35-1M5RM | Сети связи |  |  | шт. | 4 |  | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69633 | -0.30367 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5231 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5232 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.16 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5233 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5234 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5235 | 45007 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45041 | 22.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5236 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5237 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5238 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 52 | 70 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 9.0522 | -40.9478 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5239 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 19 | 212 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 5.7881 | -14.2119 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5240 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.11 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 60 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 18.2783 | -31.7217 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5241 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 4 | 8 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.69633 | -1.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5242 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.20 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5243 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 8 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5244 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 8 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5245 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 8 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5246 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 12 | 54 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.089 | -7.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5247 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.40 |  | Модуль управления | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5248 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.3 |  | Шкаф электрический распределительный,IP 55, УХЛ1, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 600х600х350 мм в составе: ШГК, ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 8.7039 | 7.7039 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5249 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.10 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 52 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 15.8412 | -34.1588 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5250 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5251 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 27.4172 | 7.4172 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5252 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 32шт на 22шт | 45020 | 27.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 28.7228 | -1.2772 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5253 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 61 | 0 |  | 61 | [7 empty] | 0 | -61 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5254 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5255 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5256 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5257 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5258 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 34 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 5.9188 | -24.0812 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5259 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 76 | 0 |  | 76 | [7 empty] | 0 | -76 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5260 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5261 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5262 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5263 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5264 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 44 | 0 |  | 44 | [7 empty] | 0 | -44 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5265 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5266 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5267 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5268 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5269 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5270 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5271 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 46 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5272 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5273 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 12 | -300 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5274 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5275 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 28 | 115 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.1854 | -7.8146 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5276 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5277 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5278 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 49 | 60 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 21.3245 | -13.6755 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5279 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 240 | 0 |  | 240 | [7 empty] | 0 | -240 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5280 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 198 | 0 |  | 198 | [7 empty] | 0 | -198 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5281 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5282 | 45008 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 37шт на 54шт | 45041 | 16.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 54 | 14 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 23.5005 | -6.4995 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5283 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 43 | 15 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 56.14 | 6.14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5284 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 26.1116 | 21.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5285 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.25 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 26.1116 | 21.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5286 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 30шт на 21шт | 45020 | 27.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 27.4172 | -2.5828 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5287 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 216 | 0 | 220 | 0 |  | 220 | [7 empty] | 37.6016 | -182.3984 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5288 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 133 | 0 |  | 133 | [7 empty] | 0 | -133 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5289 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.24 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 26.1116 | 21.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5290 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.25 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 26.1116 | 21.1116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5291 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.5696 | -5.4304 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5292 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 19.5837 | 9.5837 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5293 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5294 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировка объёма с 32м на 12м | 45034 | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 2.089 | -22.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5295 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5296 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 0 | -120 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5297 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5298 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 3шт на 4шт | 45041 | 25.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5299 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.9167 | 1.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5300 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5301 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5302 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5303 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5304 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 67 | 0 |  | 67 | [7 empty] | 0 | -67 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5305 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5306 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.48741 | -1.5126 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5307 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5308 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5309 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5310 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5311 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  |  | м. | 10 | 54 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5312 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  | закрытие крышек | м. |  | 54 | 240 | 0 |  | 240 | [7 empty] | 0 | -240 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5313 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.29 |  | Кабельная коробка IP5480х80х25 | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5314 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.15 |  | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 22 | 38.5 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 6.702 | -4.298 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5315 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.16 |  | Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 23 | 13 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 7.0067 | -3.9933 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5316 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.17 |  | Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5317 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.0889 | 1.0889 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5318 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5319 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 22 | 8 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 3.8298 | -7.1702 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5320 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 8 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5321 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 8 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5322 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 70 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5323 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 9.1391 | 5.1391 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5324 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5325 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5326 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 19 | 60 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 8.2687 | -1.7313 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5327 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 0 | -49 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5328 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 6 | -300 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.52224 | -2.4778 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5329 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 2.089 | -3.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5330 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 12шт на 9шт | 45034 | 22.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 3.9167 | -2.0833 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5331 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5332 | 45009 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 46 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.3519 | -0.64806 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5333 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 70 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.7041 | -41.2959 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5334 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 59 | 212 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 17.9736 | -42.0264 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5335 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 169 | 0 |  | 169 | [7 empty] | 0 | -169 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5336 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 40 | 129 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 6.9633 | -43.0367 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5337 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.19 |  | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 8 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5338 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.21 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5339 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.11 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 30 | 30 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 9.1391 | -40.8609 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5340 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.1.20 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 2 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.34816 | -4.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5341 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5342 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5343 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5344 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5345 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 264 | 0 |  | 264 | [7 empty] | 0 | -264 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5346 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  |  | 53.1.10 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 182.3161 | 132.3161 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5347 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 53.1.2 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 182.3161 | 132.3161 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5348 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 53.1.4 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 182.3161 | 132.3161 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5349 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 53.1.6 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 182.3161 | 132.3161 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5350 | 45010 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 53.1.8 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 182.3161 | 132.3161 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5351 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5352 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 212 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 14.0133 | -35.9867 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5353 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 70 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.6112 | -12.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5354 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5355 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 | Корректировка объёма с 28м на 18м | 45035 | 44.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 18.8004 | -11.1996 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5356 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 30 | 129 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 5.2224 | -24.7776 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5357 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 32 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 5.5706 | -29.4294 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5358 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5359 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 27.853 | -102.147 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5360 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5361 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5362 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 7.9206 | -22.0794 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5363 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5364 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 21 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 3.6557 | -21.3443 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5365 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5366 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 188 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5367 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 98 | 0 |  | 98 | [7 empty] | 0 | -98 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5368 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 5шт на 24шт | 45041 | 25.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5369 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.19 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5370 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5371 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5372 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5373 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 0 | -37 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5374 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5375 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5376 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5377 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5378 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5379 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5380 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5381 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2186 | -3.7814 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5382 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5383 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 0 | -29 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5384 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 29 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 5.0484 | -24.9516 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5385 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 29 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 12.6206 | -17.3794 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5386 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5387 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 | Корректировка объёма с 15шт на 29шт | 45041 | 22.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 29 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 5.0484 | -14.9516 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5388 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 31 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 13.491 | -16.509 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5389 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 5.2224 | -24.7776 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5390 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 46 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2223 | -9.7777 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5391 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5392 | 45011 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 175 | 0 |  | 175 | [7 empty] | 0 | -175 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5393 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 1шт на 4шт | 45041 | 24.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 5.2223 | 4.2223 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5394 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5395 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5396 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 23 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 7.0067 | -22.9933 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5397 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка ч.ч с 200ч на 20ч | 45041 | 24.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5398 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5399 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 51 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5400 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 14.3614 | -5.6386 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5401 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5402 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 188 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.351 | -16.649 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5403 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 1шт на 3шт | 45041 | 16.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5404 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 1 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 9.1391 | -100.8609 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5405 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 1шт на 3шт | 45041 | 16.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.9167 | 2.9167 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5406 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 104 | 0 |  | 104 | [7 empty] | 0 | -104 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5407 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5408 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка объёма с 29шт на 41шт | 45041 | 16.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 41 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 53.5288 | 23.5288 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5409 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5410 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5411 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.34816 | -4.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5412 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5413 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.1325 | -7.8675 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5414 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5415 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.11 |  | Кабельный организатор | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5416 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5417 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.17 |  | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5418 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.5 |  | ИБП RACK, 2000ВA | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5419 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700мм | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5420 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.8 |  | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.176 | 1.176 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5421 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5422 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5423 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.176 | -2.824 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5424 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5425 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 13 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 2.2631 | -17.7369 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5426 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 13 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 5.6575 | -14.3425 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5427 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5428 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 17 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 2.9594 | -17.0406 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5429 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 17шт на 18шт | 45041 | 23.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 18 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.8335 | -12.1665 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5430 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 28 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.8743 | -25.1257 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5431 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.26 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3927 | -8.6073 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5432 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 16 | 46 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 6.9631 | -13.0369 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5433 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5434 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5435 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5436 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 17 | 60 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.3983 | -12.6017 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5437 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5438 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 25шт на 24шт | 45034 | 25.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 24 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 4.178 | -20.822 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5439 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 | Корректировка объёма с 25шт на 24шт | 45034 | 25.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 24 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 10.4446 | -14.5554 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5440 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 42шт на 37шт | 45041 | 18.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 37 | 12 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 48.3065 | 8.3065 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5441 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 | Корректировка объёма с 2м на 192м Корректировка ч.ч с 5ч на 185ч | 45041 | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 192 | 0 | 185 | 0 |  | 185 | [7 empty] | 33.4237 | -151.5763 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5442 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5443 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5444 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5445 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5446 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5447 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 161 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 28.0271 | -121.9729 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5448 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 20.8893 | 10.8893 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5449 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 47 | 0 |  | 47 | [7 empty] | 0 | -47 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5450 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5667 | -8.4333 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5451 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5452 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5453 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5454 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5455 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.089 | -7.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5456 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5457 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтааж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5458 | 45012 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5459 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5460 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 71 | 0 |  | 71 | [7 empty] | 0 | -71 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5461 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5462 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 15.667 | 0.66697 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5463 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5464 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 107 | 0 |  | 107 | [7 empty] | 0 | -107 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5465 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 18.2781 | 3.2781 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5466 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 24шт на 23шт | 45034 | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 23 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 4.0039 | -20.9961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5467 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5468 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 54 | 0 |  | 54 | [7 empty] | 0 | -54 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5469 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5470 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5471 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5472 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5473 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.7 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5474 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.8 |  | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5475 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 | Корректировка ч.ч с 100ч на 10ч | 45041 | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5476 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 6м на 105м Корректировка ч.ч с 5ч на 95ч | 45041 | 24.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 105 | 0 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 9.1393 | -85.8607 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5477 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.6112 | -12.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5478 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 24шт на 21шт | 45034 | 24.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 21 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.1391 | -15.8609 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5479 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5480 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 11 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.9149 | -13.0851 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5481 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 11 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.7871 | -10.2129 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5482 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 212 | 248 | 0 |  | 248 | [7 empty] | 0 | -248 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5483 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 70 | 309 | 0 |  | 309 | [7 empty] | 0 | -309 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5484 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5485 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 57 | 124 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 17.3643 | -42.6357 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5486 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 62 | 129 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 10.7931 | -59.2069 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5487 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5488 | 45013 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5490 | 44861 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №3 |  |  | 3.2.45 |  | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 10 | 2022 | 2022-10-01
5491 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 15 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 39.1674 | 9.1674 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5492 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5493 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.20 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5494 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 183 | 0 |  | 183 | [7 empty] | 0 | -183 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5495 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.28 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.5232 | -3.4768 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5496 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5232 | -8.4768 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5497 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5498 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5499 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировка объёма с 3шт на 12шт | 45041 | 26.2.39 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 15.667 | 10.667 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5500 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5501 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45041 | 24.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5502 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5503 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5504 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5505 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5506 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.3519 | -5.6481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5507 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5508 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.2186 | -8.7814 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5509 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5510 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 21 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 27.4172 | 7.4172 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5511 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 137 | 0 |  | 137 | [7 empty] | 0 | -137 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5512 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 45 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 58.7511 | 8.7511 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5513 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5514 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 168 | 0 |  | 168 | [7 empty] | 0 | -168 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5515 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 31.3339 | 1.3339 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5516 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 212 | 74 | 0 |  | 74 | [7 empty] | 0 | -74 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5517 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 70 | 43 | 0 |  | 43 | [7 empty] | 0 | -43 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5518 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.13 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5519 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 81 | 124 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 24.6756 | -60.3244 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5520 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 129 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5521 | 45014 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 129 | 201 | 0 |  | 201 | [7 empty] | 0 | -201 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5523 | 44896 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №8 |  |  | 8.2.45 |  | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 12 | 2022 | 2022-12-01
5530 | 44875 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.45 |  | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 11 | 2022 | 2022-11-01
5531 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировка объёма с14шт на 19шт | 45041 | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 19 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 24.806 | 9.806 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5532 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировка объёма с 3шт на 8шт | 45041 | 26.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5533 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 18 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 23.5005 | 3.5005 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5534 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5535 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 7 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.3983 | -12.6017 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5536 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировка объёма с 4шт на 6шт | 45041 | 26.2.20 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5537 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 0 | -300 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5538 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.28 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.91391 | -4.0861 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5539 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.91391 | -4.0861 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5540 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5541 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.73112 | -9.2689 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5542 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 31 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 40.473 | 5.473 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5543 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5544 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5545 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 2.089 | -17.911 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5546 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 20 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 26.1116 | -3.8884 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5547 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 4шт на 8шт | 45041 | 27.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.4446 | 5.4446 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5548 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка ч.ч с 104ч на 64ч | 45041 | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 64 | 0 |  | 64 | [7 empty] | 0 | -64 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5549 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 15 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 19.5837 | -0.41629 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5550 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5551 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5552 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5553 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 | Корректировка объёма с 12шт на 10шт | 45034 | 24.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.7408 | -13.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5554 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5555 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5556 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 | Корректировка объёма с 6м на 56м Корректировка ч.ч с 10ч на 50ч | 45041 | 23.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 56 | -195 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 4.8743 | -45.1257 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5557 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 212 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5558 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 70 | 67 | 0 |  | 67 | [7 empty] | 0 | -67 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5559 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5560 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 124 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5561 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 129 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5562 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5563 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.12 |  | Блок сигнально-пусковой адресный МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4446 | 0.44464 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5564 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 33 | 302 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 10.053 | -29.947 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5565 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 93 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5566 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.9 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 1 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5567 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 302 | 44 | 0 |  | 44 | [7 empty] | 0 | -44 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5568 | 45015 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 93 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5569 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5570 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5571 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 35шт на 30шт | 45024 | 27.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 30 | 15 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 39.1674 | -0.83258 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5572 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 3шт на 10шт | 45041 | 27.2.20 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 17.4077 | 12.4077 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5573 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 308 | 0 |  | 308 | [7 empty] | 0 | -308 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5574 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 2м на 12м | 45041 | 27.2.28 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.6557 | -1.3443 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5575 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 2м на 12м | 45041 | 27.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.6557 | -1.3443 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5576 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5577 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.73112 | -9.2689 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5578 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 18.2781 | -1.7219 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5579 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 3шт на 11шт | 45041 | 27.2.39 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 11 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 14.3614 | 9.3614 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5580 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 92 | 0 |  | 92 | [7 empty] | 0 | -92 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5581 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5582 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 40 | 115 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 17.4077 | -32.5923 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5583 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 14 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 2.4371 | -17.5629 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5584 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5585 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5586 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 46 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4815 | -6.5185 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5587 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 70 | 152 | 0 |  | 152 | [7 empty] | 0 | -152 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5588 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.12 |  | Блок сигнально-пусковой адресный МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5589 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 129 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.17408 | -1.8259 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5590 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.9 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 1 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5591 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 93 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5592 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.23 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.12185 | -0.87815 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5593 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.351 | -6.649 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5594 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 17 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5595 | 45016 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 400 | 0 |  | 400 | [7 empty] | 0 | -400 | 3 | 2023 | 2023-03-01
5596 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5597 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 | Корректировка чч с 250ч на 140ч | 45065 | 39.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 0 | -140 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5598 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.17 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3056 | -8.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5599 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №1 |  |  | 39.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 17 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5600 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 | Корректировка чч с 250ч на 100ч | 45065 | 40.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 10 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5601 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.17 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3056 | -8.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5602 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Прачечная №2 |  |  | 40.1.19 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 18.8 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5603 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.12 |  | Блок сигнально-пусковой адресный МДУ-1C-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5604 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 54 | 124 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 16.4504 | -43.5496 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5605 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 129 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3927 | -8.6073 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5606 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.0889 | 0.088937 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5607 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 124 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5608 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 129 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 0 | -39 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5609 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5610 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.4816 | -16.5184 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5611 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5612 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5613 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 24 | 46 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 10.4446 | -19.5554 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5614 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 115 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2223 | -9.7777 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5615 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.5279 | -8.4721 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5616 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 15.667 | 0.66697 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5617 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 53.1.16 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5618 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5619 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 53.1.14 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5620 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.73112 | -9.2689 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5621 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 17 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 22.1949 | 2.1949 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5622 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 15 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.6112 | -7.3888 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5623 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.19 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5624 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5625 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5626 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 54 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 70.5014 | 10.5014 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5627 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 53.1.12 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5628 | 45017 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5629 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 86 | 49 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 14.971 | -85.029 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5630 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 129 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 0 | -300 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5631 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 7 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.3519 | -5.6481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5632 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 53.1.20 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5633 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировка чч с 295ч на 280ч | 45065 | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 280 | 0 |  | 280 | [7 empty] | 0 | -280 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5634 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 53.1.18 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5635 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 53.1.22 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5636 | 45018 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 53.1.24 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5637 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.176 | -2.824 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5638 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5639 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 | Корректировка чч с 154ч на 106ч | 45065 | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 106 | 0 |  | 106 | [7 empty] | 0 | -106 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5640 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 53.1.34 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5641 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5642 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.20 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.7039 | 3.7039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5643 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.28 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.91391 | -4.0861 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5644 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.91391 | -4.0861 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5645 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5646 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.33 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5647 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.73112 | -9.2689 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5648 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5649 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 187 | 0 |  | 187 | [7 empty] | 0 | -187 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5650 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5651 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5652 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5653 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5654 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5655 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5656 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 53.1.32 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5657 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5658 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5659 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5660 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.24 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.4816 | -16.5184 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5661 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 35 | 115 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 15.2318 | -24.7682 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5662 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 66 | 49 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 11.4894 | -58.5106 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5663 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 4 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5664 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5665 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 7 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5666 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.1391 | -0.86094 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5667 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 20.8894 | 0.88937 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5668 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5669 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 53.1.28 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5670 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 53.1.26 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 182.3161 | 52.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5671 | 45019 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5672 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.12 |  | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 16 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 20.8893 | 0.88929 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5673 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5674 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 14 | 7 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.0927 | -8.9073 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5675 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.17 |  | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5676 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5677 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.21 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5678 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5679 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 34 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 10.3577 | -24.6423 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5680 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.3 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5681 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5682 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.2185 | -8.7815 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5683 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.0558 | 3.0558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5684 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка объёма с 28шт на 22шт | 45024 | 27.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 22 | 15 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 28.7228 | -1.2772 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5685 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 36 | 15 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 15.667 | -19.333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5686 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5687 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка чч с 103ч на 59ч | 45065 | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 59 | 0 |  | 59 | [7 empty] | 0 | -59 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5688 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.38 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4446 | 0.44464 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5689 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.39 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.2223 | 0.22232 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5690 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5691 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5692 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5693 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5694 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5695 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5696 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5697 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5698 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 53.1.42 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5699 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 53.1.40 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5700 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 0 | -19 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5701 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5702 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5703 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 59 | 115 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 25.6764 | -34.3236 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5704 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5705 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 53.1.36 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5706 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 58 | 49 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 10.0967 | -49.9033 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5707 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5708 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5709 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5710 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 172 | 168 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 52.3977 | -97.6023 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5711 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5712 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 53.1.38 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5713 | 45020 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 62 | 0 |  | 62 | [7 empty] | 0 | -62 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5714 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.14 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 9 | 15 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 11.7502 | 1.7502 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5715 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3056 | -3.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5716 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 53.1.46 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5717 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка чч с 60ч на 39ч | 45065 | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 0 | -39 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5718 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.2185 | -8.7815 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5719 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 10 | 7 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.3519 | -5.6481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5720 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 0 | -52 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5721 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5722 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 53.1.48 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5723 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5724 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5725 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5726 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5727 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5728 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2.6112 | 1.6112 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5729 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 123 | 0 |  | 123 | [7 empty] | 0 | -123 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5730 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5731 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5732 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 53.1.50 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 175.3039 | 45.3039 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5733 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5734 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5735 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 156 | -300 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 13.5784 | -136.4216 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5736 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5737 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3056 | -3.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5738 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5739 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.52224 | -4.4778 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5740 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5741 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3056 | -3.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5742 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 8 | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3927 | -8.6073 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5743 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5744 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5745 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5746 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 46 | 49 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 8.0077 | -41.9923 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5747 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.7 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 7 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5748 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 3 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5749 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.14 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.9167 | 0.91674 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5750 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 84 | 168 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 25.5896 | -64.4104 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5751 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5752 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.26 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5753 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 49 | 78 | 0 |  | 78 | [7 empty] | 0 | -78 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5754 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5755 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.26111 | -0.73889 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5756 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 70 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.0445 | -3.9555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5757 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 6 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.52222 | -1.4778 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5758 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5759 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 70 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5760 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 | Корректировка объёма с 7м на 5м | 45034 | 42.2.24 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5232 | -8.4768 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5761 | 45021 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.26 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5762 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 4 | 65 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5763 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 | Корректировка чч с 122ч на 91ч | 45065 | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 91 | 0 |  | 91 | [7 empty] | 0 | -91 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5764 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5765 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5766 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5767 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5768 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5769 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.78337 | -9.2166 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5770 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.34816 | -2.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5771 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 1.3056 | -1.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5772 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5773 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 7 | -195 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.60929 | -9.3907 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5774 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5775 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5776 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5777 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 0 | -29 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5778 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5779 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5780 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5781 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5782 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5783 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 53.1.60 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 95.3653 | -34.6347 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5784 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 3.1335 | -14.8665 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5785 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5667 | -8.4333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5786 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3056 | -3.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5787 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 81 | 0 |  | 81 | [7 empty] | 0 | -81 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5788 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5789 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 3.4119 | -26.5881 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5790 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 307 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5791 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.31 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5792 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 53.1.56 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 352.0103 | 222.0103 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5793 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 0 | -150 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5794 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 49 | 230 | 0 |  | 230 | [7 empty] | 0 | -230 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5795 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 53.1.58 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 95.3653 | -34.6347 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5796 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 49 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 2.7853 | -17.2147 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5797 | 45022 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 168 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5798 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  |  | м. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.089 | -12.911 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5799 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5800 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 53.1.70 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 95.3653 | -34.6347 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5801 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 46 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2223 | -9.7777 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5802 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5803 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5804 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 12 | 115 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2223 | -9.7777 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5805 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5806 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 10 | -300 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.87041 | -9.1296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5807 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5808 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.3056 | -3.6944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5809 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5810 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5811 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 98 | 0 |  | 98 | [7 empty] | 0 | -98 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5812 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 53.1.78 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 25.2438 | -104.7562 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5813 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5814 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5815 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.15 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 7.8335 | 1.8335 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5816 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 68 | 0 |  | 68 | [7 empty] | 0 | -68 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5817 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5818 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 251 | 0 |  | 251 | [7 empty] | 0 | -251 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5819 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5820 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 53.1.68 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 95.3653 | -34.6347 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5821 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 49 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.7408 | -8.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5822 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5823 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 | Корректировка чч с 46ч на 30ч | 45065 | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5824 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.20 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5825 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.50 |  | Лоток лестничный 600х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 12 | 1 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 23.8138 | 8.8138 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5826 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.46 |  | Вертикальный подвес одиночный 41х21 300мм | Силовые сети |  |  | шт. | 42 | 79 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 7.3114 | -42.6886 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5827 | 45023 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.47 |  | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 600мм | Силовые сети |  |  | шт. | 42 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 7.3114 | -42.6886 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5828 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.13 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5829 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 | Корректировка чч с 250ч на 238ч | 45065 | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 238 | 0 |  | 238 | [7 empty] | 0 | -238 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5830 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 215 | 0 |  | 215 | [7 empty] | 0 | -215 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5831 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 53.1.80 |  | Пожарная сигнализация | АПС, СОУЭ |  |  | компл. | 1 | 0 | 130 | 0 |  | 130 | [7 empty] | 44.8778 | -85.1222 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5832 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 229 | 0 |  | 229 | [7 empty] | 0 | -229 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5833 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.25 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 115 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5834 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.27 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | Сети связи |  |  | м. | 1 | 14 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5835 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 289 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5836 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5837 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5838 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5839 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5840 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 0 | -37 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5841 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5842 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5843 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5844 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5845 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5846 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5847 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5848 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 49 | 54 | 0 |  | 54 | [7 empty] | 0 | -54 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5849 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5850 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.48 |  | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 400мм | Силовые сети |  |  | шт. | 23 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 4.0039 | -20.9961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5851 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.49 |  | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 200мм | Силовые сети |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5852 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.51 |  | Лоток лестничный 400х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 7 | 1 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 13.8914 | 3.8914 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5853 | 45024 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.52 |  | Лоток лестничный 200х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 13 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.969 | -1.031 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5854 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5855 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.37 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5856 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 135 | 0 |  | 135 | [7 empty] | 0 | -135 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5857 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.1325 | -7.8675 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5858 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.1325 | -7.8675 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5859 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5860 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3404 | -8.6596 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5861 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.46 |  | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5862 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 201 | 0 |  | 201 | [7 empty] | 0 | -201 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5863 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 0 | -90 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5864 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 0 | -90 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5865 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 19 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.3075 | -16.6925 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5866 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5867 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5868 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5869 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5870 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5871 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5872 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5873 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 0 | -90 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5874 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 92 | 0 |  | 92 | [7 empty] | 0 | -92 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5875 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5876 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 0 | -19 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5877 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5878 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5879 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.11 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5880 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 49 | 179 | 0 |  | 179 | [7 empty] | 0 | -179 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5881 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.14 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5882 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 77 | 0 |  | 77 | [7 empty] | 0 | -77 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5883 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.48 |  | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 400мм | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5884 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.49 |  | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 200мм | Силовые сети |  |  | шт. | 64 | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 11.1412 | -53.8588 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5885 | 45025 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.52 |  | Лоток лестничный 200х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.9845 | 0.98448 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5886 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5887 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5888 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 183 | 0 |  | 183 | [7 empty] | 0 | -183 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5889 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5890 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 14 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.73112 | -9.2689 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5891 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.46 |  | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5892 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.73112 | -9.2689 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5893 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5894 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 163 | 0 |  | 163 | [7 empty] | 0 | -163 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5895 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5896 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5897 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5898 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5899 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5900 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5901 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5902 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5903 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5904 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.2186 | -8.7814 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5905 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5906 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 48 | 0 |  | 48 | [7 empty] | 0 | -48 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5907 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5908 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5909 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5910 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.46 |  | Вертикальный подвес одиночный 41х21 300мм | Силовые сети |  |  | шт. | 26 | 79 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 4.5261 | -25.4739 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5911 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.48 |  | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 400мм | Силовые сети |  |  | шт. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5912 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.49 |  | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 200мм | Силовые сети |  |  | шт. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5913 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.52 |  | Лоток лестничный 200х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 8 | 13 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 15.8758 | 5.8758 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5914 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 92.9138 | -207.0862 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5915 | 45026 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 92.9138 | -207.0862 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5916 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 19.4965 | -130.5035 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5917 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 48.742 | -101.258 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5918 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №16 |  |  | 16.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5919 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5920 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5921 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5922 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5923 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5924 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5925 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5926 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5927 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3927 | -8.6073 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5928 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5929 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5930 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5931 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.27 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 46 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.6112 | -2.3888 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5932 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 86 | 0 |  | 86 | [7 empty] | 0 | -86 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5933 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 86 | 0 |  | 86 | [7 empty] | 0 | -86 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5934 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 106 | 0 |  | 106 | [7 empty] | 0 | -106 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5935 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 188 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5936 | 45027 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5937 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 68 | 0 |  | 68 | [7 empty] | 0 | -68 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5938 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 188 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 0 | -200 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5939 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 0 | -19 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5940 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5941 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 112 | 0 |  | 112 | [7 empty] | 0 | -112 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5942 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5943 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5944 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5945 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5946 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5947 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5948 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5949 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5950 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.6112 | -12.3888 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5951 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5952 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5953 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5954 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 0 | -31 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5955 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5956 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5957 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 85 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 25.8942 | -59.1058 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5958 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.15 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 85 | 0 | 85 | 0 |  | 85 | [7 empty] | 10.3575 | -74.6425 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5959 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.26111 | -0.73889 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5960 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.25 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.91391 | -4.0861 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5961 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.27 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5962 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.28 |  | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5963 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.25 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 7 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.91391 | -4.0861 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5964 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.27 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5965 | 45028 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №2 |  |  | 47.2.28 |  | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5966 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.16 |  | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5967 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5968 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.9631 | -3.0369 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5969 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.7 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 430 | 520 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 130.9941 | -69.0059 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5970 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.3 |  | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5971 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.0444 | -3.9556 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5972 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.14 |  | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 17.4077 | 16.4077 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5973 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5974 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5975 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 2.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5976 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.3 |  | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5977 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5978 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5979 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5980 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 3.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.9631 | -3.0369 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5981 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.78334 | -2.2167 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5982 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5983 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5984 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5985 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5986 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5987 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5988 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5989 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 5.8489 | -44.1511 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5990 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4447 | 0.44469 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5991 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.42 |  | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5992 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87041 | -4.1296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5993 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5994 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5995 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5996 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5997 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5998 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
5999 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6000 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6001 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 65 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6002 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6003 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6004 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6005 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 65 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6006 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6007 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6008 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 24 | 0 |  | 24 | [7 empty] | 0 | -24 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6009 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60 | Сети связи |  |  | м. | 58 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 5.0484 | -54.9516 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6010 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6011 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6012 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 26 | 205 | 0 |  | 205 | [7 empty] | 92.9138 | -112.0862 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6013 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6014 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 13 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.0444 | -3.9556 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6015 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.0889 | 0.088937 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6016 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 24 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6017 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.52222 | -1.4778 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6018 | 45029 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.22 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6019 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6020 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6021 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  |  | 4.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 6.9631 | -3.0369 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6022 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6023 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.78334 | -2.2167 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6024 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6025 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6026 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6027 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6028 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6029 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6030 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.6 |  | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6031 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 1 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0.78334 | -3.2167 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6032 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6033 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6034 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6035 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6036 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.21 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6037 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6038 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6039 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6040 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6041 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  |  | 8.1.19 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0445 | 0.044469 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6042 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6043 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6044 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6045 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6046 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6047 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  |  | 9.2.4 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6048 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6049 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6050 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6051 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.1.22 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6052 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 15.2319 | -4.7681 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6053 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.15 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6054 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.17 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6055 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.1.18 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6056 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6057 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6058 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6059 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.21 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.4815 | 1.4815 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6060 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.22 |  | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.7408 | 0.74077 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6061 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6062 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.8278 | -3.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6063 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №15 |  |  | 15.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69631 | -0.30369 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6064 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.2 |  | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6065 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.30 |  | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5232 | -0.47681 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6066 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 12 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52224 | -0.47776 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6067 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.8278 | -0.17222 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6068 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 37 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 13.5781 | 8.5781 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6069 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6070 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6071 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69631 | -0.30369 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6072 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6073 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6074 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.9 |  | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6075 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.3926 | -0.60739 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6076 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.10 |  | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6077 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.5 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6078 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.6 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6079 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.40 |  | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 8 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.9631 | 4.9631 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6080 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.2.41 |  | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69631 | -0.30369 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6081 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.2.15 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 5.2223 | 3.2223 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6082 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.14 |  | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.30464 | -0.69536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6083 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.16 |  | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.60928 | -0.39072 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6084 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.1.17 |  | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6085 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.33 |  | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 24 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.089 | -2.911 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6086 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.2.34 |  | Диод выпрямительный 3А | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 42 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.6557 | -6.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6087 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.1 |  | Монтаж датчиков ИП-212Т | 0 |  |  | шт. | 80 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 104.4464 | 84.4464 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6088 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.2 |  | Монтаж кабель канала 16*16 | 0 |  |  | м. | 13 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.2631 | -2.7369 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6089 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.3 |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 3*1.5 | 0 |  |  | м. | 60 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 18.2783 | -1.7217 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6090 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.4 |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 3*2.5 | 0 |  |  | м. | 30 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 9.1391 | 2.1391 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6091 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.5 |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*70 | 0 |  |  | м. | 60 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 31.3341 | 26.3341 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6092 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.6 |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*2.5 | 0 |  |  | м. | 30 | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 9.1391 | 5.1391 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6093 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.7 |  | Монтаж гофротрубы ф70 | 0 |  |  | м. | 20 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 2.4371 | -0.56294 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6094 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.8 |  | Монтаж гофротрубы ф20 | 0 |  |  | м. | 40 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.8741 | -0.12588 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6095 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.9 |  | Монтаж датчик температуры | 0 |  |  | шт. | 6 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.6846 | 4.6846 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6096 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.10 |  | Монтаж Лоток глухой 100x200x2000 | 0 |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.9845 | 0.98448 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6097 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.11 |  | Сверление отверстий Ф70 | 0 |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6098 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.12 |  | Сверление отверстий Ф32 | 0 |  |  | шт. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52224 | -0.47776 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6099 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.13 |  | Монтаж Муфта кабельная 5ПКТп-1-70/120-Б | 0 |  |  | шт. | 4 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 17.4077 | 15.4077 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6100 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 4м на 150м Корректировка чч с 1ч на 74ч | 45034 | 54.1.14 |  | Монтаж кабеля UTP NEOMAX ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5e UTP 4PR | 0 |  |  | м. | 150 | 0 | 74 | 0 |  | 74 | [7 empty] | 45.6956 | -28.3044 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6101 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.15 |  | Монтаж гофротрубы ф20 | 0 |  |  | м. | 145 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 17.6687 | -12.3313 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6102 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка чч с 30ч на 2ч | 45064 | 54.1.16 |  | Монтаж Sonar 5РМ-А01025=DW | 0 |  |  | м. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.3519 | 2.3519 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6103 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45064 | 54.1.17 |  | Сверление отверстий Ф32 | 0 |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6104 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 54.1.18 |  | Монтаж Лоток глухой 100x200x2000 | 0 |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.9845 | 0.98448 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6105 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45064 | 54.1.19 |  | Сверление отверстий Ф70 | 0 |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6106 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 2м на 125м Корректировка чч с 1ч на 20ч |  | 54.1.21 |  | Монтаж кабеля UTP NEOMAX ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5e UTP 4PR | 0 |  |  | м. | 125 | 0 | 57 | 0 |  | 57 | [7 empty] | 38.0797 | -18.9203 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6107 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 54.1.20 |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*70 | 0 |  |  | шт. | 60 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 31.3341 | 11.3341 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6108 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | 54.1.22 |  | Монтаж гофротрубы ф20 | 0 |  |  | м. | 115 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 14.0131 | -15.9869 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6109 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка чч с 30ч на 2ч | 45064 | 54.1.23 |  | Сверление отверстий Ф32 | 0 |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6110 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | Корректировка объёма с 2м на 3м | 45064 | 54.1.24 |  | Монтаж труба стальная D=32 | 0 |  |  | м. | 3 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.1334 | 2.1334 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6111 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объёма с 3м на 55м Корректировка чч с 1ч на 19ч | 45064 | 54.1.25 |  | Монтаж кабеля UTP NEOMAX ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5e UTP 4PR | 0 |  |  | м. | 55 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 16.7551 | -2.2449 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6112 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 54.1.26 |  | Монтаж гофротрубы ф20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 6.0926 | 3.0926 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6113 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | 54.1.27 |  | Монтаж Sonar 5РМ-А01025=DW | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.3519 | -15.6481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6114 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | Корректировка объёма с 1шт на 2шт | 45064 | 54.1.28 |  | Сверление отверстий Ф32 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.34816 | -0.65184 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6115 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пусконаладочные работы |  |  | 54.1.30 |  | ПНР СОУЭ титул 1001 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 138 | 0 |  | 138 | [7 empty] | 182.3161 | 44.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6116 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 54.1.29 |  | Монтаж датчиков ИП-212Т | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 80 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 104.4464 | 84.4464 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6117 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пусконаладочные работы |  |  | 54.1.31 |  | ПНР СОУЭ титул 1003 | 0 |  |  | шт. | 1 | 0 | 138 | 0 |  | 138 | [7 empty] | 182.3161 | 44.3161 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6118 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 93 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6119 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6120 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6121 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6122 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6123 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6124 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6125 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6126 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6127 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6128 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6129 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6130 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6131 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6132 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6133 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 | Корректировка чч с 20ч на 2ч | 45430 | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6134 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6135 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6136 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6137 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6138 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6139 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6140 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6141 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6142 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6143 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6144 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6145 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6146 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6147 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 302 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6148 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 93 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 1.3927 | -2.6073 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6149 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.23 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.3404 | -8.6596 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6150 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6151 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 22 | 302 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 6.702 | -8.298 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6152 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 93 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6153 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 212 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 4.2649 | -5.7351 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6154 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 6 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.1333 | -6.8667 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6155 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №1 |  |  | 42.2.21 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6156 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 71 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.91391 | -0.086087 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6157 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52222 | -0.47778 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6158 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 71 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6159 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 33 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6160 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 13 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52222 | -0.47778 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6161 | 45030 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Клуб |  |  | 41.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 33 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6162 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 368 | 0 |  | 368 | [7 empty] | 0 | -368 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6163 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 89 | 0 |  | 89 | [7 empty] | 0 | -89 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6164 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Закрытие крышек | м. |  | 65 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6165 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 65 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6166 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 65 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6167 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 65 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6168 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 96 | 0 |  | 96 | [7 empty] | 0 | -96 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6169 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 96 | 0 |  | 96 | [7 empty] | 0 | -96 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6170 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6171 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6172 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6173 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 0 | -17 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6174 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.52224 | -4.4778 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6175 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 0 | -37 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6176 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 42 | 0 |  | 42 | [7 empty] | 0 | -42 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6177 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6178 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6179 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6180 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6181 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6182 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6183 | 45031 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6184 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.10 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6185 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.16 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6186 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 302 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.4371 | -7.5629 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6187 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 18 | 93 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.1335 | -16.8665 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6188 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 302 | 215 | 0 |  | 215 | [7 empty] | 0 | -215 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6189 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 93 | 58 | 0 |  | 58 | [7 empty] | 0 | -58 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6190 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 102 | 0 |  | 102 | [7 empty] | 0 | -102 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6191 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.60928 | -4.3907 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6192 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.60928 | -4.3907 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6193 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6194 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6195 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6196 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6197 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6198 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6199 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 0 | -65 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6200 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6201 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6202 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6203 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6204 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6205 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6206 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.23 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-канал | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5667 | -8.4333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6207 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.24 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модуль | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.4815 | -6.5185 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6208 | 45032 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 26 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 92.9138 | -107.0862 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6209 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 140 | 0 |  | 140 | [7 empty] | 0 | -140 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6210 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 54 | 0 |  | 54 | [7 empty] | 0 | -54 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6211 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6212 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 13 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.9603 | -11.0397 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6213 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6214 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.31 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 97 | 0 |  | 97 | [7 empty] | 0 | -97 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6215 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 5.8489 | -44.1511 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6216 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6217 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 16 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6218 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.42 |  | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6219 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6220 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6221 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 71 | 0 |  | 71 | [7 empty] | 0 | -71 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6222 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6223 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6224 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6225 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6226 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 17 | 0 |  | 17 | [7 empty] | 0 | -17 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6227 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 94 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 8.1818 | -91.8182 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6228 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6229 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.23 |  | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-канал | Сети связи |  |  | шт. | 9 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5667 | -8.4333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6230 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.24 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модуль | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 8 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.87039 | -4.1296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6231 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.24 |  | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модуль | Сети связи |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6232 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.16 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.9167 | -1.0833 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6233 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 37 | 124 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 11.2716 | -28.7284 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6234 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 129 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 2.4371 | -12.5629 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6235 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.23 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 3 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.36556 | -4.6344 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6236 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6237 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.8 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 3 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6238 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 124 | 44 | 0 |  | 44 | [7 empty] | 0 | -44 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6239 | 45033 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 129 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6240 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  |  | 6.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 15.2319 | -34.7681 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6241 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  |  | 7.1.12 |  | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | Сети связи |  |  | м. | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 15.2319 | -34.7681 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6242 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6243 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 58 | 0 |  | 58 | [7 empty] | 0 | -58 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6244 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.28 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.1325 | -7.8675 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6245 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.1325 | -7.8675 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6246 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.30 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 15 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6247 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6248 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.35 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 3.0463 | -21.9537 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6249 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.37 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6250 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6251 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6252 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6253 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 68 | 0 |  | 68 | [7 empty] | 0 | -68 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6254 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 68 | 0 |  | 68 | [7 empty] | 0 | -68 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6255 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж уол плоский | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6256 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 45 | 0 |  | 45 | [7 empty] | 0 | -45 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6257 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 49 | 0 |  | 49 | [7 empty] | 0 | -49 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6258 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6259 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6260 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6261 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60 | Сети связи |  |  | м. | 100 | 0 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 8.7041 | -81.2959 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6262 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6263 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.22 |  | Крышка для кабель-канала 150х60 | Сети связи |  |  | м. | 42 | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 3.6557 | -36.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6264 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 302 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2186 | -3.7814 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6265 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 93 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6266 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 302 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6267 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 93 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6268 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 124 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.351 | -6.649 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6269 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 129 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6270 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.23 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.12185 | -0.87815 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6271 | 45034 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 124 | 59 | 0 |  | 59 | [7 empty] | 0 | -59 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6272 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 0 | -52 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6273 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 3 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6274 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.28 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 3 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6275 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.29 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6276 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.34 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 42 | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 5.1178 | -44.8822 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6277 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.39 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 4 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6278 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 104 | 0 |  | 104 | [7 empty] | 0 | -104 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6279 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6280 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6281 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6282 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6283 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6284 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6285 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6286 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6287 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6288 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6289 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6290 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6291 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6292 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 0 | -13 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6293 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6294 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6295 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 124 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.8742 | -15.1258 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6296 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 129 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6297 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.25 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 4 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5667 | -8.4333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6298 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 124 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6299 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 129 | 162 | 0 |  | 162 | [7 empty] | 0 | -162 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6300 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 302 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.8742 | -15.1258 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6301 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 93 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6302 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.25 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 4 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5667 | -8.4333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6303 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 302 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6304 | 45035 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 93 | 159 | 0 |  | 159 | [7 empty] | 0 | -159 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6305 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.16 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | 15 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.7408 | -3.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6306 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6307 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 64 | 0 |  | 64 | [7 empty] | 0 | -64 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6308 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.37 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6309 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6310 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 185 | 0 | 200 | 0 |  | 200 | [7 empty] | 16.1025 | -183.8975 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6311 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6312 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 226 | -195 | 250 | 0 |  | 250 | [7 empty] | 19.6712 | -230.3288 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6313 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6314 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 31 | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 5.3965 | -29.6035 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6315 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6316 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6317 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6318 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6319 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6320 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6321 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6322 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6323 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6324 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6325 | 45036 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6326 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 160 | 0 |  | 160 | [7 empty] | 0 | -160 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6327 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.30 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 15 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.5696 | -15.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6328 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6329 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6330 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6331 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 29 | 0 |  | 29 | [7 empty] | 0 | -29 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6332 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6333 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 0 | -33 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6334 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6335 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 0 | -120 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6336 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6337 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6338 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6339 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6340 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6341 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.087041 | -0.91296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6342 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6343 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6344 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6345 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 100 | -300 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 8.7041 | -111.2959 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6346 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.34 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 5 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 3.0464 | -9.9536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6347 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 93 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.34816 | -1.6518 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6348 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.17 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 124 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 0 | -90 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6349 | 45037 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.23 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.97482 | -4.0252 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6350 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.25 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 0 | -52 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6351 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.2.36 |  | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6352 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.11 |  | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6353 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6354 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 75 | 0 |  | 75 | [7 empty] | 0 | -75 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6355 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6356 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6357 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6358 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6359 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6360 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6361 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6362 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6363 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6364 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6365 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6366 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6367 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6368 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 34 | 0 |  | 34 | [7 empty] | 0 | -34 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6369 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж уггол внутренний | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6370 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6371 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 0 | -19 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6372 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 94 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 24.5445 | -35.4555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6373 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 48 | 18 | 39 | 0 |  | 39 | [7 empty] | 12.5334 | -26.4666 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6374 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 145 | 0 |  | 145 | [7 empty] | 0 | -145 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6375 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 138 | 0 |  | 138 | [7 empty] | 0 | -138 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6376 | 45038 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 0 | -110 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6377 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6378 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.8278 | -8.1722 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6379 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.22 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6380 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 17 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 2.0715 | -17.9285 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6381 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6382 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 0 | -120 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6383 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.39 |  | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6384 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 135 | 0 |  | 135 | [7 empty] | 0 | -135 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6385 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 118 | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 30.8112 | -69.1888 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6386 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 49 | 18 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 12.7945 | -22.2055 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6387 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  |  | м. | 4 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0.69633 | -4.3037 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6388 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6389 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6390 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6391 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6392 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж уол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6393 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6394 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6395 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6396 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6397 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6398 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 18 | 0 |  | 18 | [7 empty] | 0 | -18 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6399 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6400 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 36 | 0 |  | 36 | [7 empty] | 0 | -36 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6401 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6402 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6403 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.15 |  | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | Силовые сети |  |  | м. | 2 | 38.5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.60928 | -1.3907 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6404 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.26 |  | Кабель-канал белый IP40 25х16 | Силовые сети |  | закрытие крышек | м. |  | 54 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6405 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.21 |  | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | Силовые сети |  |  | м. | 4 | 69 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0.48741 | -9.5126 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6406 | 45039 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.6 |  | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 0 | 240 | 0 |  | 240 | [7 empty] | 0 | -240 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6407 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6408 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6409 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 6 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6410 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.22 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 3 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6411 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 46 | 0 |  | 46 | [7 empty] | 0 | -46 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6412 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 48 | 0 |  | 48 | [7 empty] | 0 | -48 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6413 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.21 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6414 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6415 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6416 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6417 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6418 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6419 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6420 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6421 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6422 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6423 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6424 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6425 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6426 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6427 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6428 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6429 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6430 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 48 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 12.5334 | -17.4666 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6431 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 95 | 18 | 65 | 0 |  | 65 | [7 empty] | 24.8056 | -40.1944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6432 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 93 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.0445 | -8.9555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6433 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.31 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.0464 | -11.9536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6434 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.50 |  | Лоток лестничный 600х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.9845 | -0.01552 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6435 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.51 |  | Лоток лестничный 400х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 2 | 1 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.969 | -1.031 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6436 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.52 |  | Лоток лестничный 200х80х3000мм | Силовые сети |  |  | шт. | 1 | 13 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.9845 | -0.01552 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6437 | 45040 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.10 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 1 | 368 | 0 |  | 368 | [7 empty] | 92.9138 | -275.0862 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6438 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.21 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6439 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6440 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.32 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 0 | -40 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6441 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6442 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.5232 | -4.4768 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6443 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.5232 | -4.4768 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6444 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6445 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.24 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6446 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 42 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6447 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6448 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6449 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6450 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6451 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6452 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6453 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6454 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6455 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6456 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 0 | -27 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6457 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6458 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6459 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6460 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6461 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 118 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 30.8112 | 0.81122 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6462 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 97 | 18 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 25.3279 | 5.3279 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6463 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж делитель кабель канала | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6464 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6465 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6466 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6467 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 0 | -23 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6468 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.23 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1.5 | Силовые сети |  |  | м. | 297 | 193 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 90.4773 | -209.5227 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6469 | 45041 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.31 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х16 | Силовые сети |  |  | м. | 220 | 10 | 220 | 0 |  | 220 | [7 empty] | 82.3376 | -137.6624 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6470 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6471 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.20 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.4371 | -7.5629 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6472 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 2.4371 | -7.5629 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6473 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.22 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 3.0464 | -8.9536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6474 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 28 | 14 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 3.4119 | -26.5881 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6475 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 42 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6476 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6477 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6478 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 13 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 3.3945 | -1.6055 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6479 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 47 | 18 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.2723 | -7.7277 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6480 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 59 | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 15.4056 | -9.5944 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6481 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 48 | 18 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 12.5334 | -12.4666 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6482 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 5 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 5.2223 | -1.7777 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6483 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 61 | -195 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 5.3095 | -64.6905 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6484 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.25 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 14 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.5667 | -8.4333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6485 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.27 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6486 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.30 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 5 | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 1.5232 | -5.4768 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6487 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №2 |  |  | 34.2.32 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0.87039 | -2.1296 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6488 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.44 |  | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-40 | Силовые сети |  |  | м. | 16 | 2 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 1.9496 | -18.0504 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6489 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 166 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6490 | 45042 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 600 | -300 | 534 | 0 |  | 534 | [7 empty] | 52.2245 | -481.7755 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6491 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6492 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6493 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6494 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 94 | 13 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.5445 | -15.4555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6495 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 48 | 0 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 12.5334 | -6.4666 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6496 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 20 | 168 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 6.0928 | -23.9072 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6497 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 14 | 5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 3.6556 | -16.3444 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6498 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | 49 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.17408 | -0.82592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6499 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6500 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6501 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.24 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 1.0444 | -4.9556 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6502 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | 1.3.23 |  | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | Силовые сети |  | закрытие крышек | шт. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6503 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.23 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 193 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 0 | -50 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6504 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.35 |  | Кабель гибкий силовой КГВВГнг(А)-LS 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 118 | 86 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 38.0011 | -111.9989 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6505 | 45043 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 280 | -300 | 335 | 0 |  | 335 | [7 empty] | 24.3714 | -310.6286 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6506 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.18 |  | Труба стальная D=20мм | Сети связи |  |  | м. | 1 | 4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0445 | -0.95553 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6507 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 0 | -25 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6508 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6509 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.18 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6510 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6511 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.24 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 16 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 4.1778 | -15.8222 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6512 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.23 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 193 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6513 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.35 |  | Кабель гибкий силовой КГВВГнг(А)-LS 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 86 | 86 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 27.6958 | -72.3042 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6514 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6515 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6516 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6517 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.21 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 12 | 4 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 3.6557 | -11.3443 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6518 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.22 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 4.5696 | -10.4304 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6519 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.26 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 26 | 0 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 3.1682 | -26.8318 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6520 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.2.30 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6521 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 24 | 13 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 6.2667 | -7.7333 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6522 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 49 | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.7945 | -7.2055 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6523 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 10 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 13.0558 | -1.9442 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6524 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.28 |  | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 261 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2223 | -9.7777 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6525 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 271 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.7408 | -13.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6526 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.30 |  | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 302 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.7408 | -13.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6527 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 105 | -300 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 9.1393 | -110.8607 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6528 | 45044 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 300 | -300 | 248 | 0 |  | 248 | [7 empty] | 26.1122 | -221.8878 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6529 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 0 | -100 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6530 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.23 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 89 | 0 |  | 89 | [7 empty] | 0 | -89 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6531 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 0 | -70 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6532 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.30 |  | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 15 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 3.0464 | -6.9536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6533 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.40 |  | Труба стальная ДУ32 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6534 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 0 | -55 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6535 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.10 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 94 | 13 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 24.5445 | -15.4555 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6536 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.11 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | Сети связи |  |  | шт. | 113 | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 29.5057 | -30.4943 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6537 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.26 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | Сети связи |  |  | м. | 10.5 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 13.7086 | -1.2914 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6538 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.28 |  | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 261 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 5.2223 | -9.7777 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6539 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.29 |  | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 271 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.7408 | -13.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6540 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.30 |  | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | Сети связи |  |  | шт. | 10 | 302 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 1.7408 | -13.2592 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6541 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.36 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 166 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6542 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №5 |  |  | 21.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 300 | -300 | 166 | 0 |  | 166 | [7 empty] | 26.1122 | -139.8878 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6543 | 45045 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 300 | 0 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 91.3913 | -58.6087 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6544 | 45046 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №1 |  |  | 26.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 397 | 0 | 196 | 0 |  | 196 | [7 empty] | 120.9411 | -75.0589 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6545 | 45046 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | 26 | 436 | 0 |  | 436 | [7 empty] | 278.7415 | -157.2585 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6546 | 45046 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.9 |  | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | Сети связи |  |  | шт. | 48 | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 12.5334 | -2.4666 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6547 | 45046 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.24 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x2.5 | Силовые сети |  |  | м. | 176 | 1004 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 53.6162 | -56.3838 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6548 | 45046 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.28 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 190 | 379 | 125 | 0 |  | 125 | [7 empty] | 57.8811 | -67.1189 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6549 | 45046 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №2 |  |  | 30.2.34 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 10 | 5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 3.0464 | -4.9536 | 4 | 2023 | 2023-04-01
6550 | 45047 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 0 | -35 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6551 | 45047 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №7 |  |  | 23.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 95 | 0 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 28.9406 | -81.0594 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6552 | 45047 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №8 |  |  | 24.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 288 | 0 | 305 | 0 |  | 305 | [7 empty] | 87.7356 | -217.2644 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6553 | 45047 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 400 | 0 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 121.855 | -178.145 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6554 | 45047 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.1 |  | Держатель оцинкованный односторонний | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 278 | -826 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 106.0169 | 56.0169 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6555 | 45047 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | -412 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 60.5825 | 20.5825 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6556 | 45047 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 60 | -397 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 115.6171 | 65.6171 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6557 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.4 |  | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | -9 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.4444 | -0.55556 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6558 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.6 |  | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 3 | -8 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 2.625 | -2.375 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6559 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.7 |  | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4К) - IP41 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | -4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6560 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.1 |  | Держатель оцинкованный односторонний | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 56 | -826 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 21.3559 | -38.6441 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6561 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 119 | -412 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 120.1553 | 0.15534 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6562 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 119 | -397 | 120 | 0 |  | 120 | [7 empty] | 229.3073 | 109.3073 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6563 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | -397 | 26 | 0 |  | 26 | [7 empty] | 0 | -26 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6564 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.2.19 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6565 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №3 |  |  | 31.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6566 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6567 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6568 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие руководства |  |  | 28.1.21 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6569 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.2.26 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 265 | 0 | 270 | 0 |  | 270 | [7 empty] | 80.7289 | -189.2711 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6570 | 45048 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №6 |  |  | 22.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 190 | -300 | 191 | 0 |  | 191 | [7 empty] | 16.5377 | -174.4623 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6571 | 45049 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6572 | 45049 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.1 |  | Держатель оцинкованный односторонний | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 198 | -826 | 90 | 0 |  | 90 | [7 empty] | 75.5085 | -14.4915 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6573 | 45049 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | -412 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 121.165 | -28.835 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6574 | 45049 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 120 | -397 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 231.2343 | 81.2343 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6575 | 45049 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 400 | 188 | 440 | 0 |  | 440 | [7 empty] | 121.855 | -318.145 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6576 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6577 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.23 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6578 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6579 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6580 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №1 |  |  | 17.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 0 | -9 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6581 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.3 |  | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.7928 | 5.7928 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6582 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.3 |  | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.7928 | 5.7928 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6583 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.1 |  | Держатель оцинкованный односторонний | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 120 | -826 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 45.7627 | -4.2373 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6584 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | -412 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 50.4854 | 0.48544 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6585 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | -397 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 96.3476 | 46.3476 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6586 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.6 |  | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | -8 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 4.375 | 2.375 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6587 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.7 |  | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4К) - IP41 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | -4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6588 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  |  | шт. | 10 | -14 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 33.5714 | 23.5714 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6589 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS | Корректировка ч.ч с 470ч на 428ч | 45063 | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 468 | -4646 | 428 | 0 |  | 428 | [7 empty] | 414.5114 | -13.4886 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6590 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 112 | -792 | 56 | 0 |  | 56 | [7 empty] | 36.7677 | -19.2323 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6591 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.13 |  | Адаптер герметичного ввода 50мм | Сети связи |  |  | шт. | 60 | -382 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 21.3613 | -8.6387 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6592 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 84 | -820 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 72.6293 | -7.3707 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6593 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.15 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 90мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 20 | -40 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 7.5 | -2.5 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6594 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 9 | -67 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 19.3433 | -5.6567 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6595 | 45050 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 55 | -868 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 22.0507 | -17.9493 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6596 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 468 | -4646 | 400 | 0 |  | 400 | [7 empty] | 414.5114 | 14.5114 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6597 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 110 | -792 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 36.1111 | -3.8889 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6598 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.13 |  | Адаптер герметичного ввода 50мм | Сети связи |  |  | шт. | 94 | -382 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 33.466 | -1.534 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6599 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.12 |  | Адаптер герметичного ввода 90мм | Сети связи |  |  | шт. | 10 | -45 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.2222 | -0.77778 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6600 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 117 | -820 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 101.1622 | 1.1622 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6601 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 100 | 179 | 78 | 0 |  | 78 | [7 empty] | 30.4638 | -47.5362 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6602 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -4646 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 0 | -60 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6603 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -820 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6604 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6605 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6606 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №2 |  |  | 18.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6607 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.1 |  | Держатель оцинкованный односторонний | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 100 | -826 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 38.1356 | -1.8644 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6608 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 48 | -412 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 48.466 | 8.466 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6609 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 33 | -397 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 63.5894 | 38.5894 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6610 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.4 |  | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | -9 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5.5556 | 0.55556 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6611 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.7 |  | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4К) - IP41 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | -4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6612 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.17 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 4 | -4 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6613 | 45051 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.18 |  | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 15 | -15 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6614 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.1 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6615 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.10 |  | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.7408 | -0.25923 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6616 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.17 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6617 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.2 |  | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 4.3519 | 3.3519 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6618 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.4 |  | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.43519 | -0.56481 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6619 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 6.5279 | 1.5279 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6620 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.8 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.87039 | -0.12961 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6621 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.9 |  | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6622 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6623 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6624 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6625 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6626 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внутренний | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6627 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6628 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 24 | -868 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 9.6221 | -15.3779 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6629 | 45052 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 750 | 179 | 770 | 0 |  | 770 | [7 empty] | 228.4781 | -541.5219 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6630 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.19 |  | Мачта оповещения | Сети связи |  |  | шт. | 5 | -6 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 75 | 25 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6631 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6632 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6633 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6634 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 0 | -15 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6635 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.12 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6636 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6637 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.17 |  | Огнестойкая распределительная коробка | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6638 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.5 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6639 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6640 | 45053 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 750 | 179 | 752 | 0 |  | 752 | [7 empty] | 228.4781 | -523.5219 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6641 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол плоский | м. |  | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6642 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6643 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол т-образный | м. |  | 0 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6644 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №9 |  |  | 25.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 0 | -16 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6645 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 0 | -22 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6646 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.29 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x3000 | Сети связи |  |  | м. | 6 | 0 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.8335 | 2.8335 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6647 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 504 | -4646 | 505 | 0 |  | 505 | [7 empty] | 446.3969 | -58.6031 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6648 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 57 | -820 | 55 | 0 |  | 55 | [7 empty] | 49.2841 | -5.7159 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6649 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 98 | -792 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 32.1717 | -7.8283 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6650 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6651 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие для карантина №2 |  |  | 27.2.27 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 188 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6652 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.67 |  | Металлорукав с пониженным газо-дымовыделением Dy-50мм MTTH2-LS-38 с зондом | Силовые сети |  |  | м. | 67 | -51 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 17.4945 | -42.5055 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6653 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.28 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 83 | 379 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 25.2849 | -54.7151 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6654 | 45054 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.35 |  | Кабель гибкий силовой КГВВГнг(А)-LS 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 35 | 86 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 11.2715 | -18.7285 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6655 | 45055 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 426 | 179 | 430 | 0 |  | 430 | [7 empty] | 129.7756 | -300.2244 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6656 | 45055 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.25 |  | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | Сети связи |  | Монтаж угол внешний | м. |  | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6657 | 45055 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис АХО и трудоустройства |  |  | 38.1.29 |  | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x3000 | Сети связи |  |  | м. | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6112 | 0.61116 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6658 | 45055 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 16 | -67 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 34.3881 | -5.6119 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6659 | 45055 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 384 | -4646 | 387 | 0 |  | 387 | [7 empty] | 340.1119 | -46.8881 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6660 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 179 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 24.371 | -55.629 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6661 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №1 |  |  | 29.1.5 |  | Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | Сети связи |  |  | шт. | 6 | 0 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.4446 | 0.44464 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6662 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  |  | 10.2.42 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6663 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  |  | 11.2.42 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6664 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  |  | 12.2.42 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6665 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №13 |  |  | 13.2.42 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6666 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие рабочих №14 |  |  | 14.2.42 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0.87039 | -1.1296 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6667 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | -397 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 0 | -150 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6668 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 7 | 24 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.2186 | -3.7814 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6669 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 24 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 0 | -21 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6670 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | 93 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 1.0445 | -3.9555 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6671 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №2 |  |  | 45.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 93 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6672 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 11 | 129 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 1.9149 | -8.0851 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6673 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Медицинский пункт №1 |  |  | 44.2.20 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 129 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 0 | -11 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6674 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 57 | -868 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 22.8525 | -2.1475 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6675 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 504 | -4646 | 500 | 0 |  | 500 | [7 empty] | 446.3969 | -53.6031 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6676 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | -67 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 10.7463 | -1.2537 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6677 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.13 |  | Адаптер герметичного ввода 50мм | Сети связи |  |  | шт. | 8 | -382 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 2.8482 | -1.1518 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6678 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 10 | -792 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.2828 | 0.28283 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6679 | 45056 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -4646 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6680 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 26 | 119 | 0 |  | 119 | [7 empty] | 92.9138 | -26.0862 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6681 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 19 | -868 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 7.6175 | -12.3825 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6682 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 564 | -4646 | 500 | 0 |  | 500 | [7 empty] | 499.5394 | -0.46061 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6683 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 141 | -820 | 100 | 0 |  | 100 | [7 empty] | 121.9134 | 21.9134 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6684 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.12 |  | Адаптер герметичного ввода 90мм | Сети связи |  |  | шт. | 9 | -45 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.8 | 0.8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6685 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.13 |  | Адаптер герметичного ввода 50мм | Сети связи |  |  | шт. | 42 | -382 | 13 | 0 |  | 13 | [7 empty] | 14.9529 | 1.9529 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6686 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 90 | -792 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 29.5455 | 9.5455 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6687 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  |  | шт. | 4 | -14 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 13.4286 | 11.4286 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6688 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6689 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -4646 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6690 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -820 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6691 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  | сверление проходок | м. |  | -412 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6692 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | -397 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.8539 | 1.8539 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6693 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.20 |  | Адресный релейный модуль РМ-4К-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6694 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.21 |  | Адресный релейный модуль РМ-4-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6695 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.22 |  | Устройство подключения нагрузки | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | -2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6696 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.23 |  | Шкаф с монтажной панелью 600х400х250 мм (ВхШхГ) IP65 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6697 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.24 |  | Источник электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2,5 RS-R3 2х12 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6698 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.25 |  | Прибор приёмно - контрольный и управления пожарный R3-Рубеж-2ОП | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6699 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.26 |  | Кабель-канал перфорированный 40х25мм | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 2 | 1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6700 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | -397 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 0 | -30 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6701 | 45057 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.26 |  | Кабель-канал перфорированный 40х25мм | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6702 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 80 | 179 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 24.371 | -55.629 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6703 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Офис ИТР №4 |  |  | 32.1.12 |  | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | 26 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 92.9138 | -57.0862 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6704 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №3 |  |  | 19.1.19 |  | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | Сети связи |  | Монтаж заглушка | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6705 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 45 | -868 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 18.0415 | -1.9585 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6706 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 488 | -4646 | 450 | 0 |  | 450 | [7 empty] | 432.2256 | -17.7744 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6707 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 1 | -67 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.1493 | 0.14925 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6708 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.13 |  | Адаптер герметичного ввода 50мм | Сети связи |  |  | шт. | 28 | -382 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.9686 | -0.031414 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6709 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 214 | -792 | 59 | 0 |  | 59 | [7 empty] | 70.2525 | 11.2525 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6710 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0 | -7 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6711 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.19 |  | Мачта оповещения | Сети связи |  |  | шт. | 1 | -6 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 15 | -25 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6712 | 45058 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -4646 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 0 | -28 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6713 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 60 | -868 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 24.0553 | 4.0553 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6714 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 332 | -4646 | 215 | 0 |  | 215 | [7 empty] | 294.0551 | 79.0551 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6715 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 50 | -792 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 16.4141 | 1.4141 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6716 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6717 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 160 | 179 | 110 | 0 |  | 110 | [7 empty] | 48.742 | -61.258 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6718 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №1 |  |  | 33.2.21 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 0 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 0 | -14 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6719 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.67 |  | Металлорукав с пониженным газо-дымовыделением Dy-50мм MTTH2-LS-38 с зондом | Силовые сети |  |  | м. | 4 | -51 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.0444 | -0.95555 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6720 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.23 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1.5 | Силовые сети |  | раскключение | м. |  | 193 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 0 | -5 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6721 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.28 |  | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2,5 | Силовые сети |  |  | м. | 83 | 379 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 25.2849 | -44.7151 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6722 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Столовая №3 |  |  | 35.3.35 |  | Кабель гибкий силовой КГВВГнг(А)-LS 5х6 | Силовые сети |  |  | м. | 35 | 86 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 11.2715 | -16.7285 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6723 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.31 |  | Шкаф автоматизированного рабочего места №2 | АТХ |  |  | шт. | 1 | -1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6724 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.30 |  | Шкаф автоматизированного рабочего места №1 | АТХ |  |  | шт. | 1 | -1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6725 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.32 |  | Шкаф устройств плавного пуска | АТХ |  |  | шт. | 1 | -1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6726 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.27 |  | Шкаф управления ШУ1 | АТХ |  |  | шт. | 1 | -1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6727 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.28 |  | Шкаф управления ШУ2 | АТХ |  |  | шт. | 1 | -1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6728 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.33 |  | П-образный профиль PSM, L=2500, толщ.2,5 мм | АТХ |  |  | шт. | 3 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3333 | 0.33333 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6729 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.34 |  | Крепление к потолку SSM | АТХ |  |  | шт. | 6 | -9 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.6667 | 0.66667 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6730 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.35 |  | Z-образный профиль 50х50х50 L=2000 2.5 мм | АТХ |  |  | м. | 1 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.55556 | -0.44444 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6731 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.36 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 4х6мм | АТХ |  |  | м. | 62 | -166 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 24.2771 | -5.7229 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6732 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.37 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | АТХ |  |  | м. | 15 | -112.5 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.5333 | 0.53333 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6733 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.38 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 38 | -403 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 18.8586 | 3.8586 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6734 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.39 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВНнг(А)-LS 2х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 108 | -108 | 70 | 0 |  | 70 | [7 empty] | 70 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6735 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.40 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 35 | -248.5 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 20.8451 | 5.8451 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6736 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.13 |  | Адаптер герметичного ввода 50мм | Сети связи |  |  | шт. | 138 | -382 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 49.1309 | 9.1309 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6737 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.12 |  | Адаптер герметичного ввода 90мм | Сети связи |  |  | шт. | 25 | -45 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.5556 | 0.55556 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6738 | 45059 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS | Корректировка ч.ч с 220ч на 173ч |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 221 | -820 | 173 | 0 |  | 173 | [7 empty] | 191.0841 | 18.0841 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6739 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 150 | -868 | 50 | 0 |  | 50 | [7 empty] | 60.1382 | 10.1382 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6740 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 172 | -4646 | 170 | 0 |  | 170 | [7 empty] | 152.3418 | -17.6582 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6741 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 12 | -67 | 25 | 0 |  | 25 | [7 empty] | 25.791 | 0.79104 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6742 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 18 | -792 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 5.9091 | -1.0909 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6743 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6744 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.41 |  | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | АТХ |  |  | шт. | 13 | -63 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 5.1587 | -4.8413 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6745 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.42 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | АТХ |  |  | м. | 146 | -473.5 | 150 | 0 |  | 150 | [7 empty] | 80.7856 | -69.2144 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6746 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.43 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | АТХ |  |  | м. | 105 | -399.5 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 76.4831 | -28.5169 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6747 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.15 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 90мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 20 | -40 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.5 | 2.5 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6748 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 200 | -820 | 180 | 0 |  | 180 | [7 empty] | 172.9268 | -7.0732 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6749 | 45060 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 321 | -868 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 128.6959 | 33.6959 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6750 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 144 | -4646 | 104 | 0 |  | 104 | [7 empty] | 127.542 | 23.542 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6751 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | -67 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 10.7463 | -1.2537 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6752 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 30 | -792 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 9.8485 | -0.15152 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6753 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | гермитизация | шт. |  | -14 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6754 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 415 | 179 | 380 | 0 |  | 380 | [7 empty] | 126.4246 | -253.5754 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6755 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.1 |  | Держатель оцинкованный односторонний | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 12 | -826 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.5763 | -0.42373 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6756 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | -412 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.0777 | 3.0777 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6757 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 8 | -397 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 15.4156 | 10.4156 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6758 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.35 |  | Z-образный профиль 50х50х50 L=2000 2.5 мм | АТХ |  |  | м. | 3 | -9 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.6667 | -0.33333 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6759 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.37 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | АТХ |  | раскключение | м. |  | -112.5 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6760 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.43 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | АТХ |  |  | м. | 46 | -399.5 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 33.5069 | -1.4931 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6761 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.44 |  | Ппост кнопочный №1 | АТХ |  |  | шт. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6762 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.45 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 4х0,5 | АТХ |  |  | м. | 27 | -71 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 14.831 | -5.169 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6763 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.46 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 131 | -404 | 105 | 0 |  | 105 | [7 empty] | 69.7153 | -35.2847 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6764 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.47 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х5мм | АТХ |  |  | м. | 27 | -27 | 21 | 0 |  | 21 | [7 empty] | 21 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6765 | 45061 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.43 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | АТХ |  |  | м. | 46 | -399.5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 33.5069 | -6.4931 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6766 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 575 | 179 | 426 | 0 |  | 426 | [7 empty] | 175.1666 | -250.8334 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6767 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 44 | -868 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 17.6406 | 3.6406 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6768 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 8 | -67 | 16 | 0 |  | 16 | [7 empty] | 17.194 | 1.194 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6769 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.48 |  | Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | -4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6770 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.41 |  | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | АТХ |  |  | шт. | 5 | -63 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.9841 | -0.015873 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6771 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 21 | -167 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 9.6826 | -1.3174 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6772 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.37 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | АТХ |  |  | м. | 45 | -112.5 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 31.6 | 9.6 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6773 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.38 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 206 | -403 | 125 | 0 |  | 125 | [7 empty] | 102.2333 | -22.7667 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6774 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.40 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 66 | -248.5 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 39.3078 | 6.3078 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6775 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.46 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 45 | -404 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 23.948 | 1.948 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6776 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.50 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 10х0,5 | АТХ |  |  | м. | 45 | -187.5 | 22 | 0 |  | 22 | [7 empty] | 26.4 | 4.4 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6777 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.6 |  | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3056 | 0.30558 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6778 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.15 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 168 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6779 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 4 | 49 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.69633 | -0.30367 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6780 | 45062 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Спортзал №2 |  |  | 43.2.16 |  | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | АПС, СОУЭ |  | закрытие крышек | м. |  | 49 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6781 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 614 | 179 | 230 | 0 |  | 230 | [7 empty] | 187.0474 | -42.9526 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6782 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 25 | -868 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 10.023 | 2.023 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6783 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 260 | -4646 | 106 | 0 |  | 106 | [7 empty] | 230.2841 | 124.2841 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6784 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 5 | -67 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.7463 | 5.7463 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6785 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.13 |  | Адаптер герметичного ввода 50мм | Сети связи |  |  | шт. | 12 | -382 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 4.2723 | 0.27225 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6786 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.14 |  | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | Сети связи |  |  | шт. | 60 | -792 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 19.697 | 9.697 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6787 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6788 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -4646 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 0 | -6 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6789 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.1 |  | Держатель оцинкованный односторонний | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 62 | -826 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 23.6441 | 3.6441 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6790 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.35 |  | Z-образный профиль 50х50х50 L=2000 2.5 мм | АТХ |  |  | м. | 3 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.6667 | 0.66667 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6791 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.48 |  | Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В | АПС, СОУЭ |  |  | шт. | 2 | -4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6792 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 27 | -167 | 7 | 0 |  | 7 | [7 empty] | 12.4491 | 5.4491 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6793 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.36 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 4х6мм | АТХ |  |  | м. | 104 | -166 | 35 | 0 |  | 35 | [7 empty] | 40.7229 | 5.7229 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6794 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.38 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 115 | -403 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 57.072 | 17.072 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6795 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.43 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | АТХ |  |  | м. | 48 | -399.5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 34.9637 | 14.9637 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6796 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.50 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 10х0,5 | АТХ |  |  | м. | 27 | -187.5 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 15.84 | 3.84 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6797 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.51 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 7х0,5 | АТХ |  |  | м. | 24 | -151.5 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 14.8911 | 2.8911 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6798 | 45063 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.52 |  | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 175 | -392 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 80.3571 | 0.35714 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6799 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1118 | 179 | 300 | 0 |  | 300 | [7 empty] | 340.5848 | 40.5848 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6800 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | -67 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 6.4478 | 0.44776 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6801 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.59 |  | Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | Сети связи |  |  | м. | 100 | -340 | 52 | 0 |  | 52 | [7 empty] | 59.7059 | 7.7059 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6802 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.54 |  | Шкаф ШРМ-1 800х900х300 ССД | Сети связи |  |  | шт. | 1 | -1 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6803 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.37 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | АТХ |  |  | м. | 27.5 | -112.5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 19.3111 | -10.6889 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6804 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.40 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 75.5 | -248.5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 44.9658 | 4.9658 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6805 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.42 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | АТХ |  |  | м. | 54.5 | -473.5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 30.1563 | 0.15628 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6806 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.43 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | АТХ |  |  | м. | 82.5 | -399.5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 60.0939 | 20.0939 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6807 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.50 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 10х0,5 | АТХ |  |  | м. | 27.5 | -187.5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 16.1333 | -13.8667 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6808 | 45064 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.51 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 7х0,5 | АТХ |  |  | м. | 51.5 | -151.5 | 30 | 0 |  | 30 | [7 empty] | 31.9538 | 1.9538 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6809 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1034 | 179 | 372 | 0 |  | 372 | [7 empty] | 314.9952 | -57.0048 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6810 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.37 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | АТХ |  |  | м. | 1 | -112.5 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.70222 | -0.29778 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6811 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.38 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 44 | -403 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 21.8362 | 1.8362 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6812 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.42 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | АТХ |  |  | м. | 18 | -473.5 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 9.9599 | 1.9599 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6813 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.46 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 187 | -404 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 99.5173 | 19.5173 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6814 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 22 | -167 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 10.1437 | 0.14371 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6815 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.50 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 10х0,5 | АТХ |  |  | м. | 64 | -187.5 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 37.5467 | 5.5467 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6816 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.51 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 7х0,5 | АТХ |  |  | м. | 36 | -151.5 | 33 | 0 |  | 33 | [7 empty] | 22.3366 | -10.6634 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6817 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.41 |  | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | АТХ |  |  | шт. | 5 | -63 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.9841 | -0.015873 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6818 | 45065 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.55 |  | Розетка одноместная с РЕ-проводником, 16А,о/у | АТХ |  |  | шт. | 6 | -6 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6819 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -4646 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 0 | -12 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6820 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 130 | -4646 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 115.1421 | 35.1421 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6821 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 977 | -6880 | 329 | 0 |  | 329 | [7 empty] | 442.3481 | 113.3481 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6822 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.41 |  | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | АТХ |  |  | шт. | 19 | -63 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 7.5397 | 2.5397 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6823 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.42 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | АТХ |  |  | м. | 126 | -473.5 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 69.7191 | 49.7191 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6824 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.46 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 41 | -404 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 21.8193 | 13.8193 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6825 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.51 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 7х0,5 | АТХ |  |  | м. | 16 | -151.5 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 9.9274 | 4.9274 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6826 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.52 |  | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 138 | -392 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 63.3673 | 3.3673 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6827 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.57 |  | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 2х0,5 | АТХ |  |  | м. | 111 | -111 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 40 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6828 | 45066 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Магазин №1 |  |  | 46.2.19 |  | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.52222 | -0.47778 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6829 | 45067 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.11 |  | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | Сети связи |  |  | шт. | 3 | -67 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 6.4478 | 5.4478 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6830 | 45067 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 121 | -6880 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 54.7842 | 34.7842 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6831 | 45067 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 84 | -300 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 7.3114 | -7.6886 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6832 | 45067 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.42 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | АТХ |  |  | м. | 105 | -473.5 | 40 | 0 |  | 40 | [7 empty] | 58.0993 | 18.0993 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6833 | 45067 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.45 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 4х0,5 | АТХ |  |  | м. | 44 | -71 | 19 | 0 |  | 19 | [7 empty] | 24.169 | 5.169 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6834 | 45067 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.52 |  | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 20 | -392 | 9 | 0 |  | 9 | [7 empty] | 9.1837 | 0.18367 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6835 | 45067 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 859 | 179 | 456 | 0 |  | 456 | [7 empty] | 261.6836 | -194.3164 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6836 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 25 | -868 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 10.023 | 5.023 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6837 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 40 | -4646 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 35.4283 | 4.4283 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6838 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.10 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -820 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6839 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.12 |  | Адаптер герметичного ввода 90мм | Сети связи |  |  | шт. | 1 | -45 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.42222 | -0.57778 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6840 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.59 |  | Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | Сети связи |  |  | м. | 120 | -340 | 95 | 0 |  | 95 | [7 empty] | 71.6471 | -23.3529 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6841 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.58 |  | Лоток 200х200 | Сети связи |  |  | м. | 73 | -77 | 62 | 0 |  | 62 | [7 empty] | 59.7273 | -2.2727 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6842 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.60 |  | Шкаф КТС "РТС-2000" комплектный | Сети связи |  |  | шт. | 1 | -1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6843 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.33 |  | П-образный профиль PSM, L=2500, толщ.2,5 мм | АТХ |  |  | шт. | 2.5 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.1111 | 0.11111 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6844 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.34 |  | Крепление к потолку SSM | АТХ |  |  | шт. | 2 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.88889 | -0.11111 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6845 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.37 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | АТХ |  |  | м. | 24 | -112.5 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 16.8533 | 2.8533 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6846 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.40 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм | АТХ |  |  | м. | 72 | -248.5 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 42.8813 | -17.1187 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6847 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 16 | -167 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 7.3772 | -0.62275 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6848 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.42 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | АТХ |  |  | м. | 24 | -473.5 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 13.2798 | -0.72017 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6849 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.43 |  | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | АТХ |  |  | м. | 72 | -399.5 | 51 | 0 |  | 51 | [7 empty] | 52.4456 | 1.4456 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6850 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.50 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 10х0,5 | АТХ |  |  | м. | 24 | -187.5 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 14.08 | 0.08 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6851 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.51 |  | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 7х0,5 | АТХ |  |  | м. | 24 | -151.5 | 14 | 0 |  | 14 | [7 empty] | 14.8911 | 0.89109 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6852 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.52 |  | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 37 | -392 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 16.9898 | -3.0102 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6853 | 45068 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 200 | -300 | 167 | 0 |  | 167 | [7 empty] | 17.4082 | -149.5918 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6854 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Общежитие ИТР №4 |  |  | 20.1.20 |  | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | Сети связи |  |  | м. | 16 | -300 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 1.3927 | -6.6073 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6855 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 755 | -6880 | 497 | 0 |  | 497 | [7 empty] | 341.835 | -155.165 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6856 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.58 |  | Лоток 200х200 | Сети связи |  |  | м. | 4 | -77 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 3.2727 | 2.2727 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6857 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.59 |  | Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | Сети связи |  |  | м. | 60 | -340 | 28 | 0 |  | 28 | [7 empty] | 35.8235 | 7.8235 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6858 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.61 |  | Коробка ответвительная с кабельными вводами, номинально 100х100х50мм, 8+2 вводов, тах ф25/20мм, пластик, IP55 | АТХ |  |  | шт. | 8 | -13 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 3.6923 | 0.69231 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6859 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.41 |  | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | АТХ |  |  | шт. | 9 | -63 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.5714 | 1.5714 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6860 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 28 | -167 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 12.9102 | -7.0898 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6861 | 45069 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.63 |  | Труба гибкая армированная d25 | АТХ |  |  | м. | 2 | -4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6862 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 43 | 179 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 13.0994 | -6.9006 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6863 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 1054 | -6880 | 521 | 0 |  | 521 | [7 empty] | 477.2108 | -43.7892 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6864 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 8 | -4646 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 7.0857 | 5.0857 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6865 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.59 |  | Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | Сети связи |  |  | м. | 20 | -340 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 11.9412 | 0.94118 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6866 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 6 | -412 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 6.0583 | 4.0583 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6867 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.33 |  | П-образный профиль PSM, L=2500, толщ.2,5 мм | АТХ |  |  | шт. | 2.5 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.1111 | 0.11111 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6868 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.35 |  | Z-образный профиль 50х50х50 L=2000 2.5 мм | АТХ |  |  | м. | 2 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.1111 | 0.11111 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6869 | 45070 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.61 |  | Коробка ответвительная с кабельными вводами, номинально 100х100х50мм, 8+2 вводов, тах ф25/20мм, пластик, IP55 | АТХ |  |  | шт. | 4 | -13 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.8462 | -0.15385 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6870 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 179 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 15.2319 | -4.7681 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6871 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 11 | -868 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.4101 | -0.58986 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6872 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 64 | -4646 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 56.6853 | 29.6853 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6873 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6874 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 1589 | -6880 | 414 | 0 |  | 414 | [7 empty] | 719.4382 | 305.4382 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6875 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.59 |  | Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | Сети связи |  |  | м. | 15 | -340 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 8.9559 | 3.9559 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6876 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  | Сверление отверстий под адаптер | м. |  | -4646 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 0 | -8 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6877 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.64 |  | Акустическая система, 3Вт, 120В. | Сети связи |  |  | шт. | 2 | -2 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 5 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6878 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.41 |  | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | АТХ |  |  | шт. | 8 | -63 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 3.1746 | 1.1746 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6879 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 20 | -167 | 8 | 0 |  | 8 | [7 empty] | 9.2216 | 1.2216 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6880 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.65 |  | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG9, д.4-8мм | АТХ |  |  | шт. | 7 | -19 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 2.5789 | 0.57895 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6881 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.66 |  | Кабель симметричный для структурированных кабельнах систем (F/UTP) категории 5е, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением 4х2х0,52 мм | АТХ |  |  | м. | 170 | -170 | 60 | 0 |  | 60 | [7 empty] | 60 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6882 | 45071 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.67 |  | Поплавковый выключатель (перекидной контакт) с кабелем 10м | АТХ |  |  | шт. | 7 | -11 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.9091 | -0.090909 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6883 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 50 | 179 | 27 | 0 |  | 27 | [7 empty] | 15.2319 | -11.7681 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6884 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 12 | -868 | 6 | 0 |  | 6 | [7 empty] | 4.8111 | -1.1889 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6885 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 64 | -4646 | 31 | 0 |  | 31 | [7 empty] | 56.6853 | 25.6853 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6886 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 984 | -6880 | 466 | 0 |  | 466 | [7 empty] | 445.5174 | -20.4826 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6887 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 30 | -167 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 13.8323 | 1.8323 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6888 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.52 |  | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 3х0,5 | АТХ |  |  | м. | 22 | -392 | 11 | 0 |  | 11 | [7 empty] | 10.102 | -0.89796 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6889 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.65 |  | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG9, д.4-8мм | АТХ |  |  | шт. | 12 | -19 | 5 | 0 |  | 5 | [7 empty] | 4.4211 | -0.57895 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6890 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.67 |  | Поплавковый выключатель (перекидной контакт) с кабелем 10м | АТХ |  |  | шт. | 4 | -11 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0909 | 0.090909 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6891 | 45072 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.68 |  | Плоский поплавковый выключатель (перекидной контакт) с кабелем 4,8м | АТХ |  |  | 0 | 2 | -2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6892 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 800 | -6880 | 468 | 0 |  | 468 | [7 empty] | 362.2093 | -105.7907 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6893 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.59 |  | Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | Сети связи |  |  | м. | 25 | -340 | 12 | 0 |  | 12 | [7 empty] | 14.9265 | 2.9265 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6894 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.41 |  | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | АТХ |  |  | шт. | 4 | -63 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 1.5873 | -0.4127 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6895 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.49 |  | Труба гибкая армированная Ду16 | АТХ |  |  | м. | 3 | -167 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.3832 | 0.38323 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6896 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.63 |  | Труба гибкая армированная d25 | АТХ |  |  | м. | 2 | -4 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6897 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | -397 | 32 | 0 |  | 32 | [7 empty] | 0 | -32 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6898 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.11 |  | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. |  | 4 | 4 | 0 |  | 4 | [7 empty] | 0 | -4 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6899 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.12 |  | Устройство подключения нагрузки УПН | АПС, СОУЭ |  |  | шт. |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6900 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.13 |  | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | 0 | 20 | 0 |  | 20 | [7 empty] | 0 | -20 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6901 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.3 |  | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. |  | 2 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6902 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.6 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50 прот. R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. |  | 4 | 3 | 0 |  | 3 | [7 empty] | 0 | -3 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6903 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.7 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. |  | 3 | 2 | 0 |  | 2 | [7 empty] | 0 | -2 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6904 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.20 |  | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | АПС, СОУЭ |  |  | м. |  | 10 | 10 | 0 |  | 10 | [7 empty] | 0 | -10 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6905 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.22 |  | Антенна АВ-433 | АПС, СОУЭ |  |  | шт. |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6906 | 45073 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Склад АХО и СИЗ |  |  | 49.1.23 |  | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | АПС, СОУЭ |  |  | м. |  | 1 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6907 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Пожарный пост |  |  | 52.1.36 |  | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 27 | 179 | 23 | 0 |  | 23 | [7 empty] | 8.2252 | -14.7748 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6908 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.56 |  | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | Сети связи |  |  | м. | 600 | -6880 | 400 | 0 |  | 400 | [7 empty] | 271.657 | -128.343 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6909 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.8 |  | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | Сети связи |  |  | м. | 20 | -868 | 15 | 0 |  | 15 | [7 empty] | 8.0184 | -6.9816 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6910 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.9 |  | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | Сети связи |  |  | м. | 52 | -4646 | 37 | 0 |  | 37 | [7 empty] | 46.0568 | 9.0568 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6911 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | 1094-NSS |  |  | Доп.16 |  | Колодец пластиковый | Сети связи |  | Гермитизация | шт. |  | -14 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0 | -1 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6912 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.33 |  | П-образный профиль PSM, L=2500, толщ.2,5 мм | АТХ |  |  | шт. | 1 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.44444 | -0.55556 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6913 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.61 |  | Коробка ответвительная с кабельными вводами, номинально 100х100х50мм, 8+2 вводов, тах ф25/20мм, пластик, IP55 | АТХ |  |  | шт. | 1 | -13 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.46154 | -0.53846 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6914 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.34 |  | Крепление к потолку SSM | АТХ |  |  | шт. | 1 | -9 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 0.44444 | -0.55556 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6915 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | АПС, СОУЭ |  |  | м. | 1 | -412 | 1 | 0 |  | 1 | [7 empty] | 1.0097 | 0.0097087 | 5 | 2023 | 2023-05-01
6916 | 45074 | Усть-Луга | ВЖГ на 5000 мест | ЭнергоСтрой | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  |  | Доп.3 |  | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | АПС, СОУЭ |  | раскключение | м. |  | -397 | 80 | 0 |  | 80 | [7 empty] | 0 | -80 | 5 | 2023 | 2023-05-01
Formulas:
дата = DATE([год],[месяц],1)

## свод РКЦ
Позиция РКЦ | Типовые | Типовые вед поз | ркц ур1 | ркц ур2 | ркц ур3 | ркц ур4 | Описание РКЦ | Ед Изм | Контракт Объем | цена руб | Факт Объем | Стоимость руб | Разница Контракт-Факт | Прогресс | Статус выполнения работ | ЛР | ТР | Факт Норма (ЛР) | Факт Норма (ТР) | норма на единицу | нормачасы | расчетный | Позиция РКЦ СТАРАЯ
1.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 1-/1--/1---BASE-T, 4 SFP+ 1-GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 1.1
1.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.10
1.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.11
1.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 1.12
1.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.13
1.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 1.14
1.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 1.15
1.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.16
1.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.17
1.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 1.18
1.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.19
1.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(28--45-mm)MOUTEARB-1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 1.2
1.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 78 | 0 | [5 empty] | 1.20
1.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 1.21
1.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.22
1.1.3 | #N/A | #N/A | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 1.3
1.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 1-kmSFP-GE-LX-SM131- | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 1.4
1.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.5
1.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 1.6
1.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 1.7
1.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 1.8
1.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 1.9
5.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.1
5.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 10.10
5.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.11
5.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 73 | 0 | [5 empty] | 10.12
5.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 10.13
5.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 108 | 0 | [5 empty] | 10.14
5.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 10.15
5.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 86 |  | 76 |  | 10 | 0.88372 | Работы выполняются | 44 | 0 | [5 empty] | 10.16
5.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.17
5.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 10.18
5.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 10.19
5.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 10.2
5.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 10.20
5.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 10.21
5.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.22
5.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 10.23
5.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 10.24
5.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 853 | 0 | [5 empty] | 10.25
5.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 200 | 0 | [5 empty] | 10.26
5.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 5 |  | 16 | 0.2381 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 10.27
5.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 10.28
5.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 10.29
5.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.3
5.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 10.30
5.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1400 |  | 10 | 0.99291 | Работы выполняются | 778 | 0 | [5 empty] | 10.31
5.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 3 |  | 12 | 0.2 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 10.32
5.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 10.33
5.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 10.34
5.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 10.35
5.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 10.36
5.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 66 | 0 | [5 empty] | 10.37
5.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 10.38
5.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 154 | 0 | [5 empty] | 10.39
5.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.4
5.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 10.40
5.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 10.41
5.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.5
5.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 10.6
5.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.7
5.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 10.8
5.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 10.9
6.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.1
6.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 11.10
6.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 11.11
6.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 11.12
6.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.13
6.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.14
6.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.15
6.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.16
6.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.17
6.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.18
6.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.19
6.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 11.2
6.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 0 |  | 40 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 11.20
6.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 11.21
6.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 11.22
6.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 11.3
6.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 11.4
6.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.5
6.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.6
6.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.7
6.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 11.8
6.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 11.9
6.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.1
6.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.10
6.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.11
6.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 71 | 0 | [5 empty] | 12.12
6.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 12.13
6.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 108 | 0 | [5 empty] | 12.14
6.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 12.15
6.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 86 |  | 75 |  | 11 | 0.87209 | Работы выполняются | 52 | 0 | [5 empty] | 12.16
6.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 12.17
6.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.18
6.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 12.19
6.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.2
6.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 12.20
6.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 12.21
6.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.22
6.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.23
6.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.24
6.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1150 | 0 | [5 empty] | 12.25
6.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 305 | 0 | [5 empty] | 12.26
6.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 12.27
6.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 12.28
6.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 12.29
6.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.3
6.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 12.30
6.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1045 | 0 | [5 empty] | 12.31
6.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 12.32
6.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 12.33
6.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 48 | 0 | [5 empty] | 12.34
6.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 12.35
6.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 12.36
6.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 54 | 0 | [5 empty] | 12.37
6.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 12.38
6.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 52 | 0 | [5 empty] | 12.39
6.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.4
6.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 12.40
6.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 12.41
6.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.5
6.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.6
6.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.7
6.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.8
6.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 12.9
7.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.1
7.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 13.10
7.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 13.11
7.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 13.12
7.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.13
7.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.14
7.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.15
7.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.16
7.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.17
7.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.18
7.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.19
7.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 13.2
7.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 22 |  | 18 | 0.55 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 13.20
7.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.21
7.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.22
7.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 13.3
7.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 13.4
7.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.5
7.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.6
7.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.7
7.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 13.8
7.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 13.9
7.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.1
7.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.10
7.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.11
7.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 55 | 0 | [5 empty] | 14.12
7.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 14.13
7.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 188 | 0 | [5 empty] | 14.14
7.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 14.15
7.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 78 |  | 78 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 39 | 0 | [5 empty] | 14.16
7.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.17
7.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.18
7.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 14.19
7.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.2
7.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.20
7.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.21
7.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.22
7.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.23
7.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.24
7.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1471 | 0 | [5 empty] | 14.25
7.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 267 | 0 | [5 empty] | 14.26
7.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 14.27
7.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 14.28
7.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 14.29
7.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.3
7.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 14.30
7.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 871 | 0 | [5 empty] | 14.31
7.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 14.32
7.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 14.33
7.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 14.34
7.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 14.35
7.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 14.36
7.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 51 | 0 | [5 empty] | 14.37
7.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 14.38
7.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 141 | 0 | [5 empty] | 14.39
7.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.4
7.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.40
7.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.41
7.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.5
7.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.6
7.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.7
7.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 14.8
7.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 14.9
8.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.1
8.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 15.10
8.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.11
8.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 15.12
8.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.13
8.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.14
8.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.15
8.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.16
8.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.17
8.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.18
8.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.19
8.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 15.2
8.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 28 | 0 | [5 empty] | 15.20
8.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.21
8.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.22
8.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 15.3
8.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 15.4
8.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.5
8.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.6
8.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 15.7
8.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 15.8
8.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 15.9
8.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.1
8.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.10
8.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 16.11
8.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 16.12
8.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 16.13
8.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 79 | 0 | [5 empty] | 16.14
8.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 16.15
8.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 83 |  | 75 |  | 8 | 0.90361 | Работы выполняются | 45 | 0 | [5 empty] | 16.16
8.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.17
8.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.18
8.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 16.19
8.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.2
8.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 16.20
8.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 16.21
8.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.22
8.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.23
8.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 16.24
8.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 967 | 0 | [5 empty] | 16.25
8.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 238 | 0 | [5 empty] | 16.26
8.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 16.27
8.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 16.28
8.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 16.29
8.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.3
8.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 16.30
8.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 856 | 0 | [5 empty] | 16.31
8.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 16.32
8.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 16.33
8.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 30 |  | 35 | 0.46154 | Работы выполняются | 27 | 0 | [5 empty] | 16.34
8.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 16.35
8.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 16.36
8.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 149 | 0 | [5 empty] | 16.37
8.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 16.38
8.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 58 | 0 | [5 empty] | 16.39
8.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.4
8.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 16.40
8.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 16.41
8.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.5
8.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.6
8.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.7
8.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.8
8.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 16.9
9.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.1
9.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 17.10
9.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 17.11
9.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 85 | 0 | [5 empty] | 17.12
9.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.13
9.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 17.14
9.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.15
9.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.16
9.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.17
9.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.18
9.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.19
9.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 17.2
9.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 66 | 0 | [5 empty] | 17.20
9.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.21
9.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 17.22
9.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 17.3
9.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 17.4
9.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.5
9.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.6
9.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.7
9.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 17.8
9.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 17.9
9.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.1
9.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.10
9.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.11
9.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 39 | 0 | [5 empty] | 18.12
9.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 18.13
9.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 74 | 0 | [5 empty] | 18.14
9.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 18.15
9.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 86 |  | 86 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 46 | 0 | [5 empty] | 18.16
9.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.17
9.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.18
9.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 18.19
9.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.2
9.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 18.20
9.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 18.21
9.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.22
9.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.23
9.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.24
9.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 937 | 0 | [5 empty] | 18.25
9.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 261 | 0 | [5 empty] | 18.26
9.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 18.27
9.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 18.28
9.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 18.29
9.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.3
9.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 18.30
9.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1406 |  | 4 | 0.99716 | Работы выполняются | 851 | 0 | [5 empty] | 18.31
9.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 18.32
9.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 18.33
9.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 30 |  | 35 | 0.46154 | Работы выполняются | 14 | 0 | [5 empty] | 18.34
9.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 18.35
9.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 18.36
9.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 56 | 0 | [5 empty] | 18.37
9.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 18.38
9.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 170 | 0 | [5 empty] | 18.39
9.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.4
9.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 18.40
9.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 18.41
9.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.5
9.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.6
9.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.7
9.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.8
9.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 18.9
10.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.1
10.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 19.10
10.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.11
10.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 51 | 0 | [5 empty] | 19.12
10.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.13
10.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 19.14
10.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.15
10.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.16
10.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.17
10.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.18
10.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 19.19
10.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 19.2
10.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 74 | 0 | [5 empty] | 19.20
10.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.21
10.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.22
10.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 19.3
10.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 19.4
10.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.5
10.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.6
10.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 19.7
10.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 19.8
10.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 19.9
1.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.1
1.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.10
1.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 2.11
1.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 98 | 0 | [5 empty] | 2.12
1.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 2.13
1.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 158 |  | 143 |  | 15 | 0.90506 | Работы выполняются | 200 | 0 | [5 empty] | 2.14
1.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 2.15
1.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 86 |  | 78 |  | 8 | 0.90698 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 2.16
1.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.17
1.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.18
1.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 13 | 0 | [5 empty] | 2.19
1.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 2.2
1.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 2.20
1.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.21
1.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.22
1.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 2.23
1.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 2.24
1.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 867 | 0 | [5 empty] | 2.25
1.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 331 | 0 | [5 empty] | 2.26
1.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 2.27
1.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 28 | 0 | [5 empty] | 2.28
1.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 2.29
1.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 2.3
1.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 2.30
1.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 598 | 0 | [5 empty] | 2.31
1.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 2.32
1.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 2.33
1.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 47 | 0 | [5 empty] | 2.34
1.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 2.35
1.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 2.36
1.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 179 | 0 | [5 empty] | 2.37
1.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 2.38
1.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 270 | 0 | [5 empty] | 2.39
1.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.4
1.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | АПС, СОУЭ | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 2.40
1.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | АПС, СОУЭ | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 2.41
1.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.5
1.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.6
1.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 2.7
1.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 2.8
1.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 2.9
10.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | АПС, СОУЭ | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.1
10.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.10
10.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.11
10.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 99 | 0 | [5 empty] | 20.12
10.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 20.13
10.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 190 | 0 | [5 empty] | 20.14
10.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 20.15
10.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 83 |  | 76 |  | 7 | 0.91566 | Работы выполняются | 68 | 0 | [5 empty] | 20.16
10.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.17
10.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 20.18
10.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 19 | 0 | [5 empty] | 20.19
10.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.2
10.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 20.20
10.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.21
10.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.22
10.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 20.23
10.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 20.24
10.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1257 | 0 | [5 empty] | 20.25
10.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 347 | 0 | [5 empty] | 20.26
10.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 20.27
10.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 20.28
10.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 23 | 0 | [5 empty] | 20.29
10.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.3
10.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.30
10.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1011 | 0 | [5 empty] | 20.31
10.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 20.32
10.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 20.33
10.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 30 |  | 35 | 0.46154 | Работы выполняются | 31 | 0 | [5 empty] | 20.34
10.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 20.35
10.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.36
10.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 134 | 0 | [5 empty] | 20.37
10.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 20.38
10.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 402 | 0 | [5 empty] | 20.39
10.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.4
10.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 20.40
10.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.41
10.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.5
10.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.6
10.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.7
10.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 20.8
10.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 20.9
11.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.1
11.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 21.10
11.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 21.11
11.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 21.12
11.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.13
11.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 21.14
11.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.15
11.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.16
11.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.17
11.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.18
11.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 21.19
11.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 21.2
11.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 55 | 0 | [5 empty] | 21.20
11.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.21
11.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 21.22
11.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 21.3
11.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 21.4
11.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.5
11.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 21.6
11.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 21.7
11.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 21.8
11.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 21.9
11.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.1
11.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.10
11.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.11
11.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 99 | 0 | [5 empty] | 22.12
11.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 22.13
11.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 209 | 0 | [5 empty] | 22.14
11.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 14 | 0 | [5 empty] | 22.15
11.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 86 |  | 78 |  | 8 | 0.90698 | Работы выполняются | 58 | 0 | [5 empty] | 22.16
11.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.17
11.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 22.18
11.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 19 | 0 | [5 empty] | 22.19
11.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 22.2
11.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.20
11.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 22.21
11.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.22
11.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 22.23
11.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 22.24
11.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1025 | 0 | [5 empty] | 22.25
11.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 284 | 0 | [5 empty] | 22.26
11.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 22.27
11.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 22.28
11.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 22.29
11.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.3
11.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 22.30
11.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1406 |  | 4 | 0.99716 | Работы выполняются | 1036 | 0 | [5 empty] | 22.31
11.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 22.32
11.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 22.33
11.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 30 |  | 35 | 0.46154 | Работы выполняются | 16 | 0 | [5 empty] | 22.34
11.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 22.35
11.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 22.36
11.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 94 | 0 | [5 empty] | 22.37
11.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 22.38
11.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 245 | 0 | [5 empty] | 22.39
11.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.4
11.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 22.40
11.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 22.41
11.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.5
11.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.6
11.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.7
11.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.8
11.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 22.9
12.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.1
12.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.10
12.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.11
12.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.12
12.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.13
12.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.14
12.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.15
12.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.16
12.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.17
12.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.18
12.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.19
12.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.2
12.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.20
12.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.21
12.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.22
12.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.3
12.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.4
12.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.5
12.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.6
12.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.7
12.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.8
12.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 23.9
12.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.1
12.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 24.10
12.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 24.11
12.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 65 | 0 | [5 empty] | 24.12
12.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 24.13
12.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 129 | 0 | [5 empty] | 24.14
12.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 24.15
12.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 83 |  | 69 |  | 14 | 0.83133 | Работы выполняются | 27 | 0 | [5 empty] | 24.16
12.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 24.17
12.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.18
12.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 24.19
12.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 24.2
12.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 24.20
12.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 24.21
12.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 24.22
12.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 24.23
12.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 24.24
12.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 804 | 0 | [5 empty] | 24.25
12.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 269 | 0 | [5 empty] | 24.26
12.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 24.27
12.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 24.28
12.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 24.29
12.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.3
12.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.30
12.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 827 | 0 | [5 empty] | 24.31
12.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 24.32
12.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 24.33
12.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 29 | 0 | [5 empty] | 24.34
12.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 24.35
12.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 24.36
12.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 55 | 0 | [5 empty] | 24.37
12.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 24.38
12.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 76 | 0 | [5 empty] | 24.39
12.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.4
12.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 24.40
12.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.41
12.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.5
12.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.6
12.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.7
12.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.8
12.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 24.9
13.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.1
13.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.10
13.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.11
13.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.12
13.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.13
13.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.14
13.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.15
13.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.16
13.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.17
13.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.18
13.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.19
13.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.2
13.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.20
13.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.21
13.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.22
13.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.3
13.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.4
13.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.5
13.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.6
13.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.7
13.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.8
13.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 25.9
13.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.1
13.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.10
13.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.11
13.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 48 |  | 50 | 0.4898 | Работы выполняются | 41 | 0 | [5 empty] | 26.12
13.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 26.13
13.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 138 |  | 5 | 0.96503 | Работы выполняются | 85 | 0 | [5 empty] | 26.14
13.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 5 |  | 2 | 0.71429 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 26.15
13.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 83 |  | 7 |  | 76 | 0.084337 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 26.16
13.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.17
13.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.18
13.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 26.19
13.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.2
13.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 26.20
13.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 26.21
13.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.22
13.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.23
13.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.24
13.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 842 | 0 | [5 empty] | 26.25
13.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 250 | 0 | [5 empty] | 26.26
13.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.27
13.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.28
13.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 26.29
13.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.3
13.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.30
13.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 800 | 0 | [5 empty] | 26.31
13.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 26.32
13.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 26.33
13.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 105 | 0 | [5 empty] | 26.34
13.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 26.35
13.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 26.36
13.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 95 |  | 3 | 0.96939 | Работы выполняются | 68 | 0 | [5 empty] | 26.37
13.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 26.38
13.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 26.39
13.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.4
13.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.40
13.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.41
13.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 26.5
13.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.6
13.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.7
13.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.8
13.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 26.9
14.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.1
14.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.10
14.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.11
14.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.12
14.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.13
14.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.14
14.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.15
14.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.16
14.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.17
14.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.18
14.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.19
14.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.2
14.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.20
14.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.21
14.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.22
14.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.3
14.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.4
14.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.5
14.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.6
14.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.7
14.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.8
14.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 27.9
14.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.1
14.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 28.10
14.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.11
14.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 80 | 0 | [5 empty] | 28.12
14.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 1 |  | 6 | 0.14286 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.13
14.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 128 |  | 15 | 0.8951 | Работы выполняются | 84 | 0 | [5 empty] | 28.14
14.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 1 |  | 6 | 0.14286 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.15
14.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 83 |  | 76 |  | 7 | 0.91566 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 28.16
14.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.17
14.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.18
14.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 28.19
14.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.2
14.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 28.20
14.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 28.21
14.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 28.22
14.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 28.23
14.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 28.24
14.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 887 | 0 | [5 empty] | 28.25
14.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 243 | 0 | [5 empty] | 28.26
14.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 28.27
14.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 28.28
14.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 28.29
14.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.3
14.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 28.30
14.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 950 | 0 | [5 empty] | 28.31
14.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 28.32
14.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 28.33
14.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 35 | 0 | [5 empty] | 28.34
14.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 28.35
14.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 28.36
14.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 45 | 0 | [5 empty] | 28.37
14.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 28.38
14.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 154 | 0 | [5 empty] | 28.39
14.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.4
14.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 28.40
14.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.41
14.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.5
14.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.6
14.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.7
14.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 28.8
14.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 28.9
15.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.1
15.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.10
15.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.11
15.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.12
15.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.13
15.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.14
15.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.15
15.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.16
15.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.17
15.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.18
15.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.19
15.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.2
15.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.20
15.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.21
15.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.22
15.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.3
15.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.4
15.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.5
15.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.6
15.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.7
15.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.8
15.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 29.9
2.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 3.1
2.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 3.10
2.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.11
2.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 34 | 0 | [5 empty] | 3.12
2.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.13
2.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.14
2.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.15
2.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.16
2.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.17
2.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.18
2.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 3.19
2.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 3.2
2.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 52 | 0 | [5 empty] | 3.20
2.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 3.21
2.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 3.22
2.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.3
2.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 3.4
2.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.5
2.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.6
2.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 3.7
2.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 3.8
2.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 3.9
15.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.1
15.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.10
15.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.11
15.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 36 | 0 | [5 empty] | 30.12
15.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 5 |  | 2 | 0.71429 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 30.13
15.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 143 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 55 | 0 | [5 empty] | 30.14
15.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 4 |  | 3 | 0.57143 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 30.15
15.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 83 |  | 75 |  | 8 | 0.90361 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 30.16
15.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.17
15.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.18
15.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 30.19
15.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.2
15.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 1 |  | 3 | 0.25 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.20
15.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 30.21
15.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.22
15.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.23
15.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.24
15.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1153 | 0 | [5 empty] | 30.25
15.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 195 | 0 | [5 empty] | 30.26
15.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 30.27
15.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 30.28
15.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 30.29
15.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.3
15.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 30.30
15.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 673 | 0 | [5 empty] | 30.31
15.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 23 | 0 | [5 empty] | 30.32
15.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 30.33
15.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 30.34
15.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 30.35
15.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 30.36
15.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 63 | 0 | [5 empty] | 30.37
15.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 30.38
15.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 106 | 0 | [5 empty] | 30.39
15.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.4
15.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 30.40
15.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.41
15.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.5
15.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.6
15.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.7
15.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.8
15.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 30.9
16.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.1
16.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.10
16.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.11
16.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.12
16.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.13
16.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.14
16.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.15
16.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.16
16.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.17
16.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.18
16.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.19
16.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.2
16.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.20
16.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.21
16.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.22
16.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.3
16.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.4
16.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.5
16.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.6
16.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.7
16.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.8
16.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 31.9
16.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.1
16.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.10
16.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 32.11
16.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 32.12
16.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 32.13
16.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 143 |  | 142 |  | 1 | 0.99301 | Работы выполняются | 180 | 0 | [5 empty] | 32.14
16.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 32.15
16.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 83 |  | 69 |  | 14 | 0.83133 | Работы выполняются | 41 | 0 | [5 empty] | 32.16
16.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 32.17
16.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 32.18
16.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 32.19
16.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 32.2
16.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 32.20
16.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 32.21
16.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 32.22
16.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.23
16.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.24
16.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1949 | 0 | [5 empty] | 32.25
16.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 251 | 0 | [5 empty] | 32.26
16.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 32.27
16.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 32.28
16.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 32.29
16.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.3
16.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 32.30
16.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1125 | 0 | [5 empty] | 32.31
16.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 2 |  | 13 | 0.13333 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 32.32
16.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 32.33
16.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 32.34
16.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 32.35
16.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 32.36
16.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 77 | 0 | [5 empty] | 32.37
16.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 32.38
16.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 92 | 0 | [5 empty] | 32.39
16.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.4
16.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 32.40
16.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 32.41
16.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.5
16.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.6
16.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.7
16.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 32.8
16.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 32.9
17.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 33.1
17.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 315 | 0 | [5 empty] | 33.10
17.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 33.11
17.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 33.12
17.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 33.13
17.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 33.14
17.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 33.15
17.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 33.16
17.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 33.17
17.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 22 | 0 | [5 empty] | 33.18
17.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 572 | 0 | [5 empty] | 33.19
17.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 33.2
17.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 600 |  | -300 | 2 | Превышение контракта | 635 | 0 | [5 empty] | 33.20
17.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 2 |  | 45 | 0.042553 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 33.21
17.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 33.22
17.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 33.3
17.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 33.4
17.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 33.5
17.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 33.6
17.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 33.7
17.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 33.8
17.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 33.9
17.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.1
17.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.10
17.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.11
17.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 99 | 0 | [5 empty] | 34.12
17.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 34.13
17.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 115 |  | 12 | 0.90551 | Работы выполняются | 85 | 0 | [5 empty] | 34.14
17.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 34.15
17.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 72 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 67 | 0 | [5 empty] | 34.16
17.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.17
17.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.18
17.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 34.19
17.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.2
17.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 34.20
17.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 34.21
17.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.22
17.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.23
17.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.24
17.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 772 | 0 | [5 empty] | 34.25
17.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 497 | 0 | [5 empty] | 34.26
17.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 34.27
17.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 34.28
17.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 34.29
17.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.3
17.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 34.30
17.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1036 | 0 | [5 empty] | 34.31
17.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 3 |  | 12 | 0.2 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.32
17.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 34.33
17.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 34.34
17.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 34.35
17.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 34.36
17.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 110 | 0 | [5 empty] | 34.37
17.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 34.38
17.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 13 |  | 37 | 0.26 | Работы выполняются | 91 | 0 | [5 empty] | 34.39
17.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.4
17.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 34.40
17.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.41
17.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.5
17.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.6
17.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.7
17.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.8
17.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 34.9
18.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 35.1
18.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 756 | 0 | [5 empty] | 35.10
18.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.11
18.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.12
18.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.13
18.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 35.14
18.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.15
18.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.16
18.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.17
18.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 53 | 0 | [5 empty] | 35.18
18.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 510 | 0 | [5 empty] | 35.19
18.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.2
18.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 600 |  | -300 | 2 | Превышение контракта | 634 | 0 | [5 empty] | 35.20
18.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 0 |  | 47 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.21
18.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.22
18.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 35.3
18.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.4
18.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.5
18.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.6
18.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.7
18.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 35.8
18.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 35.9
18.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 36.1
18.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 36.10
18.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.11
18.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 98 |  | 22 | 0.81667 | Работы выполняются | 85 | 0 | [5 empty] | 36.12
18.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 5 |  | 3 | 0.625 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 36.13
18.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 115 |  | 12 | 0.90551 | Работы выполняются | 105 | 0 | [5 empty] | 36.14
18.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 1 |  | 7 | 0.125 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 36.15
18.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 65 |  | 7 | 0.90278 | Работы выполняются | 36 | 0 | [5 empty] | 36.16
18.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 36.17
18.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.18
18.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 3 |  | 6 | 0.33333 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 36.19
18.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.2
18.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 36.20
18.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.21
18.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.22
18.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 36.23
18.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 36.24
18.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 815 | 0 | [5 empty] | 36.25
18.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 409 | 0 | [5 empty] | 36.26
18.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 0 |  | 21 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.27
18.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 0 |  | 21 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.28
18.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 10 |  | 5 | 0.66667 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 36.29
18.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 36.3
18.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.30
18.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1216 | 0 | [5 empty] | 36.31
18.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 2 |  | 13 | 0.13333 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 36.32
18.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 36.33
18.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 1.5 |  | 63.5 | 0.023077 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 36.34
18.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 36.35
18.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.36
18.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 72 | 0 | [5 empty] | 36.37
18.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 36.38
18.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | Работы не начаты | 344 | 0 | [5 empty] | 36.39
18.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 36.4
18.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.40
18.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.41
18.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.5
18.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 36.6
18.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 36.7
18.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 36.8
18.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 36.9
19.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 37.1
19.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 691 | 0 | [5 empty] | 37.10
19.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.11
19.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.12
19.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.13
19.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 37.14
19.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.15
19.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 37.16
19.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.17
19.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 51 | 0 | [5 empty] | 37.18
19.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 901 | 0 | [5 empty] | 37.19
19.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.2
19.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 600 |  | -300 | 2 | Превышение контракта | 436 | 0 | [5 empty] | 37.20
19.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 47 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 21 | 0 | [5 empty] | 37.21
19.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 37.22
19.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 37.3
19.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.4
19.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 37.5
19.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 37.6
19.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.7
19.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 37.8
19.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 37.9
19.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.1
19.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 38.10
19.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.11
19.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 91 | 0 | [5 empty] | 38.12
19.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 38.13
19.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 125 |  | 2 | 0.98425 | Работы выполняются | 93 | 0 | [5 empty] | 38.14
19.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.15
19.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 65 |  | 7 | 0.90278 | Работы выполняются | 32 | 0 | [5 empty] | 38.16
19.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.17
19.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.18
19.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 8 |  | 1 | 0.88889 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 38.19
19.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.2
19.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 38.20
19.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.21
19.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.22
19.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 38.23
19.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 38.24
19.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 872 | 0 | [5 empty] | 38.25
19.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 380 | 0 | [5 empty] | 38.26
19.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 0 |  | 21 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.27
19.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 0 |  | 21 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.28
19.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.29
19.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 38.3
19.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.30
19.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 842 | 0 | [5 empty] | 38.31
19.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 38.32
19.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 38.33
19.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 38.34
19.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 38.35
19.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 38.36
19.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 90 | 0 | [5 empty] | 38.37
19.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 38.38
19.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 128 | 0 | [5 empty] | 38.39
19.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 38.4
19.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 38.40
19.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.41
19.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.5
19.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.6
19.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 38.7
19.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 38.8
19.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 38.9
20.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 39.1
20.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 354 | 0 | [5 empty] | 39.10
20.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 39.11
20.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.12
20.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.13
20.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 39.14
20.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.15
20.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 39.16
20.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.17
20.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 18 | 0 | [5 empty] | 39.18
20.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 550 | 0 | [5 empty] | 39.19
20.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.2
20.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 600 |  | -300 | 2 | Превышение контракта | 309 | 0 | [5 empty] | 39.20
20.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 47 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 32 | 0 | [5 empty] | 39.21
20.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 34 | 0 | [5 empty] | 39.22
20.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.3
20.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.4
20.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 39.5
20.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 39.6
20.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.7
20.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 39.8
20.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 39.9
2.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.1
2.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 4.10
2.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 4.11
2.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 67 | 0 | [5 empty] | 4.12
2.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 4.13
2.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 158 |  | 143 |  | 15 | 0.90506 | Работы выполняются | 214 | 0 | [5 empty] | 4.14
2.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 4.15
2.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 76 |  | 69 |  | 7 | 0.90789 | Работы выполняются | 72 | 0 | [5 empty] | 4.16
2.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.17
2.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.18
2.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 4.19
2.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 4.2
2.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.20
2.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 4.21
2.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.22
2.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 4.23
2.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 4.24
2.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1353 | 0 | [5 empty] | 4.25
2.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 242 | 0 | [5 empty] | 4.26
2.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 4.27
2.2.28 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,75 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 4.28
2.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 4.29
2.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 4.3
2.2.30 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 4.30
2.2.31 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.31
2.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1400 |  | 6 | 0.99573 | Работы выполняются | 692 | 0 | [5 empty] | 4.32
2.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 4.33
2.2.34 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 4.34
2.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 4.35
2.2.36 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 4.36
2.2.37 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 4.37
2.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 93 | 0 | [5 empty] | 4.38
2.2.39 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 4.39
2.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 4.4
2.2.40 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 149 | 0 | [5 empty] | 4.40
2.2.41 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 4.41
2.2.42 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 4.42
2.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.5
2.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 4.6
2.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 4.7
2.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 4.8
2.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 4.9
20.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.1
20.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 40.10
20.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.11
20.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 68 | 0 | [5 empty] | 40.12
20.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 40.13
20.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 115 |  | 12 | 0.90551 | Работы выполняются | 75 | 0 | [5 empty] | 40.14
20.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 40.15
20.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 72 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 51 | 0 | [5 empty] | 40.16
20.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.17
20.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 40.18
20.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 7 |  | 2 | 0.77778 | Работы выполняются | 13 | 0 | [5 empty] | 40.19
20.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.2
20.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 40.20
20.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 40.21
20.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.22
20.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 40.23
20.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 40.24
20.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 769 | 0 | [5 empty] | 40.25
20.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 281 | 0 | [5 empty] | 40.26
20.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 40.27
20.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.28
20.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 40.29
20.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.3
20.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 40.30
20.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 772 | 0 | [5 empty] | 40.31
20.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 3 |  | 12 | 0.2 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 40.32
20.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 40.33
20.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 10 |  | 55 | 0.15385 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.34
20.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 40.35
20.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 40.36
20.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 85 |  | 35 | 0.70833 | Работы выполняются | 52 | 0 | [5 empty] | 40.37
20.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 1 |  | 5 | 0.16667 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 40.38
20.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 81 | 0 | [5 empty] | 40.39
20.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.4
20.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 40.40
20.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.41
20.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 40.5
20.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 40.6
20.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 40.7
20.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 40.8
20.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 40.9
21.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 41.1
21.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.10
21.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 41.11
21.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.12
21.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.13
21.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 41.14
21.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.15
21.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 41.16
21.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.17
21.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.18
21.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 692 | 0 | [5 empty] | 41.19
21.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.2
21.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 600 |  | -300 | 2 | Превышение контракта | 378 | 0 | [5 empty] | 41.20
21.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 47 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 41.21
21.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 41.22
21.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.3
21.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.4
21.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 41.5
21.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 41.6
21.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.7
21.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 41.8
21.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 41.9
21.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.1
21.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.10
21.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.11
21.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 90 | 0 | [5 empty] | 42.12
21.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 6 |  | 2 | 0.75 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 42.13
21.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 127 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 107 | 0 | [5 empty] | 42.14
21.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 5 |  | 3 | 0.625 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 42.15
21.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 39 |  | 33 | 0.54167 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 42.16
21.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 42.17
21.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.18
21.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 42.19
21.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.2
21.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.20
21.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 42.21
21.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 42.22
21.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 42.23
21.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 42.24
21.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1038 | 0 | [5 empty] | 42.25
21.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 369 | 0 | [5 empty] | 42.26
21.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 0 |  | 21 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.27
21.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 0 |  | 21 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.28
21.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.29
21.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.3
21.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.30
21.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 947 | 0 | [5 empty] | 42.31
21.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.32
21.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 42.33
21.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 30 |  | 35 | 0.46154 | Работы выполняются | 16 | 0 | [5 empty] | 42.34
21.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 42.35
21.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.36
21.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 77 | 0 | [5 empty] | 42.37
21.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 42.38
21.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 37 |  | 13 | 0.74 | Работы выполняются | 247 | 0 | [5 empty] | 42.39
21.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.4
21.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 42.40
21.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.41
21.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.5
21.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.6
21.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.7
21.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 42.8
21.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 42.9
22.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 43.1
22.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.10
22.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 43.11
22.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.12
22.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.13
22.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 43.14
22.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.15
22.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 43.16
22.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.17
22.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 1 |  | 4 | 0.2 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 43.18
22.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 907 | 0 | [5 empty] | 43.19
22.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.2
22.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 600 |  | -300 | 2 | Превышение контракта | 584 | 0 | [5 empty] | 43.20
22.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 47 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 33 | 0 | [5 empty] | 43.21
22.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 46 | 0 | [5 empty] | 43.22
22.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.3
22.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.4
22.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 43.5
22.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 43.6
22.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.7
22.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 43.8
22.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 43.9
22.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.1
22.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.10
22.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.11
22.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 67 |  | 53 | 0.55833 | Работы выполняются | 65 | 0 | [5 empty] | 44.12
22.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 44.13
22.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 127 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 108 | 0 | [5 empty] | 44.14
22.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 4 |  | 4 | 0.5 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 44.15
22.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 69 |  | 3 | 0.95833 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 44.16
22.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.17
22.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.18
22.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 8 |  | 1 | 0.88889 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 44.19
22.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.2
22.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.20
22.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.21
22.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.22
22.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 44.23
22.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 44.24
22.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 959 | 0 | [5 empty] | 44.25
22.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 473 | 0 | [5 empty] | 44.26
22.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 18 |  | 3 | 0.85714 | Работы выполняются | 18 | 0 | [5 empty] | 44.27
22.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 18 |  | 3 | 0.85714 | Работы выполняются | 18 | 0 | [5 empty] | 44.28
22.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 44.29
22.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 44.3
22.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 44.30
22.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 872 | 0 | [5 empty] | 44.31
22.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 44.32
22.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 44.33
22.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 56 | 0 | [5 empty] | 44.34
22.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 44.35
22.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 44.36
22.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 83 | 0 | [5 empty] | 44.37
22.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.38
22.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 46 |  | 4 | 0.92 | Работы выполняются | 70 | 0 | [5 empty] | 44.39
22.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.4
22.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 44.40
22.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.41
22.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.5
22.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.6
22.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.7
22.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 44.8
22.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 44.9
23.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 45.1
23.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.10
23.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 45.11
23.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.12
23.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.13
23.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 45.14
23.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.15
23.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 45.16
23.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.17
23.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 45.18
23.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 742 | 0 | [5 empty] | 45.19
23.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.2
23.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 495 |  | -195 | 1.65 | Превышение контракта | 405 | 0 | [5 empty] | 45.20
23.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 47 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 51 | 0 | [5 empty] | 45.21
23.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 51 | 0 | [5 empty] | 45.22
23.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.3
23.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.4
23.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 45.5
23.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.6
23.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.7
23.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 45.8
23.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 45.9
23.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.1
23.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.10
23.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.11
23.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 115 |  | 5 | 0.95833 | Работы выполняются | 54 | 0 | [5 empty] | 46.12
23.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 46.13
23.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 115 |  | 12 | 0.90551 | Работы выполняются | 87 | 0 | [5 empty] | 46.14
23.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.15
23.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 65 |  | 7 | 0.90278 | Работы выполняются | 36 | 0 | [5 empty] | 46.16
23.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.17
23.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.18
23.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 46.19
23.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.2
23.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.20
23.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.21
23.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 46.22
23.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.23
23.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.24
23.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 868 | 0 | [5 empty] | 46.25
23.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 480 | 0 | [5 empty] | 46.26
23.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 46.27
23.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 46.28
23.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 46.29
23.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.3
23.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.30
23.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 827 | 0 | [5 empty] | 46.31
23.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 46.32
23.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 46.33
23.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 46.34
23.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 46.35
23.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 46.36
23.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 75 | 0 | [5 empty] | 46.37
23.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 46.38
23.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 34 |  | 16 | 0.68 | Работы выполняются | 198 | 0 | [5 empty] | 46.39
23.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.4
23.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.40
23.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.41
23.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.5
23.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.6
23.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.7
23.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 46.8
23.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 46.9
24.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.1
24.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 350 | 0 | [5 empty] | 47.10
24.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.11
24.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.12
24.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.13
24.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.14
24.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.15
24.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.16
24.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.17
24.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 26 | 0 | [5 empty] | 47.18
24.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 589 | 0 | [5 empty] | 47.19
24.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.2
24.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 306 | 0 | [5 empty] | 47.20
24.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 47 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 63 | 0 | [5 empty] | 47.21
24.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 63 | 0 | [5 empty] | 47.22
24.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.3
24.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.4
24.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.5
24.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.6
24.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.7
24.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.8
24.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 47.9
24.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.1
24.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.10
24.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.11
24.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 69 |  | 51 | 0.575 | Работы выполняются | 37 | 0 | [5 empty] | 48.12
24.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 48.13
24.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 115 |  | 12 | 0.90551 | Работы выполняются | 57 | 0 | [5 empty] | 48.14
24.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 48.15
24.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 65 |  | 7 | 0.90278 | Работы выполняются | 33 | 0 | [5 empty] | 48.16
24.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.17
24.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.18
24.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 48.19
24.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.2
24.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 48.20
24.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.21
24.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.22
24.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.23
24.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.24
24.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1136 | 0 | [5 empty] | 48.25
24.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 794 | 0 | [5 empty] | 48.26
24.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 18 | 0 | [5 empty] | 48.27
24.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 18 | 0 | [5 empty] | 48.28
24.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 48.29
24.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.3
24.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.30
24.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1240 | 0 | [5 empty] | 48.31
24.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 4 |  | 11 | 0.26667 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 48.32
24.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 48.33
24.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 56 | 0 | [5 empty] | 48.34
24.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 48.35
24.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.36
24.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 71 | 0 | [5 empty] | 48.37
24.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 48.38
24.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 90 | 0 | [5 empty] | 48.39
24.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.4
24.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.40
24.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.41
24.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.5
24.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.6
24.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.7
24.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 48.8
24.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 48.9
25.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 49.1
25.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 5 |  | 4 |  | 1 | 0.8 | Работы выполняются | 578 | 0 | [5 empty] | 49.10
25.1.11 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 49.11
25.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.12
25.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.13
25.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 49.14
25.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.15
25.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 49.16
25.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.17
25.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 5 | 0 | [5 empty] | 49.18
25.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 689 | 0 | [5 empty] | 49.19
25.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.2
25.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 205 | 0 | [5 empty] | 49.20
25.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 47 |  | 47 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 52 | 0 | [5 empty] | 49.21
25.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 55 | 0 | [5 empty] | 49.22
25.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.3
25.1.4 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.4
25.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 49.5
25.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 49.6
25.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.7
25.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 49.8
25.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 49.9
3.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 5.1
3.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 5.10
3.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 5.11
3.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 70 | 0 | [5 empty] | 5.12
3.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 5.13
3.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 5.14
3.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 5.15
3.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 5.16
3.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 5.17
3.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 5.18
3.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 5.19
3.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 5.2
3.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 36 | 0 | [5 empty] | 5.20
3.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 5.21
3.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 5.22
3.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 5.3
3.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 5.4
3.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 5.5
3.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 5.6
3.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 5.7
3.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 5.8
3.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 5.9
25.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.1
25.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.10
25.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 50.11
25.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 120 |  | 93 |  | 27 | 0.775 | Работы выполняются | 35 | 0 | [5 empty] | 50.12
25.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 50.13
25.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 127 |  | 115 |  | 12 | 0.90551 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 50.14
25.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 50.15
25.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 72 |  | 65 |  | 7 | 0.90278 | Работы выполняются | 28 | 0 | [5 empty] | 50.16
25.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.17
25.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.18
25.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 50.19
25.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.2
25.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 50.20
25.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 50.21
25.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.22
25.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.23
25.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.24
25.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1275 |  | 1275 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1474 | 0 | [5 empty] | 50.25
25.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 681 | 0 | [5 empty] | 50.26
25.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 50.27
25.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 50.28
25.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.29
25.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.3
25.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.30
25.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1410 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1544 | 0 | [5 empty] | 50.31
25.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 13 | 0 | [5 empty] | 50.32
25.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 50.33
25.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 65 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 50.34
25.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 50.35
25.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.36
25.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 120 |  | 120 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 53 | 0 | [5 empty] | 50.37
25.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 50.38
25.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 50 |  | 30 |  | 20 | 0.6 | Работы выполняются | 89 | 0 | [5 empty] | 50.39
25.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.4
25.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.40
25.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.41
25.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.5
25.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.6
25.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.7
25.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 50.8
25.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 50.9
26.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10Gb | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 51.1
26.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м) | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.10
26.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Кабельный организатор | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.11
26.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 51.12
26.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.13
26.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.14
26.1.15 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Вентиляторный модуль 1U 4 вентилятора с цифровым термостатом | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 51.15
26.1.16 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.16
26.1.17 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.17
26.1.18 | er4-138_м | er4-138_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/р | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.18
26.1.19 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.19
26.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LC | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 51.2
26.1.20 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 210 | 0 | [5 empty] | 51.20
26.1.21 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | м. | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 256 | 0 | [5 empty] | 51.21
26.1.22 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60 | м. | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 90 | 0 | [5 empty] | 51.22
26.1.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-канал | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 51.23
26.1.24 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модуль | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 51.24
26.1.25 | er4-020_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Угол плоский Т-образный | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.25
26.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan) | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.3
26.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5m | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 51.4
26.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВA | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.5
26.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.6
26.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.7
26.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.8
26.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 м | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 51.9
26.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.1
26.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.10
26.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.11
26.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 119 |  | 119 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 117 | 0 | [5 empty] | 52.12
26.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 52.13
26.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 139 |  | 124 |  | 15 | 0.89209 | Работы выполняются | 90 | 0 | [5 empty] | 52.14
26.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 52.15
26.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 71 |  | 64 |  | 7 | 0.90141 | Работы выполняются | 70 | 0 | [5 empty] | 52.16
26.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.17
26.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-1 прот. R3 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.18
26.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.19
26.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.2
26.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 52.20
26.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 6 |  | 2 |  | 4 | 0.33333 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 52.21
26.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 52.22
26.2.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.23
26.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 52.24
26.2.25 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 52.25
26.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1300 |  | 1300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2414 | 0 | [5 empty] | 52.26
26.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 791 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 446 | 0 | [5 empty] | 52.27
26.2.28 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 52.28
26.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 52.29
26.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.3
26.2.30 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 50 |  | 35 |  | 15 | 0.7 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 52.30
26.2.31 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.31
26.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 2200 |  | 2200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3019 | 0 | [5 empty] | 52.32
26.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 52.33
26.2.34 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 90 |  | 0 |  | 90 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.34
26.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 56 | 0 | [5 empty] | 52.35
26.2.36 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.36
26.2.37 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 52.37
26.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 130 |  | 130 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 140 | 0 | [5 empty] | 52.38
26.2.39 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 52.39
26.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.4
26.2.40 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 138 | 0 | [5 empty] | 52.40
26.2.41 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.41
26.2.42 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.42
26.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.5
26.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.6
26.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.7
26.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 52.8
26.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 52.9
27.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10Gb | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 53.1
27.1.10 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м) | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.10
27.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Кабельный организатор | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 53.11
27.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 53.12
27.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.13
27.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 53.14
27.1.15 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Вентиляторный модуль 1U 4 вентилятора с цифровым термостатом | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 53.15
27.1.16 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.16
27.1.17 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 53.17
27.1.18 | er4-138_м | er4-138_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/р | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.18
27.1.19 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.19
27.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LC | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 53.2
27.1.20 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.20
27.1.21 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | м. | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 333 | 0 | [5 empty] | 53.21
27.1.22 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60 | м. | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 100 | 0 | [5 empty] | 53.22
27.1.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-канал | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 53.23
27.1.24 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модуль | шт. | 10 |  | 2 |  | 8 | 0.2 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 53.24
27.1.25 | er4-020_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Угол плоский Т-образный | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.25
27.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan) | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.3
27.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5m | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 53.4
27.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 2000ВA | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 53.5
27.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700мм | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 53.6
27.1.7 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.7
27.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 53.8
27.1.9 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 м | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 53.9
27.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.1
27.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.10
27.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 54.11
27.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 119 |  | 119 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 155 | 0 | [5 empty] | 54.12
27.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 54.13
27.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 139 |  | 124 |  | 15 | 0.89209 | Работы выполняются | 151 | 0 | [5 empty] | 54.14
27.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 54.15
27.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 71 |  | 56 |  | 15 | 0.78873 | Работы выполняются | 65 | 0 | [5 empty] | 54.16
27.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.17
27.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-1 прот. R3 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.18
27.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.19
27.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.2
27.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 54.20
27.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 6 |  | 2 |  | 4 | 0.33333 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 54.21
27.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 54.22
27.2.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 54.23
27.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 54.24
27.2.25 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 54.25
27.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1300 |  | 1300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2482 | 0 | [5 empty] | 54.26
27.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 791 |  | 603 |  | 188 | 0.76233 | Работы выполняются | 980 | 0 | [5 empty] | 54.27
27.2.28 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 54.28
27.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 54.29
27.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.3
27.2.30 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.30
27.2.31 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.31
27.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 2200 |  | 2200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2037 | 0 | [5 empty] | 54.32
27.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 54.33
27.2.34 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 90 |  | 0 |  | 90 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.34
27.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 54.35
27.2.36 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.36
27.2.37 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 54.37
27.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 130 |  | 130 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 156 | 0 | [5 empty] | 54.38
27.2.39 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 54.39
27.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.4
27.2.40 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 139 | 0 | [5 empty] | 54.40
27.2.41 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.41
27.2.42 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.42
27.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.5
27.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.6
27.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.7
27.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 54.8
27.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 54.9
28.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Коммутатор. S5735-L24P4X-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)S5735-L24P4X-A | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 55.1
28.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.10
28.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 55.11
28.1.12 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.12
28.1.13 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.13
28.1.14 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 1400 |  | 1400 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 300 | 0 | [5 empty] | 55.14
28.1.15 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 55.15
28.1.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 55.16
28.1.17 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.17
28.1.18 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 55.18
28.1.19 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.19
28.1.2 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.2
28.1.20 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 55 | 0 | [5 empty] | 55.20
28.1.21 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 361 | 0 | [5 empty] | 55.21
28.1.22 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | м. | 300 |  | 300 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 213 | 0 | [5 empty] | 55.22
28.1.23 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 35 |  | 35 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 55.23
28.1.24 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 36 |  | 36 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 55.24
28.1.3 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.3
28.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 55.4
28.1.5 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.5
28.1.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.6
28.1.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 55.7
28.1.8 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 55.8
28.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 55.9
28.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.1
28.2.10 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 158 |  | 143 |  | 15 | 0.90506 | Работы выполняются | 164 | 0 | [5 empty] | 56.10
28.2.11 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 56.11
28.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 42 |  | 38 |  | 4 | 0.90476 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 56.12
28.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.13
28.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.14
28.2.15 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 56.15
28.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.16
28.2.17 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.17
28.2.18 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.18
28.2.19 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1514 |  | 1207 |  | 307 | 0.79723 | Работы выполняются | 962 | 0 | [5 empty] | 56.19
28.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.2
28.2.20 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 190 |  | 190 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 402 | 0 | [5 empty] | 56.20
28.2.21 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 56.21
28.2.22 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 56.22
28.2.23 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 56.23
28.2.24 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 56.24
28.2.25 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1200 |  | 1200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1239 | 0 | [5 empty] | 56.25
28.2.26 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 56.26
28.2.27 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 60 |  | 0 |  | 60 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 56.27
28.2.28 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 56.28
28.2.29 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 56.29
28.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.3
28.2.30 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 56.30
28.2.31 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 85 |  | 85 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 47 | 0 | [5 empty] | 56.31
28.2.32 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 56.32
28.2.33 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 79 | 0 | [5 empty] | 56.33
28.2.34 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 56.34
28.2.35 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 56.35
28.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.4
28.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.5
28.2.6 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.6
28.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 56.7
28.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | шт. | 79 |  | 79 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 38 | 0 | [5 empty] | 56.8
28.2.9 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 56.9
29.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 57.1
29.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 225 |  | 225 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 155 | 0 | [5 empty] | 57.10
29.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | шт. | 210 |  | 192 |  | 18 | 0.91429 | Работы выполняются | 125 | 0 | [5 empty] | 57.11
29.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 46 |  | 33 |  | 13 | 0.71739 | Работы выполняются | 870 | 0 | [5 empty] | 57.12
29.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 57.13
29.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 57.14
29.1.15 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.15
29.1.16 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 2 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-2M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.16
29.1.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 57.17
29.1.18 | er4-156_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 57.18
29.1.19 | er4-038_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 PC-C13D-2M | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.19
29.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.2
29.1.20 | er4-159_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 57.20
29.1.21 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 57.21
29.1.22 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 65 | 0 | [5 empty] | 57.22
29.1.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | м. | 600 |  | 600 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1495 | 0 | [5 empty] | 57.23
29.1.24 | er4-093_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | шт. | 240 |  | 240 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 89 | 0 | [5 empty] | 57.24
29.1.25 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | шт. | 450 |  | 450 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 258 | 0 | [5 empty] | 57.25
29.1.26 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | м. | 210 |  | 210 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 137 | 0 | [5 empty] | 57.26
29.1.27 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | м. | 22 |  | 6.5 |  | 15.5 | 0.29545 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 57.27
29.1.28 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | шт. | 461 |  | 200 |  | 261 | 0.43384 | Работы выполняются | 80 | 0 | [5 empty] | 57.28
29.1.29 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 461 |  | 190 |  | 271 | 0.41215 | Работы выполняются | 108 | 0 | [5 empty] | 57.29
29.1.3 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.3
29.1.30 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 512 |  | 210 |  | 302 | 0.41016 | Работы выполняются | 80 | 0 | [5 empty] | 57.30
29.1.31 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | П-образный профиль PSM, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSM | шт. | 51 |  | 0 |  | 51 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.31
29.1.32 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 51 |  | 51 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 35 | 0 | [5 empty] | 57.32
29.1.4 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.4
29.1.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 57.5
29.1.6 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 57.6
29.1.7 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 57.7
29.1.8 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 230 |  | 0 |  | 230 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 57.8
29.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 57.9
29.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 58.1
29.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 58.10
29.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 42 |  | 42 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 21 | 0 | [5 empty] | 58.11
29.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 58.12
29.2.13 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 58.13
29.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 58.14
29.2.15 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 58.15
29.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 58.16
29.2.17 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 58.17
29.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 58.18
29.2.19 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1318 |  | 1318 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1271 | 0 | [5 empty] | 58.19
29.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 58.2
29.2.20 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | м. | 18 |  | 18 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 58.20
29.2.21 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 18 |  | 18 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 58.21
29.2.22 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 58.22
29.2.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1200 |  | 1200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1009 | 0 | [5 empty] | 58.23
29.2.24 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 28 | 0 | [5 empty] | 58.24
29.2.25 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 58.25
29.2.26 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 27 | 0 | [5 empty] | 58.26
29.2.27 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 58.27
29.2.28 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 58.28
29.2.29 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 17 |  | 17 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 58.29
29.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 58.3
29.2.30 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 97 | 0 | [5 empty] | 58.30
29.2.31 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 58.31
29.2.32 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 29 |  | 29 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 58.32
29.2.33 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 36 |  | 36 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 58.33
29.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 58.4
29.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 58.5
29.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 58.6
29.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 46 |  | 42 |  | 4 | 0.91304 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 58.7
29.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 58.8
29.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 58.9
30.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 59.1
30.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 225 |  | 225 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 95 | 0 | [5 empty] | 59.10
30.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | шт. | 210 |  | 192 |  | 18 | 0.91429 | Работы выполняются | 79 | 0 | [5 empty] | 59.11
30.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 46 |  | 31 |  | 15 | 0.67391 | Работы выполняются | 885 | 0 | [5 empty] | 59.12
30.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 59.13
30.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 59.14
30.1.15 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.15
30.1.16 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 2 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-2M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.16
30.1.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 59.17
30.1.18 | er4-156_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 59.18
30.1.19 | er4-038_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 PC-C13D-2M | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.19
30.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.2
30.1.20 | er4-159_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 59.20
30.1.21 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 59.21
30.1.22 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 20 |  | 17 |  | 3 | 0.85 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 59.22
30.1.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | м. | 600 |  | 535 |  | 65 | 0.89167 | Работы выполняются | 1558 | 0 | [5 empty] | 59.23
30.1.24 | er4-093_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | шт. | 240 |  | 240 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 185 | 0 | [5 empty] | 59.24
30.1.25 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | шт. | 450 |  | 450 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 303 | 0 | [5 empty] | 59.25
30.1.26 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | м. | 210 |  | 210 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 105 | 0 | [5 empty] | 59.26
30.1.27 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | м. | 22 |  | 6 |  | 16 | 0.27273 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 59.27
30.1.28 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | шт. | 461 |  | 190 |  | 271 | 0.41215 | Работы выполняются | 200 | 0 | [5 empty] | 59.28
30.1.29 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 461 |  | 170 |  | 291 | 0.36876 | Работы выполняются | 137 | 0 | [5 empty] | 59.29
30.1.3 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.3
30.1.30 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 512 |  | 190 |  | 322 | 0.37109 | Работы выполняются | 200 | 0 | [5 empty] | 59.30
30.1.31 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | П-образный профиль PSM, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSM | шт. | 51 |  | 0 |  | 51 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.31
30.1.32 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 51 |  | 33 |  | 18 | 0.64706 | Работы выполняются | 16 | 0 | [5 empty] | 59.32
30.1.4 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.4
30.1.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.5
30.1.6 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 59.6
30.1.7 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 59.7
30.1.8 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 230 |  | 0 |  | 230 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 59.8
30.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 59.9
3.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 6.1
3.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 6.10
3.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.11
3.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 88 | 0 | [5 empty] | 6.12
3.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 6.13
3.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 158 |  | 143 |  | 15 | 0.90506 | Работы выполняются | 158 | 0 | [5 empty] | 6.14
3.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 6.15
3.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 86 |  | 78 |  | 8 | 0.90698 | Работы выполняются | 35 | 0 | [5 empty] | 6.16
3.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.17
3.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.18
3.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 6.19
3.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.2
3.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 6.20
3.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 6.21
3.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 6.22
3.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 6.23
3.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 6.24
3.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1003 | 0 | [5 empty] | 6.25
3.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 274 | 0 | [5 empty] | 6.26
3.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 6.27
3.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 6.28
3.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 6.29
3.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.3
3.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 6.30
3.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1410 |  | 1400 |  | 10 | 0.99291 | Работы выполняются | 555 | 0 | [5 empty] | 6.31
3.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 6.32
3.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 6.33
3.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 30 |  | 35 | 0.46154 | Работы выполняются | 27 | 0 | [5 empty] | 6.34
3.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 6.35
3.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 6.36
3.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 98 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 67 | 0 | [5 empty] | 6.37
3.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 6.38
3.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 295 | 0 | [5 empty] | 6.39
3.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 6.4
3.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 6.40
3.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 6.41
3.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 6.5
3.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.6
3.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.7
3.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.8
3.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 6.9
30.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 60.1
30.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 60.10
30.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 42 |  | 42 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 26 | 0 | [5 empty] | 60.11
30.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 60.12
30.2.13 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 21 | 0 | [5 empty] | 60.13
30.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 60.14
30.2.15 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 60.15
30.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 60.16
30.2.17 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 60.17
30.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 60.18
30.2.19 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1318 |  | 1318 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1304 | 0 | [5 empty] | 60.19
30.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 60.2
30.2.20 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | м. | 18 |  | 18 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 60.20
30.2.21 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 18 |  | 18 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 60.21
30.2.22 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 60.22
30.2.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1200 |  | 1200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 673 | 0 | [5 empty] | 60.23
30.2.24 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 60.24
30.2.25 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 60.25
30.2.26 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 60.26
30.2.27 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 60.27
30.2.28 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 60.28
30.2.29 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 17 |  | 17 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 60.29
30.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 60.3
30.2.30 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 45 | 0 | [5 empty] | 60.30
30.2.31 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 60.31
30.2.32 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 29 |  | 29 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 60.32
30.2.33 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 36 |  | 36 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 60.33
30.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 60.4
30.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 60.5
30.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 60.6
30.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 46 |  | 42 |  | 4 | 0.91304 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 60.7
30.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 60.8
30.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 60.9
31.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 61.1
31.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 225 |  | 212 |  | 13 | 0.94222 | Работы выполняются | 94 | 0 | [5 empty] | 61.10
31.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | шт. | 210 |  | 210 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 99 | 0 | [5 empty] | 61.11
31.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 46 |  | 46 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1475 | 0 | [5 empty] | 61.12
31.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 61.13
31.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 61.14
31.1.15 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.15
31.1.16 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 2 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-2M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.16
31.1.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 61.17
31.1.18 | er4-156_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 61.18
31.1.19 | er4-038_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 PC-C13D-2M | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.19
31.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.2
31.1.20 | er4-159_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 61.20
31.1.21 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 61.21
31.1.22 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 20 |  | 15 |  | 5 | 0.75 | Работы выполняются | 45 | 0 | [5 empty] | 61.22
31.1.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | м. | 600 |  | 600 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2267 | 0 | [5 empty] | 61.23
31.1.24 | er4-093_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | шт. | 240 |  | 240 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 164 | 0 | [5 empty] | 61.24
31.1.25 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | шт. | 450 |  | 390 |  | 60 | 0.86667 | Работы выполняются | 285 | 0 | [5 empty] | 61.25
31.1.26 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | м. | 210 |  | 190 |  | 20 | 0.90476 | Работы выполняются | 174 | 0 | [5 empty] | 61.26
31.1.27 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | м. | 22 |  | 9 |  | 13 | 0.40909 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 61.27
31.1.28 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | шт. | 461 |  | 190 |  | 271 | 0.41215 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 61.28
31.1.29 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 461 |  | 170 |  | 291 | 0.36876 | Работы выполняются | 94 | 0 | [5 empty] | 61.29
31.1.3 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.3
31.1.30 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 512 |  | 190 |  | 322 | 0.37109 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 61.30
31.1.31 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | П-образный профиль PSM, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSM | шт. | 51 |  | 0 |  | 51 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.31
31.1.32 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 51 |  | 20 |  | 31 | 0.39216 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 61.32
31.1.4 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.4
31.1.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.5
31.1.6 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 61.6
31.1.7 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 61.7
31.1.8 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 230 |  | 0 |  | 230 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 61.8
31.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 61.9
31.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 62.1
31.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 62.10
31.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 42 |  | 42 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 35 | 0 | [5 empty] | 62.11
31.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 62.12
31.2.13 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 62.13
31.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 62.14
31.2.15 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 62.15
31.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 62.16
31.2.17 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 62.17
31.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 62.18
31.2.19 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1318 |  | 1318 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1337 | 0 | [5 empty] | 62.19
31.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 62.2
31.2.20 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | м. | 18 |  | 18 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 62.20
31.2.21 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 18 |  | 12 |  | 6 | 0.66667 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 62.21
31.2.22 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 12 |  | 3 | 0.8 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 62.22
31.2.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1200 |  | 1200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 902 | 0 | [5 empty] | 62.23
31.2.24 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 62.24
31.2.25 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 62.25
31.2.26 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 62.26
31.2.27 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 62.27
31.2.28 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 62.28
31.2.29 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 17 |  | 17 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 62.29
31.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 62.3
31.2.30 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 25 | 0 | [5 empty] | 62.30
31.2.31 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 62.31
31.2.32 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 29 |  | 29 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 62.32
31.2.33 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 36 |  | 36 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 62.33
31.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 62.4
31.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 62.5
31.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 62.6
31.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 46 |  | 46 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 27 | 0 | [5 empty] | 62.7
31.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 62.8
31.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 62.9
32.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 63.1
32.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 210 |  | 0 |  | 210 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.10
32.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | шт. | 210 |  | 0 |  | 210 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.11
32.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 48 |  | 22 |  | 26 | 0.45833 | Работы выполняются | 1348 | 0 | [5 empty] | 63.12
32.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 63.13
32.1.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 63.14
32.1.15 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.15
32.1.16 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 2 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-2M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.16
32.1.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 63.17
32.1.18 | er4-156_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 63.18
32.1.19 | er4-038_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 PC-C13D-2M | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.19
32.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Модуль. 10G SFP+, SM, 10km, 1310 nm, LCOSX010000 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.2
32.1.20 | er4-159_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 63.20
32.1.21 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 63.21
32.1.22 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 20 |  | 13 |  | 7 | 0.65 | Работы выполняются | 13 | 0 | [5 empty] | 63.22
32.1.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | м. | 600 |  | 600 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2209 | 0 | [5 empty] | 63.23
32.1.24 | er4-093_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | шт. | 226 |  | 226 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 166 | 0 | [5 empty] | 63.24
32.1.25 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | шт. | 417 |  | 302 |  | 115 | 0.72422 | Работы выполняются | 292 | 0 | [5 empty] | 63.25
32.1.26 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | м. | 210 |  | 190 |  | 20 | 0.90476 | Работы выполняются | 153 | 0 | [5 empty] | 63.26
32.1.27 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | м. | 22 |  | 8 |  | 14 | 0.36364 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 63.27
32.1.28 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | шт. | 461 |  | 190 |  | 271 | 0.41215 | Работы выполняются | 70 | 0 | [5 empty] | 63.28
32.1.29 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 461 |  | 172 |  | 289 | 0.3731 | Работы выполняются | 129 | 0 | [5 empty] | 63.29
32.1.3 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.3
32.1.30 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 512 |  | 199 |  | 313 | 0.38867 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 63.30
32.1.31 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | П-образный профиль PSM, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSM | шт. | 51 |  | 0 |  | 51 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.31
32.1.32 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 51 |  | 16 |  | 35 | 0.31373 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 63.32
32.1.4 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.4
32.1.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.5
32.1.6 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 63.6
32.1.7 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 63.7
32.1.8 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 210 |  | 0 |  | 210 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 63.8
32.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 63.9
32.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 64.1
32.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 13 |  | 13 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 64.10
32.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 48 |  | 48 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 64.11
32.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 64.12
32.2.13 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 64.13
32.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 6 |  | 4 |  | 2 | 0.66667 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 64.14
32.2.15 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 64.15
32.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 64.16
32.2.17 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 64.17
32.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 64.18
32.2.19 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1366 |  | 1366 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1411 | 0 | [5 empty] | 64.19
32.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 64.2
32.2.20 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | м. | 18 |  | 18 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 64.20
32.2.21 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 18 |  | 14 |  | 4 | 0.77778 | Работы выполняются | 16 | 0 | [5 empty] | 64.21
32.2.22 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 64.22
32.2.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1200 |  | 1200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1078 | 0 | [5 empty] | 64.23
32.2.24 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 28 | 0 | [5 empty] | 64.24
32.2.25 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 90 |  | 0 |  | 90 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 64.25
32.2.26 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 45 | 0 | [5 empty] | 64.26
32.2.27 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 64.27
32.2.28 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 64.28
32.2.29 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 17 |  | 17 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 64.29
32.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 64.3
32.2.30 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 78 | 0 | [5 empty] | 64.30
32.2.31 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 64.31
32.2.32 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 29 |  | 29 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 64.32
32.2.33 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 36 |  | 36 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 64.33
32.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 64.4
32.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 64.5
32.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 64.6
32.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 53 |  | 48 |  | 5 | 0.90566 | Работы выполняются | 24 | 0 | [5 empty] | 64.7
32.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 64.8
32.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 64.9
33.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Коммутатор. S5735-L24P4X-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)S5735-L24P4X-A | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.1
33.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.10
33.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.11
33.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.12
33.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.13
33.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.14
33.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.15
33.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.16
33.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.17
33.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.18
33.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.19
33.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.2
33.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.20
33.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.21
33.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.3
33.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.4
33.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.5
33.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.6
33.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.7
33.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.8
33.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 65.9
33.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.1
33.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 66.10
33.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 66.11
33.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 5 |  | 4 |  | 1 | 0.8 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 66.12
33.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.13
33.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 66.14
33.2.15 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.15
33.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В , 17 ач | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.16
33.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.17
33.2.18 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 679 |  | 679 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 591 | 0 | [5 empty] | 66.18
33.2.19 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 66.19
33.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 66.2
33.2.20 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 66.20
33.2.21 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 600 |  | 600 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 351 | 0 | [5 empty] | 66.21
33.2.22 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.22
33.2.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 70 |  | 0 |  | 70 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.23
33.2.24 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 26 | 0 | [5 empty] | 66.24
33.2.25 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 6 |  | 3 |  | 3 | 0.5 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 66.25
33.2.26 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 3.4 |  | 3.4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 66.26
33.2.27 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.27
33.2.28 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.28
33.2.29 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.29
33.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор DTM 1207 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.3
33.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.4
33.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 66.5
33.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 66.6
33.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожаррный дымовой оптико-электронный ип 212-64-R3 | шт. | 26 |  | 0 |  | 26 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.7
33.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный ИП-101-29-PR-R3 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 66.8
33.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 27 |  | 2 |  | 25 | 0.074074 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 66.9
34.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Коммутатор. S5735-L24P4X-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)S5735-L24P4X-A | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.1
34.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.10
34.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 150 |  | 109 |  | 41 | 0.72667 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 67.11
34.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.12
34.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.13
34.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.14
34.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.15
34.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.16
34.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.17
34.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 67.18
34.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 90 |  | 90 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 45 | 0 | [5 empty] | 67.19
34.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.2
34.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.20
34.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 67.21
34.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.3
34.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.4
34.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.5
34.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.6
34.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.7
34.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.8
34.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 67.9
34.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 68.1
34.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.10
34.2.11 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 68.11
34.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 40 |  | 15 |  | 25 | 0.375 | Работы выполняются | 32 | 0 | [5 empty] | 68.12
34.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.13
34.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 6 |  | 5 |  | 1 | 0.83333 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 68.14
34.2.15 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 40 |  | 3 |  | 37 | 0.075 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 68.15
34.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 68.16
34.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 5 |  | 3 |  | 2 | 0.6 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 68.17
34.2.18 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 68.18
34.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 68.19
34.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.2
34.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.20
34.2.21 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 919 |  | 919 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 965 | 0 | [5 empty] | 68.21
34.2.22 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 800 |  | 800 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 647 | 0 | [5 empty] | 68.22
34.2.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.23
34.2.24 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 68.24
34.2.25 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 20 |  | 6 |  | 14 | 0.3 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 68.25
34.2.26 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 30 |  | 30 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 68.26
34.2.27 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 3.4 |  | 3.4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 122 | 0 | [5 empty] | 68.27
34.2.28 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.28
34.2.29 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 37 |  | 0 |  | 37 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.29
34.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.3
34.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 68.4
34.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.DTM 1240 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 68.5
34.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 68.6
34.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 25 |  | 25 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 19 | 0 | [5 empty] | 68.7
34.2.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 68.8
34.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 68.9
35.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Коммутатор. S5735-L24P4X-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)S5735-L24P4X-A | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 69.1
35.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 69.10
35.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 200 |  | 200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 69.11
35.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 69.12
35.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 69.13
35.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 69.14
35.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 69.15
35.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 69.16
35.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 69.17
35.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 56 | 0 | [5 empty] | 69.18
35.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 120 |  | 114 |  | 6 | 0.95 | Работы выполняются | 116 | 0 | [5 empty] | 69.19
35.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 69.2
35.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 69.20
35.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 69.21
35.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 69.3
35.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 69.4
35.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 69.5
35.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 69.6
35.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 69.7
35.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 69.8
35.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 69.9
4.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 7.1
4.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 7.10
4.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.11
4.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 19 | 0 | [5 empty] | 7.12
4.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 7.13
4.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 7.14
4.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.15
4.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.16
4.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.17
4.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.18
4.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 7.19
4.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 7.2
4.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 41 | 0 | [5 empty] | 7.20
4.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 7.21
4.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.22
4.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 7.3
4.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 7.4
4.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.5
4.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.6
4.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 7.7
4.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 7.8
4.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 7.9
35.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 70.1
35.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 70.10
35.2.11 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.11
35.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 38 |  | 38 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 70.12
35.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 | шт. | 6 |  | 4 |  | 2 | 0.66667 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.13
35.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 39 |  | 35 |  | 4 | 0.89744 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 70.14
35.2.15 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 70.15
35.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.16
35.2.17 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.17
35.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 70.18
35.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.19
35.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.2
35.2.20 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.20
35.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.21
35.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 8 |  | 6 |  | 2 | 0.75 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 70.22
35.2.23 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1021 |  | 1021 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 681 | 0 | [5 empty] | 70.23
35.2.24 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.24
35.2.25 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 70.25
35.2.26 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 900 |  | 900 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 680 | 0 | [5 empty] | 70.26
35.2.27 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 70.27
35.2.28 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 70.28
35.2.29 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.29
35.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.3
35.2.30 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 70.30
35.2.31 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 70.31
35.2.32 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.32
35.2.33 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 24 |  | 24 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.33
35.2.34 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 42 |  | 42 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 70.34
35.2.35 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | шт. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.35
35.2.36 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.36
35.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.37
35.2.38 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.38
35.2.39 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.39
35.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.4
36.1.6 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 420 |  | 0 |  | 420 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.40
36.1.7 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 420 |  | 0 |  | 420 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.41
36.1.8 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 70.42
36.1.9 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.43
36.1.10 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.44
36.1.11 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.45
36.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.46
36.1.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 30 |  | 0 |  | 30 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.47
37.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 30 |  | 0 |  | 30 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.48
37.1.3 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговыйИП 101-29-PR-R3 | шт. | 33 |  | 0 |  | 33 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.49
35.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.DTM 1240 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 70.5
37.1.4 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 11 |  | 0 |  | 11 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.50
37.1.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.51
37.1.6 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 420 |  | 0 |  | 420 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.52
37.1.7 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 420 |  | 0 |  | 420 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.53
37.1.8 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 70.54
37.1.9 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.55
37.1.10 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.56
37.1.11 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.57
37.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 70.58
35.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 70.6
35.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 25 |  | 25 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 36 | 0 | [5 empty] | 70.7
35.2.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 70.8
35.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 70.9
38.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.1
38.1.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Контроллер Wi-Fi сети. AirEngine9700-M1 mainframe (12*GE ports, 12*10GE SFP+ ports, 2*40GE QSFP+ ports, no power)AirEngine9700-M1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.10
38.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Модуль SFP-1000BASE-T | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.11
38.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Блок питания. 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust)PAC600S12-DB | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.12
38.1.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 71.13
38.1.14 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 150 |  | 0 |  | 150 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.14
38.1.15 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | шт. | 150 |  | 0 |  | 150 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.15
38.1.16 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | шт. | 34 |  | 32 |  | 2 | 0.94118 | Работы выполняются | 800 | 0 | [5 empty] | 71.16
38.1.17 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Кабельный организатор CO35-1M5RM | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 71.17
38.1.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.18
38.1.19 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Патч-корд оптический SM. LC-LC SM 1 м. Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.19
38.1.2 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE | шт. | 140 |  | 0 |  | 140 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.2
38.1.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм стеклянная передняя дверь, задняя металлическая серыйLN35-42U88-GM | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.20
38.1.21 | er4-038_м | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | ITK Кабель электропитания PDU 3х1,5мм2 2м с разъёмами С13-DIN49441 (нем. станд.)PC-C13D-2M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.21
38.1.22 | er4-159_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.22
38.1.23 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.23
38.1.24 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 71 | 0 | [5 empty] | 71.24
38.1.25 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | м. | 400 |  | 400 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1419 | 0 | [5 empty] | 71.25
38.1.26 | er4-093_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | шт. | 152 |  | 152 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 115 | 0 | [5 empty] | 71.26
38.1.27 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | шт. | 273 |  | 227 |  | 46 | 0.8315 | Работы выполняются | 185 | 0 | [5 empty] | 71.27
38.1.28 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | м. | 210 |  | 167 |  | 43 | 0.79524 | Работы выполняются | 126 | 0 | [5 empty] | 71.28
38.1.29 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x3000 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 71.29
38.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Ноутбук ASUS UX5400EG-KN274T Q4, Intel Core i7-1165G7 (2.8 ГГц), RAM 16 ГБ, SSD, NVIDIA GeForce MX450 (2 ГБ), Windows Home,90NB0T83-M001K0 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.3
38.1.30 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | шт. | 461 |  | 165 |  | 296 | 0.35792 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 71.30
38.1.31 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 461 |  | 159 |  | 302 | 0.3449 | Работы выполняются | 111 | 0 | [5 empty] | 71.31
38.1.32 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | шт. | 512 |  | 180 |  | 332 | 0.35156 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 71.32
38.1.33 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | П-образный профиль PSM, L1000 мм, толщ. 2.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSM | шт. | 51 |  | 0 |  | 51 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.33
38.1.34 | er4-019_м | er4-019_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | шт. | 51 |  | 15 |  | 36 | 0.29412 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 71.34
38.1.35 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Коннектор RJ-45 (8p8c), категория 5е, в упаковке 100 шт | уп. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.35
38.1.36 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Усилитель – коммутатор звуковых сигналов со встроенным приемным IP модулем, модулем выходной коммутации и модулем усилителя мощности 100 ВтРТС-2000 ОК/IP/ПВК/УМ-100 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.36
38.1.37 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | IP-шлюзADD-APB | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.37
38.1.38 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Маршрутизатор DSR-500 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.38
38.1.39 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Громкоговоритель абонентский для проводного радиовещания (однопрограммный)АГ-305 Нейва | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.39
38.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 71.4
38.1.40 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Радио розетка наружняяРПВА | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.40
38.1.41 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Коробка ограничительнаяКРА-4 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.41
38.1.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Коробка распределительнаяУК-2П | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.42
38.1.43 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВASPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.43
38.1.44 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19",R-16-8S-V-440-1.8 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.44
38.1.45 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Кабель питания проходной 3*0.5 мм2 (штекер С13 - гнездо С14), 1,8 мSZ3+ST3 1.8M 0.50MM2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.45
38.1.46 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Шкаф настенный 15U серия WM (600х650х770), разборный, серый Netko 55472 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.46
38.1.47 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Блок розеток 19", 8 розеток, 16А, без шнура «S»PDU-1U-G8-C14 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.47
38.1.48 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 71.48
38.1.49 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Патч-корд Netko СКС UTP4 cat.5e, 1.0м, литой коннектор, LSZH, оранжевыйNUTPBC.5e-1m-8 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.49
38.1.5 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Кабель для стека 10G SFP+ High speed dedicated stack cable-1.5mSFP-10G-CU1M5 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.5
38.1.50 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Патч-корд Netko СКС UTP4 cat.5e, 7.0м, литой коннектор, LSZH, оранжевыйNUTPBC.5e-7m-8 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.50
38.1.51 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Провод ПУГПнг(А)-HF 1х4 желто-зеленый 6429668 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.51
38.1.52 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Провод силовой ПуГПнг(А)-HF 1х10 желто-зеленый5273212 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.52
38.1.53 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х2,57535786 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.53
38.1.54 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой легкая серая87860020 | м. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.54
38.1.6 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.6
38.1.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | ИБП RACK, 6000ВA (с картой мониториннга и управления)SPB-U60BS3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.7
38.1.8 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 71.8
38.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Межсетевой экран ESR-21 FSTEC | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 71.9
38.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.1
38.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 46 |  | 46 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 72.10
38.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 72.11
38.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модульРМ-4К | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.12
38.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 72.13
38.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 72.14
38.2.15 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.15
38.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.16
38.2.17 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления ШУВ-22-00-R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 72.17
38.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 72.18
38.2.19 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1190 |  | 1190 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2088 | 0 | [5 empty] | 72.19
38.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.2
38.2.20 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 16 |  | 16 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 72.20
38.2.21 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 16 |  | 16 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 72.21
38.2.22 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 72.22
38.2.23 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 800 |  | 800 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1068 | 0 | [5 empty] | 72.23
38.2.24 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 18 | 0 | [5 empty] | 72.24
38.2.25 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 72.25
38.2.26 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 50 |  | 36 |  | 14 | 0.72 | Работы выполняются | 41 | 0 | [5 empty] | 72.26
38.2.27 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 72.27
38.2.28 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 72.28
38.2.29 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 23 |  | 23 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 72.29
38.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.3
38.2.30 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 3 |  | 42 | 0.066667 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 72.30
38.2.31 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.31
38.2.32 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 31 |  | 0 |  | 31 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.32
38.2.33 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Резистор, 680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 32 |  | 0 |  | 32 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.33
38.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 72.4
38.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 72.5
38.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 13 |  | 13 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 72.6
38.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 51 |  | 46 |  | 5 | 0.90196 | Работы выполняются | 35 | 0 | [5 empty] | 72.7
38.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 15 |  | 13 |  | 2 | 0.86667 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 72.8
38.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 7 |  | 4 |  | 3 | 0.57143 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 72.9
39.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 73.1
39.1.10 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 73.10
39.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 73.11
39.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 73.12
39.1.13 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 238 |  | 238 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 682 | 0 | [5 empty] | 73.13
39.1.14 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 73.14
39.1.15 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 200 |  | 200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 89 | 0 | [5 empty] | 73.15
39.1.16 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 73.16
39.1.17 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 5 |  | 5 | 0.5 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 73.17
39.1.18 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 73.18
39.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 20 |  | 3 |  | 17 | 0.15 | Работы выполняются | 19 | 0 | [5 empty] | 73.19
39.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 73.2
39.1.20 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 73.20
39.1.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 73.21
39.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 73.3
39.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 73.4
39.1.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 73.5
39.1.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 11 |  | 5 |  | 6 | 0.45455 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 73.6
39.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 10 |  | 1 |  | 9 | 0.1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 73.7
39.1.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 73.8
39.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 73.9
40.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 74.1
40.1.10 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 74.10
40.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 74.11
40.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 74.12
40.1.13 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 238 |  | 228 |  | 10 | 0.95798 | Работы выполняются | 283 | 0 | [5 empty] | 74.13
40.1.14 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 74.14
40.1.15 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 200 |  | 200 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 136 | 0 | [5 empty] | 74.15
40.1.16 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 74.16
40.1.17 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 5 |  | 5 | 0.5 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 74.17
40.1.18 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 74.18
40.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 20 |  | 1.2 |  | 18.8 | 0.06 | Работы выполняются | 21 | 0 | [5 empty] | 74.19
40.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 74.2
40.1.20 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 74.20
40.1.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 74.21
40.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 74.3
40.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 74.4
40.1.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 74.5
40.1.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 11 |  | 0 |  | 11 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 74.6
40.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 74.7
40.1.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 74.8
40.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 74.9
41.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.1
41.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.10
41.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.11
41.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.12
41.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.13
41.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.14
41.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.15
41.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.16
41.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.17
41.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.18
41.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.19
41.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.2
41.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.20
41.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.21
41.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.3
41.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.4
41.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.5
41.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.6
41.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.7
41.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.8
41.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 75.9
41.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.1
41.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модульРМ-4К | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.10
41.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 76.11
41.2.12 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.12
41.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор DTM 1207 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.13
41.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.14
41.2.15 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 296 |  | 263 |  | 33 | 0.88851 | Работы выполняются | 419 | 0 | [5 empty] | 76.15
41.2.16 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 250 |  | 250 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 229 | 0 | [5 empty] | 76.16
41.2.17 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.17
41.2.18 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 76.18
41.2.19 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 20 |  | 7 |  | 13 | 0.35 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 76.19
41.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.2
41.2.20 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 8 |  | 2 |  | 6 | 0.25 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 76.20
41.2.21 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 29 | 0 | [5 empty] | 76.21
41.2.22 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.22
41.2.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 16 |  | 0 |  | 16 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.23
41.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.3
41.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.4
41.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 3 |  | 1 |  | 2 | 0.33333 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 76.5
41.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 76.6
41.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 76.7
41.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 76.8
41.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 76.9
42.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.1
42.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.10
42.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.11
42.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.12
42.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.13
42.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.14
42.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.15
42.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.16
42.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.17
42.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.18
42.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.19
42.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.2
42.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.20
42.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.21
42.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.3
42.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.4
42.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.5
42.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.6
42.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.7
42.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.8
42.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 77.9
42.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.1
42.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модульРМ-4К | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.10
42.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 5 |  | 3 |  | 2 | 0.6 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 78.11
42.2.12 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.12
42.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор DTM 1207 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.13
42.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 4 |  | 1 |  | 3 | 0.25 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 78.14
42.2.15 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 450 |  | 238 |  | 212 | 0.52889 | Работы выполняются | 817 | 0 | [5 empty] | 78.15
42.2.16 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 400 |  | 330 |  | 70 | 0.825 | Работы выполняются | 865 | 0 | [5 empty] | 78.16
42.2.17 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.17
42.2.18 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 78.18
42.2.19 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 20 |  | 14 |  | 6 | 0.7 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 78.19
42.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.2
42.2.20 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 8 | 0 | [5 empty] | 78.20
42.2.21 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 89 | 0 | [5 empty] | 78.21
42.2.22 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.22
42.2.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 24 |  | 0 |  | 24 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.23
42.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.3
42.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.4
42.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.5
42.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 10 |  | 6 |  | 4 | 0.6 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 78.6
42.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 16 |  | 6 |  | 10 | 0.375 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 78.7
42.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 5 |  | 3 |  | 2 | 0.6 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 78.8
42.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б | шт. | 14 |  | 0 |  | 14 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 78.9
43.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.1
43.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.10
43.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.11
43.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.12
43.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.13
43.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.14
43.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.15
43.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.16
43.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.17
43.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.18
43.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.19
43.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.2
43.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.20
43.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.21
43.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.4
43.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.5
43.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.6
43.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.7
43.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.8
43.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 79.9
4.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.1
4.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.10
4.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.11
4.2.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 140 | 0 | [5 empty] | 8.12
4.2.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 24 | 0 | [5 empty] | 8.13
4.2.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | шт. | 158 |  | 143 |  | 15 | 0.90506 | Работы выполняются | 206 | 0 | [5 empty] | 8.14
4.2.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 23 | 0 | [5 empty] | 8.15
4.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 76 |  | 74 |  | 2 | 0.97368 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 8.16
4.2.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 8.17
4.2.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 8.18
4.2.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 9 |  | 9 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 23 | 0 | [5 empty] | 8.19
4.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 8.2
4.2.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 8.20
4.2.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.21
4.2.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 8.22
4.2.23 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 8.23
4.2.24 | er4-156_шт | er4-156_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 8.24
4.2.25 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 1278 |  | 1278 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1251 | 0 | [5 empty] | 8.25
4.2.26 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | м. | 430 |  | 430 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 254 | 0 | [5 empty] | 8.26
4.2.27 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 21 |  | 9 |  | 12 | 0.42857 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 8.27
4.2.28 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 21 |  | 21 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 14 | 0 | [5 empty] | 8.28
4.2.29 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 8.29
4.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.3
4.2.30 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 8.30
4.2.31 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 1406 |  | 1406 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 962 | 0 | [5 empty] | 8.31
4.2.32 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 21 | 0 | [5 empty] | 8.32
4.2.33 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 8.33
4.2.34 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 65 |  | 60 |  | 5 | 0.92308 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 8.34
4.2.35 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 8.35
4.2.36 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | м. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 8.36
4.2.37 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | шт. | 98 |  | 93 |  | 5 | 0.94898 | Работы выполняются | 91 | 0 | [5 empty] | 8.37
4.2.38 | er4-083_шт | er4-083_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 8.38
4.2.39 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 45 |  | 45 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 200 | 0 | [5 empty] | 8.39
4.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.4
4.2.40 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 8.40
4.2.41 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.41
4.2.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.5
4.2.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 8.6
4.2.7 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.7
4.2.8 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 8.8
4.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 8.9
43.2.22 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 80.22
43.2.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 24 |  | 0 |  | 24 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 80.23
43.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор DTM 1207 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 80.3
44.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 81.1
44.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.10
44.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 60 |  | 30 |  | 30 | 0.5 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 81.11
44.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 81.12
44.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 81.13
44.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.14
44.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 81.15
44.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.16
44.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.17
44.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 81.18
44.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 30 |  | 22 |  | 8 | 0.73333 | Работы выполняются | 61 | 0 | [5 empty] | 81.19
44.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.2
44.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 81.20
44.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 81.21
44.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.3
44.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.4
44.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 81.5
44.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.6
44.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 81.7
44.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.8
44.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 81.9
44.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 82.1
44.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 7 |  | 7 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 82.10
44.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.11
44.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Блок сигнально-пусковой адресный МДУ-1C-R3 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 82.12
44.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 5 |  | 4 |  | 1 | 0.8 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 82.13
44.2.14 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.14
44.2.15 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.15
44.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 82.16
44.2.17 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 385 |  | 261 |  | 124 | 0.67792 | Работы выполняются | 545 | 0 | [5 empty] | 82.17
44.2.18 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 2х2х0,5 | м. | 24 |  | 0 |  | 24 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.18
44.2.19 | er4-138_м | er4-138_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRLS 3х1,5 | м. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.19
44.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.2
44.2.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 300 |  | 171 |  | 129 | 0.57 | Работы выполняются | 986 | 0 | [5 empty] | 82.20
44.2.21 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 5 |  | 5 | 0.5 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 82.21
44.2.22 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 82.22
44.2.23 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 82.23
44.2.24 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 82.24
44.2.25 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 6 |  | 4 | 0.6 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 82.25
44.2.26 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.26
44.2.27 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 233 | 0 | [5 empty] | 82.27
44.2.28 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.28
44.2.29 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 16 |  | 0 |  | 16 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.29
44.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.3
44.2.30 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Резистор, 680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 24 |  | 0 |  | 24 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.30
44.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.4
44.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 82.5
44.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 82.6
44.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 82.7
44.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 4 |  | 1 |  | 3 | 0.25 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 82.8
44.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 82.9
45.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.1
45.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.10
45.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 60 |  | 60 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 83.11
45.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.12
45.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.13
45.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.14
45.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.15
45.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.16
45.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.17
45.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 22 | 0 | [5 empty] | 83.18
45.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 30 |  | 22 |  | 8 | 0.73333 | Работы выполняются | 52 | 0 | [5 empty] | 83.19
45.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.2
45.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 83.20
45.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.21
45.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.3
45.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.4
45.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.5
45.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.6
45.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.7
45.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.8
45.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 83.9
45.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.1
45.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | шт. | 7 |  | 6 |  | 1 | 0.85714 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 84.10
45.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.11
45.2.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Блок сигнально-пусковой адресный МДУ-1C-R3 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 84.12
45.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 84.13
45.2.14 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.14
45.2.15 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.15
45.2.16 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 84.16
45.2.17 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 385 |  | 83 |  | 302 | 0.21558 | Работы выполняются | 394 | 0 | [5 empty] | 84.17
45.2.18 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 2х2х0,5 | м. | 24 |  | 0 |  | 24 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.18
45.2.19 | er4-138_м | er4-138_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRLS 3х1,5 | м. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.19
45.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.2
45.2.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 300 |  | 207 |  | 93 | 0.69 | Работы выполняются | 501 | 0 | [5 empty] | 84.20
45.2.21 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.21
45.2.22 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.22
45.2.23 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 84.23
45.2.24 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.24
45.2.25 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 10 |  | 6 |  | 4 | 0.6 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 84.25
45.2.26 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 84.26
45.2.27 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 61 | 0 | [5 empty] | 84.27
45.2.28 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.28
45.2.29 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 16 |  | 0 |  | 16 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.29
45.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.3
45.2.30 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Резистор, 680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 24 |  | 0 |  | 24 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.30
45.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.4
45.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 84.5
45.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 84.6
45.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 84.7
45.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 84.8
45.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 8 |  | 7 |  | 1 | 0.875 | Работы выполняются | 10 | 0 | [5 empty] | 84.9
46.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.1
46.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.10
46.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.11
46.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.12
46.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.13
46.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.14
46.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.15
46.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.16
46.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.17
46.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.18
46.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.19
46.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.2
46.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.20
46.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.21
46.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.3
46.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.4
46.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.5
46.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.6
46.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.7
46.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.8
46.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 85.9
46.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.1
46.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.10
46.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Усройство коммутационное УК-ВК | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 86.11
46.2.12 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.12
46.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12в DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.13
46.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 4 |  | 3 |  | 1 | 0.75 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 86.14
46.2.15 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 168 |  | 97 |  | 71 | 0.57738 | Работы выполняются | 77 | 0 | [5 empty] | 86.15
46.2.16 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 120 |  | 96 |  | 24 | 0.8 | Работы выполняются | 159 | 0 | [5 empty] | 86.16
46.2.17 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 8 |  | 2 | 0.8 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 86.17
46.2.18 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.18
46.2.19 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 86.19
46.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.2
46.2.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 86.20
46.2.21 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 86.21
46.2.22 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 12 | 0 | [5 empty] | 86.22
46.2.23 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнейстойка | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.23
46.2.24 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.24
46.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.3
46.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.4
46.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 86.5
46.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.6
46.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.7
46.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 86.8
46.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 86.9
47.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.1
47.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.10
47.1.11 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.11
47.1.12 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.12
47.1.13 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.13
47.1.14 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.14
47.1.15 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.15
47.1.16 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.16
47.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.17
47.1.18 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.18
47.1.19 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.19
47.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.2
47.1.20 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.20
47.1.21 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.21
47.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.3
47.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.4
47.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.5
47.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.6
47.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.7
47.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.8
47.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 87.9
47.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.1
47.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.10
47.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Усройство коммутационное УК-ВК | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.11
47.2.12 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.12
47.2.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12в DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.13
47.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.14
47.2.15 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 168 |  | 86 |  | 82 | 0.5119 | Работы выполняются | 60 | 0 | [5 empty] | 88.15
47.2.16 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 120 |  | 110 |  | 10 | 0.91667 | Работы выполняются | 85 | 0 | [5 empty] | 88.16
47.2.17 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.17
47.2.18 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.18
47.2.19 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.19
47.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.2
47.2.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 88.20
47.2.21 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 88.21
47.2.22 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 14 | 0 | [5 empty] | 88.22
47.2.23 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнейстойка | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.23
47.2.24 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.24
47.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.3
47.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.4
47.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 88.5
47.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.6
47.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 88.7
47.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 2 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 88.8
47.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 88.9
48.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.1
48.1.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.10
48.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.11
48.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 194 |  | 0 |  | 194 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.12
48.1.13 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.13
48.1.14 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 170 |  | 0 |  | 170 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.14
48.1.15 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 89.15
48.1.16 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 11 |  | 0 |  | 11 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.16
48.1.17 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.17
48.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.18
48.1.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 11 |  | 0 |  | 11 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.19
48.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.2
48.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.3
48.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.4
48.1.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 11 |  | 0 |  | 11 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.5
48.1.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 18 |  | 0 |  | 18 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.6
48.1.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 13 |  | 0 |  | 13 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.7
48.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 16 |  | 0 |  | 16 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.8
48.1.9 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 89.9
5.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.1
5.1.10 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.10
5.1.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.11
5.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.12
5.1.13 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.13
5.1.14 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.14
5.1.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.15
5.1.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.16
5.1.17 | er3-005_шт | er3-005_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.17
5.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.18
5.1.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.19
5.1.2 | er4-112_тн | er4-112_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Направляющие для монтажа в стойку. 1U Boxlike equipment lengthening back mounting ear,IEC Expandable size(280-450mm)MOUTEARB01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.2
5.1.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | м. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.20
5.1.21 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.21
5.1.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.22
5.1.3 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.3
5.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10kmSFP-GE-LX-SM1310 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.4
5.1.5 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.5
5.1.6 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.6
5.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.7
5.1.8 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex FPC09-LCU-LCU-C2L-1M | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.8
5.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 9.9
49.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 90.1
49.1.10 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 90.10
49.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 4 | 0 | [5 empty] | 90.11
49.1.12 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 3 |  | 1 |  | 2 | 0.33333 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 90.12
49.1.13 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 245 |  | 245 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 275 | 0 | [5 empty] | 90.13
49.1.14 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 90.14
49.1.15 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 245 |  | 245 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 235 | 0 | [5 empty] | 90.15
49.1.16 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 90.16
49.1.17 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 90.17
49.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 90.18
49.1.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 90.19
49.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 90.2
49.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 1 | 0 | [5 empty] | 90.3
49.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 90.4
49.1.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 90.5
49.1.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50 прот. R3 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 3 | 0 | [5 empty] | 90.6
49.1.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 2 | 0 | [5 empty] | 90.7
49.1.8 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 90.8
49.1.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 90.9
50.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.1
50.1.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.10
50.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.11
50.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 283 |  | 0 |  | 283 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.12
50.1.13 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.13
50.1.14 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 250 |  | 0 |  | 250 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.14
50.1.15 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 91.15
50.1.16 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.16
50.1.17 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 4.8 |  | 0 |  | 4.8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.17
50.1.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.18
50.1.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.19
50.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.2
50.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.3
50.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.4
50.1.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.5
50.1.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 22 |  | 0 |  | 22 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.6
50.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.7
50.1.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 14 |  | 0 |  | 14 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.8
50.1.9 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 91.9
51.1.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.1
51.1.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.10
51.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.11
51.1.12 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 94 |  | 0 |  | 94 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.12
51.1.13 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | м. | 94 |  | 0 |  | 94 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.13
51.1.14 | er4-025_м | er4-025_м | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Патрубок-муфта д20 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | [5 empty] | 92.14
51.1.15 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.15
51.1.16 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.16
51.1.17 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.17
51.1.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.18
51.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.2
51.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.3
51.1.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.4
51.1.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.5
51.1.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.6
51.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.7
51.1.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.8
51.1.9 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 92.9
53.1.1 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.1
53.1.10 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 93.10
53.1.11 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.11
53.1.12 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.12
53.1.13 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.13
53.1.14 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.14
53.1.15 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.15
53.1.16 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.16
53.1.17 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.17
53.1.18 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.18
53.1.19 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.19
53.1.2 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 93.2
53.1.20 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.20
53.1.21 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.21
53.1.22 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.22
53.1.23 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.23
53.1.24 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.24
53.1.25 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.25
53.1.26 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.26
53.1.27 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.27
53.1.28 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.28
53.1.29 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.29
53.1.3 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.3
53.1.30 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.30
53.1.31 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.31
53.1.32 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.32
53.1.33 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.33
53.1.34 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.34
53.1.35 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.35
53.1.36 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.36
53.1.37 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.37
53.1.38 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.38
53.1.39 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.39
53.1.4 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 93.4
53.1.40 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.40
53.1.41 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.41
53.1.42 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.42
53.1.43 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.43
53.1.44 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.44
53.1.45 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.45
53.1.46 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.46
53.1.47 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.47
53.1.48 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.48
53.1.49 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.49
53.1.5 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.5
53.1.50 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.50
53.1.51 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.51
53.1.52 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.52
53.1.53 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.53
53.1.54 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.54
53.1.55 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.55
53.1.56 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.56
53.1.57 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.57
53.1.58 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.58
53.1.59 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.59
53.1.6 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 93.6
53.1.60 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.60
53.1.61 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.61
53.1.62 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.62
53.1.63 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.63
53.1.64 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.64
53.1.65 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.65
53.1.66 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.66
53.1.67 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.67
53.1.68 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.68
53.1.69 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.69
53.1.7 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.7
53.1.70 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.70
53.1.71 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.71
53.1.72 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.72
53.1.73 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.73
53.1.74 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.74
53.1.75 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.75
53.1.76 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.76
53.1.77 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Клуб |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.77
53.1.78 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.78
53.1.79 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.79
53.1.8 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 70 | 0 | [5 empty] | 93.8
53.1.80 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 130 | 0 | [5 empty] | 93.80
53.1.81 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.81
53.1.82 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.82
53.1.83 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.83
53.1.84 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.84
53.1.85 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.85
53.1.86 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.86
53.1.87 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.87
53.1.88 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.88
53.1.89 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.89
53.1.9 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | Сети связи | Сети связи | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.9
53.1.90 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.90
53.1.91 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.91
53.1.92 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.92
53.1.93 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.93
53.1.94 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Пожарная сигнализация | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.94
53.1.95 | er3-006_компл | er3-006_компл | Контрактная позиция | Наружные сети электроснабжения |  | ППНР и ПНР | ППНР силовые сети | компл. | 51 |  | 0 |  | 51 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 93.95
1.3.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Шкаф электрический распределительный, IP 55, УХЛ1, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 1700х2200х600 мм в составе: РП1, РП2(фасад серого цвета), ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 81 | 0 | [5 empty] | 94.1
1.3.10 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | м. | 350 |  | 350 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 293 | 0 | [5 empty] | 94.10
1.3.11 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | м. | 153 |  | 153 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 55 | 0 | [5 empty] | 94.11
1.3.12 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х4 | м. | 130 |  | 130 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 588 | 0 | [5 empty] | 94.12
1.3.13 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 4х2,5 | м. | 69 |  | 0 |  | 69 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.13
1.3.14 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель заземления сечением 1х25ПуГВ 1x25 З-Ж | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.14
1.3.15 | er3-004_м | er3-004_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | м. | 370 |  | 331.5 |  | 38.5 | 0.89595 | Работы выполняются | 212 | 0 | [5 empty] | 94.15
1.3.16 | er3-004_м | er3-004_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | м. | 240 |  | 227 |  | 13 | 0.94583 | Работы выполняются | 143 | 0 | [5 empty] | 94.16
1.3.17 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | м. | 100 |  | 100 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 99 | 0 | [5 empty] | 94.17
1.3.18 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель 4х1КВВГ 4х1 | м. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.18
1.3.19 | er4-068_шт | er4-068_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Концевая муфта для кабеля 5х70мм 1П5КНТпН-2 | шт. | 4 |  | 2 |  | 2 | 0.5 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 94.19
1.3.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Шкаф электрический распределительный, IP 55, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 600х600х350 мм в составе: ПЭСПЗ(фасад красного цвета), ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 94.2
1.3.20 | er4-109_м | er4-109_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Труба гофрированная негорючая HFR D=63мм | м. | 60 |  | 45 |  | 15 | 0.75 | Работы выполняются | 23 | 0 | [5 empty] | 94.20
1.3.21 | er4-109_м | er4-109_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | м. | 220 |  | 151 |  | 69 | 0.68636 | Работы выполняются | 119 | 0 | [5 empty] | 94.21
1.3.22 | er4-109_м | er4-109_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Труба гофрированная негорючая D=25мм | м. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.22
1.3.23 | er4-020_шт | er4-020_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | шт. | 46 |  | 46 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 83 | 0 | [5 empty] | 94.23
1.3.24 | er4-104_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL80x80х3000 с крышкой | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.24
1.3.25 | er4-028_тн | er4-028_тн | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Крепление к стене TM для вертикального монтажа 200мм с метизами47.2021-RD-SSP-1001-EM Лист 17 | шт. | 128 |  | 54 |  | 74 | 0.42188 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 94.25
1.3.26 | er4-022_м | er4-022_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель-канал белый IP40 25х16 | м. | 455 |  | 401 |  | 54 | 0.88132 | Работы выполняются | 688 | 0 | [5 empty] | 94.26
1.3.27 | er4-022_м | er4-022_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель-канал белый IP40 25х40 | м. | 163 |  | 112 |  | 51 | 0.68712 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 94.27
1.3.28 | er3-013_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист стальной 120х120х10 | шт. | 6 |  | 1 |  | 5 | 0.16667 | Работы выполняются | 2 | 0 | [5 empty] | 94.28
1.3.29 | er4-083_шт | er4-083_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабельная коробка IP5480х80х25 | шт. | 87 |  | 87 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 59 | 0 | [5 empty] | 94.29
1.3.3 | er4-159_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Шкаф электрический распределительный,IP 55, УХЛ1, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 600х600х350 мм в составе: ШГК, ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 94.3
1.3.30 | er4-083_шт | er4-083_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Коробка уравнивания потенциалов КУПКУП2604и | шт. | 6 |  | 4 |  | 2 | 0.66667 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 94.30
1.3.31 | er4-022_м | er4-022_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | м. | 100 |  | 24 |  | 76 | 0.24 | Работы выполняются | 13 | 0 | [5 empty] | 94.31
1.3.32 | er4-022_м | er4-022_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | м. | 163 |  | 163 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 114 | 0 | [5 empty] | 94.32
1.3.33 | er4-022_м | er4-022_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х40 | м. | 60 |  | 0 |  | 60 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.33
1.3.34 | er4-083_шт | er4-083_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | шт. | 33 |  | 31 |  | 2 | 0.93939 | Работы выполняются | 43 | 0 | [5 empty] | 94.34
1.3.35 | er4-093_шт | er4-093_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Розетка 1 пост с заземлением накладная, белая IP54 16А | шт. | 8 |  | 8 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 94.35
1.3.36 | er4-094_шт | er4-094_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Выключатель одноклавишный накладной, белая IP4010А | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 14 | 0 | [5 empty] | 94.36
1.3.37 | er4-095_шт | er4-095_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Светильник светодиодный настеный 1х0.018кВт IP65 УХЛ1ЛБО85-1х18-201 Tablette | шт. | 5 |  | 4 |  | 1 | 0.8 | Работы выполняются | 6 | 0 | [5 empty] | 94.37
1.3.38 | er4-095_шт | er4-095_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | шт. | 17 |  | 17 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 35 | 0 | [5 empty] | 94.38
1.3.39 | er4-176_шт | er4-176_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Датчик температурыTST01 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.39
1.3.4 | er4-080_шт | er4-080_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Источник бесперебойного питания 10 kVASKAT-UPS 10-3/3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.4
1.3.40 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Модуль управления | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 94.40
1.3.41 | er4-037_м | er4-037_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Греющий кабель 45ВТ | м. | 18 |  | 0 |  | 18 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.41
1.3.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Коробка коммутационнаяPТВ1005 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.42
1.3.43 | er4-177_шт | er4-177_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Коробка коммутационная с клеммной колодкой | шт. | 19 |  | 0 |  | 19 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.43
1.3.44 | er4-094_шт | er4-094_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Выключатель нагрузки | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.44
1.3.45 | er3-007_м | er3-007_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Вертикальный заземлитель уголок стальной оцинкованный 50х5мм | м. | 26 |  | 0 |  | 26 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.45
1.3.46 | er4-035_м | er4-035_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Горизонтальный заземлитель полоса стальная оцинкованная 40х5мм | м. | 465 |  | 0 |  | 465 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.46
1.3.47 | er4-107_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Труба стальная 63мм 4 м | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 101 | 0 | [5 empty] | 94.47
1.3.48 | er4-093_шт | er4-093_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Розетка электрическая накладная | шт. | 56 |  | 0 |  | 56 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 94.48
1.3.5 | er4-039_м | er4-039_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | м. | 1675 |  | 1548 |  | 127 | 0.92418 | Работы выполняются | 882 | 0 | [5 empty] | 94.5
1.3.6 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | м. | 240 |  | 240 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 436 | 0 | [5 empty] | 94.6
1.3.7 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х2,5 | м. | 950 |  | 430 |  | 520 | 0.45263 | Работы выполняются | 200 | 0 | [5 empty] | 94.7
1.3.8 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х2,5 | м. | 310 |  | 310 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 136 | 0 | [5 empty] | 94.8
1.3.9 | er4-042_м | er4-042_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  | Силовые сети | Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х70 | м. | 60 |  | 60 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 45 | 0 | [5 empty] | 94.9
35.3.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Вводно-распределительное устройство | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 300 | 0 | [5 empty] | 95.1
35.3.10 | er3-005_шт | er3-005_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 95.10
35.3.11 | er3-005_шт | er3-005_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 95.11
35.3.12 | er4-080_шт | er4-080_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Источник бесперебойного с эл. байпасом ивх-220/230В, 0вых-200-2А0В, с АКБ не менее 15мин. | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 95.12
35.3.13 | er4-088_шт | er4-088_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Корпус металл, навесной, IP5A, 41, ввод-вывод: сверху в составе: | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 95.13
35.3.14 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Счетчик однофазный многотарифный. STAR 128/1 IEK | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.14
35.3.15 | er4-159_шт | er4-159_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Корпус металл навесной IP54 У1 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.15
35.3.16 | er4-176_шт | er4-176_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Датчик температуры | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.16
35.3.17 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Модуль управления | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.17
35.3.18 | er4-037_м | er4-037_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Греющий кабель 45ВТ | м. | 40 |  | 0 |  | 40 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.18
35.3.19 | er4-177_шт | er4-177_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Коробка коммутационная | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.19
35.3.2 | er3-005_шт | er3-005_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 95.2
35.3.20 | er4-095_шт | er4-095_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Светильник светодиодный -230В, 10Вт. 800лм, | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.20
35.3.21 | er4-095_шт | er4-095_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Светильник светодиодный, росс полимер мот. опал, -230В, 18Вт, 1900лм, A000K, IP65 | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0 | [5 empty] | 95.21
35.3.22 | er4-095_шт | er4-095_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Светильник светодиодный -230В, АОВт, 3912лм, A000K, IP20 | шт. | 14 |  | 8 |  | 6 | 0.57143 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 95.22
35.3.23 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1.5 | м. | 490 |  | 297 |  | 193 | 0.60612 | Работы выполняются | 435 | 0 | [5 empty] | 95.23
35.3.24 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x2.5 | м. | 1180 |  | 176 |  | 1004 | 0.14915 | Работы выполняются | 110 | 0 | [5 empty] | 95.24
35.3.25 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х4 | м. | 1185 |  | 0 |  | 1185 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.25
35.3.26 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3х10 | м. | 150 |  | 0 |  | 150 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.26
35.3.27 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х1,5 | м. | 140 |  | 0 |  | 140 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.27
35.3.28 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2,5 | м. | 735 |  | 356 |  | 379 | 0.48435 | Работы выполняются | 275 | 0 | [5 empty] | 95.28
35.3.29 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х4 | м. | 1035 |  | 0 |  | 1035 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.29
35.3.3 | er4-089_шт | er4-089_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Корпус металл, навесной, /Р5Н, 41, ввод-вывод; сверху в составе | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 40 | 0 | [5 empty] | 95.3
35.3.30 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х6 | м. | 365 |  | 0 |  | 365 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.30
35.3.31 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х16 | м. | 230 |  | 220 |  | 10 | 0.95652 | Работы выполняются | 220 | 0 | [5 empty] | 95.31
35.3.32 | er4-039_м | er4-039_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х25 | м. | 135 |  | 0 |  | 135 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.32
35.3.33 | er4-039_м | er4-039_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х50 | м. | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.33
35.3.34 | er4-041_м | er4-041_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х150 | м. | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.34
35.3.35 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель гибкий силовой КГВВГнг(А)-LS 5х6 | м. | 360 |  | 274 |  | 86 | 0.76111 | Работы выполняются | 308 | 0 | [5 empty] | 95.35
35.3.36 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | м. | 380 |  | 214 |  | 166 | 0.56316 | Работы выполняются | 297 | 0 | [5 empty] | 95.36
35.3.37 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2.5 | м. | 160 |  | 153 |  | 7 | 0.95625 | Работы выполняются | 129 | 0 | [5 empty] | 95.37
35.3.38 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3х4 | м. | 18 |  | 0 |  | 18 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.38
35.3.39 | er4-173_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель контрольный КППГнг(А)-HF 4х1 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.39
35.3.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Выключатель нагрузки модульный Зр, /н-бЗА | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.4
35.3.40 | er4-093_шт | er4-093_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Розетка 16А, 1-местная для открытой установки с заземляющим контактом ФОРС /Р5А 1Ш. | шт. | 48 |  | 22 |  | 26 | 0.45833 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 95.40
35.3.41 | er4-083_шт | er4-083_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Коробка ответвительная, 1Р20, 100x100x44мм. | шт. | 24 |  | 20 |  | 4 | 0.83333 | Работы выполняются | 19 | 0 | [5 empty] | 95.41
35.3.42 | er4-025_м | er4-025_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | м. | 370 |  | 367 |  | 3 | 0.99189 | Работы выполняются | 760 | 0 | [5 empty] | 95.42
35.3.43 | er4-109_м | er4-109_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-32 | м. | 160 |  | 0 |  | 160 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.43
35.3.44 | er4-109_м | er4-109_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-40 | м. | 18 |  | 16 |  | 2 | 0.88889 | Работы выполняются | 20 | 0 | [5 empty] | 95.44
35.3.45 | er3-003_м | er3-003_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Огнестойкая коробка JBS100 100x100x55, 6 выходов, IP55 | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 9 | 0 | [5 empty] | 95.45
35.3.46 | er3-007_м | er3-007_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Вертикальный подвес одиночный 41х21 300мм | шт. | 147 |  | 68 |  | 79 | 0.46259 | Работы выполняются | 80 | 0 | [5 empty] | 95.46
35.3.47 | er3-011_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 600мм | шт. | 42 |  | 42 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 50 | 0 | [5 empty] | 95.47
35.3.48 | er3-011_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 400мм | шт. | 30 |  | 30 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 36 | 0 | [5 empty] | 95.48
35.3.49 | er3-011_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 200мм | шт. | 75 |  | 75 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 80 | 0 | [5 empty] | 95.49
35.3.5 | er4-089_шт | er4-089_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Корпус металл, навесной, IP5A, 41, ввод-вывод: сверху, в составе: | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0 | [5 empty] | 95.5
35.3.50 | er4-102_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Лоток лестничный 600х80х3000мм | шт. | 14 |  | 13 |  | 1 | 0.92857 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 95.50
35.3.51 | er4-102_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Лоток лестничный 400х80х3000мм | шт. | 10 |  | 9 |  | 1 | 0.9 | Работы выполняются | 15 | 0 | [5 empty] | 95.51
35.3.52 | er4-102_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Лоток лестничный 200х80х3000мм | шт. | 25 |  | 12 |  | 13 | 0.48 | Работы выполняются | 18 | 0 | [5 empty] | 95.52
35.3.53 | er4-104_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Лоток перфорированный 300х80х3000мм | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.53
35.3.54 | er4-104_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Короб прямой 300х65 | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.54
35.3.55 | er4-104_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Короб прямой 200х65 | шт. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.55
35.3.56 | er4-103_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Короб прямой 100х50 | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.56
35.3.57 | er4-103_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Короб 150х60 L-2000мм | шт. | 55 |  | 0 |  | 55 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.57
35.3.58 | er4-159_шт | er4-159_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Крышка для кабель канала 150х60 | шт. | 55 |  | 0 |  | 55 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.58
35.3.59 | er4-159_шт | er4-159_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Короб с крышкой 40х40 | шт. | 25 |  | 0 |  | 25 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.59
35.3.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Выключатель нагрузки модульный Зр, /н-бЗА | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.6
35.3.60 | er4-159_шт | er4-159_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Короб с крышкой 25х25 | шт. | 290 |  | 0 |  | 290 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.60
35.3.61 | er4-022_шт | er4-022_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба стальная водогазопроводная д-32мм | шт. | 15 |  | 15 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 68 | 0 | [5 empty] | 95.61
35.3.62 | er4-022_шт | er4-022_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба армированная атмосферостойкая, д 22,6мм | шт. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 14 | 0 | [5 empty] | 95.62
35.3.63 | er4-022_шт | er4-022_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба армированная атмосферостойкая, д 36.3мм | шт. | 225 |  | 10 |  | 215 | 0.044444 | Работы выполняются | 11 | 0 | [5 empty] | 95.63
35.3.64 | er4-022_шт | er4-022_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | шт. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 165 | 0 | [5 empty] | 95.64
35.3.65 | er4-107_м | er4-107_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Металлорукав с пониженным газо-дымовыделением Dy-23,7мм MTTH2-LS-38 с зондом | м. | 40 |  | 0 |  | 40 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.65
35.3.66 | er4-108_м | er4-108_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Металлорукав с пониженным газо-дымовыделением Dy-38мм MTTH2-LS-38 с зондом | м. | 50 |  | 0 |  | 50 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.66
35.3.67 | er4-108_м | er4-108_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Металлорукав с пониженным газо-дымовыделением Dy-50мм MTTH2-LS-38 с зондом | м. | 20 |  | 71 |  | -51 | 3.55 | Превышение контракта | 62 | 0 | [5 empty] | 95.67
35.3.68 | er4-108_м | er4-108_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППНнг(А) 1х25 | м. | 780 |  | 0 |  | 780 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.68
35.3.69 | er4-110_м | er4-110_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Кабель силовой ППНнг(А) 1х6 | м. | 980 |  | 0 |  | 980 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.69
35.3.7 | er3-005_шт | er3-005_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0 | [5 empty] | 95.7
35.3.70 | er4-110_м | er4-110_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Коробка уравнивания потенциалов100x100x50 | м. | 14 |  | 0 |  | 14 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.70
35.3.71 | er4-110_м | er4-110_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Полоса В-40х5 | м. | 260 |  | 0 |  | 260 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.71
35.3.72 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Стойка h-4м тросовой молнезащиты | м. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0 | [5 empty] | 95.72
35.3.73 | er4-038_м | er4-038_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Трос грозазащитный стальной | м. | 95 |  | 95 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 147 | 0 | [5 empty] | 95.73
35.3.74 | er3-011_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Пруток 8 мм, горячеоцинкобанная сталь | шт. | 100 |  | 0 |  | 100 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.74
35.3.75 | er3-011_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Полоса B-40х5 | шт. | 310 |  | 0 |  | 310 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.75
35.3.76 | er3-011_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Сталь угловая, горячеоцинкобанная 63x63x6 ВС ПН, ПОСТ 8509-93 | шт. | 48 |  | 0 |  | 48 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.76
35.3.77 | er3-011_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба стальная водогазопроводная d-20мм | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.77
35.3.78 | er4-083_шт | er4-083_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DH1201 | шт. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0 | [5 empty] | 95.78
35.3.79 | er4-035_м | er4-035_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Проходка кабельная 1 | м. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 69 | 0 | [5 empty] | 95.79
35.3.8 | er3-005_шт | er3-005_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0 | [5 empty] | 95.8
35.3.80 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Проходка кабельная 2 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.80
35.3.81 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Проходка кабельная 3 | м. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.81
35.3.82 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Проходка кабельная 4 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.82
35.3.83 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Проходка кабельная 5 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.83
35.3.84 | er4-035_м | er4-035_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Проходка кабельная 6 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.84
35.3.85 | er3-002_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Труба ПНД гибкая d-160мм | м. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.85
35.3.86 | er4-107_м | er4-107_м | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Сталь угловая 50х50х5 | м. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.86
35.3.87 | er3-007_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Концевая муфта для 4 х жильного кабеля сечением 120-240мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0 | [5 empty] | 95.87
35.3.9 | er3-005_шт | er3-005_шт | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | Силовые сети | Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0 | [5 empty] | 95.9
4.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
43.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.2.4 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.2.5 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 10 |  | 6 |  | 4 | 0.6 | Работы выполняются | 8 | 0
43.2.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0
43.2.7 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 16 |  | 9 |  | 7 | 0.5625 | Работы выполняются | 12 | 0
43.2.8 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 5 |  | 2 |  | 3 | 0.4 | Работы выполняются | 2 | 0
43.2.9 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б | шт. | 14 |  | 0 |  | 14 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.2.14 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0
43.2.15 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | м. | 450 |  | 282 |  | 168 | 0.62667 | Работы выполняются | 614 | 0
43.2.17 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.2.18 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
43.2.19 | er4-026_м | er4-026_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | м. | 20 |  | 15 |  | 5 | 0.75 | Работы выполняются | 21 | 0
43.2.20 | er4-082_шт | er4-082_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкая распределительная коробка | шт. | 12 |  | 12 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 17 | 0
43.2.21 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32 | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 45 | 0
43.2.24 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.2.25 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.2.26 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
43.2.27 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.2.28 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
42.2.26 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
42.2.24 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 10 | 0
41.2.24 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Клуб |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
53.1.99 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Комплектные сети |  | ППНР и ПНР | Комплектные сети | компл. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
46.2.25 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 3 |  | 7 | 0.3 | Работы выполняются | 5 | 0
46.2.26 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
46.2.27 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
46.2.28 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
46.2.29 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
47.2.25 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 3 |  | 7 | 0.3 | Работы выполняются | 5 | 0
47.2.26 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
47.2.27 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
47.2.28 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
47.2.29 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Магазин №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
44.2.31 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
44.2.32 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
44.2.33 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
44.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
44.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
45.2.31 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 10 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 15 | 0
45.2.32 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
45.2.33 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
45.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
45.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Медицинский пункт №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
26.1.26 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Коммутатор Ethernet MES2424P, 24 порта 10/100/1000BASE-T | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
26.1.27 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Модуль SFP | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
26.1.28 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 16 портов | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
26.2.43 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 33 |  | 0 |  | 33 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
26.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
27.1.26 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Коммутатор Ethernet MES2424P, 24 порта 10/100/1000BASE-T | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
27.1.27 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Модуль SFP | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
27.1.28 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 16 портов | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
27.2.43 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 33 |  | 0 |  | 33 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
27.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие для карантина №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
17.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
17.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
17.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
17.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
17.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
17.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
18.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
18.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
18.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
18.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
18.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
18.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
19.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
19.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
19.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
19.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
19.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
19.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
20.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
20.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
20.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
20.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
20.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
21.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
21.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
21.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
21.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
21.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
21.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №5 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
22.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
22.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
22.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
22.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
22.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
22.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №6 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
23.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0
23.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
23.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
23.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
23.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
23.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №7 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
24.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0
24.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
24.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
24.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
24.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
24.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №8 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
25.2.42 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
25.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
25.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
25.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
25.2.46 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
25.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №9 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 52 |  | 0 |  | 52 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
54.1.1 | er4-176_шт | er4-176_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж датчиков ИП-212Т | шт. | 80 |  | 80 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0
54.1.2 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж кабель канала 16*16 | м. | 13 |  | 13 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0
54.1.3 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 3*1.5 | м. | 60 |  | 60 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0
54.1.4 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 3*2.5 | м. | 30 |  | 30 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0
54.1.5 | er4-040_м | er4-040_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*70 | м. | 60 |  | 60 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0
54.1.6 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*2.5 | м. | 30 |  | 30 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 4 | 0
54.1.7 | er4-109_м | er4-109_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж гофротрубы ф70 | м. | 20 |  | 20 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0
54.1.8 | er4-109_м | er4-109_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж гофротрубы ф20 | м. | 40 |  | 40 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0
54.1.9 | er4-176_шт | er4-176_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж датчик температуры | шт. | 6 |  | 6 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
54.1.10 | er4-103_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж Лоток глухой 100x200x2000 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
54.1.11 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Сверление отверстий Ф70 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
54.1.12 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Сверление отверстий Ф32 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
54.1.13 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж Муфта кабельная 5ПКТп-1-70/120-Б | шт. | 4 |  | 4 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
54.1.14 | er4-061_шт | er4-061_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж кабеля UTP NEOMAX ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5e UTP 4PR | м. | 150 |  | 150 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 74 | 0
54.1.15 | er4-173_м | er4-173_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж гофротрубы ф20 | м. | 145 |  | 145 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0
54.1.16 | er4-109_м | er4-109_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж Sonar 5РМ-А01025=DW | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
54.1.17 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Сверление отверстий Ф32 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
54.1.18 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №1 |  |  | Монтаж Лоток глухой 100x200x2000 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
10.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
10.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
10.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
10.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
10.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
10.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
10.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №10 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
11.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
11.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
11.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
11.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
11.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
11.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
11.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №11 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
12.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
12.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
12.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
12.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
12.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
12.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №12 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 65 |  | 0 |  | 65 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
13.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
13.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
13.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
13.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
13.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
13.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №13 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 65 |  | 0 |  | 65 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
14.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
14.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
14.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
14.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
14.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
14.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №14 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 65 |  | 0 |  | 65 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
15.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
15.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
15.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
15.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
15.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0
15.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №15 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 65 |  | 0 |  | 65 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
16.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
16.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
16.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
16.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
16.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 5 | 0
16.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №16 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 65 |  | 0 |  | 65 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
2.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
2.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
2.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
2.2.45 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
2.2.46 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
2.2.47 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
2.2.48 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
54.1.19 | er4-103_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | Сверление отверстий Ф70 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
54.1.20 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*70 | шт. | 60 |  | 60 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0
54.1.21 | er4-040_м | er4-040_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | Монтаж кабеля UTP NEOMAX ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5e UTP 4PR | м. | 125 |  | 125 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 57 | 0
54.1.22 | er4-173_м | er4-173_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | Монтаж гофротрубы ф20 | м. | 115 |  | 115 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 30 | 0
54.1.23 | er4-109_м | er4-109_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | Сверление отверстий Ф32 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 2 | 0
54.1.24 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №2 |  |  | Монтаж труба стальная D=32 | м. | 3 |  | 3 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
54.1.25 | er4-107_м | er4-107_м | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  |  | Монтаж кабеля UTP NEOMAX ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5e UTP 4PR | м. | 55 |  | 55 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 19 | 0
3.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
3.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
3.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
3.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
3.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
3.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
54.1.26 | er4-173_м | er4-173_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Монтаж гофротрубы ф20 | м. | 50 |  | 50 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0
54.1.27 | er4-109_м | er4-109_м | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Монтаж Sonar 5РМ-А01025=DW | м. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0
54.1.28 | er3-009_шт | 0 | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №3 |  | АПС, СОУЭ | Сверление отверстий Ф32 | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
54.1.29 | er3-007_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Столовая №3 |  | АПС, СОУЭ | Монтаж датчиков ИП-212Т | шт. | 80 |  | 80 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 20 | 0
4.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
4.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
4.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
4.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
4.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
4.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №4 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
5.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
5.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
5.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
5.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
5.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
5.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №5 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 65 |  | 0 |  | 65 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
6.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
6.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
6.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
6.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
6.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
6.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
6.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №6 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
7.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
7.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
7.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
7.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
7.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
7.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
7.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №7 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
8.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
8.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
8.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
8.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
8.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
8.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Внеконтрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №8 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
9.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
9.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
9.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
9.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
9.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
9.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
9.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих на 256 чел. №9 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
28.1.26 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
28.2.36 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
28.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
28.2.38 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
28.2.39 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
28.2.40 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие руководства |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
29.1.33 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
29.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 10 |  | 5 | 0.66667 | Работы выполняются | 13 | 0
29.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
29.2.36 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
29.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
29.2.38 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 32 |  | 0 |  | 32 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
30.1.33 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная Soudal | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
30.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 10 |  | 5 | 0.66667 | Работы выполняются | 8 | 0
30.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
30.2.36 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
30.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
30.2.38 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 32 |  | 0 |  | 32 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
31.1.33 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
31.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
31.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
31.2.36 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
31.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
31.2.38 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №3 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 32 |  | 0 |  | 32 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
32.1.33 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
32.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
32.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
32.2.36 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
32.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
32.2.38 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 32 |  | 0 |  | 32 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.30 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01050-AW | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.31 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.32 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Бокс поб 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.33 | er3-013_шт | 0 | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Громкоговоритель трансляционный настенный SWS-103W | шт. | 25 |  | 0 |  | 25 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.36 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.38 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
33.2.39 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 17 |  | 0 |  | 17 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
34.1.22 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
34.2.30 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 5 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 7 | 0
34.2.31 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
34.2.32 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0
34.2.33 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
34.2.34 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Столовая №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 13 |  | 0 |  | 13 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
36.1.1 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
36.1.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | шт. | 30 |  | 0 |  | 30 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
36.1.3 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговыйИП 101-29-PR-R3 | шт. | 33 |  | 0 |  | 33 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
36.1.4 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 11 |  | 0 |  | 11 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
36.1.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №1 |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки УПН | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
37.1.1 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
37.1.13 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 30 |  | 0 |  | 30 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
38.1.55 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
38.2.34 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
38.2.35 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
38.2.36 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
38.2.37 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
38.2.38 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Офис АХО и трудоустройства |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 65 |  | 0 |  | 65 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
39.1.22 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
39.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
39.1.24 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
39.1.25 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
39.1.26 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
40.1.22 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
40.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
40.1.24 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
40.1.25 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
40.1.26 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Прачечная №2 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
42.2.25 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
42.2.27 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
42.2.28 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
43.1.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | Сети связи | Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | шт. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
48.1.20 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
48.1.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
48.1.22 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
48.1.23 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
48.1.24 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 30 |  | 0 |  | 30 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
49.1.20 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 10 | 0
49.1.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
49.1.22 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 1 | 0
49.1.23 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад АХО и СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 1 | 0
50.1.20 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
50.1.21 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
50.1.22 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
50.1.23 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
50.1.24 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад столовой №3 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 24 |  | 0 |  | 24 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
51.1.19 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
51.1.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
51.1.21 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
51.1.22 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
51.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Склад временного хранения СИЗ |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 6 |  | 0 |  | 6 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.1 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» исп.2 | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.2 | er3-007_м | er3-007_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кронштейн FM874 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.3 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Коммутатор 8 портовый | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.4 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Источник бесперебойного питанияSPB-U20BS2 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.5 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.6 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Модуль сопряжения R3-МС-Е | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.7 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.8 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Комплект приёмного оборудования базовой станции RS-202BSm | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.9 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Пультовое ПО Центр Охраны | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.10 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Корпус под АКБ 1207 ТИП-6 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.12 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель охранно-пожарный звуковойМаяк-24-ЗМ1 | шт. | 14 |  | 0 |  | 14 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.13 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | шт. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.14 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | шт. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.15 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 | шт. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.16 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 7 |  | 0 |  | 7 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.17 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Устройство дистанционного пуска адресное "Пуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.18 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | шт. | 9 |  | 0 |  | 9 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.19 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4 прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.20 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.21 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Модуль управления клапаном МДУ-1 прот.R3 | шт. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.22 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Шкаф управления вентилятором однофазный мощностью до 0.18 кВт.ШУН/В-О-0.18-00-R3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.23 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированныйИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР прот. R3 | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.24 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.25 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузкиУПН | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.26 | er4-173_м | er4-173_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 2м красныйPC04-C5EUL-2M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.27 | er4-173_м | er4-173_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Коммутационный шнур (патч-корд) кат.5E UTP LSZH 5м красныйPC04-C5EUL-5M | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.28 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Шкаф сетевой 19" LINEA N 18U 600х1000 мм перфорированные двери черныйLN05-18U61-PP ITK | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.29 | er3-007_м | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Стационарная полка 19" глубиной 600мм чернаяFS05-600PI | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.30 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабельный органайзер 19" 1U, 5 колец, черныйCO05-1M5RM | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.31 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | PDU 7 розеток нем. ст, с LED выкл, 1U, без шнура, вх. С14PH12-7D3 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.32 | er3-003_м | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Шина заземления 483х25ммER-12 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.33 | er4-173_м | er4-173_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Комплект проводов заземления 50 cм - 6шт; 80 cм - 3штER12-6568 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.34 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | м. | 470 |  | 0 |  | 470 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.35 | er4-120_м | er4-120_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | м. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.36 | er4-173_м | er4-173_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | м. | 7310 |  | 7131 |  | 179 | 0.97551 | Работы выполняются | 4554 | 0
52.1.37 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | м. | 5 |  | 0 |  | 5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.38 | er4-038_м | er4-038_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х2,5 | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.39 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | ВЧ кабель Radiolab 8D-FВ (blue) PEEG/PVC с обжатыми разъемами N типа | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.40 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 400 |  | 0 |  | 400 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.41 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | м. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.42 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Т-образный угол | шт. | 40 |  | 0 |  | 40 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.43 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Огнестойкие распределительные коробки | шт. | 21 |  | 0 |  | 21 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.44 | er4-107_м | er4-107_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная ДУ32ГОСТ 10704-91 | м. | 2.5 |  | 0 |  | 2.5 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.45 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Пена монтажная огнестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.46 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Резистор, 680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | шт. | 12 |  | 0 |  | 12 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.47 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Диод выпрямительный 3А 200В1N5402 | шт. | 20 |  | 0 |  | 20 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10Gb | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.2 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Модуль. 1G SFP, SM, 10km | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.3 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.4 | er4-161_шт | er4-161_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan) | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.5 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | ИБП RACK, 1000ВA, 900Вт | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.6 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.7 | er4-028_тн | er4-028_тн | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Патч-корд оптический OS2 SM 9/125, LC-LC 1 м, Duplex | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.8 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1U | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.9 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 м | шт. | 11 |  | 0 |  | 11 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.10 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF | шт. | 200 |  | 0 |  | 200 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.11 | er3-008_м | er3-008_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм) | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.12 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.13 | er4-173_м | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Комплект проводов заземления для шкафа | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.14 | er4-159_шт | er4-159_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.15 | er3-003_м | er3-003_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.16 | er4-093_шт | er4-093_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Труба стальная D=20мм | шт. | 2 |  | 0 |  | 2 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.17 | er4-138_м | er4-138_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2м | шт. | 80 |  | 0 |  | 80 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.18 | er3-002_м | er3-002_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-канал | шт. | 8 |  | 0 |  | 8 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.19 | er4-023_м | er4-023_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модуль | м. | 10 |  | 0 |  | 10 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.20 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Радио розетка наружняя | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.21 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Коробка ограничительная | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.22 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Трансформатор понижающий ТАМУ-10 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.23 | er4-164_шт | er4-164_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 | шт. | 25 |  | 0 |  | 25 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.2.24 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | Сети связи | Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х2,5 | шт. | 300 |  | 0 |  | 300 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
53.1.96 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | ППНР и ПНР | Пожарная сигнализация | компл. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
53.1.97 | er3-010_компл | er3-010_компл | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | ППНР и ПНР | Сети связи | компл. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
53.1.98 | er3-009_шт | 0 | Контрактная позиция | Радиосвязь |  | ППНР и ПНР | Радиосвязь | компл. | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
54.1.31 | er3-010_компл | 0 | Контрактная позиция | Пусконаладочные работы |  |  | ПНР СОУЭ титул 1003 | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 138 | 0
20.2.44 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие ИТР №4 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
1.1.23 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №1 |  | Сети связи | Проходка через стену | шт. | 4 |  | 0 |  | 4 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
1.2.42 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №1 |  | АПС, СОУЭ | Антенна АВ-433 | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
1.2.43 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №1 |  | АПС, СОУЭ | Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | м. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
1.2.44 | er4-162_шт | er4-162_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №1 |  | АПС, СОУЭ | Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | м. | 15 |  | 0 |  | 15 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
1.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №1 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
1.2.46 | er4-177_шт | er4-177_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №1 |  | АПС, СОУЭ | Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | шт. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
1.2.47 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №1 |  | АПС, СОУЭ | Проходка через стену | шт. | 61 |  | 0 |  | 61 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
3.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №3 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 3 | 0
43.2.2 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
43.2.10 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модульРМ-4К | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
43.2.11 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 5 |  | 3 |  | 2 | 0.6 | Работы выполняются | 2 | 0
43.2.12 | er4-080_шт | er4-080_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | шт. | 2 |  | 2 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
43.2.16 | er4-022_м | er4-022_м | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | м. | 400 |  | 351 |  | 49 | 0.8775 | Работы выполняются | 925 | 0
8.2.45 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Общежитие рабочих №8 |  | АПС, СОУЭ | Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
43.2.1 | er3-009_шт | er3-009_шт | Контрактная позиция | Спортзал №2 |  | АПС, СОУЭ | Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | шт. | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 1 | 0
Доп.1 | er3-007_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Держатель оцинкованный односторонний | шт. |  |  | 826 |  | -826 | #DIV/0! | #DIV/0! | 315 | 0
Доп.2 | er4-109_м | er4-109_м | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | м. |  |  | 412 |  | -412 | #DIV/0! | #DIV/0! | 416 | 0
Доп.3 | er4-173_м | 0 | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | м. |  |  | 397 |  | -397 | #DIV/0! | #DIV/0! | 765 | 0
Доп.4 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64-R3 | шт. |  |  | 9 |  | -9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 0
Доп.6 | er4-162_шт | er4-162_шт | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | шт. |  |  | 8 |  | -8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0
Доп.7 | er4-177_шт | er4-177_шт | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4К) - IP41 | шт. |  |  | 4 |  | -4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 0
Доп.8 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | м. |  |  | 868 |  | -868 | #DIV/0! | #DIV/0! | 348 | 0
Доп.9 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | м. |  |  | 4646 |  | -4646 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4115 | 0
Доп.10 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | м. |  |  | 820 |  | -820 | #DIV/0! | #DIV/0! | 709 | 0
Доп.11 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Ящик протяжной IP54 400х400х200 | шт. |  |  | 67 |  | -67 | #DIV/0! | #DIV/0! | 144 | 0
Доп.12 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Адаптер герметичного ввода 90мм | шт. |  |  | 45 |  | -45 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19 | 0
Доп.13 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Адаптер герметичного ввода 50мм | шт. |  |  | 382 |  | -382 | #DIV/0! | #DIV/0! | 136 | 0
Доп.14 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | шт. |  |  | 792 |  | -792 | #DIV/0! | #DIV/0! | 260 | 0
Доп.15 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Кластер ССД-Пайп 0D 90мм двойной | шт. |  |  | 40 |  | -40 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15 | 0
Доп.16 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Колодец пластиковый | шт. |  |  | 14 |  | -14 | #DIV/0! | #DIV/0! | 47 | 0
Доп.17 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11ИКЗ-А-R3 | шт. |  |  | 4 |  | -4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.18 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м. |  |  | 15 |  | -15 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 0
Доп.19 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Мачта оповещения | шт. |  |  | 6 |  | -6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90 | 0
Доп.20 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4К-R3 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.21 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Адресный релейный модуль РМ-4-R3 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.22 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Устройство подключения нагрузки | шт. |  |  | 2 |  | -2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.23 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Шкаф с монтажной панелью 600х400х250 мм (ВхШхГ) IP65 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.24 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Источник электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2,5 RS-R3 2х12 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.25 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Прибор приёмно - контрольный и управления пожарный R3-Рубеж-2ОП | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.26 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Кабель-канал перфорированный 40х25мм | м. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.27 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Шкаф управления ШУ1 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.28 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Шкаф управления ШУ2 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.29 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Шкаф управления ШУ3 | шт. |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Доп.30 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Шкаф автоматизированного рабочего места №1 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.31 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Шкаф автоматизированного рабочего места №2 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.32 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Шкаф устройств плавного пуска | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.33 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | П-образный профиль PSM, L=2500, толщ.2,5 мм | шт. |  |  | 9 |  | -9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 0
Доп.34 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Крепление к потолку SSM | шт. |  |  | 9 |  | -9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 0
Доп.35 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Z-образный профиль 50х50х50 L=2000 2.5 мм | м. |  |  | 9 |  | -9 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0
Доп.36 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 4х6мм | м. |  |  | 166 |  | -166 | #DIV/0! | #DIV/0! | 65 | 0
Доп.37 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | м. |  |  | 112.5 |  | -112.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 79 | 0
Доп.38 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 3х0,5 | м. |  |  | 403 |  | -403 | #DIV/0! | #DIV/0! | 200 | 0
Доп.39 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВНнг(А)-LS 2х1,5мм | м. |  |  | 108 |  | -108 | #DIV/0! | #DIV/0! | 70 | 0
Доп.40 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм | м. |  |  | 248.5 |  | -248.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 148 | 0
Доп.41 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | шт. |  |  | 63 |  | -63 | #DIV/0! | #DIV/0! | 25 | 0
Доп.42 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | м. |  |  | 473.5 |  | -473.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 262 | 0
Доп.43 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | м. |  |  | 399.5 |  | -399.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 291 | 0
Доп.44 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Ппост кнопочный №1 | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.45 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 4х0,5 | м. |  |  | 71 |  | -71 | #DIV/0! | #DIV/0! | 39 | 0
Доп.46 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм | м. |  |  | 404 |  | -404 | #DIV/0! | #DIV/0! | 215 | 0
Доп.47 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х5мм | м. |  |  | 27 |  | -27 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21 | 0
Доп.48 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АПС, СОУЭ | Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В | шт. |  |  | 4 |  | -4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.49 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Труба гибкая армированная Ду16 | м. |  |  | 167 |  | -167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77 | 0
Доп.50 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 10х0,5 | м. |  |  | 187.5 |  | -187.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 110 | 0
Доп.51 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 7х0,5 | м. |  |  | 151.5 |  | -151.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94 | 0
Доп.52 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 3х0,5 | м. |  |  | 392 |  | -392 | #DIV/0! | #DIV/0! | 180 | 0
54.1.30 | er3-010_компл | 0 | Контрактная позиция | Пусконаладочные работы |  |  | ПНР СОУЭ титул 1001 |  | 1 |  | 1 |  | 0 | 1 | Работы выполняются | 138 | 0
52.1.48 | er4-104_м | 0 | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Стеновой кронштейн для крепления мачт (компл.= 2 крепления)KSUM-500 | компл. | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
52.1.49 | er4-107_м | er4-107_м | Контрактная позиция | Пожарный пост |  | АПС, СОУЭ | Труба стальная водогазопроводная Dn42мм | м. | 3 |  | 0 |  | 3 | 0 | Работы не начаты | 0 | 0
Доп.53 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Огнестойкий кабель смметричный парной скрутки, сеч. КПССЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75 мм | м. |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
Доп.54 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Шкаф ШРМ-1 800х900х300 ССД | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.55 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Розетка одноместная с РЕ-проводником, 16А,о/у | шт. |  |  | 6 |  | -6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.56 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | м. |  |  | 6880 |  | -6880 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3115 | 0
Доп.57 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 2х0,5 | м. |  |  | 111 |  | -111 | #DIV/0! | #DIV/0! | 40 | 0
Доп.58 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Лоток 200х200 | м. |  |  | 77 |  | -77 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63 | 0
Доп.59 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | м. |  |  | 340 |  | -340 | #DIV/0! | #DIV/0! | 203 | 0
Доп.60 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Шкаф КТС "РТС-2000" комплектный | шт. |  |  | 1 |  | -1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0
Доп.61 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Коробка ответвительная с кабельными вводами, номинально 100х100х50мм, 8+2 вводов, тах ф25/20мм, пластик, IP55 | шт. |  |  | 13 |  | -13 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | 0
Доп.63 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Труба гибкая армированная d25 | м. |  |  | 4 |  | -4 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 0
Доп.64 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | 1094-NSS |  | Сети связи | Акустическая система, 3Вт, 120В. | шт. |  |  | 2 |  | -2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5 | 0
Доп.65 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG9, д.4-8мм | шт. |  |  | 19 |  | -19 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | 0
Доп.66 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Кабель симметричный для структурированных кабельнах систем (F/UTP) категории 5е, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением 4х2х0,52 мм | м. |  |  | 170 |  | -170 | #DIV/0! | #DIV/0! | 60 | 0
Доп.67 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Поплавковый выключатель (перекидной контакт) с кабелем 10м | шт. |  |  | 11 |  | -11 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 0
Доп.68 | #N/A | #N/A | Внеконтрактная позиция | Канализационные очистные сооружения бытовых стоков |  | АТХ | Плоский поплавковый выключатель (перекидной контакт) с кабелем 4,8м |  |  |  | 2 |  | -2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0

## 1 РКЦ
| -0.8965% | -5.805% | -8.539% | -8.744% | -5.218% | -7.963% | -32.53% | -25.15% | -5.152% |  | 87361
| 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | ИТОГО
26.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5891% | -1.568% | -0.8608% | 0% | -3.017%
52.1.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.726% | -2.726%
31.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1383% | -0.8745% | -1.445% | -0.01717% | -2.475%
32.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.7298% | -1.587% | -0.09272% | -2.409%
27.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1659% | -0.8459% | -1.376% | 0% | -2.388%
26.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3319% | -0.5975% | -1.38% | 0% | -2.31%
38.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3399% | -1.143% | -0.4922% | 0% | -1.975%
27.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4131% | -0.7167% | -0.7635% | 0% | -1.893%
16.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.497% | -1.01% | -0.2782% | 0% | -1.785%
30.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5041% | -0.2803% | -0.8923% | 0% | -1.677%
29.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2812% | -0.1031% | -0.1975% | -1.01% | 0% | -1.592%
38.1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.9228% | -0.5256% | -0.09615% | -1.545%
25.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3953% | -1.076% | -0.01488% | 0% | -1.486%
25.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01535% | -1.198% | -0.05952% | 0% | -1.243%
7.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.237% | -0.000796% | 0% | 0% | 0% | -1.238%
28.2.25 | 0% | 0% | 0% | -0.4434% | -0.5079% | -0.06077% | -0.1671% | 0% | 0% | -1.179%
32.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05458% | -0.8438% | -0.2404% | 0% | -1.139%
24.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6531% | -0.4853% | 0% | 0% | -1.138%
18.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.9173% | -0.0007461% | -0.1758% | -0.01712% | 0% | -1.111%
2.2.25 | 0% | -0.9451% | -0.1557% | 0% | 0% | -0.002289% | 0% | 0% | 0% | -1.103%
44.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4123% | -0.6605% | -0.02185% | -1.095%
31.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5099% | -0.2404% | -0.2518% | -0.06868% | -1.071%
38.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2607% | -0.7635% | -0.03892% | 0% | -1.063%
30.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05638% | -0.4295% | -0.1683% | -0.3789% | 0% | -1.033%
16.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3921% | -0.4438% | -0.1717% | 0% | -1.008%
29.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2244% | -0.2455% | -0.3136% | -0.2118% | 0% | -0.9953%
32.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.505% | -0.4898% | 0% | 0% | -0.9948%
10.2.25 | 0% | 0% | -0.9566% | 0% | 0% | 0% | -0.03663% | 0% | 0% | -0.9932%
43.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06737% | -0.9189% | -0.002637% | -0.9889%
4.2.25 | 0% | 0% | -0.8546% | -0.1317% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.9863%
22.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.88% | -0.09844% | 0% | -0.9784%
19.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.9281% | 0% | -0.0435% | -0.9716%
42.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.913% | -0.0114% | 0% | -0.9244%
6.2.31 | -0.001738% | -0.1697% | 0% | -0.7259% | 0% | -0.0187% | 0% | 0% | 0% | -0.916%
29.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3925% | -0.1365% | -0.2289% | -0.158% | 0% | -0.9159%
27.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002236% | -0.1582% | -0.3548% | -0.3962% | -0.9115%
11.2.31 | 0% | 0% | -0.8863% | -0.002238% | 0% | -0.01717% | 0% | 0% | 0% | -0.9057%
17.2.31 | 0% | 0% | 0% | -0.8732% | -0.00507% | 0% | 0% | -0.02667% | 0% | -0.9049%
10.2.31 | 0% | 0% | -0.8302% | 0% | 0% | -0.02289% | -0.02319% | 0% | 0% | -0.8763%
15.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4998% | -0.1877% | -0.1866% | 0% | -0.8742%
6.2.25 | 0% | 0% | 0% | -0.7528% | -0.004473% | -0.1135% | 0% | 0% | 0% | -0.8707%
24.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1392% | -0.6765% | -0.04006% | 0% | -0.8557%
42.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.8456% | -0.006565% | 0% | -0.8522%
4.2.31 | 0% | 0% | -0.789% | -0.03204% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.821%
35.3.42 | 0% | 0% | -0.5744% | -0.2444% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.8188%
14.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4627% | -0.05723% | -0.2873% | 0% | -0.8073%
21.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5484% | -0.2134% | -0.01603% | -0.02518% | 0% | -0.803%
31.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6251% | -0.06639% | -0.1019% | 0% | -0.7934%
23.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09594% | -0.586% | -0.1076% | 0% | -0.7896%
34.2.21 | 0% | 0% | 0% | -0.07791% | -0.495% | -0.2112% | 0% | 0% | 0% | -0.7841%
21.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1913% | -0.1493% | -0.3869% | -0.01603% | 0% | -0.7436%
21.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6576% | -0.0747% | 0% | -0.7323%
25.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6224% | -0.0744% | -0.03205% | -0.7289%
11.2.25 | 0% | 0% | -0.7276% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.7276%
22.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1346% | -0.5608% | -0.009157% | -0.01259% | 0% | -0.7172%
7.2.31 | 0% | 0% | 0% | -0.3074% | -0.4034% | -0.005291% | 0% | 0% | 0% | -0.716%
1.3.26 | -0.01931% | -0.2643% | -0.001293% | -0.05723% | 0% | 0% | -0.3632% | -0.002289% | 0% | -0.7076%
3.2.25 | 0% | -0.6326% | -0.06868% | 0% | 0% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | -0.7025%
8.2.31 | 0% | 0% | -0.2881% | -0.36% | 0% | -0.05151% | 0% | 0% | 0% | -0.6997%
39.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07194% | -0.4655% | -0.1603% | 0% | -0.6977%
9.2.31 | 0% | 0% | -0.06437% | -0.4922% | 0% | -0.1145% | -0.02289% | 0% | 0% | -0.6939%
19.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6222% | -0.01717% | -0.01145% | -0.03205% | 0% | -0.6829%
28.2.19 | 0% | 0% | 0% | -0.1542% | -0.4043% | -0.05883% | -0.0538% | -0.009157% | 0% | -0.6803%
17.1.20 | 0% | 0% | 0% | -0.1846% | 0% | 0% | 0% | -0.4825% | 0% | -0.6671%
12.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0908% | -0.5757% | 0% | 0% | 0% | -0.6665%
18.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1145% | -0.5515% | 0% | -0.6659%
23.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3704% | -0.1843% | -0.111% | 0% | -0.6657%
8.2.25 | 0% | 0% | -0.06388% | -0.5745% | 0% | -0.02289% | 0% | 0% | 0% | -0.6612%
22.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06506% | -0.4633% | 0% | -0.1248% | 0% | -0.6531%
13.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6218% | -0.01374% | 0% | 0% | -0.6356%
24.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04975% | -0.3346% | 0% | -0.2487% | -0.633%
9.2.25 | 0% | 0% | -0.02336% | -0.4662% | 0% | -0.1374% | 0% | 0% | 0% | -0.6269%
1.3.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05281% | 0% | -0.5723% | 0% | 0% | -0.6251%
24.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01418% | -0.5362% | -0.0641% | 0% | -0.6144%
5.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6116% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6116%
22.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1255% | -0.2836% | -0.1997% | -0.6087%
43.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6022% | -0.002289% | -0.6045%
20.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4357% | -0.1476% | -0.01145% | -0.008013% | 0% | -0.6027%
35.2.26 | -0.01945% | -0.555% | 0% | -0.02462% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.599%
17.1.19 | 0% | 0% | 0% | -0.5348% | -0.006414% | 0% | 0% | -0.02289% | -0.03091% | -0.595%
34.2.22 | 0% | 0% | 0% | -0.3377% | -0.1222% | -0.1213% | 0% | 0% | 0% | -0.5812%
20.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5217% | -0.04808% | 0% | -0.5698%
14.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4726% | -0.09705% | 0% | 0% | -0.5697%
19.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3509% | 0% | -0.05723% | -0.1454% | 0% | -0.5536%
23.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1838% | -0.3033% | -0.06181% | 0% | -0.549%
1.2.25 | -0.1701% | -0.3423% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03434% | 0% | 0% | -0.5468%
44.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1768% | -0.3561% | 0% | -0.5328%
45.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2161% | -0.3047% | -0.0114% | -0.5322%
30.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06821% | -0.36% | -0.01374% | -0.08928% | 0% | -0.5312%
5.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5308% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5308%
18.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4359% | -0.05494% | -0.0332% | -0.524%
13.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4493% | -0.06885% | 0% | 0% | -0.5182%
2.2.32 | 0% | -0.3708% | -0.1423% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5131%
25.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02508% | -0.05804% | 0% | -0.4206% | -0.5037%
15.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4559% | -0.03434% | 0% | 0% | -0.4902%
18.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4837% | 0% | 0% | -0.004579% | 0% | -0.4883%
12.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2457% | -0.2289% | 0% | 0% | -0.4747%
33.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3081% | 0% | -0.1316% | 0% | -0.4397%
19.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1853% | -0.254% | 0% | -0.4393%
17.2.25 | 0% | 0% | 0% | -0.3989% | -0.04017% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4391%
1.3.5 | 0% | -0.01145% | -0.2404% | -0.1174% | -0.02239% | -0.01515% | -0.03213% | 0% | 0% | -0.439%
20.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2864% | -0.0554% | -0.05723% | -0.03663% | 0% | -0.4356%
35.2.23 | 0% | -0.4235% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4235%
45.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1236% | -0.2985% | 0% | -0.4221%
1.3.6 | -0.001971% | 0% | -0.004329% | 0% | -0.08013% | 0% | -0.05424% | -0.2747% | 0% | -0.4154%
23.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06582% | -0.3485% | 0% | -0.4143%
10.2.39 | 0% | 0% | -0.4064% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4064%
1.2.31 | -0.1136% | -0.2587% | 0% | 0% | -0.003731% | 0% | -0.02747% | 0% | 0% | -0.4035%
35.3.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3886% | -0.005723% | -0.3944%
28.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1306% | 0% | -0.2633% | 0% | 0% | -0.3939%
18.2.39 | 0% | 0% | 0% | -0.009157% | -0.3846% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3938%
41.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003578% | -0.3507% | -0.03364% | 0% | -0.3879%
21.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2023% | -0.1706% | 0% | -0.3729%
27.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2074% | -0.1539% | 0% | -0.3613%
3.2.31 | -0.0301% | -0.2544% | -0.07187% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3563%
28.1.21 | 0% | 0% | 0% | -0.0116% | -0.1976% | 0% | -0.08356% | -0.002289% | -0.05838% | -0.3534%
18.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09655% | -0.237% | 0% | -0.3336%
24.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09828% | -0.2221% | 0% | -0.3204%
20.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1063% | 0% | -0.1876% | -0.2939%
17.2.26 | 0% | 0% | 0% | -0.2505% | 0% | -0.04255% | 0% | 0% | 0% | -0.2931%
3.2.39 | -0.1488% | -0.1328% | -0.002288% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2839%
33.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2399% | 0% | -0.01717% | -0.02518% | -0.2822%
23.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06052% | -0.1203% | 0% | -0.09279% | -0.2736%
26.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2319% | -0.04121% | 0% | -0.2731%
22.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1716% | -0.094% | 0% | 0% | -0.2656%
35.3.36 | 0% | 0% | -0.04586% | -0.09358% | 0% | 0% | 0% | -0.1259% | 0% | -0.2653%
19.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02214% | -0.237% | 0% | -0.2592%
1.2.39 | -0.2553% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2553%
35.3.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.211% | -0.04059% | -0.2516%
10.2.26 | 0% | 0% | -0.2198% | 0% | 0% | -0.02747% | 0% | 0% | 0% | -0.2473%
40.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.13% | 0% | -0.1145% | 0% | -0.2444%
44.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.22% | -0.02279% | 0% | -0.2428%
21.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05535% | -0.1831% | 0% | 0% | 0% | -0.2385%
25.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07869% | -0.3149% | 0% | -0.2362%
49.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2348% | 0% | -0.2348%
26.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0405% | -0.1942% | 0% | -0.2347%
26.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2344% | 0% | 0% | -0.2344%
49.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1836% | -0.04579% | -0.2294%
1.2.26 | -0.04134% | -0.1876% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2289%
11.2.39 | 0% | 0% | -0.2266% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2266%
28.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07767% | -0.03552% | -0.1007% | 0% | 0% | -0.2139%
1.3.10 | 0% | -0.08964% | 0% | 0% | -0.004473% | 0% | -0.1192% | 0% | 0% | -0.2133%
41.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07014% | -0.1353% | -0.006868% | 0% | -0.2123%
25.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09454% | -0.1102% | 0% | -0.2048%
6.2.26 | 0% | 0% | 0% | -0.1765% | 0% | -0.02271% | 0% | 0% | 0% | -0.1992%
18.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1821% | -0.0102% | 0% | 0% | 0% | -0.1923%
30.1.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1911% | 0% | 0% | -0.1911%
35.3.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07683% | -0.1138% | -0.1906%
23.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06581% | -0.1065% | -0.01374% | 0% | -0.186%
32.1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09005% | -0.09376% | 0% | -0.1838%
35.3.64 | 0% | 0% | -0.1659% | -0.0142% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1801%
35.3.1 | 0% | 0% | 0% | -0.179% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.179%
11.2.26 | 0% | 0% | -0.1522% | 0% | 0% | -0.02289% | 0% | 0% | 0% | -0.1751%
4.2.39 | 0% | -0.1655% | -0.009665% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1751%
30.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0291% | -0.1348% | 0% | 0% | -0.1639%
3.2.26 | 0% | -0.1633% | -0.0003942% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1637%
46.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03626% | -0.0973% | -0.0009454% | -0.02837% | -0.1629%
19.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1591% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1591%
12.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.158% | 0% | 0% | 0% | -0.158%
35.3.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1576% | 0% | -0.1576%
7.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1557% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1557%
9.2.26 | 0% | 0% | 0.0006596% | -0.1495% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1488%
21.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01709% | -0.1247% | -0.004776% | 0% | 0% | -0.1466%
32.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1261% | -0.01891% | 0% | -0.145%
4.2.26 | 0% | 0% | -0.1244% | -0.01643% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1408%
9.2.39 | 0% | 0% | -0.01564% | -0.1252% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1408%
31.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003782% | -0.1361% | 0% | 0% | -0.1399%
16.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03462% | -0.1027% | 0% | 0% | -0.1374%
13.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1362% | 0% | 0% | 0% | -0.1362%
34.2.27 | 0% | 0% | 0% | -0.03091% | -0.09615% | -0.007382% | 0% | -0.001145% | 0% | -0.1356%
35.3.73 | 0% | 0% | 0% | -0.1332% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1332%
31.1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.132% | 0% | 0% | -0.132%
14.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06296% | -0.06525% | 0% | 0% | -0.1282%
40.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1278% | 0% | 0% | 0% | -0.1278%
1.3.15 | 0% | -0.1114% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01412% | -0.001592% | 0% | -0.1271%
2.2.26 | 0% | -0.1271% | 0% | 5.308e-05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1271%
30.1.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008301% | 0% | -0.1146% | 0% | 0% | -0.1229%
30.1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.113% | -0.009698% | 0% | -0.1227%
8.2.26 | 0% | 0% | -0.005564% | -0.08945% | 0% | 0% | -0.02747% | 0% | 0% | -0.1225%
14.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1225% | 0% | 0% | 0% | -0.1225%
5.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1225% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1225%
53.1.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1199% | 0% | -0.1199%
2.2.40 | 0% | -0.1156% | 0% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1168%
30.1.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1154% | 0% | 0% | -0.1154%
1.3.21 | 0% | -0.06296% | 0% | 0% | -0.02028% | 0% | -0.02103% | -0.01089% | 0% | -0.1152%
32.1.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.08224% | -0.02413% | -0.005126% | -0.001891% | 0% | -0.1134%
13.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1111% | 0% | 0% | 0% | -0.1111%
29.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1102% | 0% | -0.1102%
35.1.19 | 0% | -0.01492% | -0.09514% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1101%
7.2.39 | 0% | 0% | 0% | -0.05838% | -0.04922% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1076%
1.3.47 | -0.04006% | -0.07211% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | 0.007275% | 0% | 0% | -0.106%
27.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00992% | -0.09196% | -0.003434% | 0% | -0.1053%
27.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1045% | 0% | -0.1045%
26.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0309% | -0.03205% | -0.04121% | 0% | -0.1042%
29.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1004% | 0% | -0.001094% | 0% | 0% | -0.1015%
38.1.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1013% | 0% | 0% | -0.1013%
42.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04683% | -0.05266% | 0% | -0.09948%
38.1.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06237% | -0.03631% | 0% | -0.09868%
1.3.32 | 0% | -0.09801% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09801%
53.1.80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09744% | 0% | -0.09744%
38.1.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03657% | -0.05786% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.09538%
35.3.37 | 0% | 0% | -0.09431% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09431%
26.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09306% | 0% | -0.09306%
17.2.39 | 0% | 0% | 0% | -0.09844% | 0% | 0% | 0% | 0.009819% | 0% | -0.08862%
19.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.08674% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.08674%
29.1.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05377% | 0% | -0.001641% | -0.03035% | 0% | -0.08576%
29.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0857% | 0% | -0.0857%
1.3.16 | 0% | -0.07907% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005466% | 0% | 0% | -0.08453%
1.1.20 | 0% | -0.08131% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.08131%
9.1.12 | 0% | 0% | 0% | -0.07986% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07986%
32.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03393% | -0.03892% | -0.006868% | 0% | -0.07972%
1.3.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07899% | 0% | -0.07899%
5.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07899% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07899%
1.3.17 | -0.01368% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06477% | 0% | 0% | -0.07845%
35.3.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07802% | 0% | -0.07802%
10.1.20 | 0% | 0% | -0.04066% | -0.03608% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07674%
35.3.49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07663% | 0% | -0.07663%
47.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07538% | 0% | 0% | -0.07538%
39.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07398% | 0% | 0% | 0% | -0.07398%
31.1.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06925% | 0% | -0.004477% | 0% | 0% | -0.07372%
15.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02693% | -0.04634% | 0% | 0% | -0.07327%
29.1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001391% | -0.073% | 0.0004559% | 0% | 0% | -0.07116%
9.1.20 | 0% | 0% | 0% | -0.06758% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06758%
15.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06753% | 0% | 0% | 0% | -0.06753%
45.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06629% | -0.001145% | 0% | -0.06743%
25.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03281% | -0.0332% | 0% | 0% | -0.06601%
44.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06544% | 0% | 0% | -0.06544%
35.3.79 | 0% | 0% | 0% | -0.06502% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06502%
35.3.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06454% | 0% | -0.06454%
1.3.1 | 0% | 0% | 0% | -0.06283% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06283%
24.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05971% | -0.003035% | 0% | -0.06275%
3.1.12 | 0% | -0.0622% | 0% | 0% | 0% | -0.0004927% | 0% | 0% | 0% | -0.06269%
35.1.18 | -0.01145% | -0.04006% | -0.0102% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06171%
27.2.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01061% | -0.0511% | 0% | -0.06171%
35.3.61 | 0% | -0.03434% | -0.02556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0599%
23.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009076% | -0.05054% | 0% | -0.05961%
1.2.37 | -0.04553% | -0.01291% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05844%
28.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03414% | 0% | -0.02404% | 0% | 0% | -0.05817%
38.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04334% | -0.01402% | 0% | 0% | 0% | -0.05736%
26.2.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01134% | -0.04579% | 0% | -0.05713%
45.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05514% | 0% | 0% | -0.05514%
22.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001731% | -0.001929% | -0.05138% | 0% | -0.05504%
24.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004497% | -0.05054% | 0% | -0.05504%
11.1.20 | 0% | 0% | 0% | -0.05499% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05499%
18.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05469% | 0% | 0% | -0.05469%
46.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04735% | 0% | -0.006967% | 0% | -0.05432%
29.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01879% | -0.01667% | -0.0186% | 0% | 0% | -0.05405%
19.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0524% | 0% | 0% | -0.0524%
2.1.20 | 0% | -0.04011% | -0.01145% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05155%
16.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01946% | -0.03205% | 0% | 0% | -0.05151%
31.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05056% | 0% | -0.05056%
29.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05049% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05049%
25.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04827% | -0.001891% | 0% | -0.05016%
35.3.67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04975% | -0.04975%
29.1.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01937% | -0.03035% | 0% | -0.04973%
23.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04807% | -0.0009454% | 0% | -0.04901%
35.3.47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04886% | 0% | -0.04886%
26.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02189% | -0.02636% | 0% | -0.04825%
24.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04626% | -0.00194% | 0% | -0.0482%
2.2.16 | 0% | 0% | -0.04775% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.04804%
1.3.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04758% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04758%
44.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04677% | 0% | 0% | -0.04677%
27.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04651% | 0% | -0.04651%
1.3.25 | 0% | 0% | -0.04647% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04647%
6.2.34 | 0% | 0% | 0% | -0.01642% | 0% | -0.02946% | 0% | 0% | 0% | -0.04588%
20.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07603% | 0.03021% | 0% | 0% | 0% | -0.04582%
1.2.34 | 0% | -0.01528% | 0% | 0% | -0.02946% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04473%
32.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01382% | -0.03071% | 0% | -0.04454%
31.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04424% | 0% | -0.04424%
30.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03235% | -0.01145% | 0% | 0% | -0.04379%
24.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02198% | -0.02177% | 0.000509% | 0% | -0.04324%
30.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01692% | -0.01358% | 0% | -0.01145% | 0% | -0.04195%
38.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008657% | -0.04104% | 0% | -0.04191%
30.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04149% | 0% | -0.04149%
10.1.12 | 0% | 0% | -0.04094% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04094%
17.2.16 | 0% | 0% | 0% | -0.04083% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04083%
10.2.16 | 0% | 0% | 0% | -0.03998% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03998%
35.2.14 | 0% | -0.0169% | -0.02289% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0398%
6.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0398% | 0% | -0.0398%
7.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0398% | 0% | -0.0398%
53.1.58 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03965% | 0% | -0.03965%
53.1.60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03965% | 0% | -0.03965%
53.1.68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03965% | 0% | -0.03965%
53.1.70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03965% | 0% | -0.03965%
25.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03482% | -0.004229% | 0% | -0.03905%
4.1.20 | 0% | 0% | -0.03896% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03896%
30.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00592% | -0.01237% | -0.02052% | 0% | -0.03881%
47.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03869% | 0% | 0% | -0.03869%
28.2.33 | 0% | 0% | 0% | -0.05151% | -0.0202% | 0% | 0.03508% | 0% | 0% | -0.03663%
45.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03631% | 0% | 0% | -0.03631%
1.3.2 | 0% | 0% | 0% | -0.03582% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03582%
35.3.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03523% | 0% | -0.03523%
1.3.27 | 0% | -0.03492% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03492%
23.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03382% | -0.0006465% | 0% | -0.03447%
26.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03358% | 0% | -0.03358%
31.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03383% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0% | -0.03358%
34.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02537% | -0.008208% | 0% | 0% | -0.03358%
32.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03332% | 0% | 0% | -0.03332%
3.1.20 | 0% | -0.01672% | -0.002289% | -0.01124% | 0% | -0.002985% | 0% | 0% | 0% | -0.03324%
12.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03503% | 0.001832% | 0% | 0% | 0% | -0.03319%
30.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03304% | 0% | -0.03304%
20.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03294% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03294%
38.1.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03281% | 0% | 0% | -0.03281%
54.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0324% | 0% | -0.0324%
4.2.16 | 0% | 0% | 0% | -0.03182% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03182%
8.2.37 | 0% | 0% | 0% | -0.03157% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03157%
1.2.32 | -0.004926% | -0.02642% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03135%
3.2.32 | 0% | -0.005024% | 0% | -0.02633% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03135%
8.2.32 | 0% | 0% | 0% | -0.01418% | 0% | -0.01717% | 0% | 0% | 0% | -0.03135%
10.2.34 | 0% | 0% | -0.0313% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0313%
2.2.14 | 0% | -0.0316% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03125%
14.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.031% | 0% | 0% | 0% | -0.031%
31.1.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03082% | 0% | 0% | -0.03082%
31.1.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03035% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03035%
29.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001441% | -0.01145% | -0.01717% | 0% | 0% | -0.03006%
32.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03006% | 0% | 0% | -0.03006%
29.1.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0299% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0299%
1.2.16 | 0% | 0% | -0.02982% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02982%
32.1.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02903% | 0% | 0% | -0.02903%
22.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02451% | -0.004229% | 0% | -0.02874%
22.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02652% | -0.001891% | 0% | -0.02841%
43.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0276% | 0% | -0.0276%
11.2.16 | 0% | 0% | 0% | -0.02754% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02754%
20.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02726% | 0% | 0% | -0.02726%
3.2.34 | 0% | 0% | -0.02672% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02672%
8.2.34 | 0% | 0% | 0% | -0.02672% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02672%
28.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.007313% | 0% | -0.01831% | 0% | 0% | -0.02563%
11.2.14 | 0% | 0% | -0.02553% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02553%
9.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02548% | 0% | 0% | 0% | -0.02548%
15.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01466% | -0.01061% | 0% | -0.02527%
2.2.35 | 0% | -0.003631% | -0.02164% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02527%
17.1.18 | 0% | 0% | 0% | -0.02518% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02518%
22.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.007606% | -0.007223% | 0% | -0.0103% | 0% | -0.02513%
1.2.28 | 0% | -0.0002956% | 0% | 0% | -0.02443% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02473%
12.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02413% | 0% | 0% | 0% | -0.02413%
8.1.20 | 0% | 0% | -0.02408% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02408%
29.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01368% | -0.01025% | 0% | 0% | 0% | -0.02393%
33.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02378% | 0% | -0.02378%
24.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02378% | 0% | 0% | -0.02378%
26.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01438% | -0.009006% | 0% | -0.02339%
15.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02334% | 0% | 0% | -0.02334%
22.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02286% | 0% | 0% | 0% | -0.02286%
45.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02279% | 0% | 0% | -0.02279%
40.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01116% | 0% | -0.01145% | 0% | -0.0226%
20.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02251% | 0% | 0% | 0% | -0.02251%
6.2.16 | 0% | 0% | 0% | -0.01839% | -0.002734% | -0.001039% | 0% | 0% | 0% | -0.02216%
4.2.14 | 0% | 0% | -0.01752% | 0% | -0.004579% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02209%
17.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01541% | -0.006465% | 0% | 0% | -0.02188%
54.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02166% | 0% | -0.02166%
28.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02164% | 0% | 0% | 0% | -0.02164%
2.1.12 | 0% | -0.02148% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02148%
4.2.12 | 0% | 0% | -0.02162% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02127%
10.2.29 | 0% | 0% | -0.0211% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0211%
4.2.32 | 0% | 0% | -0.001492% | -0.01956% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02105%
35.3.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02066% | 0% | -0.02066%
1.3.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02005% | 0% | 0% | -0.02005%
8.2.38 | 0% | 0% | 0% | -0.01965% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01965%
38.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | -0.01881% | 0% | -0.0196%
38.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | -0.01881% | 0% | -0.0196%
43.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01955% | 0% | -0.01955%
14.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01937% | 0% | 0% | 0% | -0.01937%
32.2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01931% | 0% | 0% | -0.01931%
34.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01922% | 0% | 0% | 0% | -0.01922%
31.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01914% | 0% | 0% | 0% | -0.01914%
31.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00786% | 0.0002545% | 0% | -0.01145% | 0% | -0.01905%
38.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0106% | -0.008013% | 0% | -0.01861%
7.1.20 | 0% | 0% | 0% | -0.01851% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01851%
54.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0183% | 0% | -0.0183%
31.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01821% | 0% | 0% | -0.01821%
39.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004426% | -0.002289% | -0.01145% | 0% | -0.01816%
54.1.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01791% | 0% | -0.01791%
26.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008657% | -0.009006% | 0% | -0.01766%
18.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01747% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01747%
4.2.13 | 0% | 0% | -0.01701% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01701%
22.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01647% | 0% | 0% | 0% | -0.01647%
16.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006204% | -0.009912% | 0% | -0.01612%
4.2.15 | 0% | 0% | -0.01587% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01587%
35.2.31 | 0% | -0.01572% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01572%
1.3.9 | -0.01068% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00496% | 0% | 0% | -0.01564%
10.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01557% | 0% | 0% | 0% | -0.01557%
1.2.14 | 0.01339% | -0.02862% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01523%
2.2.37 | 0% | 0% | -0.01508% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01508%
20.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01501% | 0% | 0% | -0.01501%
13.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005723% | -0.009156% | 0% | 0% | 0% | -0.01488%
47.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01483% | 0% | 0% | -0.01483%
19.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01467% | 0% | 0% | -0.01467%
1.3.38 | 0% | -0.01466% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01466%
20.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01463% | 0% | 0% | -0.01463%
4.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01452% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01452%
35.3.78 | 0% | 0% | -0.006168% | -0.008309% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01448%
10.2.37 | 0% | 0% | -0.0144% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0144%
22.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001342% | 0% | -0.01299% | 0% | -0.01433%
22.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001342% | 0% | -0.01299% | 0% | -0.01433%
30.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01428% | 0% | 0% | -0.01428%
32.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01428% | 0% | 0% | -0.01428%
34.2.12 | 0% | 0% | 0% | -0.00248% | -0.01173% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01421%
8.2.16 | 0% | 0% | 0% | -0.01415% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01415%
11.2.34 | 0% | 0% | -0.01413% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01413%
21.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01413% | 0% | 0% | 0% | -0.01413%
54.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01412% | 0% | -0.01412%
35.3.62 | 0% | 0% | -0.01383% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01383%
45.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01368% | 0% | -0.01368%
38.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001527% | 0% | -0.01374% | 0% | -0.01358%
30.2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01358% | 0% | 0% | -0.01358%
32.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004473% | -0.01299% | 0% | -0.01343%
24.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002956% | -0.01299% | 0% | -0.01328%
24.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002956% | -0.01299% | 0% | -0.01328%
30.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001592% | -0.002236% | -0.009354% | 0% | -0.01318%
31.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01299% | 0% | -0.01299%
31.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01299% | 0% | -0.01299%
8.2.39 | 0% | 0% | -0.02961% | 0.02732% | 0% | -0.0103% | 0% | 0% | 0% | -0.01259%
16.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002586% | -0.009973% | 0% | 0% | -0.01256%
46.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01025% | 0% | -0.002289% | 0% | -0.01254%
5.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01251% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01251%
23.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005003% | -0.01264% | 0% | -0.01214%
23.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849% | -0.01299% | 0% | -0.01214%
1.2.29 | -0.01194% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194%
15.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | -0.01194%
16.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | -0.01194%
22.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | -0.01194%
23.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | -0.01194%
24.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | -0.01194%
30.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | -0.01194%
32.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | -0.01194%
6.2.29 | 0% | 0% | 0% | -0.01194% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01194%
35.3.40 | 0% | 0% | 0% | -0.01193% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01193%
25.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01189% | 0% | 0% | -0.01189%
35.2.12 | 0% | -0.01189% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01189%
9.2.34 | 0% | 0% | 0% | -0.01184% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01184%
30.1.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01174% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01174%
16.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0116% | 0% | 0% | -0.0116%
4.2.18 | 0% | 0% | -0.0116% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0116%
44.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0116% | 0% | 0% | -0.0116%
49.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01145% | -0.01145%
29.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01139% | 0% | -0.01139%
44.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01092% | 0% | -0.01092%
45.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001005% | -0.009912% | 0% | -0.01092%
1.3.36 | 0% | -0.01079% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01079%
13.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01075% | 0% | 0% | 0% | -0.01075%
35.3.63 | 0% | 0% | -0.0104% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0104%
19.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01039% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01039%
38.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01025% | 0% | -0.01025%
1.3.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004824% | 0% | -0.005274% | 0% | 0% | -0.0101%
39.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009952% | 0% | -0.009952%
40.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009952% | 0% | -0.009952%
9.2.16 | 0% | 0% | 0% | -0.009814% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009814%
42.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009703% | 0% | -0.009703%
33.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009671% | 0% | 0% | 0% | -0.009671%
34.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009653% | 0% | -0.009653%
44.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009653% | 0% | -0.009653%
45.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009653% | 0% | -0.009653%
26.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009653% | 0% | -0.009653%
27.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009653% | 0% | -0.009653%
1.3.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009604% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009604%
2.2.33 | 0% | -0.003981% | -0.0009454% | -0.004676% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009602%
42.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009552% | 0% | -0.009552%
32.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009454% | 0% | 0% | 0% | -0.009454%
40.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009454% | 0% | 0% | 0% | -0.009454%
16.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009355% | 0% | -0.009355%
22.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009355% | 0% | -0.009355%
23.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009355% | 0% | -0.009355%
26.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009355% | 0% | -0.009355%
27.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009355% | 0% | -0.009355%
3.2.36 | 0% | 0% | -0.009355% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009355%
27.2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438% | 0% | -0.006868% | 0% | -0.009306%
41.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009386% | 0% | 0.0001018% | 0% | -0.009284%
21.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009189% | 0% | 0% | 0% | -0.009189%
30.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008839% | 0% | 0% | 0% | -0.008839%
18.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008828% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008828%
23.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002215% | -0.006614% | 0% | 0% | -0.008828%
26.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008755% | 0% | -0.008755%
4.2.28 | 0% | 0% | -0.0008945% | -0.0005458% | -0.007262% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008703%
2.2.30 | 0% | -0.008505% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008505%
20.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008505% | 0% | 0% | 0% | -0.008505%
14.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00159% | -0.006868% | 0% | 0% | -0.008458%
4.2.19 | 0% | 0% | -0.008394% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008394%
30.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008309% | 0% | 0% | 0% | -0.008309%
2.2.39 | 0% | -0.00124% | -0.006963% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008203%
25.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.008104% | 0% | 0% | -0.008104%
44.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00796% | 0% | 0% | -0.00796%
44.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00796% | 0% | 0% | -0.00796%
45.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00796% | 0% | 0% | -0.00796%
6.2.32 | 0% | 0% | 0% | -0.003383% | -0.00393% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.007313%
35.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.007262% | 0% | -0.007262%
31.2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006715% | 0% | 0% | -0.006715%
11.2.13 | 0% | 0% | -0.006709% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006709%
28.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002039% | 0% | -0.004329% | 0% | 0% | -0.006368%
34.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006269% | 0% | -0.006269%
27.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001539% | -0.004677% | 0% | -0.006216%
27.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001539% | -0.004677% | 0% | -0.006216%
4.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006216% | 0% | 0% | 0% | -0.006216%
10.2.32 | 0% | 0% | -0.006168% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006168%
30.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006105% | 0% | 0% | 0% | -0.006105%
24.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006071% | 0% | 0% | -0.006071%
30.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00602% | 0% | 0% | 0% | -0.00602%
31.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004727% | -0.001293% | 0% | 0% | -0.00602%
20.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.006019% | 0% | 0% | 0% | -0.006019%
32.1.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005969% | 0% | 0% | -0.005969%
35.3.3 | 0% | -0.005935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005935%
41.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005921% | 0% | -0.005921%
10.2.18 | 0% | 0% | -0.005723% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005872%
7.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005786% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005786%
25.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005723% | 0% | 0% | -0.005723%
6.2.39 | 0% | 0% | 0% | -0.005722% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005722%
18.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00567% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00567%
30.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00567% | 0% | -0.00567%
11.2.15 | 0% | 0% | -0.005564% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005564%
1.1.12 | 0% | -0.005458% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005458%
11.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005458% | 0% | -0.005458%
8.1.12 | 0% | 0% | -0.005458% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005458%
24.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002363% | -0.003031% | 0% | 0% | -0.005394%
44.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005325% | 0% | 0% | -0.005325%
30.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005321% | 0% | 0% | 0% | -0.005321%
16.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003737% | -0.009006% | 0% | -0.005268%
16.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003737% | -0.009006% | 0% | -0.005268%
30.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001592% | -0.003578% | 0% | 0% | -0.00517%
38.1.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005024% | 0% | 0% | -0.005024%
9.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005024% | 0% | 0% | 0% | -0.005024%
25.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004926% | 0% | 0% | -0.004926%
29.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004727% | 0% | -0.0001483% | 0% | 0% | -0.004875%
1.1.18 | 0% | -0.004727% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004727%
11.2.18 | 0% | 0% | -0.004727% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004727%
27.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004727% | 0% | -0.004727%
19.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004705% | 0% | 0% | -0.004705%
46.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004677% | 0% | -0.004677%
47.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004677% | 0% | -0.004677%
7.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003131% | -0.001539% | 0% | 0% | 0% | -0.00467%
49.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004579% | -0.004579%
2.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004528% | 0% | -0.004528%
35.1.20 | 0% | -0.004528% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004528%
35.2.27 | 0% | -0.004477% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004477%
35.3.72 | 0% | 0% | 0% | -0.004451% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004451%
3.1.6 | 0% | -0.002289% | -0.00209% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004379%
21.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00248% | -0.001891% | 0% | -0.004371%
4.1.12 | 0% | 0% | -0.004313% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004313%
19.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00425% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00425%
2.2.42 | 0% | 0% | -0.004129% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004129%
5.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004124% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004124%
29.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004025% | 0% | 0% | 0% | -0.004025%
31.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004025% | 0% | 0% | -0.004025%
32.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004025% | 0% | 0% | -0.004025%
4.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00398% | 0% | 0% | 0% | -0.00398%
5.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00398% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00398%
7.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00398% | 0% | 0% | 0% | -0.00398%
11.2.29 | 0% | 0% | -0.003927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003927%
3.2.29 | 0% | 0% | -0.003927% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003927%
47.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003879% | 0% | 0% | -0.003879%
11.2.32 | 0% | 0% | -0.003879% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003879%
35.2.7 | 0% | -0.003847% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003847%
11.2.19 | 0% | 0% | -0.003815% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003815%
10.2.19 | 0% | 0% | -0.001526% | -0.002289% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003815%
10.2.14 | 0% | 0% | -0.00378% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00378%
16.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003731% | 0% | 0% | -0.003731%
26.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003731% | 0% | -0.003731%
35.2.20 | 0% | -0.003731% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003731%
35.2.4 | 0% | -0.003731% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003731%
44.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003731% | 0% | 0% | -0.003731%
5.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003582% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.003731%
31.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003731% | 0% | 0% | 0% | -0.003731%
39.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003731% | 0% | 0% | 0% | -0.003731%
10.2.28 | 0% | 0% | -0.00373% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00373%
7.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003682% | 0% | -0.003682%
1.2.36 | 0% | -0.003631% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003631%
11.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003631% | 0% | -0.003631%
6.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003631% | 0% | -0.003631%
7.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003631% | 0% | -0.003631%
8.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003631% | 0% | 0% | 0% | -0.003631%
1.2.8 | -0.003582% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003582%
17.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003525% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003525%
5.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003525% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003525%
1.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003476% | 0% | -0.003476%
3.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003476% | 0% | -0.003476%
4.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003476% | 0% | -0.003476%
49.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003434% | -0.003434%
34.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003383% | 0% | 0% | 0% | -0.003383%
35.2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003332% | 0% | -0.003332%
33.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003184% | 0% | 0% | 0% | -0.003184%
10.2.20 | 0% | 0% | -0.00318% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00318%
54.1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003133% | 0% | -0.003133%
29.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003116% | 0% | 0% | 0% | -0.003116%
16.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003035% | 0% | 0% | -0.003035%
3.2.41 | 0% | 0% | -0.001492% | 0% | 0% | -0.001492% | 0% | 0% | 0% | -0.002985%
46.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002985% | 0% | 0% | 0% | -0.002985%
15.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002979% | 0% | 0% | -0.002979%
1.3.34 | 0% | 0.01428% | 0% | 0% | -0.01717% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002893%
5.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002836% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002836%
1.2.30 | 0% | -0.002835% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002835%
29.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002834% | 0% | 0% | 0% | -0.002834%
31.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002834% | 0% | 0% | -0.002834%
17.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002823% | 0% | -0.002823%
46.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002238% | -0.0005469% | -0.002785%
7.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002782% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002782%
8.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002782% | 0% | 0% | 0% | -0.002782%
9.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002782% | 0% | 0% | 0% | -0.002782%
29.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0% | 0% | -0.002734%
30.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0% | 0% | -0.002734%
31.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0% | 0% | -0.002734%
32.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0% | 0% | -0.002734%
38.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0% | 0% | -0.002734%
16.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0% | -0.002734%
19.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734%
17.1.11 | 0% | 0% | 0% | -0.002637% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002637%
19.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002586% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002586%
20.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002586% | 0% | 0% | 0% | -0.002586%
4.2.17 | 0% | 0% | -0.002586% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002586%
11.2.27 | 0% | 0% | -0.002585% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002585%
6.2.27 | 0% | 0% | 0% | -0.001592% | 0% | -0.000993% | 0% | 0% | 0% | -0.002585%
6.2.28 | 0% | 0% | 0% | -0.001592% | 0% | -0.000993% | 0% | 0% | 0% | -0.002585%
9.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002585% | 0% | 0% | 0% | -0.002585%
54.1.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00257% | 0% | -0.00257%
4.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002537% | 0% | -0.002537%
6.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002537% | 0% | -0.002537%
28.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001145% | 0% | -0.001342% | 0% | 0% | -0.002486%
1.2.38 | 0% | -0.00248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00248%
10.2.38 | 0% | 0% | -0.004674% | 0.002194% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00248%
19.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
19.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
2.2.7 | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
2.2.8 | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
3.2.45 | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
34.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438% | 0% | -0.002438%
35.3.8 | 0% | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
28.1.15 | 0% | 0% | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
44.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002734% | 0.0003498% | 0% | -0.002385%
49.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002289% | -0.002289%
38.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002268% | 0% | 0% | 0% | -0.002268%
10.1.19 | 0% | 0% | -0.002238% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002238%
11.1.19 | 0% | 0% | -0.002238% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002238%
2.1.19 | 0% | 0% | -0.002238% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002238%
3.1.19 | 0% | 0% | -0.002238% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002238%
4.1.19 | 0% | 0% | -0.002238% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002238%
38.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002238% | 0% | 0% | -0.002238%
29.2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002137% | 0% | 0% | 0% | -0.002137%
11.1.7 | 0% | 0% | -0.002088% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002088%
18.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00208% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00208%
1.2.20 | -0.002035% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002035%
35.3.21 | 0% | 0% | 0.0006996% | -0.002734% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002035%
38.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | -0.002734% | 0% | 0% | -0.002035%
23.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002035% | 0% | -0.002035%
54.1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001971% | 0% | -0.001971%
1.1.15 | 0% | -0.001941% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001941%
2.1.22 | 0% | -0.00194% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00194%
49.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00194% | -0.00194%
1.1.21 | 0% | -0.001891% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891%
2.1.21 | 0% | -0.001891% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891%
27.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891% | 0% | 0% | -0.001891%
3.1.21 | 0% | -0.001891% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891%
4.1.13 | 0% | 0% | 0% | -0.001891% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891%
4.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891% | 0% | -0.001891%
54.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891% | 0% | -0.001891%
6.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891% | 0% | -0.001891%
18.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001886% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001886%
35.2.1 | 0% | -0.0007418% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001886%
11.2.41 | 0% | 0% | -0.00184% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00184%
5.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00184% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00184%
15.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001834% | 0% | 0% | -0.001834%
17.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001834% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001834%
10.2.6 | 0% | 0% | -0.001791% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001791%
2.2.6 | 0% | 0% | -0.001791% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001791%
22.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001791% | 0% | 0% | 0% | -0.001791%
3.1.16 | 0% | -0.001791% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001791%
5.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001791% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001791%
27.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001738% | 0% | 0% | -0.001738%
9.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00169% | 0% | 0% | 0% | -0.00169%
45.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009432% | -0.0006465% | 0% | -0.00159%
7.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | -0.0008436% | 0% | 0% | 0% | -0.00159%
35.2.24 | 0% | -0.001539% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001539%
32.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451% | -0.001092% | 0% | 0% | -0.001537%
43.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001526% | 0% | -0.001526%
20.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001492% | 0% | 0% | -0.001492%
21.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001492% | 0% | 0% | -0.001492%
23.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001492% | 0% | 0% | -0.001492%
7.2.14 | 0% | 0% | 0% | -0.03879% | 0.0373% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00149%
14.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001484% | 0% | 0% | 0% | -0.001484%
4.2.23 | 0% | 0% | -0.001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001484%
3.2.10 | 0% | -0.001293% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001441%
31.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.001441%
19.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001441% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001441%
2.2.10 | 0% | -0.001441% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001441%
2.2.3 | 0% | -0.001441% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001441%
2.2.27 | 0% | 0% | -0.00144% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00144%
3.2.27 | 0% | 0% | -0.00144% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00144%
3.2.28 | 0% | 0% | -0.00144% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00144%
4.2.27 | 0% | 0% | -0.0004473% | -0.000993% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00144%
11.1.11 | 0% | 0% | 0% | -0.001393% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001393%
12.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001342% | 0% | 0% | 0% | -0.001342%
13.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001342% | 0% | 0% | 0% | -0.001342%
14.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001342% | 0% | 0% | 0% | -0.001342%
28.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001342% | 0% | 0% | -0.001342%
11.2.38 | 0% | 0% | -0.001335% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001335%
1.2.7 | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
1.3.28 | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
10.2.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | -0.001293%
10.2.5 | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
10.2.7 | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
10.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
11.2.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | -0.001293%
12.2.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | -0.001293%
13.2.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | -0.001293%
13.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
14.2.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | -0.001293%
2.2.18 | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
20.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
22.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
29.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
3.1.5 | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
3.2.5 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
33.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
35.1.5 | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
4.2.45 | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
4.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
4.2.7 | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
4.2.8 | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
5.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
5.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
7.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
7.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
26.2.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | -0.001293%
15.2.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00124% | 0% | -0.00124%
16.2.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00124% | 0% | -0.00124%
23.2.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00124% | 0% | -0.00124%
24.2.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00124% | 0% | -0.00124%
44.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00124% | 0% | -0.00124%
3.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001208% | 0% | 0% | 0% | -0.001208%
49.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001145% | -0.001145%
49.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001145% | -0.001145%
49.1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001145% | -0.001145%
3.1.11 | 0% | 0% | 0% | -0.001094% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001094%
9.1.11 | 0% | 0% | 0% | -0.000248% | 0% | -0.0008458% | 0% | 0% | 0% | -0.001094%
22.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001094% | 0% | -0.001094%
44.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001043% | 0% | 0% | -0.001043%
1.2.13 | 0% | -0.0009855% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009855%
10.2.13 | 0% | 0% | -0.0001906% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009855%
10.1.6 | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454%
11.1.6 | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454%
17.1.6 | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454%
19.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
2.1.6 | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454%
20.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
21.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
22.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
25.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
27.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
38.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
4.1.6 | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454%
6.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | -0.0009454%
7.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | -0.0009454%
8.1.6 | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454%
9.1.6 | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454%
20.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00178% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | -0.0009324%
20.2.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008945% | 0% | 0% | 0% | -0.0008945%
1.3.37 | 0% | -0.0008902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902%
18.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902%
45.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | -0.00124% | 0% | -0.0008902%
29.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902%
30.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | -0.00124% | 0% | 0% | -0.0008902%
31.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902% | 0% | 0% | -0.0008902%
1.1.17 | 0% | -0.000796% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796%
10.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
10.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
11.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
11.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
2.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
2.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
3.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
3.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
35.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
38.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | 0% | -0.000796%
38.1.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | 0% | -0.000796%
4.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
4.1.17 | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796%
6.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
6.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
7.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
7.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
8.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
8.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
9.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
9.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796%
11.1.22 | 0% | 0% | -0.0006465% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007949%
34.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | -0.0007949%
3.1.22 | 0% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007949%
6.1.22 | 0% | 0% | 0% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007949%
9.1.22 | 0% | 0% | 0% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007949%
1.1.13 | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
10.1.13 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
10.1.21 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
11.1.13 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
11.1.21 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
17.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
18.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
2.1.13 | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
29.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | -0.0007461%
3.1.13 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
30.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | -0.0007461%
31.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | -0.0007461%
32.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | -0.0007461%
35.1.12 | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
44.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | -0.0007461%
45.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | -0.0007461%
54.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | -0.0007461%
54.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | -0.0007461%
54.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | -0.0007461%
54.1.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | -0.0007461%
6.1.13 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
7.1.13 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
7.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | -0.0007461%
8.1.13 | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
8.1.21 | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
9.1.13 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
9.1.21 | 0% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007461%
35.2.8 | 0% | -0.0007418% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007418%
35.1.21 | 0% | -0.0007418% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007418%
40.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0007418% | 0% | 0% | 0% | -0.0007418%
1.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953%
20.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953% | 0% | -0.0006953%
4.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953%
6.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953%
8.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953%
9.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953% | 0% | 0% | 0% | -0.0006953%
1.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
1.2.6 | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
1.2.9 | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
10.1.16 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
10.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
11.1.16 | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
11.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
11.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
12.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
12.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
13.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
13.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
14.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
15.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
15.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
16.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
17.1.16 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
17.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
17.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
18.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
19.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
19.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
19.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
2.1.16 | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
2.2.9 | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
20.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
20.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
20.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
21.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
21.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
21.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.0006465%
22.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
22.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
23.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
23.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
24.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
25.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
26.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
27.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
28.1.18 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
28.2.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
29.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
3.2.6 | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
3.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
30.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
31.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
32.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
33.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
35.1.15 | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
35.2.10 | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
38.1.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
38.1.47 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
39.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
4.1.16 | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
4.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
4.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
44.1.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
49.1.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | -0.0006465%
5.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
6.1.16 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
6.2.6 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
6.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
7.1.16 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
7.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
7.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
8.1.16 | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
8.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
8.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
9.1.16 | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
9.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
9.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
54.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006444% | 0% | -0.0006444%
26.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006357% | 0% | 0% | -0.0006357%
1.3.35 | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
12.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
13.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
16.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
2.2.21 | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
20.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
30.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
31.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | -0.0005935%
32.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
35.3.7 | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
29.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
1.1.11 | 0% | -0.0005469% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005469%
17.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005469% | 0% | -0.0005469%
20.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005469% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005469%
54.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005469% | 0% | -0.0005469%
11.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | -0.0005458%
14.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458%
17.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | -0.0005458%
2.2.31 | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458%
3.2.30 | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458%
5.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458%
6.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458%
8.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458% | 0% | 0% | 0% | -0.0005458%
29.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004927% | 0% | 0% | 0% | -0.0004927%
29.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004473% | 0% | 0% | -0.0004473%
30.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004473% | 0% | 0% | -0.0004473%
31.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004473% | 0% | 0% | -0.0004473%
32.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004473% | 0% | 0% | -0.0004473%
35.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004473% | 0% | -0.0004473%
34.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451%
41.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451%
46.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451%
23.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000445% | 0% | 0% | -0.000445%
35.2.25 | 0% | -0.0003942% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0003942%
15.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0003476% | 0% | -0.0003476%
19.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0003476% | 0% | -0.0003476%
21.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0003476% | 0% | -0.0003476%
22.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0003476% | 0% | 0% | -0.0003476%
1.2.3 | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
10.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
12.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
12.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
12.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
13.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
13.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
14.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
18.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
18.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
2.2.17 | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
2.2.22 | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
2.2.5 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
20.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
20.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
20.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
21.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
21.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
22.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
22.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
23.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | -0.0002967%
27.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | -0.0002967%
29.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0002967%
29.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
3.2.22 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
32.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
34.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
34.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
4.2.10 | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
4.2.3 | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
49.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | -0.0002967%
6.2.17 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
7.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
7.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
7.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967%
14.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002956% | 0% | 0% | 0% | -0.0002956%
14.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002956% | 0% | 0% | 0% | -0.0002956%
43.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002859% | 0% | -0.0002859%
1.1.10 | 0% | -0.000248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000248%
10.1.11 | 0% | 0% | 0% | -0.000248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000248%
2.1.11 | 0% | -0.000248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000248%
4.1.11 | 0% | 0% | -0.000248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000248%
8.1.11 | 0% | 0% | 0% | -0.000248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000248%
10.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001971% | 0% | 0% | 0% | -0.0001971%
17.2.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001971% | 0% | -0.0001971%
7.2.13 | 0% | 0% | 0% | -0.004229% | 0.004038% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001906%
43.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001906% | 0% | -0.0001906%
1.1.5 | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
1.2.5 | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
10.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
10.1.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
11.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
11.1.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
11.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
11.2.7 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
11.2.8 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
12.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
12.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
12.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
12.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
13.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
13.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
13.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
14.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
14.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
14.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
14.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
14.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
15.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
15.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
15.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
15.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
15.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
16.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
16.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
16.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
16.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
17.1.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
17.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
17.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
17.2.7 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
17.2.8 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
18.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
18.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
19.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
19.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
19.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
2.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
2.1.5 | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
20.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
20.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
20.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
21.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
21.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
21.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
21.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
21.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
22.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
22.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
22.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
22.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
23.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
23.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
23.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
23.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
23.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
24.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
24.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
24.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
24.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
25.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
25.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
25.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
25.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
25.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
26.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
26.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
26.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
26.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
27.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
27.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
27.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
27.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
27.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
27.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
28.1.7 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
28.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
28.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
28.2.6 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
28.2.7 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
29.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
29.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
3.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
3.2.18 | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
3.2.7 | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
3.2.8 | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
30.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
30.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
30.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
31.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
31.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
31.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
32.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
32.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
32.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
34.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
35.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
35.2.15 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
35.2.9 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
35.3.10 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
35.3.11 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
35.3.12 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
35.3.9 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
38.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
38.1.43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
38.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
4.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
4.1.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
40.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
42.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
43.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
43.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
44.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
46.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
47.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
49.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | -0.0001484%
5.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
5.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
6.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
6.1.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
6.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
6.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
6.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
6.2.8 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
7.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
7.1.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
7.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
7.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
8.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
8.1.5 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
8.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
8.2.45 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
8.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
8.2.7 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
8.2.8 | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
9.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484%
9.1.5 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
9.2.18 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
9.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
9.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
9.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
54.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001441% | 0% | -0.0001441%
Доп.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.44e-17% | -2.44e-17%
Доп.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.033e-17% | -2.033e-17%
Доп.59 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.423e-17% | -1.423e-17%
Доп.43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.133e-18% | -8.133e-18%
Доп.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.133e-18% | -8.133e-18%
Доп.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.1e-18% | -6.1e-18%
Доп.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.1e-18% | -6.1e-18%
Доп.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.592e-18% | -5.592e-18%
Доп.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.575e-18% | -4.575e-18%
Доп.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.067e-18% | -4.067e-18%
Доп.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.067e-18% | -4.067e-18%
Доп.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.033e-18% | -2.033e-18%
Доп.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.271e-18% | -1.271e-18%
Доп.65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.083e-19% | -5.083e-19%
Доп.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.542e-19% | -2.542e-19%
Доп.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.542e-19% | -2.542e-19%
Доп.67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.542e-19% | -2.542e-19%
Доп.10 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.15 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.16 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.17 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.18 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.19 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.20 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.21 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.22 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.23 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.24 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.25 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.26 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.27 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.28 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.3 | 0% | 0% | 0% | -0.04048% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04048% | 0%
Доп.30 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.31 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.32 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.33 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.36 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.39 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.4 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.44 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.47 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.48 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.54 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.55 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.57 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.6 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.60 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.63 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.64 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.66 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.68 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.7 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Доп.35 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.542e-19% | 2.542e-19%
Доп.61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.813e-19% | 3.813e-19%
Доп.49 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.813e-18% | 3.813e-18%
Доп.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.067e-18% | 4.067e-18%
Доп.52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.1e-18% | 6.1e-18%
Доп.58 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.625e-18% | 7.625e-18%
Доп.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.22e-17% | 1.22e-17%
Доп.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.22e-17% | 1.22e-17%
Доп.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.627e-17% | 1.627e-17%
Доп.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.057e-16% | 1.057e-16%
Доп.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.277e-16% | 2.277e-16%
1.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05% | 0% | 5.09e-05%
46.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05% | 0% | 5.09e-05%
47.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05% | 0% | 5.09e-05%
6.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05% | 0% | 5.09e-05%
7.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05% | 0% | 5.09e-05%
8.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05% | 0% | 5.09e-05%
9.1.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05% | 0% | 0% | 0% | 5.09e-05%
13.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.306e-05% | 0% | 0% | 0% | 5.306e-05%
1.2.15 | 0.0001592% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001592%
24.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | -0.0001906% | 0% | 0% | 0.0001592%
29.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001906% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0001592%
3.2.13 | 0% | 0.0009541% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001592%
3.1.7 | 0% | 0.0002014% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002014%
33.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002502% | 0% | 0% | 0% | 0.0002502%
35.2.13 | 0% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545%
44.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0.0002545%
44.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0.0002545%
5.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545%
38.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545%
25.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902% | 0.001219% | 0% | 0% | 0.0003292%
14.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
14.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
14.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
15.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
15.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
18.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
2.1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.0003498%
20.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
23.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
3.1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.0003498%
40.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
41.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0.0003498%
42.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0.0003498%
44.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.0003498%
46.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
47.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0.0003498%
49.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0.0003498%
1.1.22 | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
10.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.0003498%
4.1.22 | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
7.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
8.1.22 | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
12.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004029% | 0% | 0% | 0% | 0.0004029%
2.2.4 | 0% | 0.0004029% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004029%
27.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003081% | 0.003498% | 0% | 0.0004168%
10.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494%
12.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494%
13.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494%
14.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494%
17.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494%
22.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494%
7.2.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494% | 0% | 0% | 0% | 0.0004494%
25.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004549% | 0% | 0% | 0.0004549%
25.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004549% | 0% | 0% | 0.0004549%
8.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0.0004549% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004549%
8.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0.0004549% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0004549%
29.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000509% | 0.000509%
45.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000509% | 0% | 0% | 0.000509%
14.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005512% | 0% | 0% | 0% | 0.0005512%
21.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005512% | 0% | 0% | 0% | 0.0005512%
31.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0002967% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0005512%
29.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005534% | 0% | 0% | 0% | 0.0005534%
29.1.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005566% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005566%
10.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005989% | 0% | 0% | 0% | 0.0005989%
12.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005989% | 0% | 0% | 0% | 0.0005989%
13.2.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0005989% | 0% | 0% | 0% | 0.0005989%
5.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000652% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000652%
32.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006617% | 0% | 0% | 0% | 0.0006617%
1.2.11 | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
10.2.11 | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
12.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
13.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
20.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
22.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
25.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0.0006996%
26.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0.0006996%
27.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.0006996%
27.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0.0006996%
4.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
41.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0.0006996%
43.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0.0006996%
45.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0.0006996%
47.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0.0006996%
8.2.11 | 0% | 0% | 0.0003498% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996%
12.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006997% | 0% | 0% | 0% | 0.0006997%
28.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0007635% | 0% | 0% | 0% | 0.0007635%
1.2.10 | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
1.2.18 | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
1.2.22 | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
10.2.10 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
10.2.22 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
10.2.3 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
11.2.10 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
11.2.17 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
11.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0.0008479%
11.2.3 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
12.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
13.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
13.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
14.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
15.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
15.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
15.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
16.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
17.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
17.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
17.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
17.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
19.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
19.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
21.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
22.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
24.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
24.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
24.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
25.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
25.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
26.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0.0008479%
27.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
27.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
28.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
28.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
3.2.17 | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
3.2.3 | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
30.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
31.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
32.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
34.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
34.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
35.2.18 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
38.1.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
39.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
4.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
43.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.0008479%
5.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
5.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
5.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
6.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
6.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
6.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
7.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
8.2.10 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
8.2.17 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
8.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
8.2.3 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
9.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
9.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
9.2.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0.0008479%
9.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479%
11.2.28 | 0% | 0% | 0.000849% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849%
12.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849% | 0% | 0% | 0% | 0.000849%
12.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849% | 0% | 0% | 0% | 0.000849%
13.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849% | 0% | 0% | 0% | 0.000849%
13.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849% | 0% | 0% | 0% | 0.000849%
20.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849% | 0% | 0% | 0% | 0.000849%
1.2.27 | 0% | 0.000849% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000849%
17.1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0009075% | 0% | 0% | 0.0009075%
3.2.38 | 0% | 0% | 0.001749% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0009541%
43.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006043% | 0.0003498% | 0.0009541%
17.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0.0009541% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0009541%
14.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.53e-05% | 0.001049% | 0% | 0% | 0.0009541%
25.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0009541% | 0% | 0% | 0.0009541%
9.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0.0009541% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0009541%
21.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005247% | -0.004229% | 0% | 0.001018%
42.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001049% | 0% | 0% | 0.001049%
19.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001049% | 0% | 0% | 0% | 0.001049%
54.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001127% | 0% | 0.001127%
54.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001127% | 0% | 0.001127%
5.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001272% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001272%
2.2.13 | 0% | 0.0006043% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001304%
1.1.7 | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
10.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
2.1.7 | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
27.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0.001346%
35.1.7 | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
38.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0.001346%
4.1.7 | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
44.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0.001346%
6.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
7.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
8.1.7 | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
9.1.7 | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346%
12.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0% | 0% | 0.001399%
13.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0% | 0% | 0.001399%
18.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0% | 0% | 0.001399%
3.2.20 | 0% | -0.001145% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399%
33.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0% | 0% | 0.001399%
4.2.20 | 0% | 0% | 0.001049% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.001399%
22.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0% | 0% | 0.001399%
43.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0.001399%
45.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0% | 0.001399%
18.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548%
18.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548%
19.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548%
2.2.2 | 0% | 0.001548% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548%
5.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001548%
35.3.22 | 0% | 0% | -0.0001906% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001654%
10.2.21 | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
11.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0.001696%
15.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
17.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
22.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
25.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0.001696%
29.1.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0.0008479% | 0% | 0% | 0.001696%
3.2.21 | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
30.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
32.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0.001696%
35.2.5 | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
4.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
5.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
6.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
7.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
8.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
9.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0.001696%
39.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001749% | 0% | 0% | 0% | 0.001749%
13.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001749% | 0% | 0% | 0% | 0.001749%
21.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0.001049% | 0% | 0% | 0% | 0.001749%
12.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001797% | 0% | 0% | 0% | 0.001797%
13.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001797% | 0% | 0% | 0% | 0.001797%
17.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001797% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001797%
10.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
11.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
11.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
11.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
17.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
2.2.11 | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
29.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.001844%
3.2.11 | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
30.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.001844%
31.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.001844%
32.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.001844%
33.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
34.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
35.2.6 | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
38.1.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.001844%
39.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
44.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.001844%
46.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
46.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
5.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
6.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
6.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
7.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
7.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
8.1.1 | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
9.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
9.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.001844%
3.2.23 | 0% | 0.007674% | -0.005723% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00195%
49.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0.002099%
49.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0.002099%
18.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099%
21.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001399% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0.002099%
7.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099%
13.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0% | 0% | 0% | 0.002099%
15.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0% | 0% | 0.002099%
21.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0% | 0% | 0% | 0.002099%
32.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0% | 0% | 0.002099%
22.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002194% | 0% | 0% | 0% | 0.002194%
41.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0.002194%
43.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0.0003498% | 0% | 0.002194%
33.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002194% | 0% | 0% | 0% | 0.002194%
10.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002247% | 0% | 0% | 0% | 0.002247%
2.2.41 | 0% | 0% | 0.002247% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002247%
22.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002247% | 0% | 0% | 0% | 0.002247%
35.3.13 | 0% | 0.002247% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002247%
35.3.5 | 0% | 0.002247% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002247%
54.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002442% | 0% | 0.002442%
12.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0% | 0% | 0.002449%
20.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0% | 0% | 0.002449%
22.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002099% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.002449%
27.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.002099% | 0% | 0.002449%
30.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0% | 0% | 0.002449%
30.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0% | 0% | 0.002449%
31.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0% | 0% | 0.002449%
54.1.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0.002449%
38.1.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002502% | 0% | 0% | 0.002502%
1.3.30 | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
14.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
15.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
17.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
20.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
25.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0.0006996% | 0% | 0% | 0.002544%
45.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0.002544%
6.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
18.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
1.2.2 | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
10.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
13.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
16.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
17.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
2.2.1 | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
20.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
20.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
20.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
25.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0.002692%
3.2.1 | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
3.2.4 | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
31.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
32.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
34.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
4.2.1 | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
4.2.4 | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
54.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0.002692%
7.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002692%
17.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002744% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002744%
32.1.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.002798%
28.2.9 | 0% | 0% | 0% | -0.0004451% | 0.003243% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002798%
1.2.17 | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
1.2.21 | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
19.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
23.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0.002841%
28.1.11 | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
28.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
33.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
6.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
7.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
9.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
18.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.002894%
34.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002894% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002894%
14.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002941% | 0% | 0% | 0% | 0.002941%
15.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005756% | -0.002734% | 0% | 0% | 0.003021%
1.2.19 | 0% | 0.003053% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003053%
10.2.23 | 0% | 0% | 0.003095% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003095%
42.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003243% | 0% | 0% | 0.003243%
30.1.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0.0006996% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.003243%
13.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003243% | 0% | 0% | 0% | 0.003243%
35.2.17 | 0% | 0.003243% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003243%
4.2.38 | 0% | 0% | 0.003243% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003243%
6.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0.003243% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003243%
35.3.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003274% | 0% | 0.003274%
34.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003339% | 0% | 0% | 0% | 0.003339%
39.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003339% | 0% | 0% | 0% | 0.003339%
41.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003339% | 0% | 0% | 0% | 0.003339%
42.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003339% | 0% | 0% | 0.003339%
46.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003339% | 0% | 0% | 0% | 0.003339%
6.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003392% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003392%
12.2.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003222% | 0.006688% | 0% | 0% | 0.003466%
31.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003498% | 0% | 0% | 0% | 0.003498%
29.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003498%
54.1.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00354% | 0% | 0.00354%
12.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003593% | 0% | 0% | 0% | 0.003593%
17.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0.001049% | 0% | 0% | 0% | 0.003593%
16.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0.003689%
17.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
2.2.20 | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
22.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0.003689%
22.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
23.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0.003689%
24.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
25.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0.003689%
28.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0.003689%
32.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
38.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
40.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
47.2.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0.003689%
7.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
8.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
9.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0% | 0% | 0% | 0.003689%
1.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
1.2.4 | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
10.2.1 | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
10.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
11.2.1 | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
11.2.4 | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
12.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
12.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
13.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
13.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
14.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
14.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
14.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
15.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
15.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
15.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
16.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
16.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
17.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
17.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0.003837%
17.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
19.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
20.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
21.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
21.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
21.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0.003837%
21.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
22.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
22.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
22.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
22.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
23.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
23.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
23.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
23.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
24.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
24.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
25.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
25.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
25.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
26.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0.003837%
26.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
27.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
27.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
28.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
28.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
28.2.3 | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
29.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
29.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
29.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
3.2.2 | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
30.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
30.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
31.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
31.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
32.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
32.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
33.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
34.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
39.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
39.1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
4.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
40.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
40.1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
43.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
43.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
44.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0.003837%
49.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0.003837%
49.1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0.003837%
5.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
5.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
6.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
6.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
6.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
7.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
7.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
8.2.1 | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
8.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
8.2.4 | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
9.2.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
9.2.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0% | 0% | 0.003837%
9.2.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003837% | 0% | 0.003837%
2.2.29 | 0% | 0% | 0.003889% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003889%
7.2.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003889% | 0% | 0% | 0% | 0.003889%
7.2.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003889% | 0% | 0% | 0% | 0.003889%
17.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0.001049% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.003943%
20.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003243% | 0.0003498% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0.003943%
15.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004038% | 0% | 0% | 0% | 0.004038%
39.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004038% | 0% | 0% | 0% | 0.004038%
41.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004038% | 0% | 0% | 0.004038%
8.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0.006487% | -0.002289% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004197%
1.2.23 | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
12.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
18.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
19.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
2.2.23 | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
20.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
21.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
22.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
5.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424%
42.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004388% | 0% | 0% | 0.004388%
9.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0.002544% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0.004388%
23.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004388% | 0% | 0% | 0.004388%
31.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004388% | 0% | 0% | 0% | 0.004388%
32.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004038% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0.004388%
33.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004388% | 0% | 0% | 0% | 0.004388%
12.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004536% | 0% | 0% | 0% | 0.004536%
5.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004536% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004536%
30.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004643% | 0% | 0% | 0% | 0.004643%
2.2.15 | 0% | 0.002894% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004738%
25.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004738% | 0% | 0% | 0.004738%
29.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004738% | 0% | 0% | 0% | 0.004738%
31.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004738% | 0% | 0% | 0% | 0.004738%
32.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004738% | 0% | 0% | 0.004738%
34.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003689% | 0.001049% | 0% | 0% | 0% | 0.004738%
8.2.15 | 0% | 0% | 0.002544% | 0.002194% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004738%
1.3.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0.004833%
19.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0.004833%
20.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0.004833%
21.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0.004833%
23.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0.004833%
28.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833%
45.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005088% | 0% | 0% | 0.005088%
44.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0.0008479% | 0% | 0.005088%
40.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005183% | 0% | 0% | 0% | 0.005183%
40.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005183% | 0% | 0% | 0% | 0.005183%
45.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005183% | 0% | 0% | 0.005183%
28.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0.007674% | 0% | -0.00248% | 0% | 0% | 0% | 0.005194%
12.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005342% | 0% | 0% | 0% | 0.005342%
54.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005362% | 0% | 0.005362%
12.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
19.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
28.2.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0.005533%
29.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
29.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
29.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
30.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
30.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0.005533%
30.2.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
31.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
31.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0.005533%
38.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0.005533%
5.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533%
13.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005681% | 0% | 0% | 0% | 0.005681%
14.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005681% | 0% | 0% | 0% | 0.005681%
17.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005681% | 0% | 0% | 0% | 0.005681%
19.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005681% | 0% | 0.005681%
21.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005681% | 0% | 0.005681%
7.2.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005681% | 0% | 0% | 0% | 0.005681%
28.1.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005832% | 0% | 0% | 0.005832%
10.2.15 | 0% | 0% | 0.005533% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005883%
7.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005883% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005883%
8.2.13 | 0% | 0% | 0.005533% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005883%
54.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005883% | 0% | 0.005883%
29.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005692% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0% | 0.005946%
16.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0967% | -0.09052% | 0% | 0% | 0.006173%
38.1.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000509% | 0.001749% | 0% | 0% | 0.003943% | 0.006201%
19.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004038% | 0% | 0% | 0.002194% | 0% | 0.006232%
25.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0.0003498% | 0.0003498% | 0% | 0.006232%
35.2.11 | 0% | 0.006232% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006232%
35.2.16 | 0% | 0.006232% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006232%
2.2.19 | 0% | 0.006487% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006487%
35.3.2 | 0% | 0.006529% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006529%
18.1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006631% | 0.006631%
19.1.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006631% | 0.006631%
35.3.52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006655% | 0% | 0.006655%
16.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006677% | 0% | 0% | 0.006677%
24.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006677% | 0% | 0% | 0.006677%
35.2.22 | 0% | 0% | 0.006677% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006677%
19.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00424% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0.006784%
22.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006784% | 0% | 0% | 0% | 0.006784%
26.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006582% | 0.0003498% | 0% | 0.006932%
27.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0.006232% | 0.0003498% | 0% | 0.006932%
4.2.24 | 0% | 0% | 0.006996% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006996%
3.2.15 | 0% | 0.007027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027%
6.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027%
6.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027%
32.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027% | 0% | 0% | 0% | 0.007027%
5.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027%
5.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027%
9.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0.007027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007027%
13.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007632% | 0% | 0% | 0% | 0.007632%
14.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007632% | 0% | 0% | 0% | 0.007632%
21.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007632% | 0% | 0% | 0% | 0.007632%
11.2.23 | 0% | 0% | 0.007674% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007674%
31.1.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007727% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007727%
35.3.41 | 0% | 0% | 0.00814% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00814%
28.2.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008172% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008172%
16.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008172% | 0% | 0% | 0.008172%
16.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008172% | 0% | 0% | 0.008172%
38.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008225% | 0% | 0% | 0% | 0.008225%
30.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008236% | 0% | 0% | 0% | 0.008236%
18.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008479% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008479%
23.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008522% | 0% | 0% | 0.008522%
42.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008776% | 0% | 0% | 0.008776%
13.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
15.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
16.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0.008818%
17.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
24.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0.008818%
28.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
6.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
7.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
8.2.23 | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
9.2.23 | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818%
1.3.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0.008818%
30.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008878%
32.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009221% | 0% | 0% | 0.009221%
38.2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008871% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0.009221%
23.2.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009317% | 0% | 0% | 0.009317%
1.3.23 | 0% | 0% | -0.0004797% | 0% | -0.006904% | 0.02145% | 0% | -0.004579% | 0% | 0.009485%
24.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009666% | 0% | 0% | 0.009666%
25.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009921% | 0% | 0% | 0.009921%
29.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009921% | 0% | 0% | 0% | 0.009921%
9.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0.009921% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.009921%
35.3.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01007% | 0% | 0.01007%
38.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00902% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0.01037%
35.2.30 | 0% | 0.0003498% | 0.01002% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01037%
1.3.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01081% | 0% | 0% | 0.01081%
27.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01072% | 0.0002545% | 0% | 0.01097%
15.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107% | 0% | 0% | 0.01107%
17.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0.008522% | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0.01107%
23.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107% | 0% | 0% | 0.01107%
3.2.19 | 0% | 0.01107% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107%
5.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107%
7.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107%
38.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01142% | 0% | 0% | 0.01142%
1.1.14 | 0% | 0.01191% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01191%
35.3.45 | 0% | 0% | 0% | 0.01211% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01211%
31.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01221% | 0% | 0% | 0% | 0.01221%
32.2.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01221% | 0% | 0% | 0% | 0.01221%
6.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0.01136% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01221%
27.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0.01158% | 0.0005414% | 0% | 0.01247%
35.1.11 | 0% | 0.01251% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01251%
38.2.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008871% | 0.003689% | 0% | 0% | 0.01256%
30.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01272% | 0% | 0% | 0% | 0.01272%
31.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01272% | 0% | 0% | 0% | 0.01272%
14.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01272% | 0% | 0% | 0% | 0.01272%
31.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01281% | 0% | 0% | 0% | 0.01281%
54.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01297% | 0% | 0.01297%
11.1.14 | 0% | 0% | 0.0142% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01306%
38.1.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01151% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.01335%
24.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01335% | 0% | 0% | 0.01335%
30.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01346% | 0% | 0% | 0.01346%
28.2.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0138% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0138%
35.1.13 | 0% | 0.0142% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0142%
26.2.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01405% | 0.0003498% | 0% | 0.0144%
32.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0151% | 0% | 0% | 0.0151%
10.1.14 | 0% | 0% | 0.01878% | -0.003434% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01535%
34.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01072% | 0.004897% | 0% | 0% | 0% | 0.01561%
16.2.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01564% | 0% | 0% | 0.01564%
27.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0.002832% | 0.01253% | 0% | 0.01571%
10.2.24 | 0% | 0% | 0.01615% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01615%
17.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0.01649% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01649%
3.1.14 | 0% | 0% | 0.01764% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01649%
29.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006731% | 0% | 0.01016% | 0% | 0% | 0.0169%
26.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0173% | 0% | 0% | 0.0173%
4.1.14 | 0% | 0% | 0.01764% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01764%
9.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0.01764% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01764%
54.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01764% | 0% | 0.01764%
32.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844% | 0% | 0% | 0% | 0.01844%
12.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844% | 0% | 0% | 0% | 0.01844%
18.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844%
19.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844%
20.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844%
21.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844% | 0% | 0% | 0% | 0.01844%
22.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01844% | 0% | 0% | 0% | 0.01844%
27.2.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0142% | 0.00424% | 0% | 0.01844%
19.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
2.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0.01878%
20.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
21.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
22.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
23.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
25.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
27.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
28.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878%
38.1.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0% | 0.01878%
44.1.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
6.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878%
7.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878%
8.1.14 | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878%
32.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01918% | 0% | 0% | 0.01918%
30.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01959% | 0% | 0% | 0% | 0.01959%
38.2.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01879% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.02064%
31.1.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02147% | 0% | 0% | 0.02147%
3.2.24 | 0% | 0.02531% | -0.003434% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02188%
38.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02376% | 0% | 0% | 0% | 0.02376%
26.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417% | 0% | 0% | 0.02417%
27.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417% | 0% | 0% | 0.02417%
29.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417%
31.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01151% | 0.01266% | 0% | 0% | 0.02417%
1.2.24 | 0.02417% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417%
26.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417% | 0% | 0% | 0.02417%
27.2.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417% | 0% | 0% | 0.02417%
13.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0248% | 0% | 0% | 0% | 0.0248%
2.2.24 | 0% | 0.02531% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02531%
10.2.12 | 0% | 0% | 0.02566% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02566%
22.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02573% | 0% | 0% | 0% | 0.02573%
28.2.10 | 0% | 0% | 0% | 0.008365% | 0.01762% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02598%
29.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02646% | 0% | 0% | 0.02646%
30.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02692% | 0% | 0% | 0% | 0.02692%
32.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0276% | 0% | 0% | 0% | 0.0276%
11.2.24 | 0% | 0% | 0.0276% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0276%
13.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0276% | 0% | 0% | 0% | 0.0276%
38.2.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0276% | 0% | 0% | 0% | 0.0276%
8.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0.0276% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0276%
29.1.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05037% | -0.02238% | 0% | 0.02798%
30.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02843% | 0% | 0% | 0% | 0.02843%
38.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01072% | 0.01797% | 0% | 0% | 0.02868%
15.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0% | 0.02874%
16.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0.02874%
17.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874%
24.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0.02874%
25.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0% | 0.02874%
6.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874%
7.2.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874%
9.2.24 | 0% | 0% | 0.02874% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02874%
54.1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03014% | 0% | 0.03014%
2.2.38 | 0% | 0.03253% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03253%
3.2.14 | 0% | 0.03285% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03285%
11.2.12 | 0% | 0% | 0.03313% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03313%
34.2.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03339% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03339%
32.1.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03345% | 0% | 0% | 0.03345%
26.2.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02802% | 0.00601% | 0% | 0.03403%
1.2.12 | 0.007028% | 0.02725% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03428%
4.2.37 | 0% | 0% | 0.001178% | 0.03364% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03482%
31.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01346% | 0.02376% | 0% | 0% | 0.03722%
29.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03758% | 0% | 0% | 0% | 0.03758%
31.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03784% | 0% | 0% | 0% | 0.03784%
11.2.37 | 0% | 0% | 0.03886% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03886%
26.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04213% | 0.001781% | 0% | 0.04391%
32.2.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04426% | 0% | 0% | 0.04426%
31.1.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0449% | 0% | 0% | 0.0449%
3.2.12 | 0% | 0.04652% | -0.0007949% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04573%
14.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04741% | 0% | 0% | 0% | 0.04741%
29.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04753% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04753%
32.1.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04753% | 0% | 0% | 0% | 0.04753%
18.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04776% | 0.001399% | 0% | 0% | 0% | 0.04916%
54.1.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05073% | 0% | 0.05073%
54.1.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05073% | 0% | 0.05073%
18.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04216% | 0% | 0.009508% | 0% | 0% | 0.05167%
53.1.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
53.1.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
53.1.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
53.1.40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
53.1.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
53.1.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
53.1.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
53.1.50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05186% | 0% | 0.05186%
38.1.30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05285% | 0% | 0% | 0.05285%
17.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0.03647% | 0.01695% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05342%
6.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0.05437% | 0% | 0.003339% | 0% | 0% | 0% | 0.05771%
16.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01994% | 0.03838% | 0% | 0% | 0.05832%
53.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
53.1.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05988% | 0% | 0.05988%
24.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04137% | 0.0194% | 0% | 0% | 0.06077%
2.2.12 | 0% | 0.06229% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06229%
1.3.29 | 0% | 0.01014% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05234% | 0% | 0% | 0.06248%
5.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0629% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0629%
13.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06414% | 0% | 0% | 0% | 0.06414%
12.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06458% | 0% | 0% | 0% | 0.06458%
17.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0.04906% | 0% | 0.01695% | 0% | 0% | 0% | 0.06601%
12.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06605% | 0% | 0% | 0% | 0.06605%
22.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01024% | 0.05593% | 0% | 0% | 0% | 0.06617%
21.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03663% | 0.03069% | 0% | 0% | 0% | 0.06732%
20.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06751% | 0% | 0% | 0% | 0.06751%
3.2.37 | 0% | 0.0553% | 0.01447% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06976%
8.2.12 | 0% | 0% | 0.04003% | 0.03027% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0703%
5.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07091% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07091%
23.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06678% | 0.005501% | 0% | 0% | 0.07228%
28.2.31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05838% | 0.0003498% | 0.0138% | 0.0006996% | 0% | 0.07323%
15.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06188% | 0.01246% | 0% | 0% | 0.07434%
28.2.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07237% | 0.002194% | 0% | 0% | 0% | 0.07457%
17.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0.07422% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07457%
19.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07517% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07517%
12.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07603% | 0% | 0% | 0% | 0.07603%
19.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07632% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07632%
21.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07158% | 0.004738% | 0% | 0% | 0% | 0.07632%
6.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0.04503% | 0% | 0.03215% | 0% | 0% | 0% | 0.07717%
19.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07686% | 0.003498% | 0% | 0% | 0% | 0.08035%
26.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06455% | 0.01774% | 0% | 0% | 0.08229%
9.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0.08236% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08236%
7.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0835% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0835%
22.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07352% | 0.01081% | 0% | 0% | 0.08433%
31.1.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07082% | 0% | 0.01396% | 0% | 0% | 0.08478%
20.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05307% | 0.03294% | 0% | 0% | 0% | 0.08601%
14.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08747% | 0% | 0% | 0% | 0.08747%
7.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08808% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.08808%
5.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09008% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09008%
6.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0.0849% | 0% | 0.005183% | 0% | 0% | 0% | 0.09008%
21.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0912% | 0% | 0% | 0% | 0.0912%
16.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0932% | 0% | 0% | 0% | 0.0932%
23.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06032% | 0.03317% | 0% | 0% | 0.09349%
14.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09329% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.09514%
54.1.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09666% | 0% | 0.09666%
54.1.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09666% | 0% | 0.09666%
18.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09692% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09692%
24.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04786% | 0.05021% | 0% | 0% | 0.09806%
25.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09892% | 0% | 0% | 0% | 0.09892%
20.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.09695% | 0.004547% | 0% | 0% | 0% | 0.1015%
9.2.12 | 0% | 0% | 0.0442% | 0.05762% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1018%
25.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0967% | 0.006487% | 0% | 0% | 0.1032%
15.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1052% | 0% | 0% | 0% | 0.1052%
38.1.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07301% | 0.03234% | 0% | 0% | 0% | 0.1053%
24.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1066% | 0% | 0% | 0% | 0.1066%
32.1.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03085% | 0.07797% | 0% | 0% | 0.1088%
13.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1042% | 0.004738% | 0% | 0% | 0.1089%
23.2.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1072% | 0.002894% | 0% | 0% | 0.1101%
25.2.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1199% | -0.00124% | 0% | 0.1187%
8.2.14 | 0% | 0% | 0.05654% | 0.04681% | 0% | 0.01994% | 0% | 0% | 0% | 0.1233%
20.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1266% | 0% | 0% | 0.1266%
53.1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02289% | 0% | 0.1515% | 0% | 0% | 0.1286%
9.2.14 | 0% | 0% | 0.03917% | 0.08983% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.129%
24.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1311% | 0% | 0% | 0.1311%
28.1.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1448% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1448%
15.2.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1508% | 0% | 0% | 0% | 0.1508%
53.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1515% | 0% | 0% | 0.1515%
53.1.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1515% | 0% | 0% | 0.1515%
53.1.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1515% | 0% | 0% | 0.1515%
53.1.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1515% | 0% | 0% | 0.1515%
29.1.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1607% | 0% | 0% | -0.003704% | 0% | 0.157%
17.1.10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1784% | -0.007164% | 0% | 0% | 0% | 0.1712%
30.1.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1934% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0% | 0.1936%
53.1.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2541% | 0% | 0.2541%
32.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.323% | 0% | -0.4309% | -0.09521% | 0.7968%
30.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.284% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.284%
38.1.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.488% | 0% | 0% | 0% | 2.488%
29.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.514% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.514%
31.1.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.204% | 0% | 0% | 0% | 3.204%
| -0.8965% | -5.805% | -8.539% | -8.744% | -5.218% | -7.963% | -32.53% | -25.15% | -5.152%

## 2 описание работы
| -0.8965% | -5.805% | -8.539% | -8.646% | -5.218% | -7.963% | -32.53% | -25.15% | -5.152% |  | 87361
| 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | ИТОГО
Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 25х16 | -0.1649% | -1.609% | -3.072% | -3.599% | -4.864% | -8.514% | -8.523% | -4.639% | -0.08943% | -35.07% | 1
Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х0,75 | -0.1701% | -2.344% | -2.85% | -2.556% | -4.37% | -6.074% | -8.55% | -5.426% | -0.06868% | -32.41% | 2
Кабель-канал с крышкойCKK40-100-040-1-K01 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2812% | -0.7455% | -3.005% | -5.46% | -0.206% | -9.698% | 3
Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK-40D-NP-150-060-K01 | 0% | 0% | 0% | -0.5464% | -0.204% | -0.1101% | -5.251% | -0.5475% | -0.198% | -6.857% | 4
Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 1х2х1,0 | -0.04134% | -0.478% | -0.5017% | -0.6823% | -0.7997% | -0.9482% | -1.315% | -0.549% | -1.158% | -6.474% | 5
Труба стальная ДУ32 | -0.4041% | -0.4296% | -0.6902% | -0.3531% | -1.021% | -0.6783% | -0.6727% | -0.2323% | 0% | -4.481%
Крышка для кабель-канала 150х60CKK-40D-KR75-K01 | 0% | 0% | 0% | -0.1846% | -0.07767% | -0.03552% | -1.093% | -2.423% | -0.3873% | -4.201%
Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRLS 1х2х0,75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2528% | -2.001% | -1.762% | -0.04808% | -4.064%
Кабель огнестойкий (RU C-RU.АД38.B00018-20)СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF 2х2х0,52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.726% | -2.726%
Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з д20 | 0% | -0.01891% | -0.0938% | -0.05498% | -0.08236% | -0.4319% | -0.117% | -0.6178% | 0% | -1.417%
Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-25 | 0% | 0% | -0.5744% | -0.2444% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.8188%
Кабель-канал 100х60 без крышкой, без перегородки, 2мCKK40-100-060-1-K01 | 0% | -0.1531% | -0.2126% | -0.1884% | 0% | -0.02835% | -0.1288% | 0% | 0% | -0.7112%
Кабель-канал белый IP40 25х16 | -0.01931% | -0.2643% | -0.001293% | -0.05723% | 0% | 0% | -0.3632% | -0.002289% | 0% | -0.7076%
Труба стальная D=20мм | -0.01145% | -0.04006% | -0.02139% | -0.02518% | -0.1529% | -0.01643% | -0.4335% | -0.002925% | 0% | -0.7039%
Кабель-канал 150х60 без крышкой, без перегородки, 2м | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4393% | -0.1951% | 0% | -0.6344%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х4 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05281% | 0% | -0.5723% | 0% | 0% | -0.6251%
Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульРКИ-10-00-П | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001391% | -0.073% | -0.3969% | -0.1398% | 0% | -0.6083%
Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкойCKK-40D-RU2-K01 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01879% | -0.04955% | -0.517% | -0.01891% | 0% | -0.6042%
Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот. R3 | 0% | 0% | -0.07772% | -0.1748% | -0.0341% | -0.08516% | -0.04846% | -0.07351% | 0% | -0.4938%
Консоль BM на лоток с осн.150 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2501% | -0.082% | -0.1268% | -0.03225% | 0% | -0.4912%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделениемППГнг(А)-HF 5х6 | 0% | -0.01145% | -0.2404% | -0.1174% | -0.02239% | -0.01515% | -0.03213% | 0% | 0% | -0.439%
Кабельный канал (ТУ 27.33.14-001-52715257-2017) 40x25 | -0.004926% | -0.03991% | -0.01249% | -0.06812% | -0.02029% | -0.1173% | -0.1521% | -0.01543% | 0% | -0.4306%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х1,5 | -0.001971% | 0% | -0.004329% | 0% | -0.08013% | 0% | -0.05424% | -0.2747% | 0% | -0.4154%
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3886% | -0.005723% | -0.3944%
Крепление к потолку SSM, сталь оцинк. по методу Сендзимира | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.3031% | -0.03035% | 0% | -0.3335%
Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-каналCKK-40D-RSK2-K01 | 0% | -0.0102% | -0.0007461% | -0.002238% | 0% | -0.02239% | -0.2331% | -0.01418% | 0% | -0.2828%
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x1.5 | 0% | 0% | -0.04586% | -0.09358% | 0% | 0% | 0% | -0.1259% | 0% | -0.2653%
Кабель гибкий силовой КГВВГнг(А)-LS 5х6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.211% | -0.04059% | -0.2516%
Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HFLC1-C5E04-127 | 0% | -0.07663% | -0.05071% | -0.07986% | 0.1448% | -0.01972% | -0.08308% | -0.08505% | 0% | -0.2503%
Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 5х2,5 | -0.01194% | -0.008505% | -0.02895% | -0.01194% | -0.006004% | -0.01424% | 0% | -0.1404% | 0% | -0.222%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 3х1,5 | 0% | -0.08964% | 0% | 0% | -0.004473% | 0% | -0.1192% | 0% | 0% | -0.2133%
Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 1.5 мPC01-C5EUL-1M5 | 0% | -0.000248% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2058% | 0% | -0.206%
Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модульCKK-40D-RI1-K01 | 0% | -0.003126% | 5.306e-05% | -0.001388% | 0% | -0.01509% | -0.1641% | -0.01492% | 0% | -0.1986%
Крышка для кабель-канала 150х60 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1976% | 0% | -0.1976%
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х2,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07683% | -0.1138% | -0.1906%
Труба армированная атмосферостойкая, д 47.4мм | 0% | 0% | -0.1659% | -0.0142% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1801%
Вводно-распределительное устройство | 0% | 0% | 0% | -0.179% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.179%
Кабели силовые огнестойкие (ТУ 16.К71-339-2004) ППГнг(А)- FRHF 3х1,5 | 0% | -0.0006898% | -0.001327% | -0.001683% | -0.03307% | 0.0004323% | -0.01818% | -0.1154% | 0% | -0.1699%
Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 3 мPC01-C5EUL-3M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1693% | 0% | -0.1693%
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 5х16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1576% | 0% | -0.1576%
Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,5 | 0% | -0.0006898% | -0.005913% | -0.00213% | -0.006959% | -0.0473% | -0.01057% | -0.08045% | 0% | -0.154%
Трос грозазащитный стальной | 0% | 0% | 0% | -0.1332% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1332%
Кабель заземления сечением 1х4ПуГВ 1x4 З-Ж | 0% | -0.1114% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01412% | -0.001592% | 0% | -0.1271%
Металлорукав в ПВХ изоляции Р3-ЦП-Мр-НГ-20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01367% | -0.1099% | -0.0005469% | -0.1241%
Труба гофрированная негорючая HFR D=40мм | 0% | -0.06296% | 0% | 0% | -0.02028% | 0% | -0.02103% | -0.01089% | 0% | -0.1152%
Труба стальная 63мм 4 м | -0.04006% | -0.07211% | -0.001145% | 0% | 0% | 0% | 0.007275% | 0% | 0% | -0.106%
Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 25х25 | 0% | -0.09801% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09801%
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 3x2.5 | 0% | 0% | -0.09431% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.09431%
Металлорукав из оцинкованной стали DN 20мм | 0% | -0.003631% | -0.02443% | 0% | 0% | -0.007854% | 0% | -0.05786% | 0% | -0.09378%
Кабель заземления сечением 1х6ПуГВ 1x6 З-Ж | 0% | -0.07907% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005466% | 0% | 0% | -0.08453%
Консоль BM на лоток с осн.200 , сталь оцинк. по методу СендзимираBM | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07199% | 0% | -0.01099% | 0% | 0% | -0.08299%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 3х2,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07899% | 0% | -0.07899%
Кабель 3х2.5ВВГ 3х2.5 | -0.01368% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06477% | 0% | 0% | -0.07845%
Вертикальный подвес одиночный 41х21 300мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07802% | 0% | -0.07802%
Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 200мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07663% | 0% | -0.07663%
Кабель под антенну - CAVEL SAT-50 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05607% | -0.01145% | -0.06752%
Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот.R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03378% | -0.03332% | 0% | 0% | -0.0671%
Проходка кабельная 1 | 0% | 0% | 0% | -0.06502% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06502%
Кабель силовой ППГнг(А)-HF 3x2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06454% | 0% | -0.06454%
Изолятор шлейфа ИЗ-1Б прот. R3 | 0% | -0.0169% | -0.02289% | 0% | 0% | -0.003508% | -0.0198% | 0% | 0% | -0.0631%
Труба стальная водогазопроводная д-32мм | 0% | -0.03434% | -0.02556% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0599%
Монтаж кабеля UTP NEOMAX ISO/IEC 11801 2nd Ed. Category 5e UTP 4PR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05663% | 0% | -0.05663%
Металлорукав с пониженным газо-дымовыделением Dy-50мм MTTH2-LS-38 с зондом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04975% | -0.04975%
Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 600мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04886% | 0% | -0.04886%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х2,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04758% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04758%
Крепление к стене TM для вертикального монтажа 200мм с метизами47.2021-RD-SSP-1001-EM Лист 17 | 0% | 0% | -0.04647% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.04647%
Резистор680 Ом С1-3, 0.25 Вт, ±5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002137% | -0.03961% | -0.003332% | 0% | -0.04507%
Кабельный организатор CO35-1M5RM | 0% | 0% | 0% | -0.002637% | -0.004727% | -0.02249% | -0.01343% | 0% | 0% | -0.04329%
Диод выпрямительный 3А | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002834% | -0.0314% | -0.007262% | 0% | -0.04149%
Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4 прот. R3 | 0% | -0.0005935% | -0.02205% | -0.0002967% | -0.002035% | -0.001187% | -0.01189% | -0.0001484% | 0% | -0.0382%
Консоль ВВН21 Одиночная 41х21 400мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03523% | 0% | -0.03523%
Кабель-канал белый IP40 25х40 | 0% | -0.03492% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.03492%
Монтаж гофротрубы ф20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02902% | 0% | -0.02902%
Считыватель Touch Memory JSB KTMN-15 | 0% | -0.0006465% | -0.004875% | -0.001293% | -0.003084% | -0.007112% | -0.003233% | -0.002586% | -0.0006465% | -0.02348%
Рельсы для установки в 19" стойку длина 700ммOPC-SPB-RK7 | 0% | -0.003235% | -0.003035% | -0.004727% | 0% | 0% | -0.008657% | -0.001891% | 0% | -0.02155%
Труба гибкая гофрированная, из самозатухающей композиции ПВХ, для ОКЛ д-40 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02066% | 0% | -0.02066%
Труба гофрированная негорючая HFR D=63мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02005% | 0% | 0% | -0.02005%
Суппорт на 2 модуля в сборе с рамкой для монтажа в кабель-канал | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01931% | 0% | -0.01931%
Кабель огнестойкий для систем пожарной сигнализации (ТУ 3581-002-17648068-2014)КПCнг(A)- FRHF 2х2х0,55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005617% | -0.01163% | 0% | 0% | -0.01725%
Бокс резервного питания БР-12 исп. 2x17 | -0.003582% | -0.002586% | -0.00159% | -0.0004451% | -0.005172% | -0.00248% | -0.0005935% | 0% | 0% | -0.01645%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композицийППГнг(А)-HF 5х70 | -0.01068% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00496% | 0% | 0% | -0.01564%
Монтаж Sonar 5РМ-А01025=DW | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01522% | 0% | -0.01522%
Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 5e (ТУ 27.32.13-012-37572599-2019)Сегмент ЛАН SF/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF КГ | 0% | -0.002835% | -0.001092% | 0% | -0.0005458% | -0.009491% | 0% | -0.001092% | 0% | -0.01505%
Светильник светодиодный потолочный 1х0.018кВт IP20 УХЛ4ДПО46-18-003 Luxe 840 | 0% | -0.01466% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01466%
Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DH1201 | 0% | 0% | -0.006168% | -0.008309% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01448%
Кожух для моноблоков серии SPMSonar SPM-Cover | 0% | -0.0006465% | -0.0006465% | 0% | -0.003879% | -0.006317% | 0% | -0.002586% | 0% | -0.01408%
Труба армированная атмосферостойкая, д 22,6мм | 0% | 0% | -0.01383% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01383%
Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 исп. 2x17 БР | -0.001293% | -0.006317% | -0.00159% | -0.00159% | -0.00318% | -0.0005296% | 0.001102% | 0% | -0.0002967% | -0.01369%
Розетка компьютерная Cat.5e одиночная, 1 модуль | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01348% | 0% | -0.01348%
Разъём RJ-45 FTP "CS3-1C5EF-G" | 0% | 0% | -0.007462% | 0% | -0.00184% | -0.001823% | 0% | -0.001738% | 0% | -0.01286%
Бокс под 2 АКБ 12В 40Ач Sonar SPM-Box | 0% | -0.005617% | 0.002099% | 0.001696% | -0.00691% | -0.003222% | -0.0004451% | -0.0001484% | 0% | -0.01255%
Кабельный органайзер, 5 колец, 19", 1U (размеры кольца: 60 x 44 мм)CO05-1M5RM | 0% | -0.002238% | -0.0007461% | -0.008805% | 0% | 0% | -0.0007461% | 0% | 0% | -0.01254%
Аккумулятор 12В, 7А*ч.DTM 1207 | 0% | -0.0001484% | -0.001738% | 0% | 0.0001061% | -0.008945% | 0.0002545% | -0.0004451% | -0.001145% | -0.01206%
Розетка 16А, 1-местная для открытой установки с заземляющим контактом ФОРС /Р5А 1Ш. | 0% | 0% | 0% | -0.01193% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01193%
Патч-корд UTP, Cat.5e, LSZH, 2 мPC01-C5EUL-2M | 0% | -0.0007949% | -0.000248% | -0.003231% | 0% | -0.0008458% | 0% | -0.006219% | 0% | -0.01134%
Выключатель одноклавишный накладной, белая IP4010А | 0% | -0.01079% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.01079%
Антенна АВ-433 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003031% | -0.00761% | -0.01064%
Труба армированная атмосферостойкая, д 36.3мм | 0% | 0% | -0.0104% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0104%
Кабель-канал двойной замок, Белый IP54 60х40 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004824% | 0% | -0.005274% | 0% | 0% | -0.0101%
Комплект проводов заземления для шкафаER12-6568 | 0% | -0.001941% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00796% | 0% | -0.0099%
Кабель силовой, медный, напряжением 0,66кВ, с изоляцией и оболочкой из безгалогенных полимерных композиций, огнестойкийППГнг(А)-FRHF 5х2,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009604% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.009604%
Кабель электропитания PDU 3x1,5, 3м с разъемами С13-б/рPC-C13N-3M | 0% | -0.000796% | 0% | -0.000796% | 0% | 0% | 0% | -0.006815% | 0% | -0.008407%
ИБП RACK, 6000ВA (в комплекте с картой сетевого мониторинга)SPB-U60BS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | -0.00761% | -0.0002967% | 0% | 0% | -0.008055%
Блок розеток. PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | 0% | -0.002438% | -0.00194% | -0.002586% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.00761%
PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14PH22-9D2 | 0% | -0.0006465% | 0% | -0.001293% | 0% | 0% | -0.004526% | 0% | 0% | -0.006465%
Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ | -0.0002967% | -0.0005935% | 0.002247% | 0.002544% | -0.01836% | 0.006487% | 0.0008479% | 0.0008479% | 0% | -0.006274%
Пена монтажная Soudal профессиональная огнестойкая 750 мл 141837 | 0% | -0.004727% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001484% | 0% | -0.006211%
Корпус металл, навесной, /Р5Н, 41, ввод-вывод; сверху в составе | 0% | -0.005935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005935%
Коробка огнестойкая для о/п 150х110х70 Промрукав 40-0310-FR6.0-10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00496% | 0% | -0.00496%
Стойка h-4м тросовой молнезащиты | 0% | 0% | 0% | -0.004451% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.004451%
ИБП RACK, 1000ВA, 900ВтSPB-U10BS2 | 0% | -0.002883% | -0.0001484% | -0.001039% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.004218%
Сверление отверстий Ф32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.00393% | 0% | -0.00393%
Лист оцинкованный 744х1830 толщ 1мм | 0% | -0.002438% | -0.001293% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003879%
Пускатель электромагнитный 9А А380/400В 50/60 Гц | 0% | 0% | -0.003476% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003476%
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-264/1-50 прот. R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003434% | -0.003434%
Монтаж кабель канала 16*16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.003133% | 0% | -0.003133%
Коробка монтажная КМОПГ (4к х10 мм) 100х100х50 IP54 100х100х50 | 0% | 0.01428% | 0% | 0% | -0.01717% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002893%
Комплект проводов заземления для шкафа ER12-6568 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002585% | 0% | 0% | -0.002585%
Светильник светодиодный, росс полимер мот. опал, -230В, 18Вт, 1900лм, A000K, IP65 | 0% | 0% | 0.0006996% | -0.002734% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002035%
Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11 ИКЗ-R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | -0.002734% | 0% | 0% | -0.002035%
Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 3*1.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001971% | 0% | -0.001971%
Кабельный организатор | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001891% | 0% | 0% | -0.001891%
Аккумулятор 12В, 17А*ч.DTM 1217 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | 0.001102% | 0.001102% | 0% | -0.004579% | -0.001526%
Сверление отверстий Ф70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001492% | 0% | -0.001492%
Лист стальной 120х120х10 | -0.001293% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.001293%
Труба для антенны d=20 ГОСТ 10704-91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0001018% | -0.001145% | -0.001043%
ИБП RACK, 2000ВASPB-U20BS2 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0008902% | 0% | 0% | -0.001039%
Рельсы для установки в 19" стойку длина 700мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0009454% | 0% | 0% | -0.0009454%
Светильник светодиодный настеный 1х0.018кВт IP65 УХЛ1ЛБО85-1х18-201 Tablette | 0% | -0.0008902% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0008902%
Кабель питания проходной 3*0.5 мм2 (штекер С13 - гнездо С14), 1,8 мSZ3+ST3 1.8M 0.50MM2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.000796% | 0% | 0% | -0.000796%
Блок розеток 19", 8 розеток, 16А, без шнура «S»PDU-1U-G8-C14 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465%
Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Schuko, 16A, алюм., 19",R-16-8S-V-440-1.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
PDU 9 розеток DIN49440 1U, шнур питания 2м, вилка C14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006465% | 0% | 0% | -0.0006465%
Монтаж гофротрубы ф70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0006444% | 0% | -0.0006444%
Розетка 1 пост с заземлением накладная, белая IP54 16А | 0% | -0.0005935% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0005935%
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | -0.0004451% | 0% | 0% | -0.0005935%
Изолятор шлейфа ИЗ-1Б | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451% | 0% | 0% | 0% | -0.0004451%
Адресный релейный модуль РМ-4К прот.R3 | 0% | 0% | 0.0008479% | 0% | -0.0002967% | -0.0004451% | -0.0001484% | 0% | -0.0001484% | -0.0001906%
Источник бесперебойного с эл. байпасом ивх-220/230В, 0вых-200-2А0В, с АКБ не менее 15мин. | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
ИБП RACK, 6000ВA (с картой мониториннга и управления)SPB-U60BS3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
Блок питания. 600W AC Power Module(Back to Front, Power panel side exhaust)PAC600S12-DB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
ИБП RACK, 1000ВASPB-U10BS2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
Адресный релейный модульРМ-4К | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
ИБП RACK, 2000ВA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | -0.0001484%
Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 5х0,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.44e-17% | -2.44e-17%
Держатель оцинкованный односторонний | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.033e-17% | -2.033e-17%
Кабель многожильный КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.423e-17% | -1.423e-17%
Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х2,5мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.133e-18% | -8.133e-18%
Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 7х0,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -8.133e-18% | -8.133e-18%
Ящик протяжной IP54 400х400х200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.1e-18% | -6.1e-18%
Лента сигнальная ЛСЭ-900 "Осторожно кабель" (900мм-200мкм) 100м | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.1e-18% | -6.1e-18%
Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 14х0,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.592e-18% | -5.592e-18%
Труба гофрированная ПВХ легкая с протяжкой ПВХ d16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.575e-18% | -4.575e-18%
Адаптер герметичного ввода 50мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.067e-18% | -4.067e-18%
Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.067e-18% | -4.067e-18%
Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 10х0,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.033e-18% | -2.033e-18%
Переходник армированная труба-коробка, IP 65, 1/2, д16мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.271e-18% | -1.271e-18%
Зажим кабельный с контргайкой, IP68, PG9, д.4-8мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.083e-19% | -5.083e-19%
Адаптер герметичного ввода 90мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.542e-19% | -2.542e-19%
Крепление к потолку SSM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.542e-19% | -2.542e-19%
Поплавковый выключатель (перекидной контакт) с кабелем 10м | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.542e-19% | -2.542e-19%
Наименование по РКЦ | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Кабель 1х2х0,75 кПСЭнг(А)-FRLS | 0% | 0% | 0% | -0.04048% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04048% | 0%
Шкаф электрический распределительный, IP 55, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 600х600х350 мм в составе: ПЭСПЗ(фасад красного цвета), ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф электрический распределительный, IP 55, УХЛ1, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 1700х2200х600 мм в составе: РП1, РП2(фасад серого цвета), ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Извещатель пожарный дымовой адресный ИП-212-64-R3 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Оповещатель звуковой ОПОП 2-35 12В | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Коробка монтажная огнестойкая КМ-0 (4К) - IP41 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Колодец пластиковый | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Труба гофрированная двустенная ПНД d=90мм красная (100м) IEK | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Кластер ССД-Пайп 0D 90мм двойной | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-11ИКЗ-А-R3 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Мачта оповещения | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Адресный релейный модуль РМ-4К-R3 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Адресный релейный модуль РМ-4-R3 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Устройство подключения нагрузки | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф с монтажной панелью 600х400х250 мм (ВхШхГ) IP65 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Источник электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2,5 RS-R3 2х12 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Прибор приёмно - контрольный и управления пожарный R3-Рубеж-2ОП | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Кабель-канал перфорированный 40х25мм | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф автоматизированного рабочего места №2 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф автоматизированного рабочего места №1 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф устройств плавного пуска | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф управления ШУ1 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф управления ШУ2 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
П-образный профиль PSM, L=2500, толщ.2,5 мм | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением 4х6мм | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВНнг(А)-LS 2х1,5мм | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Ппост кнопочный №1 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х5мм | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8 "Выход" 12В | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф ШРМ-1 800х900х300 ССД | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Розетка одноместная с РЕ-проводником, 16А,о/у | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 2х0,5 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Шкаф КТС "РТС-2000" комплектный | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Труба гибкая армированная d25 | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Акустическая система, 3Вт, 120В. | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Кабель симметричный для структурированных кабельнах систем (F/UTP) категории 5е, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением 4х2х0,52 мм | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Плоский поплавковый выключатель (перекидной контакт) с кабелем 4,8м | [9 empty] | 0% | bar: 2022-09-01 to 2023-05-01
Z-образный профиль 50х50х50 L=2000 2.5 мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.542e-19% | 2.542e-19%
Коробка ответвительная с кабельными вводами, номинально 100х100х50мм, 8+2 вводов, тах ф25/20мм, пластик, IP55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.813e-19% | 3.813e-19%
Труба гибкая армированная Ду16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.813e-18% | 3.813e-18%
Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 4х0,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.067e-18% | 4.067e-18%
Кабель монтажный экранированный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, пониженным выделением дыма при горении МКЭШнг(А)-LS 3х0,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.1e-18% | 6.1e-18%
Лоток 200х200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.625e-18% | 7.625e-18%
Кластер ССД-Пайп 0D 50мм двойной | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.22e-17% | 1.22e-17%
Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией и оболочкой ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.22e-17% | 1.22e-17%
Кабель монтажный с медными лужеными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности,, пониженным выделением дыма при горении МКШнг(А)-LS 3х0,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.627e-17% | 1.627e-17%
Труба гофрированная двустенная ПНД d=50мм красная (100м) IEK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.057e-16% | 1.057e-16%
Кабель волоконно-оптический универласный , плотный буфер, SM9/125, 8С, LSZHнг(А)-HFLTx ЛЮ-ОБР-МН.8.7.8.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.277e-16% | 2.277e-16%
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 | 0% | 0.0002545% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0002545%
Усройство коммутационное УК-ВК | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0% | 0.0003498%
Беспроводная унифицированная точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000509% | 0.000509%
IP телефон SIP-T31P, 2 аккаунта, PoE, без БП, | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0006996% | 0% | 0.0006996%
Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0.001346%
Светильник светодиодный -230В, АОВт, 3912лм, A000K, IP20 | 0% | 0% | -0.0001906% | 0.001844% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001654%
Аккумулятор 12В, 40А*ч.DTM 1240 | 0% | 0% | 0.001696% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001696%
Усилитель – коммутатор звуковых сигналов со встроенным приемным IP модулем, модулем выходной коммутации и модулем усилителя мощности 100 ВтРТС-2000 ОК/IP/ПВК/УМ-100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.001844% | 0% | 0% | 0.001844%
Блок силовых розеток 19" PH12-6D1-P | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0008479% | -0.001484% | 0.002544% | 0% | 0% | 0.001908%
Корпус металл, навесной, IP5A, 41, ввод-вывод: сверху, в составе: | 0% | 0.002247% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002247%
Корпус металл, навесной, IP5A, 41, ввод-вывод: сверху в составе: | 0% | 0.002247% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002247%
Монтаж Лоток глухой 100x200x2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002254% | 0% | 0.002254%
Монтаж труба стальная D=32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002442% | 0% | 0.002442%
Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 3*2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002449% | 0% | 0.002449%
Кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002502% | 0% | 0% | 0.002502%
Коробка уравнивания потенциалов КУПКУП2604и | 0% | 0.002544% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002544%
Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 16 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | 0% | 0% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.002841%
Лоток лестничный 400х80х3000мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003274% | 0% | 0.003274%
Аккумулятор 12В, 40А*ч.PTK-BATTERY 12-40 | 0% | 0.0008479% | 0.0005512% | -0.0001484% | 0.003243% | 0.001611% | -0.003476% | 0.001696% | 0% | 0.004325%
Коммутатор. S5735-L24P4X-A (24*10/100/1000BASE-T ports, 4*10GE SFP+ ports, PoE+, AC power)S5735-L24P4X-A | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833%
Модуль управления | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004833% | 0% | 0% | 0.004833%
Патч панель предсобраная 16 LC SM розеток, 8 LC SM розеток. 1 сплас кассета | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.388e-05% | 0.005183% | 0% | 0% | 0.005247%
Монтаж датчик температуры | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005362% | 0% | 0.005362%
Блок сигнально-пусковой адресный МДУ-1C-R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.004749% | 0.0008479% | 0% | 0.005597%
Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*2.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005883% | 0% | 0.005883%
Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.000509% | 0.001749% | 0% | 0% | 0.003943% | 0.006201%
Панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты | 0% | 0.006529% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006529%
Лоток лестничный 200х80х3000мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006655% | 0% | 0.006655%
ITK 19" стационарная полка глубиной 600мм сераяFS35-600PI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.007377% | 0% | 0% | 0.007377%
Коробка ответвительная, 1Р20, 100x100x44мм. | 0% | 0% | 0.00814% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.00814%
Адресный релейный модуль с контролем целостности цепиРМ-4К прот. R3 | 0% | 0.003392% | -0.0008902% | 0.001548% | 0.002099% | 0.0009118% | 0.001548% | -0.0001484% | 0% | 0.008459%
Оптический распределительный кросс укомплектованный: 8 LC SM OS2 розеток, 1 сплайс-кассета на 32 КДЗС, 16 КЗДС, 8 пигтейлов 9/125 OS2 SM, 1UFOBX24-1U-8LCUD09 | 0% | 0% | 0% | 0.005681% | 0% | 0.002841% | 0% | 0% | 0% | 0.008522%
Шкаф электрический распределительный,IP 55, УХЛ1, комплектно, с замком и ключом, с цоколем, с размерами 600х600х350 мм в составе: ШГК, ввод/вывод кабелей - сверху, с коммутационными аппаратами в соответствии с принципиальной однолинейной схемой | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008818% | 0% | 0% | 0.008818%
Неперфорированный лоток 3м (горячеоцинкованный)KL200x50х3000 с крышкой | 0% | 0% | -0.0004797% | 0% | -0.006904% | 0.02145% | 0% | -0.004579% | 0% | 0.009485%
Лоток лестничный 600х80х3000мм | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01007% | 0% | 0.01007%
Концевая муфта для кабеля 5х70мм 1П5КНТпН-2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01081% | 0% | 0% | 0.01081%
Огнестойкая коробка JBS100 100x100x55, 6 выходов, IP55 | 0% | 0% | 0% | 0.01211% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01211%
Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x200x2000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.008983% | 0.003148% | 0.001844% | 0.0003498% | 0% | 0.01433%
Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDCPP24-1UC5EU-D05L | 0% | 0.00424% | 0.0006043% | 0.009221% | 0% | 0% | 0.001346% | 0% | 0% | 0.01541%
Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01107% | 0.002703% | -0.0001906% | 0.002099% | 0.01568%
Модуль дымоудаления МДУ-1С R3 | 0% | 0.006232% | 0% | 0% | 0% | 0.01107% | 0% | 0% | 0% | 0.0173%
Монтаж Муфта кабельная 5ПКТп-1-70/120-Б | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01764% | 0% | 0.01764%
Шкаф настенный 15U серия WM (600х650х770), разборный, серый Netko 55472 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0% | 0.01878%
Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01878% | 0% | 0% | 0.01878%
Устройство дистанционного пуска адресное "Запуск дымоудаления"УДП 513-11-R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.005533% | 0.01396% | 0.0003498% | 0% | 0% | 0.01984%
Точка доступа AirEngine6761-21(11ax indoor,4+4 dual bands,smart antenna,USB,BLE,Scan)AirEngine6761-21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.006739% | 0% | 0.01326% | 0.02%
Патч-панель 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e PP24-1UC5EU-K05-G | 0% | 0% | 0% | 0.002692% | -0.001886% | 0% | 0.02188% | 0% | 0% | 0.02268%
Фильтр оконечный для трансляционной линии SFT-2300 | 0.0003498% | 0% | 0.006582% | 0.002194% | 0.005533% | 0.01078% | 0.0006996% | -0.002385% | 0% | 0.02375%
ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм стеклянная передняя дверь, задняя металлическая серыйLN35-42U88-GM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02376% | 0% | 0% | 0% | 0.02376%
Аккумулятор 12В, 17А*ч.PTK-BATTERY 12-17 | 0% | 0.002841% | 0.002798% | 0% | 0.01246% | 0.00636% | 0.002798% | -0.000339% | 0% | 0.02692%
Шкаф управления ШУВ-22-00-R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.0276% | 0% | 0% | 0% | 0.0276%
Модуль управления клапаном МДУ-1C-R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02824% | 0% | 0% | 0% | 0.02824%
Оповещатель пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.003498% | 0.01701% | 0.009571% | 0% | 0% | 0.03008%
Устройство подключения нагрузки УПН | 0% | 0% | 0.006677% | 0% | 0% | 0.008871% | 0.0194% | -0.001081% | -0.00194% | 0.03193%
Управляемый коммутатор уровня 2, 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 SFP+ 10GbS5735-L24P4X-A1 | 0% | 0% | 0.001844% | 0.01291% | -0.0008902% | 0% | 0.02741% | 0% | 0% | 0.04127%
Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 млDN1201 | 0% | 0% | 0.002247% | 0% | 0.007928% | 0.03176% | 0% | 0.0009335% | 0% | 0.04286%
Монтаж кабеля ППГ нг (A)-HF 5*70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04312% | 0% | 0.04312%
П-образный профиль PSL, L500 мм, толщ. 1.5мм, сталь оцинк. по методу СендзимираPSL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.06621% | -0.02238% | 0% | 0.04383%
Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",24В | 0% | 0.006232% | 0% | 0% | 0.003498% | 0.0214% | 0.01297% | 0.0009541% | 0.0003498% | 0.04541%
Устройство коммутационное УК-ВК/04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03135% | 0.01466% | 0.0003498% | 0.0003498% | 0.04671%
Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | 0% | 0.003243% | 0% | 0% | 0.002894% | 0.03072% | 0.01351% | 0.001049% | -0.002289% | 0.04913%
ПНР СОУЭ титул 1001 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05073% | 0% | 0.05073%
ПНР СОУЭ титул 1003 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05073% | 0% | 0.05073%
Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДПУДП 513-11 ИКЗ-R3 | -0.002035% | -0.001145% | 0.004102% | 0% | 0.009031% | 0.02948% | 0.009221% | 0.005088% | 0% | 0.05374%
Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0470-FR2.5-16 | 0% | -0.00372% | -0.00798% | -0.0131% | 0.01596% | 0.01332% | 0.05145% | 0.0006043% | 0% | 0.05654%
Кабельная коробка IP5480х80х25 | 0% | 0.01014% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.05234% | 0% | 0% | 0.06248%
Прибор управления средствами оповещения пожарный Sonar SPM-A01025-AW | 0.002692% | 0.001548% | 0.003837% | 0% | 0.001548% | 0.04032% | 0.01151% | 0.01151% | 0% | 0.07296%
Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыканияИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | 0.0001592% | 0.009921% | -0.01151% | 0.007632% | 0.02916% | 0.01558% | 0.0214% | 0.002099% | 0% | 0.07444%
Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.07237% | 0.002194% | 0% | 0% | 0% | 0.07457%
Шкаф управления ШУВ-15-00-R3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.02417% | 0.05304% | 0% | 0% | 0% | 0.0772%
Патч-панель 19' 2U 48 портов RJ45 категория 5e PP48-2UC5EU-K05-G | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01575% | 0% | 0.06563% | 0% | 0% | 0.08138%
Оповещатели охранно-пожарные световые ОПОП 1-8 "ВЫХОД",12В | 0% | 0.0005729% | -0.01847% | 0.004452% | 0.03116% | 0.02086% | 0.03952% | 0.005342% | 0% | 0.08344%
Управляемый стекируемый коммутаторS5735-L48P4X-A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01151% | 0.04954% | 0.04095% | 0% | 0% | 0.102%
Прибор приемно-контрольный и управления охранно- пожарный адресный R3-Рубеж-2ОП | 0% | 0.004643% | 0.01306% | 0.01151% | 0.01191% | 0.0591% | 0.02302% | 0% | 0.003837% | 0.1271%
Прибор приемный охранно-пожарный Риф-ОП8 с передатчиком RS-202TDm | 0% | 0.00619% | 0.01037% | 0.0142% | 0.01346% | 0.05641% | 0.02302% | 0.003837% | 0.003837% | 0.1313%
Огнестойкая распределительная коробка | 0% | 0.0003498% | 0.01002% | 0% | 0.03908% | 0.04932% | 0.0352% | -0.001526% | 0.002099% | 0.1345%
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64-R3 | 0% | -0.01189% | 0% | -0.00248% | -0.01173% | 0.1163% | 0.06547% | -0.0002859% | 0% | 0.1554%
Шкаф настенный LINEA W 18U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-18U66-GF | 0% | 0% | 0% | 0.03527% | 0.008479% | 0% | 0.1127% | 0% | 0% | 0.1564%
ITK Шкаф сетевой напольный 19" LINEA N 42U 800х800мм LN35-42U88-GM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04753% | 0.08791% | 0.02376% | 0% | 0% | 0.1592%
Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-1,5- прот.R3 | 0.00424% | 0.01191% | 0.01238% | 0.01764% | 0.04341% | 0.02887% | 0.06597% | 0% | 0% | 0.1844%
Монтаж датчиков ИП-212Т | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1933% | 0% | 0.1933%
Шкаф настенный LINEA W 12U 600х600мм дверь стекло RAL 7035LWR3-12U66-GF | 0% | 0.02612% | 0.08704% | 0.04948% | 0% | 0% | 0.01878% | 0.01878% | 0% | 0.2002%
Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1 прот.R3 | 0% | 0.02061% | -0.01374% | 0.02349% | 0.03451% | 0.04265% | 0.09255% | 0.00424% | 0% | 0.2043%
Шкаф управления пожарный ШУН/В прот.R3 ШУН/В-2,2- прот.R3 | 0.02417% | 0.05062% | 0.07606% | 0.05634% | 0.1279% | 0.1531% | 0.1058% | 0% | 0% | 0.594%
Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира100x100x3000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.4979% | 0.06344% | 0.09193% | -0.003704% | 0% | 0.6496%
Громкоговоритель трансляционный настенныйSWS-103W | 0.007028% | 0.1322% | 0.1206% | 0.1917% | 0.4486% | 0.6443% | 0.06134% | 0.005279% | 0% | 1.611%
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговыйИП 212-64 прот. R3 | 0.01339% | -0.02737% | 0.04924% | 0.2653% | 0.3597% | 0.9942% | -0.03312% | 0.0005414% | 0% | 1.622%
Пожарная сигнализация | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.02289% | 0% | 0.7573% | 0.8919% | 0% | 1.626%
Коробка огнестойкая разветвительная для кабель-канала40-0450-FR6.0-4-4-Р | -0.04553% | 0.07492% | 0.0401% | 0.1659% | 0.4076% | 0.6827% | 0.3096% | 0.018% | 0% | 1.653%
Витая пара U/UTP кат.5E 4х2х24AWG solid LSZH нг(А)-HF серый (305м)LC1-C5E04-121 | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.976% | 7.007% | 0.2177% | -1.22% | -0.09521% | 10.89%
| -0.0089646 | -0.058047 | -0.085388 | -0.086458 | -0.052176 | -0.079635 | -0.32534 | -0.25149 | -0.051516

## 3 конструкция
| -0.8965% | -5.805% | -8.539% | -8.744% | -5.218% | -7.963% | -32.53% | -25.15% | -5.152% |  | 87361
| 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | ИТОГО
Общежитие для карантина №1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.8874% | -2.585% | -2.752% | 0% | -6.225%
Общежитие для карантина №2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5919% | -1.92% | -2.869% | -0.3962% | -5.777%
Общежитие рабочих на 256 чел. №1 | -0.6849% | -1.748% | -0.324% | -0.2733% | -0.3238% | 0.009786% | -1.103% | -0.2685% | 0% | -4.716%
Столовая №3 | -0.03089% | -1.09% | -1.04% | -0.7677% | 0% | 0% | 0% | -1.219% | -0.2099% | -4.358%
Общежитие ИТР №9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2069% | -2.934% | -0.5291% | -0.4526% | -4.123%
Офис ИТР №4 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.08224% | 0.8517% | -2.262% | -2.435% | -0.1879% | -4.115%
Общежитие ИТР №2 | 0% | 0% | 0% | -0.009157% | -1.78% | -0.006448% | -0.8679% | -0.813% | -0.02656% | -3.503%
Общежитие ИТР №8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6724% | -2.028% | -0.3686% | -0.2487% | -3.318%
Общежитие ИТР №6 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1971% | -1.04% | -1.127% | -0.6352% | -0.1997% | -3.198%
Общежитие ИТР №3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.9753% | -0.01008% | -1.25% | -0.6097% | -0.03687% | -2.882%
Общежитие рабочих №16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.7266% | -1.588% | -0.4432% | 0% | -2.758%
Пожарный пост | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.726% | -2.726%
Общежитие ИТР №5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.7033% | -0.5242% | -1.241% | -0.2325% | 0% | -2.701%
Общежитие ИТР №7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5441% | -1.346% | -0.6931% | -0.09279% | -2.676%
Общежитие рабочих на 256 чел. №10 | 0% | 0% | -2.518% | -0.07907% | 0% | -0.06124% | -0.05982% | 0.05849% | -0.001293% | -2.661%
Общежитие ИТР №1 | 0% | 0% | 0% | -2.164% | 0.1467% | -0.03815% | -0.005558% | -0.4703% | -0.03091% | -2.563%
Общежитие руководства | 0% | 0% | 0% | -0.6096% | -1.053% | -0.1759% | -0.6583% | 0.2471% | -0.05838% | -2.308%
Офис АХО и трудоустройства | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.01334% | 1.977% | -2.953% | -1.204% | -0.09221% | -2.258%
Общежитие рабочих на 256 чел. №4 | 0% | -0.1655% | -1.89% | -0.2029% | -0.04926% | -0.006047% | 0.1515% | -0.008849% | 0% | -2.171%
Общежитие рабочих на 256 чел. №11 | 0% | 0% | -1.94% | -0.08819% | 0% | -0.03638% | 0% | 0.04961% | -0.001293% | -2.017%
Медицинский пункт №1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.9326% | -1.06% | -0.02185% | -2.014%
Спортзал №1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.784% | -0.1875% | 0% | -1.972%
Общежитие рабочих на 256 чел. №7 | 0% | 0% | 0% | -0.4037% | -1.578% | 0.003854% | 0% | 0.009393% | 0% | -1.968%
Общежитие рабочих на 256 чел. №2 | 0% | -1.545% | -0.3991% | -0.005768% | 0% | -0.002734% | 0.1515% | -0.01432% | 0% | -1.815%
Общежитие рабочих на 256 чел. №6 | -0.001738% | -0.1697% | 0% | -1.495% | 0.06107% | -0.1442% | 0% | 0.009393% | 0% | -1.74%
Офис ИТР №2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.325% | -1.285% | -1.172% | -1.543% | 0% | -1.675%
Спортзал №2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.05716% | -1.567% | -0.004577% | -1.629%
Общежитие ИТР №4 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6574% | -0.09506% | -0.6028% | -0.04265% | -0.1876% | -1.586%
Столовая №2 | 0% | 0% | 0% | -0.449% | -0.6669% | -0.378% | -0.008208% | -0.05915% | 0% | -1.561%
Офис ИТР №3 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.06275% | 2.03% | -1.399% | -1.931% | -0.08585% | -1.449%
Офис ИТР №1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.599% | -0.5409% | -0.7082% | -1.713% | 0.000509% | -1.363%
Общежитие рабочих №14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.9044% | -0.2235% | -0.2274% | -0.001293% | -1.357%
Общежитие рабочих на 256 чел. №9 | 0% | 0% | 0.01822% | -1.135% | 0% | -0.2722% | -0.02289% | 0.06453% | 0% | -1.348%
Общежитие рабочих на 256 чел. №3 | -0.1789% | -1.084% | -0.1627% | -0.0415% | 0% | -0.009261% | 0.1515% | -0.02255% | 0% | -1.347%
Общежитие рабочих на 256 чел. №8 | 0% | 0% | -0.2827% | -0.9794% | -0.002289% | -0.08111% | -0.02747% | 0.0582% | 0% | -1.315%
Общежитие рабочих №15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.6712% | -0.2845% | -0.2114% | 0% | -1.167%
Медицинский пункт №2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.5151% | -0.6395% | -0.0114% | -1.166%
Общежитие рабочих №13 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.005723% | -1.075% | -0.07785% | 0.05988% | -0.001293% | -1.1%
Общежитие рабочих на 256 чел. №12 | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1258% | -0.7426% | -0.2222% | 0.05988% | -0.001293% | -1.032%
Общежитие рабочих на 256 чел. №5 | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.101% | -0.0001484% | 0.1515% | 0% | 0% | -0.95%
Прачечная №1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.1352% | -0.4678% | -0.1817% | 0% | -0.7847%
Столовая №1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.546% | 0% | -0.1726% | -0.02518% | -0.7438%
Клуб | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.07836% | -0.4806% | -0.1662% | 0% | -0.7252%
Склад АХО и СИЗ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.4184% | -0.06178% | -0.4802%
Прачечная №2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.2572% | 0% | -0.1359% | 0% | -0.393%
Магазин №1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.08992% | -0.0973% | -0.01721% | -0.02891% | -0.2333%
Магазин №2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.128% | -0.004775% | 0% | -0.1328%
Общежитие рабочих №3 | 0% | -0.002438% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.002438%
Общежитие рабочих №8 | 0% | 0% | 0% | -0.0001484% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.0001484%
Канализационные очистные сооружения бытовых стоков | 0% | 0% | 0% | -0.04048% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.04048% | -1.518e-16%
1094-NSS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.229e-16% | 4.229e-16%
Пусконаладочные работы | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1015% | 0% | 0.1015%
| -0.8965% | -5.805% | -8.539% | -8.744% | -5.218% | -7.963% | -32.53% | -25.15% | -5.152%